**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO**

**INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**

**INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS**

**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TERRITORIAL**

**RELATORIO DE ATIVIDADES (2013 a 2015)**



**CURITIBA, MARÇO DE 2016**

**SUMÁRIO**

[**1. APRESENTAÇÃO 3**](#_Toc445711703)

[2. INTRODUÇÃO 4](#_Toc445711704)

[2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5](#_Toc445711705)

[2.2 ÁREA DE ATUAÇÃO 5](#_Toc445711706)

[2.3 PÚBLICO 7](#_Toc445711707)

[2.4 ESTRUTURA DO PROGRAMA 7](#_Toc445711708)

[2.5. METAS GLOBAIS DO PROGRAMA 8](#_Toc445711709)

[3. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO PROGRAMA E AS ATIVIDADES REALIZADAS 9](#_Toc445711710)

[3.1. COMPONENTE 1 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 9](#_Toc445711711)

[3.1.1. Subcomponente 1.1. Assistência Técnica a Grupos de Produtores 9](#_Toc445711712)

[3.1.2. Subcomponente 1.2. Fortalecimentos das Parcerias Operacionais e Estratégicas 15](#_Toc445711713)

[3.1.1. Subcomponente Gestão do Programa 22](#_Toc445711714)

[3.2. COMPONENTE 2 – SUPORTE A AÇÕES PÚBLICAS ESTRUTURANTES 23](#_Toc445711715)

[3.2.1. Subcomponente 2.1. Projetos Piloto e Iniciativas Inovadoras 23](#_Toc445711716)

[3.2.2. Subcomponente 2.2. Adequação de Estradas Rurais 24](#_Toc445711717)

[3.2.3. Subcomponente 2.3. Regularização Fundiária 26](#_Toc445711718)

[3.3. COMPONENTE 3 - APOIO AS INICIATIVAS DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS 30](#_Toc445711719)

[4. SALVAGUARDAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 43](#_Toc445711720)

[4.1. REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO 43](#_Toc445711721)

[4.2. ESTRATÉGIA DE PARTICIPAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 43](#_Toc445711722)

[4.3. GESTÃO AMBIENTAL 47](#_Toc445711723)

[5. PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA DE 2012 A 2015 51](#_Toc445711724)

[6. INDICADORES DE PRODUTO E RESULTADOS DO PROGRAMA 52](#_Toc445711725)

[ANEXO 1 57](#_Toc445711726)

# APRESENTAÇÃO

Este Relatório de Atividades tem como objetivo apresentar ao Banco Mundial os principais resultados e informações de maior destaque na execução do Programa de Desenvolvimento Econômico e Territorial – PRÓ-RURAL.

O período relatado compreende de Janeiro de 2013 á Dezembro de 2015 e ratifica as ações realizadas pela Secretaria de Agricultura e do Abastecimento – SEAB, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER e o Instituto de Terras, Cartográfica e Geociências – ITC.

Foram empregados indicadores consolidados, de forma sistematizada, ajudando a aferir as informações do campo. Assim o relatório pretende ser um instrumento que permite ao usuário verificar o engajamento e abrangência do PRÓ-RURAL, bem como facilitar a o processo de gestão e de tomada de decisão por parte da equipe do Programa.

# INTRODUÇÃO

O Estado do Paraná tem a quinta maior economia do país e indicadores sociais acima da média nacional. Apesar destas conquistas apresenta desigualdades, tendo regiões com maior dificuldade de acesso aos serviços sociais de qualidade.

Na região central do Paraná, a agricultura de pequenas áreas é a principal fonte de renda e caracteriza a estrutura social e econômica da maioria dos municípios. Os principais fatores que dificultam esta região de participar do crescimento econômico do estado são: ambiente físico e produtividade baixa, capital social restrito e pouca inovação, história política e questões de posse da terra.

Para enfrentar estas questões a estratégia do governo enfatiza o aumento da competitividade das cadeias de valor, a melhoria da qualidade de vida nas áreas rurais, a regularização da posse da terra e a melhoria do manejo dos recursos naturais.

Neste sentido, o governo do Estado do Paraná negociou um empréstimo com o Banco Internacional Para Reconstrução e Desenvolvimento – Bird (Banco Mundial) financiando o *PROJETO MULTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ*, através do *ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº BIRD 8201-BR*, que tem como objetivo tornar o acesso a oportunidades de desenvolvimento econômico e humano mais justo e ambientalmente sustentável, através da modernização da gestão do setor público e da gestão da receita no Estado do Paraná.

O Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná adotará uma abordagem setorial ampla (SWAP) para apoiar ações prioritárias das secretarias estaduais de educação, saúde, agricultura, meio ambiente, fazenda, administração e previdência e planejamento. Entre as ações prioritárias esta o Programa De Desenvolvimento Econômico e Territorial (Pró-Rural).

O Programa de Desenvolvimento Econômico e Territorial: Renda e Cidadania no Campo - PRÓ RURAL, é uma ação do Governo do Estado do Paraná, a ser executado pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento - SEAB, por intermédio do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, do Instituto de Terras, Cartografia e Geociências – ITCG. O PRÓ RURAL faz parte do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná.

O PRÓ-RURAL tem como objetivo aumentar a competitividade dos pequenos produtores rurais da região central do estado, de forma socialmente e ambientalmente sustentável. O mesmo irá ajudar os pequenos produtores a aumentar a produtividade, sua organização, comercialização e promover conexões com parceiros e mercados em regiões mais dinâmicas, através de parcerias técnicas e comerciais e facilitando o acesso aos grandes mercados urbanos.

## 2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Fortalecer a capacidade organizacional e gerencial das instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) Públicas;
* Desenvolver e apoiar mecanismos de formação de capital humano e social;
* Fortalecer as organizações e associações de agricultores familiares;
* Ampliar ou inovar as oportunidades de negócios sustentáveis e suas inserções no mercado;
* Fomentar o gerenciamento da infraestrutura viária rural;
* Incentivar o processo de regularização fundiária.

## 2.2 ÁREA DE ATUAÇÃO

A área de atuação priorizada pelo programa será a Região Central do Estado e Vale do Ribeira, que compreende oito territórios e 131 municípios, os quais se encontram nas áreas mais pobres do Estado e apresentam dificuldades e desafios socioeconômicos semelhantes.

A localização espacial dos territórios, sua abrangência e dados populacionais básicos podem ser consultados no mapa 1 e no quadro 1.



FONTE: ITCG (2011)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUADRO 1 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS, ÁREA, POPULAÇÃO E DENSIDADE POPULACIONAL DOS TERRITÓRIOS PRIORITÁRIOS | | | | | | |
| TERRITÓRIOS | N.o DE MUNICÍPIOS | ÁREA (km2) | POPULAÇÃO URBANA | POPULAÇÃO RURAL | POPULAÇÃO TOTAL | DENSIDADE (hab./ km2) |
| Paraná Centro | 16 | 14.251 | 229.268 | 102.945 | 332.213 | 23,31 |
| Caminhos do Tibagi | 9 | 10.196 | 137.997 | 55.446 | 193.443 | 18,97 |
| Vale do Ribeira | 7 | 6.091 | 61.921 | 39.054 | 100.975 | 16,56 |
| Cantuquiriguaçu | 20 | 13.947 | 125.073 | 107.473 | 232.546 | 16,67 |
| Centro-Sul | 12 | 10.662 | 130.363 | 106.426 | 236.789 | 22,21 |
| Vale do Iguaçu | 10 | 7.298 | 113.121 | 65.900 | 179.021 | 24,53 |
| Vale do Ivaí | 28 | 10.372 | 268.598 | 67.575 | 336.173 | 32,41 |
| Norte Pioneiro | 29 | 10.439 | 235.511 | 77.149 | 312.660 | 29,95 |
| Total dos Territórios | 131 | 83.256 | 1.301.852 | 621.968 | 1.923.820 | 23,11 |
| Total (Estado - Territórios) | 268 | 116.298 | 7.604.590 | 911.191 | 8.515.781 | 73,22 |
| Total do Estado | 399 | 199.554 | 8.906.442 | 1.533.159 | 10.439.601 | 52,31 |
| FONTE: IBGE 2010 - Censo Demográfico | | | | | | |

A lista dos territórios e respectivos municípios integrantes do programa constam do quadro 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| QUADRO 2 - TERRITÓRIOS E MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELO PRÓ-RURAL | | | |
| TERRITÓRIO | MUNICÍPIOS | N.o MUNICIPIOS | |
| Cantuquiriguaçu | Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Catanduvas, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guaraniaçu, Ibema, Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Pinhão, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Três Barras do Paraná, Virmond | 20 | |
| Vale do Ribeira | Adrianópolis, Bocaiuva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Tunas do Paraná | 7 | |
| Norte Pioneiro | Abatiá, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Congoinhas, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto Itararé, Santana do Itararé, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santo Antonio do Paraíso, Santo Antonio da Platina, Sapopema, São José da Boa Vista, São Jerônimo da Serra, Siqueira Campos, Tomazina, Wenceslau Braz | 29 | |
| Paraná Centro | Altamira do Paraná, Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Cândido de Abreu, Guarapuava, Iretama, Laranjal, Manoel Ribas, Mato Rico, Nova Cantu, Nova Tebas, Palmital, Pitanga, Rio Branco do Ivaí, Roncador, Santa Maria do Oeste, Turvo | 17 | |
| Vale do Iguaçu | Antonio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, São João do Triunfo, São Mateus, União da Vitória | 10 | |
| Centro-Sul | Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Mallet, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, Teixeira Soares | 12 | |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva, Figueira, Imbaú, Ortigueira, Reserva, Tamarana, Telêmaco Borba, Tibagi, Ventania | 9 | |
| Vale do Ivaí | Apucarana, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Barbosa Ferraz, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Corumbataí do Sul, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marumbi, Mauá da Serra, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rosário do Ivaí, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí | 27 | |
| TOTAL | | | 131 |
| FONTE: Unidade Técnica do Programa (2012) | | | |

## 2.3 PÚBLICO

Nos territórios priorizados reside uma população total de 1,924 milhões de habitantes. Por outro lado, no meio rural vivem 622 mil pessoas, existindo aproximadamente 127 mil estabelecimentos considerados familiares. Destes, 72% possuem menos de um módulo fiscal, que, no caso do Paraná, varia entre 5 e 30 hectares.


Considerando esse universo e as ações previstas no programa, pretende-se beneficiar 30 mil famílias de forma direta durante os três anos de execução.

## 2.4 ESTRUTURA DO PROGRAMA

O Pró-Rural tem como base a mobilização e organização da sociedade nas esferas territorial, municipal e local. É composto por três componentes, a saber: Fortalecimento Institucional e Capacitação dos Beneficiários, Suporte a Ações Públicas Estruturantes e Apoio a Iniciativas de Negócios Sustentáveis.

Estes três eixos desdobram-se em subcomponentes e/ou atividades que são descritos na sequência.

FIGURA 2 - ORGANOGRAMA DO PROGRAMA



## 2.5. METAS GLOBAIS DO PROGRAMA

O quadro 3 sintetiza as metas e o público por componente, subcomponente e/ou atividades previstas no programa. As metas apresentadas incluem os agricultores familiares e grupos vulneráveis (jovens, mulheres, indígenas e quilombolas), de acordo com a definição de beneficiários prioritários.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUADRO 3 - METAS E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA POR COMPONENTES, SUBCOMPONENTES E/OU ATIVIDADES | | | | | | |
| COMPONENTES | SUBCOMPONENTES/ATIVIDADES | METAS | | | BENEFICIÁRIOS | |
| Unidade | Número | Unidade | | Número |
| 1. Fortalecimento institucional e capacitação dos beneficiários | 1.1 Assistência técnica e capacitação a grupos de agricultores |  |  |  | |  |
| a) Capacitação e beneficiários e suas organizações | Eventos | 320 | Pessoas | | 9.600 |
| b) Assistência técnica (EMATER) | Técnicos | 145 | Famílias | | 21.000 |
| 1.2 Fortalecimento das parcerias operacionais e estratégicas |  |  |  | |  |
| a) Público estratégico | Eventos | 206 | Pessoas | | 6.200 |
| b) Público operacional | Eventos | 103 | Pessoas | | 2.200 |
| c) Apoio a ações estratégicas | Eventos | 190 | Pessoas | | 17.500 |
| 2. Suporte a ações públicas estruturantes | 2.1 Projetos-Pilotos e Iniciativas Inovadoras |  |  |  | |  |
| a) Centros tecnológicos | Número | 15 | Famílias | | 750 |
| b) Clínicas tecnológicas | Número | 45 | Famílias | | 900 |
| c) Incubadoras de novos negócios | Número | 15 | Famílias | | 750 |
| 2.2 Adequação de Estradas Rurais |  |  |  | |  |
| a) Planos de Gestão da rede viária rural | Unidade | 60 | Municípios | | 60 |
| b) Cursos de capacitação para gestores e operadores | Unidade | 80 | Pessoas | | 2000 |
| c) Apoio a Consórcios Intermunicipais (máquinas e equipamentos para adequação de estradas) | Unidade | 07 | Municípios | | 50 |
| d) Adequação de estradas rurais (diretamente pelo programa e a contrapartida dos consórcios) | km | 2.700 | Famílias | | 10.000 |
| 2.3 Regularização fundiária | Número | 4.000 | Famílias | | 4.000 |
| 3. Apoio a iniciativas de negócios sustentáveis | 3.1 Apoio a iniciativas de negócios sustentáveis | Número | 150 | Famílias | | 5.000 |
| FONTE: Unidade Técnica do Programa (2012)  NOTA: Para o monitoramento e avaliação do público beneficiário de cada ação, será levada em consideração a questão de gênero. | | | | | | |

# DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO PROGRAMA E AS ATIVIDADES REALIZADAS

## COMPONENTE 1 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

O Componente Fortalecimento Institucional e Capacitação dos Beneficiários têm por objetivo dar embasamento e instrumentos para que os outros dois Componentes – Suporte a Ações Públicas e Estruturantes e Apoio a Iniciativas de Negócios Sustentáveis – possam atingir os resultados preconizados.

O Componente pretende propiciar: i) condições para que ocorra o desenvolvimento do capital humano e social; ii) a implantação de um novo modelo de gestão eficiente e compartilhada com a sociedade; iii) o fortalecimento das instituições envolvidas, e; iv) a realização de estudos e pesquisas que darão consistência às propostas de inclusão e desenvolvimento rural sustentável.

Dada a magnitude das ações a serem executadas pelo Componente Fortalecimento Institucional, subdividiu-se este em 3 subcomponentes: Assistência Técnica e Capacitação a Grupos de Agricultores (Subcomponente 1.1), Fortalecimento das Parcerias Operacionais e Estratégicas (Subcomponente 1.2) e Gestão do Programa (Subcomponente 1.3).

### 3.1.1. Subcomponente 1.1. Assistência Técnica a Grupos de Produtores

Este financia as ações de formação e capacitação destinadas aos agricultores familiares e suas organizações nos oito territórios de atuação do Programa (Região do Centro Expandido Paranaense). As atividades desenvolvidas ajudaram na identificação de oportunidades para melhorar o acesso aos mercados e, assim, estimular a criação de novas iniciativas de negócios a serem financiadas pelo componente 3 – Apoio às iniciativas de negócios sustentáveis.

Além disso, este subcomponente investirá no fortalecimento da ATER pública oficial do Estado (EMATER), incluindo a reforma de escritórios, a aquisição de veículos, equipamentos de informática e a modernização dos sistemas de tecnologia de informação (TI) da estrutura envolvida no desenvolvimento dos trabalhos na área do Programa.

Para o desenvolvimento do programa serão implementadas, através do Subcomponente 1.1, ações dirigidas aos beneficiários, a grupos de beneficiários, conselhos, organizações civis e à população dos territórios.

Entre as principais estratégias a serem desenvolvidas pelas estruturas de assistência técnica destacam-se: a) mobilização da população dos territórios; b) organização comunitária, associativa e cooperativa; e c) assessoria técnica aos beneficiários e suas organizações.

**Atividades e Investimentos Realizados**

Com relação aos investimentos previstos para o fortalecimento da ATER pública oficial entre os anos de 2013 a 2015 o Programa realizou a aquisição de 131 veículos e a reforma de 82 escritórios locais e regionais do Instituto EMATER que totalizaram recursos de aproximadamente R$ 4,401 milhões.

Conforme previsto nas ações do Programa, neste período entre 2013 a 2015, foram desenvolvidas atividades de formação e capacitação destinadas aos agricultores familiares e suas organizações (público beneficiário) nos oito territórios de atuação do Programa.

Como resultado foram realizados 556 eventos de capacitação do público beneficiário, que envolveram a participação de 32.044 agricultores, totalizando 5.980 horas de atividades (Tabela 1).

tabela 1 – numero de eventos, participantes E HORAS realizados com publico beneficiário por território – 2013 A 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERRITORIO** | **2013** | | | | **2014** | | | | **2015** | | | | **TOTAL** | | |
| **Nº**  **EVENTO** | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** | **Nº**  **EVENTO** | | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** | **Nº**  **EVENTO** | | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** | **Nº**  **EVENTO** | | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** |
| Caminhos do Tibagi | 33 | 1.663 | 280 | 14 | | 474 | 144 | 18 | | 803 | 144 | **65** | | **2.940** | **568** |
| Caminhos Tibagi /  Integração Norte Pioneiro | - | - | - | 2 | | 266 | 16 | - | | - | - | **2** | | **266** | **16** |
| Cantuquiriguaçu | 13 | 670 | 128 | 3 | | 376 | 32 | 3 | | 449 | 20 | **19** | | **1.495** | **180** |
| Centro Sul | 21 | 898 | 240 | 5 | | 278 | 40 | 9 | | 478 | 88 | **35** | | **1.654** | **368** |
| Estadual | 1 | 37 | 8 | - | | - | - | 1 | | 32 | 20 | **2** | | **69** | **28** |
| Integração Norte Pioneiro | 50 | 3.145 | 440 | 47 | | 2.015 | 464 | 41 | | 2.056 | 327 | **138** | | **7.216** | **1.231** |
| Parana Centro | 23 | 1.850 | 272 | 16 | | 1.131 | 184 | 27 | | 2.248 | 278 | **66** | | **5.229** | **734** |
| Vale do Iguaçu | 29 | 1.363 | 440 | 22 | | 1.818 | 344 | 36 | | 1.779 | 410 | **87** | | **4.960** | **1.194** |
| Vale do Ivai | 49 | 2.733 | 526 | 38 | | 2.153 | 504 | 47 | | 2.847 | 547 | **134** | | **7.733** | **1.577** |
| Vale do Ribeira | 2 | 147 | 16 | 2 | | 163 | 16 | 4 | | 172 | 52 | **8** | | **482** | **84** |
| **Total** | **221** | **12.506** | **2.350** | **149** | | **8.674** | **1.744** | **186** | | **10.864** | **1.886** | **556** | | **32.044** | **5.980** |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)

As 5.980 horas de capacitações do público beneficiário realizadas entre 2013 a 2015 equivalem a 94,5% das horas de capacitações planejadas para ocorrem ao longo da execução do Programa (Tabela 2).

tabela 2 – numero de HORAS DE CAPACITAÇÃO PREVISTAS E realizadas com publico beneficiário – 2013 A 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | | | | **2014** | | | | **2015** | | | | **TOTAL** | | |
| **PREVIS-**  **TAS** | **REALIZA-**  **DAS** | **REALIZADAS/ PREVISTAS**  **(%)** | **PREVIS-**  **TAS** | | **REALIZA-**  **DAS** | **REALIZADAS/ PREVISTAS**  **(%)** | **PREVIS-**  **TAS** | | **REALIZA-**  **DAS** | **REALIZADAS/ PREVISTAS**  **(%)** | **PREVIS-**  **TAS** | | **REALIZA-**  **DAS** | **REALIZADAS/ PREVISTAS**  **(%)** |
| 1.256 | 2.350 | 187 | 2.536 | | 1.744 | 68,8 | 2.536 | | 1.886 | 73,6 | 6.328 | | 5.980 | 94,5 |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)

Das 556 capacitações realizadas, 447 dos eventos (80,4%) são de curta duração (até 8 horas) e envolveram 27.804 dos participantes (86,8%), totalizando 3.449 horas (57,7%) – Tabela 3.

As principais metodologias utilizadas para capacitações do público beneficiário foram os cursos, seminários/simpósios/encontros e as excursões (Tabela 4).

Entre temas trabalhados nos eventos de capacitação podemos destacar as cadeias produtivas do leite, cafeicultura e a olericultura. Essas três cadeias produtivas foram responsáveis por 50,85 % do total de horas de capacitação e envolveram 15.546 (48,5%) dos participantes (Tabela 5).

As atividades de capacitação com temas considerados importantes para as associações e o desenvolvimento de projetos produtivos a serem financiadas pelo componente 3 – Apoio às iniciativas de negócios sustentáveis dos propostas de iniciativas de negócios entre os quais, (i) associativismo/cooperativismo, (ii) mercados, (iii) projetos produtivos, (iv) agroindústria, envolveram 2.658 pessoas (8,29%) através da realização de 61 eventos (10,97%) e 600 horas de atividades (10,07%).

tabela 3 – numero de eventos, horas e participantes realizados por CARGA HORÁRIA para o publico BENEFICIÁRIO – 2013 A 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARGA HORÁRIA DOS EVENTOS** | **2013** | | | | **2014** | | | | **2015** | | | | **TOTAL** | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** |
| Até 8 horas | 176 | 1404 | 10.652 | 119 | | 952 | 7.495 | 152 | | 1.093 | 9.660 | 447 | | 3.449 | 27.807 |
| 8 a 16 horas | 29 | 450 | 1.303 | 14 | | 224 | 608 | 18 | | 251 | 545 | 61 | | 925 | 2.456 |
| 16 a 24 horas | 8 | 192 | 389 | 5 | | 120 | 143 | 9 | | 208 | 531 | 22 | | 520 | 1.063 |
| 24 a 32 horas | 2 | 64 | 30 | 4 | | 128 | 313 | 2 | | 64 | 49 | 8 | | 256 | 392 |
| Mais de 32 horas | 6 | 240 | 132 | 7 | | 320 | 115 | 5 | | 240 | 79 | 18 | | 800 | 326 |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Fisico – Financeiro do EMATER (SAFE)

tabela 4 – numero de eventos, horas e participantes realizados por tipo de evento para o publico beneficiário – 2013 A 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE EVENTO** | **2013** | | | | **2014** | | | | **2015** | | | | **TOTAL** | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** |
| Cursos/Treinamentos | 64 | 892 | 2.394 | 45 | | 768 | 1.208 | 42 | | 747 | 1.342 | 151 | | 2.407 | 4.944 |
| Oficinas | 3 | 32 | 211 | 5 | | 80 | 375 | 8 | | 68 | 315 | 16 | | 180 | 901 |
| Seminários/Encontros/Simpósios | 46 | 496 | 5.903 | 29 | | 280 | 4.290 | 42 | | 334 | 5.457 | 117 | | 1.110 | 15.650 |
| Dias de Campo/Visitas Técnica | 14 | 138 | 753 | 15 | | 128 | 1.072 | 28 | | 197 | 1.687 | 57 | | 463 | 3.512 |
| Excursões | 79 | 656 | 2.374 | 42 | | 384 | 1.227 | 51 | | 442 | 1.542 | 172 | | 1.482 | 5.143 |
| Reuniões | 14 | 128 | 834 | 11 | | 88 | 367 | 14 | | 90 | 451 | 39 | | 306 | 1.652 |
| Conferências | - | - | - | - | | - | - | 1 | | 8 | 70 | 1 | | 8 | 70 |
| Concursos | 1 | 8 | 37 | 2 | | 16 | 135 | 0 | | - | - | 3 | | 24 | 172 |
| **TOTAL** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Fisico – Financeiro do EMATER (SAFE)

tabela 5 – numero de eventos, horas e participantes realizados por tema para o publico beneficiário – 2013 A 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEMA** | **2013** | | | | | **2014** | | | | | **2015** | | | | | **TOTAL** | | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **% HORAS / TOTAL** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** |
| Bovinocultura Leiteira | 52 | 696 | 29,62 | 2565 | 41 | | 544 | 31,19 | 2548 | 66 | | 676 | 35,84 | 4008 | 159 | | 1916 | 32,04 | 9121 |
| Cafeicultura | 40 | 332 | 14,13 | 2319 | 24 | | 224 | 12,84 | 1083 | 19 | | 164 | 8,70 | 880 | 83 | | 720 | 12,04 | 4282 |
| Olericultura | 17 | 136 | 5,79 | 944 | 9 | | 88 | 5,05 | 397 | 17 | | 181 | 9,60 | 802 | 43 | | 405 | 6,77 | 2143 |
| Fruticultura | 16 | 142 | 6,04 | 1236 | 7 | | 72 | 4,13 | 304 | 22 | | 183 | 9,70 | 1052 | 45 | | 397 | 6,64 | 2592 |
| Agroindústria | 10 | 112 | 4,77 | 264 | 7 | | 80 | 4,59 | 342 | 8 | | 84 | 4,45 | 471 | 25 | | 276 | 4,62 | 1077 |
| Tecnologias para Agricultura | 11 | 112 | 4,77 | 647 | 10 | | 144 | 8,26 | 325 | 1 | | 16 | 0,85 | 32 | 22 | | 272 | 4,55 | 1004 |
| Mulheres | 7 | 64 | 2,72 | 1057 | 7 | | 128 | 7,34 | 958 | 8 | | 54 | 2,86 | 854 | 22 | | 246 | 4,11 | 2869 |
| Associativismo / Cooperativismo | 11 | 104 | 4,43 | 460 | 8 | | 64 | 3,67 | 236 | 6 | | 56 | 2,97 | 215 | 25 | | 224 | 3,75 | 911 |
| Boas Praticas na Agricultura | 3 | 44 | 1,87 | 220 | 6 | | 72 | 4,13 | 259 | 9 | | 100 | 5,30 | 524 | 18 | | 216 | 3,61 | 1003 |
| Desenvolvimento Rural | 1 | 16 | 0,68 | 29 | 3 | | 64 | 3,67 | 262 | 2 | | 74 | 3,92 | 35 | 6 | | 154 | 2,58 | 326 |
| Agric. Orgânica / Agroecologia | 3 | 48 | 2,04 | 112 | 1 | | 8 | 0,46 | 12 | 5 | | 64 | 3,39 | 293 | 9 | | 120 | 2,01 | 417 |
| Jovens | 11 | 104 | 4,43 | 293 | 1 | | 8 | 0,46 | 79 |  | |  | 0,00 |  | 12 | | 112 | 1,87 | 372 |
| Diversificação Produtiva | 3 | 48 | 2,04 | 131 | 5 | | 48 | 2,75 | 466 | 1 | | 8 | 0,42 | 114 | 9 | | 104 | 1,74 | 711 |
| **Tema não identificado** | 6 | 64 | 2,72 | 314 | 5 | | 40 | 2,29 | 186 |  | |  | 0,00 |  | 11 | | 104 | 1,74 | 500 |
| Erva Mate | 2 | 48 | 2,04 | 27 | 4 | | 32 | 1,83 | 341 |  | |  | 0,00 |  | 6 | | 80 | 1,34 | 368 |
| Regularização Fundiária | 5 | 56 | 2,38 | 700 | 1 | | 8 | 0,46 | 96 |  | |  | 0,00 |  | 6 | | 64 | 1,07 | 796 |
| Indígenas |  |  | 0,00 |  | 1 | | 8 | 0,46 | 45 | 3 | | 52 | 2,76 | 92 | 4 | | 60 | 1,00 | 137 |
| Mercados | 2 | 16 | 0,68 | 123 |  | |  | 0,00 |  | 5 | | 44 | 2,33 | 449 | 7 | | 60 | 1,00 | 572 |
| Apicultura | 2 | 16 | 0,68 | 42 | 1 | | 32 | 1,83 | 17 | 1 | | 8 | 0,42 | 177 | 4 | | 56 | 0,94 | 236 |
| Desenvolvimento Local | 1 | 16 | 0,68 | 115 | 4 | | 32 | 1,83 | 344 | 1 | | 8 | 0,42 | 29 | 6 | | 56 | 0,94 | 488 |
| Piscicultura | 5 | 48 | 2,04 | 226 | 1 | | 8 | 0,46 | 252 |  | |  | 0,00 |  | 6 | | 56 | 0,94 | 478 |
| Projetos Produtivos |  |  | 0,00 |  | 1 | | 16 | 0,92 | 89 | 3 | | 24 | 1,27 | 82 | 4 | | 40 | 0,67 | 171 |
| Ovino ou Caprinocultura | 2 | 24 | 1,02 | 53 |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 8 | 0,42 | 26 | 3 | | 32 | 0,54 | 79 |
| Plantas Medicinais |  |  | 0,00 |  |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 32 | 1,70 | 36 | 1 | | 32 | 0,54 | 36 |
| Cultivos Florestais | 2 | 16 | 0,68 | 30 |  | |  | 0,00 |  | 2 | | 12 | 0,64 | 79 | 4 | | 28 | 0,47 | 109 |
| Paisagismo e Jardinagem | 1 | 24 | 1,02 | 15 |  | |  | 0,00 |  |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 24 | 0,40 | 15 |
| Turismo Rural | 1 | 8 | 0,34 | 40 |  | |  | 0,00 |  | 2 | | 16 | 0,85 | 362 | 3 | | 24 | 0,40 | 402 |
| Credito Rural | 2 | 16 | 0,68 | 141 |  | |  | 0,00 |  |  | |  | 0,00 |  | 2 | | 16 | 0,27 | 141 |
| Grãos | 1 | 8 | 0,34 | 188 |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 8 | 0,42 | 180 | 2 | | 16 | 0,27 | 368 |
| Inclusão Digital |  |  | 0,00 |  | 1 | | 16 | 0,92 | 18 |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 16 | 0,27 | 18 |
| Artesanato | 1 | 8 | 0,34 | 25 |  | |  | 0,00 |  |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 8 | 0,13 | 25 |
| Bovinocultura Corte |  |  | 0,00 |  |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 8 | 0,42 | 19 | 1 | | 8 | 0,13 | 19 |
| Bubalinocultura | 1 | 8 | 0,34 | 132 |  | |  | 0,00 |  |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 8 | 0,13 | 132 |
| Floricultura |  |  | 0,00 |  | 1 | | 8 | 0,46 | 15 |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 8 | 0,13 | 15 |
| Fruticultura e Olericultura | 1 | 8 | 0,34 | 46 |  | |  | 0,00 |  |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 8 | 0,13 | 46 |
| Gestão PRO-RURAL | 1 | 8 | 0,34 | 12 |  | |  | 0,00 |  |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 8 | 0,13 | 12 |
| Avicultura |  |  | 0,00 |  |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 6 | 0,32 | 53 | 1 | | 6 | 0,10 | 53 |
| **TOTAL** | **221** | **2350** | **100,00** | **12.506** | **149** | | **1744** | **100,00** | **8.674** | **186** | | **1886** | **100,00** | **10.864** | **556** | | **5980** | **100,00** | **32.044** |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)

Com relação as atividades relacionadas a assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares o Programa assistiu até o momento 26.804 famílias o que representa 127 % da meta total prevista.

Ressalta-se que a UTP considera agricultor atendido para efeito de meta anual aquele que recebeu ao longo do ano, no mínimo, as seguintes atividades: a) 2 atendimentos, sendo um deles 1 visita a unidade produtiva e b) 8 horas de atividades de capacitação.

### 3.1.2. Subcomponente 1.2. Fortalecimentos das Parcerias Operacionais e Estratégicas

Neste subcomponente se encontra as atividades de formação e capacitação dos parceiros operacionais (Rede de ATER) e estratégicos do Programa.

Esta rede de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) incluirá, além dos técnicos da EMATER e dos municípios (convênios), técnicos das organizações não-governamentais e das organizações dos agricultores (associações e cooperativas) beneficiárias do apoio previsto no Componente 3. Estima-se que 250 técnicos comporão esta Rede de ATER no âmbito territorial e municipal.

O público estratégico do programa consiste nos conselheiros colegiados territoriais e conselhos municipais, lideranças locais e agentes públicos.

Estão previstas atividades de capacitação e formação que enfocarão o desenvolvimento de habilidades e expertises nestes parceiros visando o desenvolvimento de iniciativas de negócios (análise e proposição), associadas a boas práticas sociais e ambientais, além de ajudar a identificar a sinergia entre os municípios da *Região Central* e *Vale do Ribeira*.

Além disso, preveem-se investimentos para o fortalecimento da Rede de ATER através de convênios entre o Estado e as prefeituras municipais visando o repasse de veículos e kits de equipamentos (computadores, impressoras, GPS e máquinas fotográficas).

**Atividades Realizadas**

Durante os anos de 2013 a 2015 as principais atividades realizadas por este subcomponente foram voltadas a capacitação dos conselheiros dos Conselhos Municipais, dos Colegiados Territoriais, lideranças locais e agentes públicos.

Como resultado foram realizados 172 eventos de capacitação do público estratégico, composto de conselheiros municipais e territoriais, lideranças locais, entre outros, que envolveram a participação de 7.163 participantes em 1.462 horas de atividades (Tabela 6).

tabela 6 – numero de eventos, participantes E HORAS realizados com publico ESTRATÉGICO por território – 2013 a 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERRITORIO** | **2013** | | | | **2014** | | | | **2015** | | | | **TOTAL** | | |
| **Nº**  **EVENTO** | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** | **Nº**  **EVENTO** | | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** | **Nº**  **EVENTO** | | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** | **Nº**  **EVENTO** | | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** |
| Caminhos do Tibagi | 14 | 428 | 112 | 4 | | 179 | 32 | 2 | | 34 | 5 | 20 | | 641 | 149 |
| Cantuquiriguaçu | 21 | 1.153 | 152 | 8 | | 462 | 72 | - | | - | - | 29 | | 1.615 | 224 |
| Cantuquiriguaçu/ Vale do Ivaí | 1 | 350 | 8 | - | | - | - | - | | - | - | 1 | | 350 | 8 |
| Centro Sul | 23 | 768 | 184 | 10 | | 177 | 80 | 9 | | 174 | 53 | 42 | | 1.119 | 317 |
| Estadual | 4 | 359 | 96 | - | | - | - | 3 | | 30 | 32 | 7 | | 389 | 128 |
| Integração Norte Pioneiro | 14 | 828 | 128 | 10 | | 314 | 112 | 3 | | 75 | 22 | 27 | | 1.217 | 262 |
| Paraná Centro | 3 | 90 | 24 | 4 | | 153 | 32 | 2 | | 80 | 10 | 9 | | 323 | 66 |
| Vale do Iguaçu | 7 | 344 | 56 | - | | - | - | - | | - | - | 7 | | 344 | 56 |
| Vale do Ivai | 10 | 523 | 96 | 2 | | 178 | 16 | 5 | | 123 | 38 | 17 | | 824 | 150 |
| Vale do Ribeira | 7 | 201 | 56 | 3 | | 63 | 24 | 3 | | 77 | 22 | 13 | | 341 | 102 |
| **Total** | **104** | **5.044** | **912** | **41** | | **1.526** | **368** | **27** | | **593** | **182** | **172** | | **7.163** | **1.462** |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Fisico – Financeiro do EMATER (SAFE)

As 1.462 horas de capacitações para o publico estratégico realizadas entre 2013 a 2015 equivalem a 30,9% das horas de capacitações planejadas para ocorrem ao longo da execução do Programa (Tabela 7).

tabela 7 – numero de HORAS DE CAPACITAÇÃO PREVISTAS E realizadas com publico ESTRATÉGICO – 2013 A 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | | | | **2014** | | | | **2015** | | | | **TOTAL** | | |
| **PREVIS-**  **TAS** | **REALIZA-**  **DAS** | **REALIZADAS/ PREVISTAS**  **(%)** | **PREVIS-**  **TAS** | | **REALIZA-**  **DAS** | **REALIZADAS/ PREVISTAS**  **(%)** | **PREVIS-**  **TAS** | | **REALIZA-**  **DAS** | **REALIZADAS/ PREVISTAS**  **(%)** | **PREVIS-**  **TAS** | | **REALIZA-**  **DAS** | **REALIZADAS/ PREVISTAS**  **(%)** |
| 1.600 | 912 | 57 | 1.568 | | 368 | 23,5 | 1.568 | | 182 | 11,6 | 4.736 | | 1.462 | 30,9 |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)

Das 172 capacitações realizadas, 160 dos eventos (93%) são de curta duração (até 8 horas) e envolveram 6.407 dos participantes (89,4%), totalizando 1.222 horas (83,6%) – Tabela 8.

As principais metodologias utilizadas para capacitações do público estratégico foram os cursos, reuniões e as oficinas (Tabela 9).

Dentre os principais temas trabalhados nos eventos de capacitação podemos destacar: organização social – conselhos (reuniões), formação de conselheiros e de lideranças (elaboração de planos de desenvolvimento, politicas publicas e gestão participativa, diagnóstico da realidade local) e agroindústria, responsáveis por 66,07 % do total de horas de capacitação e envolveram 4.247 (59,9 %) dos participantes (Tabela 10).

tabela 8 – numero de eventos, horas e participantes realizados por CARGA HORÁRIA para o publico estratégico – 2013 A 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARGA HORÁRIA DOS EVENTOS** | **2013** | | | | **2014** | | | | **2015** | | | | **TOTAL** | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** |
| Até 8 horas | 96 | 752 | 4.581 | 38 | | 304 | 1.251 | 26 | | 166 | 575 | 160 | | 1.222 | 6.407 |
| 8 a 16 horas | 4 | 64 | 104 | 1 | | 16 | 101 | 1 | | 16 | 18 | 6 | | 96 | 223 |
| 16 a 24 horas | 4 | 96 | 359 | 2 | | 48 | 174 | - | | - | - | 6 | | 154 | 533 |
| 24 a 32 horas | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Mais de 32 horas | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Fisico – Financeiro do EMATER (SAFE)

tabela 9 – numero de eventos, horas e participantes realizados por tipo de evento para o publico estratégico – 2013 A 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE EVENTO** | **2013** | | | | **2014** | | | | **2015** | | | | **TOTAL** | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** |
| Cursos/Treinamentos | 24 | 252 | 1.172 | 5 | | 40 | 179 | 2 | | 16 | 37 | 31 | | 308 | 1.388 |
| Oficinas | 19 | 160 | 874 | 8 | | 96 | 371 | 6 | | 54 | 135 | 33 | | 310 | 1.380 |
| Seminários/Encontros/Simpósios | 5 | 40 | 828 | 3 | | 32 | 305 | - | | - | - | 8 | | 72 | 1.133 |
| Dia de Campos/Visitas Técnicas | 1 | 8 | 29 | - | | - | - | - | | - | - | 1 | | 8 | 29 |
| Excursões | 1 | 16 | 14 | 4 | | 32 | 52 | - | | - | - | 5 | | 48 | 66 |
| Reuniões | 51 | 396 | 1.905 | 21 | | 168 | 619 | 19 | | 112 | 421 | 91 | | 676 | 2.945 |
| Conferências | 3 | 40 | 222 | - | | - | - | - | | - | - | 3 | | 40 | 222 |
| **TOTAL** | **104** | **912** | **5.044** | **41** | | **368** | **1.526** | **27** | | **182** | **593** | **172** | | **1.462** | **7.163** |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Fisico – Financeiro do EMATER (SAFE)

tabela 10 – numero de eventos, horas e participantes realizados por tema para o publico estratégico – 2013 a 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEMA** | **2013** | | | | | **2014** | | | | | **2015** | | | | | **TOTAL** | | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **% HORAS / TOTAL** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** |
| Organização Social - Conselhos | 38 | 304 | 33,33 | 1.276 | 16 | | 128 | 34,78 | 456 | 16 | | 90 | 49,45 | 337 | 70 | | 522 | 35,70 | 2.069 |
| Formação e Capac. Conselheiros | 28 | 236 | 25,88 | 1.377 | 8 | | 64 | 17,39 | 432 | 5 | | 40 | 21,98 | 94 | 41 | | 340 | 23,26 | 1.903 |
| Agroindústria | 2 | 24 | 2,63 | 43 | 6 | | 80 | 21,74 | 232 |  | |  |  |  | 8 | | 104 | 7,11 | 275 |
| Agric. Orgânica / Agroecologia | 3 | 72 | 7,89 | 230 |  | |  |  |  |  | |  |  |  | 3 | | 72 | 4,92 | 230 |
| Formação e Capac. Lideranças | 9 | 72 | 7,89 | 515 |  | |  |  |  |  | |  |  |  | 9 | | 72 | 4,92 | 515 |
| Gestão PRO-RURAL | 9 | 64 | 7,02 | 552 |  | |  |  |  |  | |  |  |  | 9 | | 64 | 4,38 | 552 |
| Projetos Produtivos | 1 | 8 | 0,88 | 29 | 3 | | 24 | 6,52 | 103 | 4 | | 28 | 15,38 | 104 | 8 | | 60 | 4,10 | 236 |
| Associativismo / Cooperativismo | 3 | 24 | 2,63 | 104 | 3 | | 24 | 6,52 | 126 |  | |  |  |  | 6 | | 48 | 3,28 | 230 |
| Tecnologias para Agricultura | 1 | 16 | 1,75 | 14 | 1 | | 16 | 4,35 | 101 |  | |  |  |  | 2 | | 32 | 2,19 | 115 |
| Desenvolvimento Rural | 1 | 8 | 0,88 | 233 |  | |  |  |  | 1 | | 16 | 8,79 | 18 | 2 | | 24 | 1,64 | 251 |
| Mulheres e Jovens | 1 | 24 | 2,63 | 129 |  | |  |  |  |  | |  |  |  | 1 | | 24 | 1,64 | 129 |
| Boas Praticas na Agricultura | 1 | 8 | 0,88 | 76 | 1 | | 8 | 2,17 | 24 |  | |  |  |  | 2 | | 16 | 1,09 | 100 |
| Jovens | 1 | 8 | 0,88 | 29 | 1 | | 8 | 2,17 | 12 |  | |  |  |  | 2 | | 16 | 1,09 | 41 |
| Mercados | 1 | 8 | 0,88 | 107 | 1 | | 8 | 2,17 | 17 |  | |  |  |  | 2 | | 16 | 1,09 | 124 |
| Turismo Rural | 1 | 8 | 0,88 | 226 |  | |  |  |  | 1 | | 8 | 4,40 | 40 | 2 | | 16 | 1,09 | 266 |
| Desenvolvimento Local | 1 | 8 | 0,88 | 17 |  | |  |  |  |  | |  |  |  | 1 | | 8 | 0,55 | 17 |
| Meio Ambiente |  |  |  |  | 1 | | 8 | 2,17 | 23 |  | |  |  |  | 1 | | 8 | 0,55 | 23 |
| Regularização Fundiária | 1 | 8 | 0,88 | 42 |  | |  |  |  |  | |  |  |  | 1 | | 8 | 0,55 | 42 |
| **Tema não identificado** | 1 | 8 | 0,88 | 32 |  | |  |  |  |  | |  |  |  | 1 | | 8 | 0,55 | 32 |
| Fruticultura | 1 | 4 | 0,44 | 13 |  | |  |  |  |  | |  |  |  | 1 | | 4 | 0,27 | 13 |
| **TOTAL** | **104** | **912** | **100** | **5.044** | **41** | | **368** | **100** | **1.526** | **27** | | **182** | **100** | **593** | **172** | | **1.462** | **100** | **7.163** |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Fisico – Financeiro do EMATER (SAFE)

Com relação as capacitações realizadas envolvendo o publico operacional, 54 eventos foram realizados, capacitando 1.605 técnicos em 630 horas de atividades (Tabela 11).

tabela 11 – numero de eventos, participantes E HORAS realizados com publico OPERACIONAL por território – 2013 A 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERRITORIO** | **2013** | | | | **2014** | | | | **2015** | | | | **TOTAL** | | |
| **Nº**  **EVENTO** | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** | **Nº**  **EVENTO** | | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** | **Nº**  **EVENTO** | | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** | **Nº**  **EVENTO** | | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** |
| Cantuquiriguaçu | 1 | 36 | 8 |  | |  |  |  | |  |  | 1 | | 36 | 8 |
| Centro Sul |  |  |  | 1 | | 16 | 8 |  | |  |  | 1 | | 16 | 8 |
| Estadual | 1 | 20 | 8 | 4 | | 184 | 56 | 1 | | 34 | 32 | 6 | | 238 | 96 |
| Integração Norte Pioneiro | 18 | 567 | 256 | 4 | | 98 | 48 | 4 | | 166 | 28 | 26 | | 831 | 332 |
| Paraná Centro | 1 | 18 | 8 | 2 | | 85 | 16 | 2 | | 47 | 30 | 5 | | 150 | 54 |
| Vale do Iguaçu | 3 | 59 | 24 | 2 | | 42 | 24 | 3 | | 63 | 20 | 8 | | 164 | 68 |
| Vale do Ivai | 1 | 32 | 16 |  | |  |  | 3 | | 86 | 24 | 4 | | 118 | 40 |
| Vale do Ribeira | 3 | 52 | 24 |  | |  |  |  | |  |  | 3 | | 52 | 24 |
| **Total** | **28** | **784** | **344** | **13** | | **425** | **152** | **13** | | **396** | **134** | **54** | | **1.605** | **630** |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)

As 630 horas de capacitações para o publico operacional realizadas entre 2013 a 2015 equivalem a 13,3% das horas de capacitações planejadas para ocorrem ao longo da execução do Programa (Tabela 12).

tabela 12 – numero de HORAS DE CAPACITAÇÃO PREVISTAS E realizadas com publico Operacional – 2013 A 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | | | | **2014** | | | | **2015** | | | | **TOTAL** | | |
| **PREVIS-**  **TAS** | **REALIZA-**  **DAS** | **REALIZADAS/ PREVISTAS**  **(%)** | **PREVIS-**  **TAS** | | **REALIZA-**  **DAS** | **REALIZADAS/ PREVISTAS**  **(%)** | **PREVIS-**  **TAS** | | **REALIZA-**  **DAS** | **REALIZADAS/ PREVISTAS**  **(%)** | **PREVIS-**  **TAS** | | **REALIZA-**  **DAS** | **REALIZADAS/ PREVISTAS**  **(%)** |
| 1.848 | 344 | 18,6 | 1.664 | | 152 | 9,1 | 1.216 | | 134 | 11 | 4.728 | | 630 | 13,3 |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)

Das 54 capacitações realizadas, 37 dos eventos realizados (68,5%) são de curta duração (até 8 horas) e envolveram 1.126 dos participantes (70,2%) desta atividade, totalizando 288 horas (45,7%) – Tabela 13.

As principais metodologias utilizadas para capacitações dos beneficiários foram os cursos, reuniões e as oficinas (Tabela 14).

Os principais temas abordados nos eventos foram bovinocultura leiteira (128 horas), gestão do PRO-RURAL (70 horas), capacitação dos técnicos em temas diversos (56 horas), fruticultura (56 horas) e piscicultura (56 horas) – Tabela 15.

tabela 13 – numero de eventos, horas e participantes realizados por CARGA HORÁRIA para o publico oPERACIONAL – 2013 A 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARGA HORÁRIA DOS EVENTOS** | **2013** | | | | **2014** | | | | **2015** | | | | **TOTAL** | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** |
| Até 8 horas | 18 | 144 | 539 | 8 | | 64 | 252 | 11 | | 80 | 335 | 37 | | 288 | 1.126 |
| 8 a 16 horas | 5 | 80 | 111 | 4 | | 64 | 141 | 1 | | 22 | 27 | 10 | | 166 | 279 |
| 16 a 24 horas | 5 | 120 | 134 | 1 | | 24 | 32 | 1 | | 32 | 34 | 7 | | 176 | 200 |
| 24 a 32 horas | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Mais de 32 horas | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Fisico – Financeiro do EMATER (SAFE)

tabela 14 – numero de eventos, horas e participantes realizados por tipo de evento para o publico operacional – 2013 A 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE EVENTO** | **2013** | | | | **2014** | | | | **2015** | | | | **TOTAL** | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** |
| Cursos/Treinamentos | 12 | 200 | 306 | 9 | | 120 | 281 | 5 | | 78 | 205 | 26 | | 398 | 792 |
| Oficinas | 8 | 72 | 275 | 1 | | 8 | 31 | - | | - | - | 9 | | 80 | 306 |
| Seminários/Encontros/Simpósios | 2 | 24 | 96 | 1 | | 8 | 56 | 1 | | 8 | 25 | 4 | | 40 | 177 |
| Dia de Campos/Visitas Técnicas | - | - | - | - | | - | - | 2 | | 14 | 33 | 2 | | 14 | 33 |
| Excursões |  |  |  | 1 | | 8 | 16 | - | | - | - | 1 | | 8 | 16 |
| Reuniões | 6 | 48 | 107 | 1 | | 8 | 41 | 5 | | 34 | 133 | 12 | | 90 | 281 |
| **TOTAL** | **28** | **344** | **784** | **13** | | **152** | **425** | **13** | | **134** | **396** | **54** | | **630** | **1.605** |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Fisico – Financeiro do EMATER (SAFE)

tabela 15 – numero de eventos, horas e participantes realizados por tema para o publico operacional – 2013 A 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEMA** | **2013** | | | | | **2014** | | | | | **2015** | | | | | **TOTAL** | | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **% HORAS / TOTAL** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** |
| Bovinocultura Leiteira | 5 | 72 | 20,93 | 124 | 4 | | 48 | 31,58 | 154 | 1 | | 8 | 5,97 | 20 | 10 | | 128 | 20,32 | 298 |
| Gestão PRO-RURAL | 4 | 32 | 9,30 | 114 |  | |  | 0,00 |  | 5 | | 38 | 28,36 | 226 | 9 | | 70 | 11,11 | 340 |
| Capacitação Técnicos | 6 | 48 | 13,95 | 171 | 1 | | 8 | 5,26 | 41 |  | |  | 0,00 |  | 7 | | 56 | 8,89 | 212 |
| Fruticultura | 2 | 32 | 9,30 | 14 | 1 | | 8 | 5,26 | 25 | 2 | | 16 | 11,94 | 33 | 5 | | 56 | 8,89 | 72 |
| Piscicultura | 3 | 56 | 16,28 | 115 |  | |  | 0,00 |  |  | |  | 0,00 |  | 3 | | 56 | 8,89 | 115 |
| Projetos Produtivos | 3 | 32 | 9,30 | 88 | 1 | | 24 | 15,79 | 32 |  | |  | 0,00 |  | 4 | | 56 | 8,89 | 120 |
| Cafeicultura | 2 | 40 | 11,63 | 47 | 1 | | 8 | 5,26 | 4 |  | |  | 0,00 |  | 3 | | 48 | 7,62 | 51 |
| Associativismo / Cooperativismo | 1 | 8 | 2,33 | 15 |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 32 | 23,88 | 34 | 2 | | 40 | 6,35 | 49 |
| Boas Praticas na Agricultura |  |  | 0,00 |  | 2 | | 32 | 21,05 | 72 |  | |  | 0,00 |  | 2 | | 32 | 5,08 | 72 |
| Turismo Rural |  |  | 0,00 |  |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 22 | 16,42 | 27 | 1 | | 22 | 3,49 | 27 |
| Agroindústria | 1 | 8 | 2,33 | 92 | 1 | | 8 | 5,26 | 16 |  | |  | 0,00 |  | 2 | | 16 | 2,54 | 108 |
| Tecnologias para Agricultura | 1 | 16 | 4,65 | 4 |  | |  | 0,00 |  |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 16 | 2,54 | 4 |
| Credito Rural |  |  | 0,00 |  | 1 | | 8 | 5,26 | 56 |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 8 | 1,27 | 56 |
| Desenvolvimento Rural |  |  | 0,00 |  |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 8 | 5,97 | 35 | 1 | | 8 | 1,27 | 35 |
| Erva Mate |  |  | 0,00 |  | 1 | | 8 | 5,26 | 25 |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 8 | 1,27 | 25 |
| Cultivos Florestais |  |  | 0,00 |  |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 6 | 4,48 | 14 | 1 | | 6 | 0,95 | 14 |
| Agric. Orgânica / Agroecologia |  |  | 0,00 |  |  | |  | 0,00 |  | 1 | | 4 | 2,99 | 7 | 1 | | 4 | 0,63 | 7 |
| **TOTAL** | **28** | **344** | **100,00** | **784** | **13** | | **152** | **100,00** | **425** | **13** | | **134** | **100,00** | **396** | **54** | | **630** | **100,00** | **1.605** |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Fisico – Financeiro do EMATER (SAFE)

No anexo apresentamos a tabela 17 que detalha os números referentes as ações de capacitações dos subcomponentes 1.1 e 1.2 e todos os seus públicos.

### 3.1.1. Subcomponente Gestão do Programa

Este subcomponente irá apoiar a implementação de ações que permitam a implantação de uma nova forma de gestão, eficiente e participativa, ou seja, voltada para o alcance dos resultados preconizados e compartilhada com a sociedade.

**Atividades Realizadas**

Durante o ano de 2013 e parte de 2014 as principais atividades realizadas por este subcomponente foram voltadas a (re)organização ou fortalecimento dos Conselhos Municipais, dos Colegiados Territoriais e a constituição das Câmaras Técnicas, instâncias envolvidas na gestão do Programa.

Neste sentido o EMATER, em conjunto com lideranças locais e agentes públicos, teve como foco de trabalho: a institucionalização dos CMDR através de leis ou decretos municipais, a formalização do trabalho dos conselheiros municipais através de nomeações (decretos), a elaboração de planos de desenvolvimento rural e a elaboração dos Planos Operativos Anuais (municipais e territoriais) do Programa.

Além disso, conforme já apresentado no subcomponente anterior (Tabela 15) muitas atividades de capacitação foram realizadas envolvendo os CMDR e Colegiados Territoriais (79%).

No quadro 4 um resumo das atividades do subcomponente realizadas em 2013 a 2015.

QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES DO SUBCOMPONENTE REALIZADAS EM 2013 A 2015.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERRITORIO** | **Nº**  **MUNICIP.** | **COLEGIADO** | | | **CMDRS** | | | | | | |
| **ELABO-RAÇÃO DO PTDRS** | **CRIAÇÃO DA CAMARA**  **TEC.**  **(ATA)** | **ELABORA-ÇÃO DO POA 2013**  **2014**  **2015** | **ATO**  **FORMAL**  **CRIA-ÇÃO** | **ATO**  **FORMAL**  **NOMEA-ÇÃO** | **ELABO-RAÇÃO DO PDR** | **CRIAÇÃO DA CAMARA**  **TEC.**  **(ATA)** | **ELABORA-ÇÃO DO POA**  **2013** | **ELABORA-ÇÃO DO POA**  **2014** | **ELABORA-ÇÃO DO POA 2015** |
| CAMINHOS DO TIBAGI | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| CANTUQUIRI-GUAÇU | 20 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 9 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| CENTRO SUL | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| INTEGRAÇÃO NORTE PIONEIRO | 29 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 0 | 24 | 29 | 29 | 29 |
| PARANA CENTRO | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| VALE DO IGUAÇU | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| VALE DO IVAÍ | 28 | 1 | 1 | 1 | 26 | 3 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 |
| VALE DO RIBEIRA | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **TOTAL** | **131** | **8** | **8** | **8** | **92** | **73** | **51** | **122** | **130** | **130** | **131** |

Fonte: Unidade Técnica do Programa - 2014

## 3.2. COMPONENTE 2 – SUPORTE A AÇÕES PÚBLICAS ESTRUTURANTES

Este componente apoiará três funções públicas consideradas fundamentais para melhorar a competitividade rural na Região Central e Vale do Ribeira do Estado do Paraná: a inovação tecnológica na agricultura, a adequação de estradas rurais e a regularização fundiária (usucapião).

### 3.2.1. Subcomponente 2.1. Projetos Piloto e Iniciativas Inovadoras

Este apoiará a implantação de projetos pilotos e iniciativas inovadoras fundamentais para que os grupos de agricultores e os territórios avancem na incorporação de vantagens competitivas de forma dinâmica. Serão selecionadas por ocasião da complementação dos diagnósticos territoriais atividades âncoras de base exportadora (para fora do território) que já existam ou tenham potencial de ser desenvolvidas e que agreguem outras atividades ou serviços, sendo agrícolas e/ou não agrícolas. Terá, ainda, a função de desenvolvimento e a difusão de tecnologias para os pequenos produtores e suas organizações, bem como, promover a busca por respostas mais eficientes aos sistemas produtivos, de transformação, beneficiamento e comercialização de produtos rurais. Os projetos piloto e iniciativas inovadoras serão implementadas em parceria com Universidades, Escolas, Prefeituras Municipais, Institutos de Pesquisa, Associações Comerciais e de Produtores e Cooperativas existentes nos territórios.

**Atividades realizadas**

Este subcomponente ainda não teve inicio nas atividades previstas tendo em vista que o Programa não apoiou efetivamente as Propostas de Iniciativas de Negócios.

### 3.2.2. Subcomponente 2.2. Adequação de Estradas Rurais

Este vai apoiar os municípios na manutenção e adequação de estradas rurais. Para isso prevê-se o apoio a, no mínimo, 7 consórcios intermunicipais por meio de convênios de cooperação técnica e financeira com consórcios intermunicipais selecionados.

Neste sentido, o PRO-RURAL contribuirá financeiramente, através da aquisição e repasse de patrulhas rodoviárias aos consórcios intermunicipais, para a adequação e manutenção de trechos críticos das estradas rurais (até 30 km por consórcio)

Além disso, prevê-se a contratação da CODAPAR para, em conjunto com os Consórcios Intermunicipais, elaborar diagnósticos situacionais e planos de gestão de estradas rurais e, capacitar gestores, técnicos e operadores de máquinas (treinamento e execução didática de obras de adequação de estradas rurais).

**Atividades realizadas**

A UTP, em conjunto com a SEAP/DEAM, iniciaram os procedimentos para a aquisição das maquinas e equipamentos que comporão as Patrulhas Rodoviárias.

O Edital de Licitação Internacional das maquinas e equipamentos encontra-se em fase de homologação dos resultados e obtenção da NÃO OBJEÇÃO do BIRD. O nº do protocolo do processo licitatório é 12.050.181-0.

Destacamos que algumas das ações previstas no subcomponente foram iniciadas com a execução por parte do Estado do Programa PATRULHA DO CAMPO (encerrado).

A ação de apoio à formação e/ou fortalecimento de novas formas organizativas (consórcios intermunicipais) para a gestão da infraestrutura viária rural, base para a implementação do subcomponente é uma das atividades que já ocorreram no PATRULHA DO CAMPO.

Conforme apresentado no Quadro 5, na área de atuação do PRÓ-RURAL foram legalmente constituídos 16 Consórcios Intermunicipais que estão trabalhando em conjunto na gestão da infraestrutura viária rural.

Destaca-se que 107 municípios do PRÓ-RURAL estão inseridos neste consórcios representando 81,7% dos municípios atendidos pelo Programa e apenas 16 municípios não pertence a nenhum consórcio (Quadro 6)

QUADRO 5 – CONSÓRCIOS LEGALMENTE CONSTITUÍDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO PRÓ-RURAL.

| **Nº** | **CONSÓRCIO** | **CNPJ** | **MUNICIPIO**  **SEDE** | **Nº MUNIC. DO PRÓ-RURAL** | | **TERRITÓRIO** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONDER | 07.051.788/0001-04 | Rebouças | 12 | | Centro Sul | |
| 2 | VALE DO RIBEIRA | 17.326.614/0001-60 | Adrianópolis | 4 | | Vale do Ribeira | |
| 3 | CONDESCOM | 13.133.982/0001-31 | Boa Esperança | 6 | | Paraná Centro (4) /  Vale do Ivaí (2) | |
| 4 | CID CENTRO | 11.881.350/0001-20 | Mato Rico | 7 | | Paraná Centro | |
| 5 | CAMINHOS DO TIBAGI | 17.058.641/0001-08 | Reserva | 9 | | Caminhos do Tibagi | |
| 6 | VALE DO RIO JORDÃO | 17.851.062/0001-00 | Pinhão | 4 | | Cantuquiriguaçu (3) | |
| 7 | PIQUIRIGUAÇU | 13.929.841/0001-20 | Guaraniaçu | 5 | | Cantuquiriguaçu | |
| 8 | C.M.C. | 11.011.900/0001-50 | Foz do Jordão | 7 | | Cantuquiriguaçu | |
| 9 | CIDEPSUL | 18.096.312/0001-06 | Paula Freitas | 10 | | Vale do Iguaçu | |
| 10 | CIVARC | 08.976.528/0001-02 | Japira | 7 | | Integração Norte Pioneiro | |
| 11 | CODENOP | 08.146.679/0001-15 | Nova Fátima | 10 | | Integração Norte Pioneiro | |
| 12 | CODREN | 16.834.987/0001-99 | Wenceslau Braz | 5 | | Integração Norte Pioneiro | |
| 13 | REGIÃO CENTRAL | 11.134.392/0001-42 | Sta. Maria Do Oeste | 6 | | Paraná Centro | |
| 14 | G5 | 12.731.728/0001-72 | Ribeirão Claro | 6 | | Integração Norte Pioneiro | |
| 15 | PROCAXIAS | 10.984.874/0001-84 | Boa Esperança do Iguaçu | 2 | | Cantuquiriguaçu (2) | |
| 16 | VALE DO IVAÍ | 11.344.494/0001-48 | Ariranha Do Ivaí | 7 | | Vale do Ivaí (6) /  Paraná Centro (1) | |
| 17 | CIDVALI | Grupo de Municípios |  | 8 | | Vale do Ivaí | |
|  | | | | | **115** | |  |

Fonte: CODAPAR (2014)

QUADRO 6 – MUNICIPIOS NÃO INSERIDOS EM CONSÓRCIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TERRITÓRIO** | **MUNICIPIOS** | **Nº TOTAL** | |
| Vale do Ribeira | Itaperuçu, Rio Banco do Sul e Tunas do Paraná | 3 | |
| Integração Norte Pioneiro | Quatiguá | 1 | |
| Vale do Ivaí | Marumbi, Mauá da Serra, Rio Bom, Marilândia do Sul, Faxinal, Cruzmaltina, Godoy Moreira, Lidianópolis, Lunardeli, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, São João do Ivai. | 12 | |
| **TOTAL** | | | **16** |

Fonte: CODAPAR (2014)

Uma outra atividade que ocorreu no PATRULHA DO CAMPO foi a realização de capacitação de operadores para execução de serviços de readequação e manutenção de estradas dos Consórcios através da CODAPAR. Entre 2013 e 2014 foram realizados 38 cursos de capacitação (20 horas), totalizando 740 horas e 688 operadores capacitados (Quadro 7).

QUADRO 7 – NUMERO DE EVENTOS, HORAS TOTAIS E OPERADORES CAPACITADOS – 2013 E 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSÓRCIOS** | **2013** | | | | **2014** | | |
| **EVENTOS** | **Nº HORAS TOTAIS** | **Nº OPERADORES CAPACITADOS** | **EVENTOS** | | **Nº HORAS TOTAIS** | **Nº OPERADORES CAPACITADOS** |
| **VALE DO RIBEIRA** | 1 | 20 | 18 | 1 | | 20 | 19 |
| **CONDER** | 3 | 60 | 64 | 5 | | 100 | 137 |
| **CID CENTRO** | 1 | 20 | 38 | 2 | | 40 | 34 |
| **C.M.C** | 1 | 20 | 11 |  | |  |  |
| **REGIÃO CENTRAL** | 1 | 20 | 14 |  | |  |  |
| **CAMINHOS DO TIBAGI** | 1 | 20 | 25 |  | |  |  |
| **CIDEPSUL** | 2 | 40 | 28 |  | |  |  |
| **VALE DO RIO JORDÃO** | 1 | 20 | 22 |  | |  |  |
| **CIVARC** | 2 | 40 | 38 | 2 | | 40 | 34 |
| **CODENOP** | 2 | 40 | 33 | 3 | | 60 | 39 |
| **CODREN** | 2 | 40 | 28 | 1 | | 20 | 13 |
| **G5** | 1 | 20 | 5 |  | |  |  |
| **VALE DO IVAÍ** | 1 | 20 | 13 |  | |  |  |
| **PIQUIRIGUAÇU** | 1 | 20 | 21 |  | |  |  |
| **CONDESCOM** | 1 | 20 | 10 |  | |  |  |
| **PROCAXIAS** | 2 | 20 | 35 | 1 | | 20 | 9 |
| **TOTAL** | **23** | **440** | **403** | **15** | | **300** | **285** |

Fonte: Relatório de Atividades 2013 e 2014 do Programa Patrulha do Campo – Codapar (2014).

### 3.2.3. Subcomponente 2.3. Regularização Fundiária

Este apoiará agricultores familiares no processo de titulação de sua propriedade rural, procedimento indispensável para o acesso à políticas públicas. A falta de regularização das propriedades dificulta e/ou impede o acesso dos pequenos agricultores a recursos para investimentos de médio e longo prazo e limita a capacidade de garantia a estes financiamentos. Políticas públicas de interesse da família rural como PRONAF, PROGER, Programa de Subsídio a Habitação de Interesse Social, necessitam de áreas regularizadas para assegurar a elegibilidade dos beneficiários. A falta da documentação legal de posse da terra acarreta ainda problemas para regularização ambiental das propriedades que, consequentemente, impossibilitam o licenciamento de investimentos em atividades de transformação da produção agropecuária.

Esta ação estruturante será implementada em áreas com predominância de pequenos agricultores pobres, e cuja causa principal da inexistência de titulação é a incapacidade financeira dos beneficiários para atualização dominial no registro de imóveis.

**Atividades Realizadas**

As atividades do subcomponente Regularização Fundiária iniciaram-se em 2012 com a seleção dos municípios e Territórios realizada pela UTP, em conjunto, com o ITC e EMATER. Neste primeiro momento do trabalho, diferentemente do que preconiza o MOP, utilizou-se como critério na definição dos municípios a existência de trabalhos anteriores de regularização fundiária nos Territórios. Sendo assim, ficou definido que a ação do ITC iniciar-se-ia em 9 municípios - Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Cantagalo, Foz do Jordão, Campina do Simão, Santa Maria do Oeste, Turvo, Ipiranga e Ivaí - de 4 Territórios - Vale do Ribeira, Cantuquiriguaçu, Paraná Centro e Centro Sul.

Efetivamente, os trabalhos de campo iniciaram-se em 2013 com a realização de audiências publicas, o levantamento cadastral e o trabalho de mapeamento e georreferenciamento das propriedades.

Ainda em 2013, o Programa incluiu mais 16 municípios. A inclusão destes municípios e a seleção dos beneficiários seguiu as etapas previstas no MOP ou seja, indicação pelos Colegiados Territoriais e seleção das comunidades pelos CMDRs.

Em 2014 e 2015, o Programa incluiu apenas dois (2) novos municípios (Bocaiuva do Sul e Paulo Frontin), conforme decisão tomada em conjunto com ITC e EMATER, em virtude do elevado numero de beneficiários já cadastrados, 6.304 famílias, e a reduzida equipe técnica para atender uma nova demanda, inclusive, podendo acarretar atrasos na preparação dos processos a serem entregues a Defensoria Pública para o efetivo ajuizamento.

Para o 1º sem/2016 esta prevista a abertura de licitação para o trabalho de georreferenciamento de 557 propriedades nos municípios de Imbaú (214), Borrazópolis (57), Paulo Frontin (82) e Bocaiuva do Sul (204).

Até o presente momento, o Programa ajuizou através da Defensoria Pública ações envolvendo 1.539 famílias de agricultores familiares. Esses números representam 38,5% do total de famílias previstas até o final da execução

Além disso, já foram realizados pelo ITC o georreferenciamento e o levantamento documental de 4.163 propriedades, totalizando 45.083,9 hectares de área.

Ao todo foram cadastrados 6.304 agricultores familiares como possíveis beneficiários da ação através da realização de Audiências Públicas em 27 municípios.

O Tabela 16 apresenta o detalhamento das etapas da ação de regularização fundiária.

TABELA 16 – DETALHAMENTO DAS ETAPAS DA REGULARIZAÇÃO E NUMERO DE FAMILIAS COM PROCESSO AJUIZADOS ATÉ DEZ/15.

| **TERRITORIO** | **MUNICÍPIO** | **ETAPAS DA REGULARIZAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA** | **REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO OCUPACIONAL E CARTORIAL** | | | | | | **LICITAÇÃO DO TRABALHO DE GEORREFERENCIAMENTO** | | | | | **REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE GEORREFERENCIAMENTO** | | | | | | | **AJUIZAMENTO DAS AÇÕES** | | |
| **DATA DE INICIO** | **Nº FAMILIAS PREVISTAS** | | **EXECUTADO** | | **Nº PROCESSO** | | | **FASE DA LICITAÇÃO** | | **Nº DE IMOVEIS** | | **AREA PREVISTA (ha)** | | **% EXECUTADO** | | **Nº IMOVEIS** | | | **Nº FAMILIAS BENEFICIADAS** | |
| CAMINHOS DO TIBAGI | IMBAÚ | 14/06/2013 | 17/06/2013 | 120 | | 214 | |  | | | SERA FEITA NOVA LICITAÇÃO | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| CAMINHOS DO TIBAGI | ORTIGUEIRA | 14/06/2013 | 24/06/2013 | 120 | | 144 | | 004/2013 | | | CONCLUIDA | | 144 | | 1.461,50 | | 100% | | 90 | | | 90 | |
| CANTUGUIRIGUAÇU | CANTAGALO | 01/08/2012 |  | 150 | | 267 | | 2012/2012 | | | CONCLUIDA | | 267 | | 2.687,63 | | 100% | | 262 | | | 262 | |
| CANTUGUIRIGUAÇU | FOZ DO JORDÃO | 01/08/2012 |  | 150 | | 174 | | 2012/2012 | | | CONCLUIDA | | 174 | | 1.481,74 | | 100% | | 103 | | | 103 | |
| CANTUGUIRIGUAÇU | MARQUINHO | 19/04/2013 | 29/05/2013 | 120 | | 162 | | 005/2013 | | | CONCLUIDA | | 162 | | 2.156,00 | | 100% | |  | | |  | |
| CANTUGUIRIGUAÇU | PINHÃO | 01/08/2013 | 16/09/2013 | 120 | | 222 | | 007/2013 | | | CONCLUIDA | | 177 | | 1.593,00 | | 100% | | 148 | | | 148 | |
| CANTUGUIRIGUAÇU | RESERVA DO IGUAÇU | 01/08/2013 | 23/09/2013 | 120 | | 384 | | 002/2014 | | | CONCLUIDA | | 348 | | 4.304,00 | | 100% | |  | | |  | |
| CENTRO SUL | IPIRANGA | 10/11/2012 | 16/11/2012 | 120 | | 382 | | 001/2013 | | | CONCLUIDA | | 382 | | 2.552,00 | | 100% | | 169 | | | 169 | |
| CENTRO SUL | IVAI | 18/11/2012 | 25/11/2012 | 120 | | 425 | | 001/2013 | | | CONCLUIDA | | 425 | | 2.508,00 | | 100% | |  | | |  | |
| PARANÁ CENTRO | CAMPINA DO SIMÃO | 01/08/2012 |  | 150 | | 154 | | 2012/2012 | | | CONCLUIDA | | 154 | | 1.377,97 | | 100% | | 135 | | | 135 | |
| PARANÁ CENTRO | STA. MARIA DO OESTE | 01/08/2012 |  | 150 | | 257 | | 2012/2012 | | | CONCLUIDA | | 257 | | 1.980,91 | | 100% | | 213 | | | 213 | |
| PARANÁ CENTRO | TURVO | 01/08/2012 |  | 150 | | 277 | | 2012/2012 | | | CONCLUIDA | | 277 | | 2.731,87 | | 100% | | 247 | | | 247 | |
| PARANÁ CENTRO | GUARAPUAVA | 26/04/2013 | 06/05/2013 | 120 | | 313 | | 005/2013 | | | CONCLUIDA | | 313 | | 3.292,00 | | 100% | |  | | |  | |
| PARANÁ CENTRO | IRETAMA | 06/06/2013 | 01/07/2013 | 120 | | 328 | | 004/2013 | | | CONCLUIDA | | 328 | | 110,00 | | 100% | |  | | |  | |
| PARANÁ CENTRO | MATO RICO | 25/07/2013 | 26/08/2013 | 120 | | 169 | | 006/2013 | | | CONCLUIDA | | 169 | | 1.130,00 | | 100% | |  | | |  | |
| PARANÁ CENTRO | NOVA TEBAS | 31/07/2013 | 09/09/2013 | 120 | | 196 | | 007/2013 | | | CONCLUIDA | | 196 | | 1.375,00 | | 100% | |  | | |  | |
| PARANÁ CENTRO | PITANGA | 05/09/2013 | 30/09/2013 | 120 | | 435 | | 002/2014 | | | CONCLUIDA | | 435 | | 3.384,00 | | 100% | |  | | |  | |
| VALE DO IGUAÇU | ANTONIO OLINTO | 18/04/2013 | 22/04/2013 | 120 | | 152 | | 005/2013 | | | CONCLUIDA | | 150 | | 792,00 | | 100% | |  | | |  | |
| VALE DO IGUAÇU | CRUZ MACHADO | 16/05/2013 | 11/06/2013 | 120 | | 183 | | 002/2014 | | | CONCLUIDA | | 183 | | 2.465,00 | | 100% | |  | | |  | |
| VALE DO IGUAÇU | SÃO JOÃO DO TRIUNFO | 25/06/2013 | 19/08/2013 | 120 | | 214 | | 007/2013 | | | CONCLUIDA | | 251 | | 677,00 | | 100% | |  | | |  | |
| VALE DO IGUAÇU | PAULO FRONTIN | 26/10/2015 | 16/11/2015 | 120 | | 82 | |  | | | EM LICITAÇÃO | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| VALE DO IVAÍ | BORRAZOPÓLIS | 12/09/2013 | 04/11/2014 | 120 | | 57 | |  | | | EM LICITAÇÃO | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| VALE DO IVAÍ | GODOY MOREIRA | 13/09/2013 | 21/10/2013 | 120 | | 72 | | 002/2014 | | | CONCLUIDA | | 72 | | 507,00 | | 100% | |  | | |  | |
| VALE DO RIBEIRA | ITAPERUÇU | 10/11/2012 | 05/05/2013 | 120 | | 62 | |  | | | EXECUTADO PELO ITCG | | 85 | | 744,83 | | 100% | | 72 | | | 72 | |
| VALE DO RIBEIRA | RIO BRANCO DO SUL | 10/11/2012 | 04/02/2013 | 120 | | 58 | |  | | | EXECUTADO PELO ITCG | | 36 | | 382,45 | | 100% | | 100 | | | 100 | |
| VALE DO RIBEIRA | DOUTOR ULYSSES | 16/08/2013 | 02/08/2013 | 120 | | 367 | | 006/2013 | | | CONCLUIDA | | 367 | | 2.682,00 | | 100% | |  | | |  | |
| VALE DO RIBEIRA | CERRO AZUL | 28/08/2013 | 07/10/2013 | 120 | | 350 | | 002/2014 | | | CONCLUIDA | | 350 | | 2.708,00 | | 100% | |  | | |  | |
| VALE DO RIBEIRA | BOCAIUVA DO SUL | 20/11/2015 | 23/11/2015 | 200 | | 204 | |  | | | EM LICITAÇÃO | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **TOTAL** | | | | | **3.590** | | **6.304** | | |  | |  | | **5.702** | | **45.083,9** | |  | | **1.539** | | | **1.539** |

Fonte: Relatório Trimestral de Atividades do Pró-Rural – Itcg 2015.

## 3.3. COMPONENTE 3 - APOIO AS INICIATIVAS DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS

Este Componente financiará iniciativas de negocio sustentável apresentadas por organizações formais de agricultores (associações), destinadas a melhorar a competitividade destes empreendimentos, possibilitando a geração e o aumento na renda das famílias beneficiárias.

Os apoios terão como base, alternativas que ampliem a competitividade, acesso a mercado e melhoria de renda com uso de boas praticas ambientais e sociais. Dentre as ações e atividades que buscam ampliar a competitividade e o acesso a mercado e melhoria da renda destacam-se: (a) agregar valor através da melhoria da infraestrutura para comercialização, beneficiamento, processamento e padronização, transformação e armazenagem da produção agropecuária; (b) ampliar a diversificação agropecuária como: fruticultura, olericultura, suínos, aves, piscicultura e outras: (c) ampliar a diversificação das economias com atividades não agrícolas: turismo rural, artesanato, atividades ligadas aos Arranjos Produtivos Locais existentes (malhas, confecções, bonés, moveis e cerâmica vermelha); e, (d) ações estratégicas para o desenvolvimento das cadeias produtivas (melhoria técnica de produção; certificação da produção – selo verde para frutas e legumes; fortalecimento de acordos com o agronegócio - frutas, suínos, aves, leite e outros). Este componente apoiará, ainda, iniciativas elegíveis desenvolvidas por organizações indígenas e quilombolas, bem como, alternativas que poderão ser demandadas e desenvolvidas por mulheres e jovens.

Desta forma, o programa promoverá a interação dos agentes da Região Central com produtores e mercados de regiões paranaenses mais desenvolvidas por meio da criação de novos canais de comercialização, de rodadas de negócios, de intercâmbio entre regiões e de visitas técnicas para troca de experiências. Além disso, o projeto incentivará a diversificação da produção através de projetos inovadores e desenvolvimento de novas tecnologias, de estudos de mercados alternativos, de capacitação de pessoal e de incentivos específicos a demandas regionais. Por fim, pode-se dizer que o programa vai alavancar o desenvolvimento das pequenas cooperativas locais por meio de capacitações voltadas a organização e gestão, de orientações ao mercado, de apoio para desenvolvimento de infraestrutura assim como apoio de prestação de serviços como beneficiamento, armazenagem, dentre outros.

Os limites de apoio às iniciativas de negócios sustentáveis (proposta) dependerão das características das organizações e do valor total das propostas que serão apoiadas.

Desta forma, dependendo do percentual de agricultores familiares que fazem parte das organizações, estas serão enquadradas, em dois tipos diferentes, conforme o Quadro 8 .

QUADRO 8 – TIPOS E CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZAÇÕES QUE SERÃO APOIADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO** | **CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZAÇÕES QUE SERÃO APOIADAS** |
| I | Associação com mais de 90 % de agricultores familiares filiados |
| II | Associação com no mínimo 70 % e no máximo 90 % de agricultores familiares filiados |
| III | Associação representativa de população indígena ou quilombola |

FONTE: Unidade Técnica do Programa - 2013

No Quadro 9, são apresentados os limites de apoio e de contrapartida por tipo de organização, por valor da proposta (percentual e financeiro) e também o máximo por família. O limite de apoio financeiro por iniciativa de negócio sustentável será de até R$ 340.000,00 (Quadro 9).

QUADRO 9 – LIMITES DE APOIO E DE CONTRAPARTIDA POR POR TIPO DE ORGANIZAÇÃO, POR VALOR DA PROPOSTA (PERCENTUAL E FINANCEIRO) E POR FAMÍLIA.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE ORGANIZAÇÃO** | **VALORES DA PROPOSTA (R$)** | **% DE APOIO** | **% DE CONTRAPARTIDA** | **VALOR MINIMO E MÁXIMO DE APOIO (R$)** | **LIMITE MÁXIMO DE APOIO POR FAMILIA (R$)** |
| I | De 50.000 até R$ 170.000  de R$ 170.001 a 365,000  acima de R$ 365.001 | 80%  70%  60% | 20% 30% 40% | De 40.000 até R$ 340.000 | R$ 11.900 |
| II | De 80.000 até R$ 272.000  de R$ 272.001 a 637.500  acima de R$ 637.501 | 50%  40%  30% | 50% 60% 70% |
| III | De 45.000 até 250.000 | 90% | 10% | De 40.000 até 225.000 | Apenas Coletivo |

FONTE: Unidade Técnica do Programa – 2014

Nas propostas de iniciativas de negócios sustentáveis poderão ser apoiados investimentos apenas coletivos ou investimentos coletivos e individuais, exceção às propostas das organizações representativas das populações indígenas e quilombolas que serão apoiados apenas investimentos coletivos. Ressalta-se que os investimentos individuais deverão obrigatoriamente estar vinculados ao empreendimento coletivo proposto, sendo que a somatória da modalidade de apoio individual deverá ser inferior a 50% do valor total a ser apoiado, ou seja, os recursos para ações coletivas devem ser maiores que 50% do valor total.

O limite de apoio financeiro por iniciativa de negócio sustentável, incluindo apoio coletivo e individual, será de no mínimo R$ 40.000,00 e no máximo de até R$ 340.000,00.

**Atividades Realizadas**

Conforme apresentado nos subcomponentes 1.1 e 1.2, em 2013 e 2014, diversas atividades de capacitação foram realizadas com os beneficiários, lideranças e técnicos de ATER visando auxilia-los na elaboração das propostas de iniciativas de negócios sustentáveis que serão apoiadas pelo Subcomponente 3.1 e na implementação e gestão dos empreendimentos produtivos, contribuindo para uma adequada gestão financeira, governança associativa, gestão de marketing, gestão social.

Conforme destacado nas capacitações o Programa realizou 61 eventos de capacitação (11%), com 600 horas de atividades (10%) e envolvendo 2.658 pessoas (8%) entre agricultores familiares, lideranças e técnicos em que a temática do evento estava diretamente ligada aos objetivo principal deste Componente entre elas o associativismo/cooperativismo, agroindústria, mercados e elaboração de projetos produtivos.

Com relação ao apoio financeiro aos beneficiários houve um atraso no lançamento do 1º Edital.

A inadequada execução do cronograma previsto para esta meta esta relacionada a dois pontos principais: a demora da assinatura do contrato de financiamento com o Banco Mundial que ocorreu em dez/13 e, posteriormente, pela proibição do apoio direto a associações de agricultores no ano de 2014 conforme previsto no Programa, tendo em vista o cumprimento da determinação da Lei Eleitoral 9504/97, no seu artigo 73, paragrafo 10.

Sendo assim, o 1º Edital de Seleção de Propostas de Negócios Sustentáveis foi lançado em outubro de 2014 prevendo duas etapas visando à seleção e priorização das propostas de iniciativas de negócios inscritas.

Na primeira etapa uma analise documental foi realizada pela Unidade Técnica do Programa – UTP para efeito de habilitação da proposta e da proponente tendo em vista os requisitos previstos nos itens 8.1 e 8.2 do Edital.

A UTP emitiu relatório preliminar, na data de 09 de janeiro de 2015, contendo a lista de proponentes e propostas, habilitadas e não habilitadas. Após o prazo estabelecido no Edital para a regularização documental e a interposição de recursos, a UTP emitiu relatório final, na data de 02 de fevereiro de 2015, contendo a lista de proponentes e propostas, habilitadas e não habilitadas, resultando em 27 proponentes e propostas habilitadas.

As principais cadeias produtivas envolvidas nas propostas em cada proposta foram olericultura com 11 propostas, leite (5), fruticultura (3), mel e cultivos florestais (2), grãos, turismo rural, aves e flores com 1 cada. Os valores solicitados de apoio ao Programa foram de R$ 6,451 milhões.

Por fim, as proponentes e propostas habilitadas foram submetidas a uma etapa de avaliação dos projetos técnicos, de acordo com os critérios estabelecidos no item 10.7 do Edital, realizada pelo Grupo Técnico de Avaliação e Apoio - GTAA, composto por equipe multidisciplinar de técnicos do Sistema SEAGRI (SEAB, ADAPAR, EMATER, IAPAR e CPRA) formalizados pela Resolução Seab nº 25/2014.

Em decorrência da avaliação técnica a UTP emitiu relatório com o resultado da avaliação, na data de 20 de maio de 2015, contendo a lista de proponentes e propostas avaliadas.

Após o prazo estabelecido no Edital para a interposição de recursos, a UTP emitiu relatório com o resultado final, homologado pelo Secretario desta Seab, na data de 15 de junho de 2015, e publicado no DIOE nº 9565, na data de 28/10/2015, contendo a lista de proponentes e propostas classificadas e sujeitas ao apoio financeiro do PRÓ-RURAL, resultando em 25 proponentes e propostas sujeitas ao apoio financeiro da Seab, totalizando R$ 5,872 milhões de apoio solicitado.

Um resumo das propostas apresentadas estão no quadro 10.

Maiores informações referentes ao Edital estão sendo disponibilizadas no site da SEAB no link <http://www.agricultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=227>.

QUADRO 10 – propostas de iniciativas de negócios apresentadas no edital nº 001/2014 SEab/banco mundial e situação atual da proposta

| **TERRITORIO** | **MUNICIPIO** | **PROPONENTE** | **OBJETO** | **VALOR TOTAL DA PROPOSTA** | | **VALOR SOLICITADO AO PRÓ-RURAL** | | | | | | | | | | | | | **VALOR CONTRAPARTIDA DA ASSOCIAÇÃO** | | | | **Nº AGRIC.**  **BENEF. DIRETOS PREVISTOS** | | **SITUAÇÃO ATUAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | **%** | | **COLETIVO** | | **%** | | **INDIV.** | | **%** | | **TOTAL** | | **%** | |  | |  | |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Associação dos Agricultores e Trabalhadores Rurais Encantilado | Construção física e equipamentos para unidade de beneficiamento e armazenamento de grãos | R$ 365.000,00 | | R$ 255.500,00 | | 70% | | R$ 255.500,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 109.500,00 | | 30% | | 28 | | APROVADA E EM FORMALIZAÇÃO | |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Associação da Indubra | Construção física e equipamentos para unidade de processamento de alimentos | R$ 170.000,00 | | R$ 136.000,00 | | 80% | | R$ 136.000,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 34.000,00 | | 20% | | 14 | | APROVADA E EM FORMALIZAÇÃO | |
| Parana Centro | Turvo | Associação dos Hortifruticultores de Turvo | Readequar a unidade de recebimento e resfriamento de leite cru | R$ 569.000,00 | | R$ 340.000,00 | | 60% | | R$ 340.000,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 229.000,00 | | 40% | | 62 | | APROVADA E EM FORMALIZAÇÃO | |
| Parana Centro | Turvo | Instituto Agroflorestal Bernardo Hakvoork | Implantação de Unidade de Beneficiamento e Secagem de Erva-Mate Orgânica | R$ 457.000,00 | | R$ 245.000,00 | | 54% | | R$ 245.000,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 212.000,00 | | 46% | | 27 | | APROVADA E EM FORMALIZAÇÃO | |
| Integração Norte Pioneiro | Sapopema | Associação de Moradores Nova Esperança São Luiz II | Construção e aquisição de equipamentos para transformação de carvão vegetal | R$ 150.000,00 | | R$ 120.000,00 | | 80% | | R$ 120.000,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 30.000,00 | | 20% | | 15 | | APROVADA E EM FORMALIZAÇÃO | |
| Vale do Ivaí | Barboza Ferraz | Associação dos Produtores de Leite de Barboza Ferraz | Aquisição de maquinas e equipamentos para o processamento de leite | R$ 243.676,00 | | R$ 170.000,00 | | 70% | | R$ 170.000,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 73.676,00 | | 30% | | 15 | | APROVADA E EM FORMALIZAÇÃO | |
| Vale do Ivaí | Corumbataí do Sul | Associação dos Produtores de Corumbataí do Sul | Aquisição de equipamentos e serviços para agroindústria de processamento de uva rústica | R$ 1.530.000,00 | | R$ 340.000,00 | | 22% | | R$ 340.000,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 1.190.000,00 | | 78% | | 114 | | APROVADA E EM FORMALIZAÇÃO | |
| Cantuquiriguaçu | Quedas do Iguaçu | Associação dos Agricultores Orgânicos de Quedas do Iguaçu | Construção de instalação e aquisição de equipamentos para processamento de olerícolas | R$ 364.000,00 | | R$ 254.800,00 | | 70% | | R$ 254.800,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 109.200,00 | | 30% | | 31 | | APROVADA. PROBLEMAS NA GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO | |
| Integração Norte Pioneiro | Ribeirão Claro | Associação de Agricultores de Produtos Orgânicos de Ribeirão Claro | Aquisição de maquinas e equipamentos para o processamento minimo de olerícolas | R$ 293.693,20 | | R$ 200.228,20 | | 68% | | R$ 150.253,00 | | 75% | | R$ 49.975,20 | | 25% | | R$ 93.465,00 | | 32% | | 21 | | APROVADA E EM FORMALIZAÇÃO | |
| Parana Centro | Mato Rico | Associação dos Apicultores de Mato Rico | Reforma de barracão para implantação de entreposto de mel | R$ 365.000,00 | | R$ 255.500,00 | | 70% | | R$ 255.500,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 109.500,00 | | 30% | | 32 | | APROVADA E EM FORMALIZAÇÃO | |
| Caminhos do Tibagi | Ortigueira | Associação de Produtores do Assentamento Libertação Camponesa | Aquisição de maquinas, equipamentos e insumos para produção de olerícolas | R$ 479.279,00 | | R$ 323.179,00 | | 67% | | R$ 323.179,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 156.100,00 | | 33% | | 33 | | APROVADA E AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO | |
| Parana Centro | Candido de Abreu | Associação dos Produtores de Candido de Abreu | Construção de Barracão para recepção, limpeza, classificação e embalagem de frutas | R$ 185.000,00 | | R$ 129.500,00 | | 70% | | R$ 129.500,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 55.500,00 | | 30% | | 200 | | APROVADA E EM FORMALIZAÇÃO | |
| Caminhos do Tibagi | Ortigueira | Associação dos Produtores Ortigueirense de Mel | Aquisição de maquinas e equipamentos de beneficiamento de mel | R$ 1.164.400,00 | | R$ 340.000,00 | | 29% | | R$ 340.000,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 824.400,00 | | 71% | | 33 | | APROVADA E EM FORMALIZAÇÃO | |
| Parana Centro | Guarapuava | Associação Comunitária de Produtores Rurais do Paiquere | Construção e equipamentos para agroindustria de transformação de leite | R$ 132.674,47 | | R$ 105.674,47 | | 80% | | R$ 105.674,47 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 27.000,00 | | 20% | | 17 | | APROVADA. PROBLEMAS DOCUMENTAIS | |
| Parana Centro | Guarapuava | Associação para o Desenvolvimento da Comunidade Paiol da Telha | Construção de agroindustria para processamento minimo de olerícolas | R$ 56.772,89 | | R$ 45.418,31 | | 80% | | R$ 45.418,31 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 11.354,58 | | 20% | | 48 | | APROVADA E AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO | |
| Cantuquiri-guaçu | Guaraniaçu | Associação de Agricultores Familiares do Município de Guaraniaçu | Aquisição de máquinas e equipamentos para produção de sucos e polpa de frutas | R$ 364.859,23 | | R$ 255.359,23 | | 70% | | R$ 255.359,23 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 109.500,00 | | 30% | | 30 | | APROVADA E EM FORMALIZAÇÃO | |
| Centro Sul | Inácio Martins | Associação Comunitária Indígena | Construção de Centro Cultura, aquisição de veículo de transporte e equipamentos | R$ 250.000,00 | | R$ 225.000,00 | | 90% | | R$ 225.000,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 25.000,00 | | 10% | | 25 | | APROVADA E AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO | |
| Centro Sul | Inácio Martins | Associação Coletiva de Produção Agropecuária Camponesa | Construção de unidade para recepção, armazenamento e preparo de alimentos da agricultura | R$ 442.000,00 | | R$ 340.000,00 | | 77% | | R$ 340.000,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 102.000,00 | | 23% | | 200 | | APROVADA E EM FORMALIZAÇÃO | |
| Vale do Ribeira | Rio Branco do Sul | Associação de Produtores Filhos Adotivos de Deus | Implantação de espaço físico para abater aves, aquisição de equipamentos, caminhão e gaiolas para transporte de aves | R$ 573.960,00 | | R$ 340.000,00 | | 59% | | R$ 340.000,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 233.960,00 | | 41% | | 250 | | APROVADA E AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO | |
| Caminhos do Tibagi | Reserva | Associação Casa Familiar Rural de Reserva | Construção de barracão, aquisição de veículo e equipamentos | R$ 360.000,00 | | R$ 252.000,00 | | 70% | | R$ 252.000,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 108.000,00 | | 30% | | 31 | | APROVADA. PROBLEMAS NA GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO | |
| Parana Centro | Rio Branco do Ivaí | Associação de Rio Branco do Ivaí | Aquisição de veículo de carga e aquisição de caixas plásticas | R$ 160.000,00 | | R$ 128.000,00 | | 80% | | R$ 128.000,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 32.000,00 | | 20% | | 25 | | NÃO HABILITADA | |
| Vale do Ribeira | Adrianópolis | Associação de Produtores de Leite do Alto Ribeira | Implantação , ampliação e modernização da unidade de Derivados Lácteos | R$ 563.795,24 | | R$ 310.720,04 | | 55% | | R$ 310.720,04 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 253.075,20 | | 45% | | 34 | | APROVADA. PROBLEMAS NA GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO | |
| Vale do Ribeira | Cerro Azul | Assoc. Sertaneja dos Agricultores Familiares de Cerro Azul | 1 (um) caminhão com baú e 100 (cem) caixas plásticas hortifrutti | R$ 230.909,19 | | R$ 168.355,00 | | 73% | | R$ 168.355,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 62.554,19 | | 27% | | 15 | | APROVADA E EM FORMALIZAÇÃO | |
| Vale do Ribeira | Colombo | Associ. para o Desenvolvimento da Agroecologia | Edificação 400 m² em dois pavimentos | R$ 508.000,00 | | R$ 340.000,00 | | 67% | | R$ 340.000,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 168.000,00 | | 33% | | 153 | | NÃO HABIITADA | |
| Caminhos do Tibagi | Tamarana | Associação dos Moradores do Bairro dos Moreiras | Contrução de estufas e adequação de barracão comunitário | R$ 357.240,00 | | R$ 245.500,00 | | 69% | | R$ 130.000,00 | | 53% | | R$ 115.500,00 | | 47% | | R$ 111.740,00 | | 31% | | 20 | | APROVADA. PROBLEMAS DOCUMENTAIS | |
| Caminhos do Tibagi | Tamarana | Associação dos Produtores Rurais do Grupo Agua Branca | Construção de barracão, aquisição de equipamentos, veiculos e infraestrutura produtiva individual | R$ 349.672,55 | | R$ 239.497,75 | | 68% | | R$ 219.097,75 | | 91% | | R$ 20.400,00 | | 9% | | R$ 110.174,80 | | 32% | | 20 | | REPROVADA | |
| Norte Pioneiro | Japira | Associação dos Produtores da Microbacia do Pico Agudo de Japira | Aquisição de equipamentos, reforma e ampliação | R$ 300.000,00 | | R$ 210.000,00 | | 70% | | R$ 210.000,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 90.000,00 | | 30% | | 18 | | APROVADA E AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO | |
| Norte Pioneiro | Jacarezinho | Associação de Agropecuaristas de Jacarezinho (AGROJAC) | Aquisição de equipamentos, reforma ampliação | R$ 170.000,00 | | R$ 136.000,00 | | 80% | | R$ 136.000,00 | | 100% | | R$ - | | 0% | | R$ 34.000,00 | | 20% | | 82 | | APROVADA E EM FORMALIZAÇÃO | |
|  | | | | | **R$ 11.155.932** | | **R$ 6.451.232** | | **58%** | | **R$ 6.265.357** | | **97%** | | **R$ 185.875** | | **3%** | | **R$ 4.704.700** | | **42%** | | **1593** | |  |

Fonte: Unidade Técnica do Programa - 2015

Após a seleção e aprovação das propostas, finalizadas em 15 junho de 2015, a Coordenação Técnica do Programa realizou entre os dias 25/07/2015 a 19/08/2015, oito (8) reuniões territoriais, com o objetivo de apresentar aos dirigentes das Associações as condições legais para efetivação do repasse de recursos e quais as pendências documentais que existiam em cada proposta de iniciativa de negócio que deveriam ser adequados visando a formalização do convênio, em atendimento as determinações da Lei Federal n° 8.666/1993 (Lei de Licitações Federal), da Lei Estadual n° 15.608/2007 (Lei de Convênios Estadual), da Lei Estadual n° 16.244/2009 (Lei de Transferência Voluntária Estadual), da Lei Estadual 17.826/2013 (Lei de Utilidade Pública Estadual) e dos Decretos Estaduais n° 6.191/2012 e 10.429/2014, as Resoluções n° 28/2011 e 61/2011 do TCE/PR e demais normas pertinentes.

Das vinte e cinco (25) associações com projetos aprovados, cinco (5) associações apresentaram problemas documentais e de gestão para a efetivação do repasse: (i) duas com falta de regularidade documental do imóvel e (ii) três com problemas internos de gestão. Com relação as vinte (20) associações restantes, quinze (15) associações encaminharam até 15 de dezembro de 2015 os documentos necessários para início dos processos de formalização do convênio .

No Quadro 11 encontra-se um resumo das Associações que encaminharam as documentações necessárias para o inicio da tramitação dos convênios pela Coordenação do Programa junto aos setores de convênios, orçamentários, financeiros e jurídicos na Seab.

Concomitantemente, ao processo de formalização do convênio, a Coordenação do Programa articulou com a Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, através da Comissão de Agricultura, parceria para facilitar a obtenção do Título de Utilidade Pública Estadual - UPE das associações de produtores que tiveram os projetos aprovados pelo Edital em atendimento as exigências legais previstas na Lei Estadual nº 17.826/2013.

Sendo assim, foram encaminhados a ALEP a documentação para a obtenção da UPE de vinte (20) Associações.

No Quadro 12 encontra-se um resumo da tramitação dos processos de obtenção da UPE das Associações junto a ALEP e a Casa Civil.

QUADRO 11 – RESUMO DAS propostas de iniciativas de negócios apresentadas no edital nº 001/2014 SEab/banco mundial COM PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM ANDAMENTO EM 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

| **Nº PROTOCOLO** | **MUNICIPIO** | **PROPONENTE** | **CNPJ** | **OBJETO** | **VALOR TOTAL DA PROPOSTA** | **VALOR SOLICITADO AO PRÓ-RURAL** | | | **VALOR CONTRAPARTIDA DA ASSOCIAÇÃO** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INVESTIM. (4450)** | **CUSTEIO (3350)** | **TOTAL** | **FINANC. (R$)** | **BENS e/ou SERVIÇOS** | **TOTAL** |
| 13.414.944-2 | Cruz Machado | Associação dos Agricultores e Trabalhadores Rurais Encantilado | 03.308.935/0001-28 | Construção física e equipamentos para unidade de beneficiamentoe armazenamento de grãos | R$ 329.771,88 | **R$ 255.302,88** | **R$ 0,00** | **R$ 255.302,88** | R$ - | R$ 74.469,00 | R$ 74.469,00 |
| 13.419.869-9 | General Carneiro | Associação da Indubra | 03.791.722/0001-08 | Construção física e equipamentos para unidade de processamento de alimentos de origem vegetal | R$ 164.668,54 | **R$ 126.793,23** | **R$ 4.941,60** | **R$ 131.734,83** | R$ 32.933,71 | R$ - | R$ 32.933,71 |
| 13.421.283-7 | Turvo | Associação dos Hortifruticultores de Turvo | 78.043.650/0001-01 | Readequar a unidade de recebimento e resfriamento de leite cru | R$ 517.714,32 | **R$ 340.000,00** | **R$ 0,00** | **R$ 340.000,00** | R$ 23.354,32 | R$ 154.360,00 | R$ 177.714,32 |
| 13.432.804-5 | Turvo | Instituto Agroflorestal Bernardo Hakvoork | 00.853.993/0001-44 | Implantação de Unidade de Beneficiamento e Secagem de Erva-Mate Orgânica | R$ 508.140,00 | **R$ 296.140,00** | **R$ 0,00** | **R$ 296.140,00** | R$ - | R$ 212.000,00 | R$ 212.000,00 |
| 13.436.328-2 | Sapopema | Associação de Moradores Nova Esperança São Luiz II | 71.336.037/0001-98 | Construção e aquisição de equipamentos para transformação de carvão vegetal | R$ 165.788,79 | **R$ 121.171,39** | **R$ 0,00** | **R$ 121.171,39** | R$ - | R$ 44.617,40 | R$ 44.617,40 |
| 13.436.935-3 | Barboza Ferraz | Associação dos Produtores de Leite de Barboza Ferraz | 05.836.006/0001-17 | Aquisição de maquinas e equipamentos para o processamento de leite | R$ 258.201,65 | **R$ 184.525,65** | **R$ 0,00** | **R$ 184.525,65** | R$ - | R$ 73.676,00 | R$ 73.676,00 |
| 13.437.450-0 | Corumbataí do Sul | Associação dos Produtores de Corumbataí do Sul | 95.640.017/0001-10 | Aquisição de equipamentos e serviços para agroindústria de processamento de uva rústica e envasamento de suco | R$ 1.710.000,00 | **R$ 340.000,00** | **R$ 0,00** | **R$ 340.000,00** | R$ - | R$ 1.370.000,00 | R$ 1.370.000,00 |
| 13.444.180-1 | Ribeirão Claro | Associação de Agricultores de Produtos Orgânicos de Ribeirão Claro | 11.943.653/0001-20 | Aquisição de maquinas e equipamentos para o processamento minimo de olerícolas | R$ 348.088,08 | **R$ 153.961,88** | **R$ 61.075,20** | **R$ 215.037,08** | R$ - | R$ 133.051,00 | R$ 133.051,00 |
| 13.446.550-6 | Mato Rico | Associação dos Apicultores de Mato Rico | 00.867.315/0001-30 | Reforma de barracão para implantação de entreposto de mel | R$ 380.888,65 | **R$ 241.388,65** | **R$ 0,00** | **R$ 241.388,65** | R$ - | R$ 139.500,00 | R$ 139.500,00 |
| 13.449.516-2 | Candido de Abreu | Associação dos Produtores de Candido de Abreu | 19.333.088/0001-91 | Construção de Barracão para recepção, limpeza, classificação e embalagem de frutas | R$ 177.710,00 | **R$ 117.760,00** | **R$ 13.500,00** | **R$ 131.260,00** | R$ - | R$ 46.450,00 | R$ 46.450,00 |
| 13.451.074-9 | Ortigueira | Associação dos Produtores Ortigueirense de Mel | 80.620.859/0001-32 | Aquisição de maquinas e equipamentos de beneficiamento de mel e produtos apícolas | R$ 1.164.400,00 | **R$ 340.000,00** | **R$ 0,00** | **R$ 340.000,00** | R$ - | R$ 824.400,00 | R$ 824.400,00 |
| 13.452.913-0 | Guaraniaçu | Associação de Agricultores Familiares do Município de Guaraniaçu | 04.101.433/0001-94 | Aquisição de máquinas e equipamentos para produção de sucos e polpa de frutas | R$ 391.236,50 | **R$ 248.986,02** | **R$ 24.879,53** | **R$ 273.865,55** | R$ - | R$ 117.370,95 | R$ 117.370,95 |
| 13.453.668-3 | Inácio Martins | Associação Coletiva de Produção Agropecuária Camponesa | 01.080.926/0001-05 | Construção de unidade para recepção, armazenamento e preparo de alimentos da agricultura | R$ 384.914,80 | **R$ 259.330,37** | **R$ 10.037,36** | **R$ 269.367,73** | R$ - | R$ 115.547,07 | R$ 115.547,07 |
| 13.455.207-7 | Cerro Azul | Associação Sertaneja dos Agricultores Familiares de Cerro Azul | 02.680.253/0001-89 | 1 (um) caminhão com baú e 100 (cem) caixas plásticas hortifrutti | R$ 225.630,00 | **R$ 170.000,00** | **R$ 0,00** | **R$ 170.000,00** | R$ 19.840,00 | R$ 35.790,00 | R$ 55.630,00 |
| 13.459.859-0 | Jacarezinho | Associação de Agropecuaristas de Jacarezinho (AGROJAC) | 03.762.637/0001-03 | Aquisição de equipamentos, reforma ampliação | R$ 191.207,00 | **R$ 147.200,00** | **R$ 0,00** | **R$ 147.200,00** | R$ 12.226,00 | R$ 31.781,00 | R$ 44.007,00 |
|  |  |  |  |  | **R$ 6.918.360,21** | **R$ 3.342.560,07** | **R$ 114.433,69** | **R$ 3.456.993,76** | **R$ 88.354,03** | **R$ 3.373.012,42** | **R$ 3.461.366,45** |

QUADRO 12 – SITUAÇÃO DA OBTENÇÃO DAS UTILIDADE PÚBLICAS ESTADUAIS DAS ASSOCIAÇÃOES APOIADAS PELO PRO-RURAL EM DEZEMBRO DE 2015.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **ASSOCIAÇÃO** | **MUNICÍPIO** | **NÚMERO DO PROJETO** | **PENDÊNCIAS A SEREM AJUSTADAS PARA OBTENÇÃO DA UTILIDADE PUBLICA** | **SITUAÇÃO** |
| 01 | Associação de Agricultores Familiares do Município de Guaraniaçu | Guaraniaçu | Já possui  Lei Estadual | Esta OK |  |
| 02 | Instituto Agroflorestal Bernardo Hakvoork - IAF | Turvo | Já possui  Lei Estadual | Esta OK |  |
| 03 | Associação dos Produtores de Corumbataí do Sul | Corumbataí do Sul | Já possui  Lei Estadual | Esta OK |  |
| 04 | Associação para o Desenvolvimento da Comunidade Paiol da Telha | Guarapuava | 798/2015 | Esta OK. | Lei nº 18.654/2015 |
| 05 | Associação dos Produtores de Leite de Barbosa Ferraz | Barbosa Ferraz | 783/2015 | Esta OK | Lei nº 18.655/2015 |
| 06 | Associação dos Produtores Ortigueirense de Mel | Ortigueira | 789/2015 | Esta OK | Lei nº 18.653/2015 |
| 07 | Associação dos Produtores da Microbacia do Pico Agudo de Japira | Japira | 790/2015 | Esta OK | Encaminhado para Gov  25/02/2016 |
| 08 | Associação da Indubra | General Carneiro | 787/2015 | Esta OK | No plenario |
| 09 | Associação de Produtores Filhos Adotivos de Deus | Rio Branco do Sul | 794/2015 | Esta OK | Encaminhado para Gov  03/03/2016 |
| 10 | Associação dos Produtores de Cândido de Abreu | Cândido de Abreu | 796/2015 | Esta OK | Encaminhado para Gov  03/03/2016 |
| 11 | Associação dos Hortifruticultores de Turvo | Turvo | 819/2015 | Esta OK | Encaminhado para Gov  03/03/2016 |
| 12 | Associação Coletiva de Produção Agropecuária Camponesa | Inácio Martins | 785/2015 | Esta OK | No plenário |
| 13 | Associação de Moradores Nova Esperança São Luiz II | Sapopema | 793/2015 | Esta OK | No plenario |
| 14 | Associação Sertaneja dos Agricultores Familiares de Cerro Azul | Cerro Azul | 820/2015 | Falta encaminhar o Estatuto registrado no Cartório de Títulos. O documento encaminhado estava apenas com carimbo de autenticação. | Documento pendente encaminhado |
| 15 | Associação dos Agricultores e Trabalhadores Rurais Encantilado | Cruz Machado | 797/2015 | Esta OK | No plenário |
| 16 | Associação de Agricultores de Produtos Orgânicos de Ribeirão Claro | Ribeirão Claro | Ainda não foi dado entrada no Projeto | - Falta declaração do presidente atestando o recebimento ou não de verbas públicas (reconhecido firma)  - Falta declaração que a diretoria não é remunerada (com firma reconhecida da assinatura) | Documento pendente encaminhado |
| 17 | Associação Comunitária de Produtores Rurais do Paiquere | Guarapuava | 786/2015 | Falta encaminhar a ata de posse da diretoria contendo a qualificação completa da diretoria e conselho fiscal (NOME, RG, CPF, ESTADO CIVIL, ENDEREÇO, FONE). A ata deverá estar registrada no cartório de títulos e documentos.  OBS: O mandato da Diretoria esta vencido. Necessário nova eleição. **– falta encaminhar** |  |
| 18 | Associação dos Apicultores de Mato Rico | Mato Rico | 788/2015 | Relatório de Atividades dos últimos 12 meses, assinado pela diretoria da instituição (presidente, tesoureiro e secretario) que mostre a prestação de serviços a coletividade **– falta encaminhar**  Falta encaminhar a Utilidade Publica Municipal (ok) |  |
| 19 | Associação de Agropecuaristas de Jacarezinho (AGROJAC) | Jacarezinho | 298/2015 | - Falta encaminhar a ata de posse da diretoria contendo a qualificação completa da diretoria e conselho fiscal (NOME, RG, CPF, ESTADO CIVIL, ENDEREÇO, FONE). Pode ser feito um adendo na ata. A ata deverá estar registrada no cartório de títulos e documentos | Documento pendente encaminhado |
| 20 | Associação de Produtores do Assentamento Libertação Camponesa | Ortigueira | 784/2015 | Falta encaminhar a ata de posse da diretoria contendo a qualificação completa da diretoria e conselho fiscal (NOME, RG, CPF, ESTADO CIVIL, ENDEREÇO, FONE). A ata deverá estar registrada no cartório de títulos e documentos.  OBS: O mandato da Diretoria esta vencido. Necessária nova eleição. **– falta encaminhar** |  |
| 21 | Associação Casa Familiar Rural de Reserva | Reserva | 791/2015 | - O estatuto da entidade não esta averbado/registro no cartório de títulos.  - Falta declaração do presidente atestando o recebimento ou não de verbas públicas (reconhecido firma) - **– falta encaminhar**  - Relatório de Atividades dos últimos 12 meses, assinado pela diretoria da instituição (presidente, tesoureiro e secretario) – faltou assinaturas no enviado - **– falta encaminhar** |  |

# SALVAGUARDAS SOCIAIS E AMBIENTAIS

## REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO

O Programa ainda não executou nenhuma atividade que exigisse o acionamento do Reassentamento Involuntário.

No entanto, fruto das ultimas missões com a especialista do Banco Mundial, foram realizadas adequações no Manual Operativo do Programa, detalhando com maior profundidade a identificação e possíveis impactos causados na execução do Subcomponente 2.2 – Estradas Rurais.

Neste sentido, tornou-se mais explicita a necessidade de realização de consultas públicas junto a comunidade com registro em ata, a inclusão da Ficha de Verificação e o Termo de Anuência para cada projeto de engenharia elaborado na execução da adequação da estrada.

Também, aprofundou-se nos principais impactos que poderiam configurar reassentamento involuntário de acordo com a politica do Banco ficando demonstrado que poderão ocorrer 2 tipos de situações na execução da obra de adequação de estradas: (1) intervenções que possuem ocupações irregulares na faixa de domínio da estrada e (2) intervenções em propriedades particulares fora da faixa de domínio. Nas duas situações, foi identificado como impactos de maiores possibilidades de ocorrência: (a) perdas de área de terreno para alargar a estrada e/ou perda de produções na faixa de domínio e (b) necessidade de retirada de cerca.

No caso das intervenções em ocupações irregulares da faixa de domínio, o poder público municipal buscará a resolução do impacto através de negociação com os ocupantes irregulares, no momento da consulta pública, para resolver o problema.

Com relação as intervenções em propriedades particulares fora da faixa de domínio, que poderá ocorrer quando houver a necessidade de alterações de traçados no trecho da estrada, o poder público municipal buscará a resolução do impacto através da doação do terreno.

## ESTRATÉGIA DE PARTICIPAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS

Com relação ao atendimento e ampliação da ATER em Terras Indígenas existe uma dificuldade, em virtude dos poucos técnicos da Emater disponíveis e com perfil para a atuação com a ATER Indígena, enquanto não for efetivada a nomeação dos concursados. Existe a previsão de disponibilizar entre 10 a 15 técnicos para o trabalho junto aos indígenas após a nomeação.

Na atividade de apoio a Iniciativas de Negócios foi aprovado 01 (um) projeto da Terra Indígena Rio da Areia (município de Inácio Martins). O projeto indígena prevê a construção de 01 Centro Cultural e de Vivencia visando o turismo na Terra Indígena.

Atualmente o projeto encontra-se na fase inicial de analise e ajustes técnicos para adequação as normativas legais existentes junto a FUNAI. A expectativa é de formalizar o convênio para o repasse dos recursos no 1º semestre de 2016.

As capacitações junto aos indígenas e suas organizações tiveram inicio no segundo semestre/2015 com a realização de 03 cursos envolvendo as 08 Terras Indígenas (Mococa, Queimadas, Apucaraninha, São Jerônimo, Ywi Porã, Barão de Antonina, Pinhalzinho e Laranjinha) em que o PRÓ-RURAL possui parceria com a equipe técnica do Plano Básico Ambiental (PBA) da Usina Hidrelétrica de Mauá.

Foram realizadas capacitações envolvendo 92 indígenas (30 pessoas por curso), em 52 horas, nas seguintes temáticas: plantas medicinais e aromáticas (1 curso); uso e manejo da agrobiodiversidade florestal (1 curso) e produção de bambu (1 curso).

No quadro 13 segue uma síntese das atividades realizadas junto as populações indígenas previstas no Planejamento 2016 a 2018.

QUADRO 13 - AÇÕES, ATIVIDADES realizadas E METAS DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TERRITORIAL para a estratégia de participação dos povos indigenas

| **AÇÃO / ATIVIDADE** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **Realizado Acumulado**  **até 31/12/2014** | **Previsão**  **2015** | **Realizado**  **2015** | **Previsão**  **2016** | **Previsão**  **2017** | **Setor Responsável pela informação/Data** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO: Capacitação das populações indígenas e suas organizações** | **Número de indigenas capacitados** | **0** | **320 (40 indigenas por terra)** | **3 cursos, 92 indigenas capacitados em 52 horas** | **560 (40 indigenas por terra)** | **560 (40 indigenas por terra)** | **SEAB/ EMATER** |
| Cursos de capacitação em educação ambiental e manejo dos recursos naturais (Ex. Uso e Manejo Agrobiodiversidade Florestal, Coleta e manejo de sementes arbóreas, Agrofloresta, Proteção de fontes de água, entre outros). | Número de Cursos realizados e Número de indígenas capacitados | 0 | 23 cursos em 8 Terras Indigenas capacitando 320 indígenas (A PARTIR DE AGOSTO) | 2 cursos realizados capacitando 60 indigenas em 32 horas | Conforme definições dos Planos de Desenvolvimento de cada Terra / Aldeia (A PARTIR DE ABRIL DE CADA ANO) | Conforme definições dos Planos de Desenvolvimento de cada Terra / Aldeia (A PARTIR DE ABRIL DE CADA ANO) | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 16/02/2016 |
| Cursos de capacitação em desenvolvimento tecnológico e gestão (Ex. Artesanato, Empreendimentos Solidários, Comercialização, entre outros) | Número de Cursos realizados e Número de indígenas capacitados | 0 | 0 | Conforme definições dos Planos de Desenvolvimento de cada Terra / Aldeia (A PARTIR DE ABRIL DE CADA ANO) | Conforme definições dos Planos de Desenvolvimento de cada Terra / Aldeia (A PARTIR DE ABRIL DE CADA ANO) | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 16/02/2016 |
| Curso de capacitação em atividades produtivas diversas (café, suinos, peixes, bovino de leite, aves, produção orgânica, hortas e pomares caseiros, plantas aromáricas e medicinais, entre outros) | Número de Cursos realizados e Número de indígenas capacitados | 0 | 1 curso realizado capacitando 32 indigenas totalizando 20 horas | Conforme definições dos Planos de Desenvolvimento de cada Terra / Aldeia (A PARTIR DE ABRIL DE CADA ANO) | Conforme definições dos Planos de Desenvolvimento de cada Terra / Aldeia (A PARTIR DE ABRIL DE CADA ANO) | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 16/02/2016 |
| Curso de capacitação em desenvolvimento humano e social | Número de Cursos realizados e Número de indígenas capacitados | 0 | 0 | Conforme definições dos Planos de Desenvolvimento de cada Terra / Aldeia (A PARTIR DE ABRIL DE CADA ANO) | Conforme definições dos Planos de Desenvolvimento de cada Terra / Aldeia (A PARTIR DE ABRIL DE CADA ANO) | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 16/02/2016 |
| **AÇÃO: Contribuir para a implementação de projetos produtivos sustentáveis das aldeias indígenas** | **Terras ou Aldeias apoiadas** | **0** | **0** | **1** | **8** | **6** | **SEAB** |
| Apoio de projetos produtivos das Terras Indígenas | Numero de projetos | 0 | 0 | 1 | Conforme definições dos Planos de Desenvolvimento de cada Terra / Aldeia (SETEMBRO) | Conforme definições dos Planos de Desenvolvimento de cada Terra / Aldeia (SETEMBRO) | UTP/SEAB em 16/02/2016 |
| **AÇÃO: Ampliar o numero de técnicos trabalhando na assistência técnica e extensão rural junto as populações indígenas** | **Numero de técnicos atuando pelo menos 50 % do tempo nas Tis** | **0** | **5** | **0** | **6** | **8** | **SEAB/ EMATER** |
| Formalizar convênios com os municípios que possuem Terras Indígenas para prestar serviços de assistência técnica e extensão rural | Numero de técnicos atuando nas Tis | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 16/02/2016 |
| Ampliar o numero de técnicos da EMATER prestando serviços de assistência técnica e extensão rural | Numero de técnicos atuando nas Tis | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 16/02/2016 |
| **AÇÃO: Capacitação de técnicos prestadores de serviços de assistência técnica e extensão rural as populações indígenas e suas organizações** | **Número de técnicos capacitados** | **0** | **50** | **0** | **50** | **50** | **EMATER** |
| Desenvolvimento e realização de módulo específico no "Pré-serviço" para os técnicos recem contratados através de concurso público | Número de tecnicos capacitados | **0** | Esta atividade ocorrerá após nomeação dos técnicos aprovados no concurso público | 0 | Esta atividade ocorrerá após nomeação dos técnicos aprovados no concurso público |  | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 16/02/2016 |
| Cursos de formação para ATER indígena | Número de tecnicos capacitados | 0 | 0 |  |  | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 16/02/2016 |
| Excursões Técnicas a Terras Indígenas e/ou experiências com populações indígenas | Número de tecnicos capacitados | 0 | 0 |  |  | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 16/02/2016 |
| **AÇÃO: Elaborar Planos de Desenvolvimento Sustentável das 14 Terras Indigenas** | **Número de Planos Elaborados** | **0** | **8** | **0** | **8** | **6** | **SEAB/ EMATER** |
| Realização de oficinas para diagnóstico sócio-ambiental nas aldeias e/ou Terras Indigenas | Numero de oficinas realizadas | 0 | 8 | 0 | O numero de oficinas será definido conforme a metodologia estabelecida, em conjunto, com as lideranças indigenas (SETEMBRO / OUTUBRO) | O numero de oficinas será definido conforme a metodologia estabelecida, em conjunto, com as lideranças indigenas (ABRIL / MAIO) | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 16/02/2016 |
| Realização de oficinas para elaboração dos Planos de Desenvolvimento Sustentável das Terras Indigenas | Numero de oficinas realizadas | 0 |  | 0 | O numero de oficinas será definido conforme a metodologia estabelecida, em conjunto, com as lideranças indigenas (OUTUBRO / NOVEMBRO) | O numero de oficinas será definido conforme a metodologia estabelecida, em conjunto, com as lideranças indigenas  (MAIO/JUNHO) | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 16/02/2016 |

FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2016

## GESTÃO AMBIENTAL

No que diz respeito aos aspectos ambientais, o Programa PRÓ-RURAL foi classificado pelo Banco Mundial na Categoria B, segundo a Política Operacional 4.01, pois a maioria das atividades a serem financiadas tem reduzida ou insignificante capacidade de impacto sobre o meio ambiente, devido às suas características intrínsecas e ao seu porte.

Ainda assim, as ações previstas devem ser realizadas de maneira a evitar impactos ambientais negativos e contemplar as políticas operacionais do Banco.

O Quadro 14 detalha as ações previstas no Programa e os possíveis impactos.

QUADRO 14 – COMPONENTES DO PROGRAMA E POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

|  |  |
| --- | --- |
| **COMPONENTE** | **POSSIVEIS IMPACTOS** |
| Fortalecimento Institucional e Capacitação dos Beneficiários | As intervenções que na sua maioria, são positivas ao meio ambiente (pequenas propostas), que não requerem análise de viabilidade, não é necessário nenhum estudo complementar e não requer medidas mitigadoras como parte do mesmo para sua aprovação. Exemplo: Capacitação, Estudos e Pesquisas, ATER, Gestão do Projeto |
| Suporte às Ações Publicas Estruturantes e Inovadoras | Intervenções com impactos ambientais de baixa e moderada magnitude que requerem indicação de algumas medidas mitigadoras. Envolve alguns investimentos previstos como: (i) adequação ambiental de estradas rurais; (ii) reforma de instalações existentes para implantação de incubadoras de novos negócios e processos; (iii) centros e clinicas tecnológicas |
| Apoio às Iniciativas de Negócios Sustentáveis | Intervenções com impactos ambientais potenciais de magnitude moderada ou significativa, que podem ser mitigáveis, no entanto necessitam de uma análise mais aprofundada como em aspectos relacionados: (i) outorga de água, (ii) autorização florestal, (iii) licenciamentos ambientais e/ou estudos ambientais complementares de pontos preestabelecidos na proposta de viabilidade para aprovação final, caso necessário.  Exemplo: envolve intervenções que serão apoiadas alternativas que ampliem a capacidade de geração de renda como: - diversificação agropecuária com fruticultura, olericultura, suínos, aves e outras de acordo com a capacidade de uso das terras e vocação regional; - diversificação das economias com atividades não agrícolas como: turismo rural, artesanato, e outras alternativas; -infraestrutura para comercialização, beneficiamento, processamento, transformação e armazenagem da produção agropecuária. |

FONTE: UGP/SEPL e UTP/SEAB, 2012

**Atividades Realizadas**

Entre os componentes e atividades previstas e que acionam o Marco de Gestão Ambiental teve-se inicio em outubro de 2014 à execução do Componente 3 – Apoio às Iniciativas de Negócios Sustentáveis através da publicação do Edital Seab/Banco Mundial nº 001/2014.

A analise ambiental dos projetos de Iniciativas de Negócios Sustentáveis seguiu o fluxo da elaboração, análise e aprovação ambiental previsto no Marco de Gestão Ambiental, no Manual Operativo do Programa e no Edital.

Neste sentido, cada proposta de Iniciativa de Negócio elaborada e apresentada no Edital de Seleção (SEAB/BM nº 001/2014) foi categorizada (A, B ou C) no Formulário de Apresentação da Proposta (Anexo 2 do Edital) e passou por um processo de verificação através da aplicação do Formulário de Verificação Ambiental (Anexo 3 do Edital).

No total foram apresentadas 27 propostas de Iniciativas de Negócios. As cadeias produtivas envolvidas nas propostas foram olericultura com 11 propostas, leite (5), fruticultura (3), mel e cultivos florestais (2 cada), grãos, turismo rural, aves e flores com 1 cada.

Conforme previstos, esses documentos passaram por etapas de análise e aprovação que envolveram os níveis local (Câmara Técnica e CMDR), territorial (Câmara Técnica e Colegiado) e estadual (Grupo Técnico de Apoio e Avaliação – GTAA).

Após a seleção e aprovação das propostas (25 no total), finalizadas em 15 junho de 2015, a Coordenação Técnica do Programa realizou entre os dias 25/07/2015 a 19/08/2015, oito (8) reuniões territoriais, com o objetivo de apresentar aos dirigentes das Associações as condições legais para efetivação do repasse de recursos e quais as pendências documentais que existiam em cada proposta de iniciativa de negócio que deveriam ser adequados visando a formalização do convênio, nos quais os documentos ligados a adequação ambiental do empreendimento proposto.

No Quadro 15 segue resumo das propostas aptas a formalizar os convênios em dez/2015, a classificação ambiental previstas e revisada pelo GTAA, os licenciamento ambientais necessários e exigidos para a formalização do convênio (repasse dos recursos) e a situação atual.

QUADRO 15 – RESUMO DAS PROPOSTAS EM FASE DE FORMALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS, A CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL PREVISTAS E REVISADA, OS LICENCIAMENTO AMBIENTAIS NECESSÁRIOS E A SITUAÇÃO ATUAL (ATÉ DEZ/2015).

| **Nº PROTOCOLO** | **MUNICIPIO** | **PROPONENTE** | **OBJETO** | **CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA** | **CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL REVISADA** | **LICENCIAMENTO AMBIENTAL NECESSÁRIO** | **SITUAÇÃO DO LICENCIAMENTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.414.944-2 | Cruz Machado | Associação dos Agricultores e Trabalhadores Rurais Encantilado | Construção física e equipamentos para unidade de beneficiamento e armazenamento de grãos | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Certificado de DLAE emitido nº 104093  (validade 19/09/2021)  Folha 197 |
| 13.419.869-9 | General Carneiro | Associação da Indubra | Construção física e equipamentos para unidade de processamento de alimentos de origem vegetal | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Certificado de DLAE emitido nº 104108  (validade 11/09/2021)  Folha 193 |
| 13.421.283-7 | Turvo | Associação dos Hortifruticultores de Turvo | Readequar a unidade de recebimento e resfriamento de leite cru | B | B | Licença Ambiental, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação | LP nº 34.983 (fl.88) – validade 27/09/2014  LI nº 19.143 (fl.90) – validade 12/05/2016 |
| 13.432.804-5 | Turvo | Instituto Agroflorestal Bernardo Hakvoork | Implantação de Unidade de Beneficiamento e Secagem de Erva-Mate Orgânica | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Existe uma Licença de Instalação para o Parque Industrial onde esta o empreendimento (fl. 91) |
| 13.436.328-2 | Sapopema | Associação de Moradores Nova Esperança São Luiz II | Construção e aquisição de equipamentos para transformação de carvão vegetal | A | B | Licenciamento Ambiental das propriedades com fornos.  Registro da empresa empacotadora junto ao IBAMA E IAP. | Emitidas as LAS individuais das propriedades com fornos (fls. 172,173,175,177.  O empreendimento foi cadastrado no IBAMA (fl. 179) |
| 13.436.935-3 | Barboza Ferraz | Associação dos Produtores de Leite de Barboza Ferraz | Aquisição de maquinas e equipamentos para o processamento de leite | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Certificado de DLAE emitido nº 013542  (validade 01/10/2021)  Folha 252 |
| 13.437.450-0 | Corumbataí do Sul | Associação dos Produtores de Corumbataí do Sul | Aquisição de equipamentos e serviços para agroindústria de processamento de uva rústica e envasamento de suco | A | B | Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação | Emitido LO nº 26.274 (fl.201) – validade 23/05/2016  Pedido de LO-A, protocolo nº13.768.894-8 (fl. 464) |
| 13.444.180-1 | Ribeirão Claro | Associação de Agricultores de Produtos Orgânicos de Ribeirão Claro | Aquisição de maquinas e equipamentos para o processamento mínimo de olerícolas orgânicas | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Emitido Certificado DLAE nº 013167 – validade 18/08/2021 (fl.271) |
| 13.446.550-6 | Mato Rico | Associação dos Apicultores de Mato Rico | Reforma de barracão para implantação de entreposto de mel | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Certificado de DLAE emitido nº 013343  (validade 08/09/2016)  Folha 239 |
| 13.449.516-2 | Candido de Abreu | Associação dos Produtores de Candido de Abreu | Construção de Barracão para recepção, limpeza, classificação e embalagem de frutas | A | B | Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação | Solicitado LP sob protocolo nº 13.837.596-0, em 06/11/2015 (fls. 217 a 221) |
| 13.451.074-9 | Ortigueira | Associação dos Produtores Ortigueirense de Mel | Aquisição de maquinas e equipamentos de beneficiamento de mel e produtos apícolas | A | B | Licença Ambiental, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação | LAS nº 07.908.123-0 (fl. 105)  LP nº 30.420 (fl.106)  LI nº 16.600 (fl. 107)  LO - em analise (fl. 108) |
| 13.452.913-0 | Guaraniaçu | Associação de Agricultores Familiares do Município de Guaraniaçu | Aquisição de máquinas e equipamentos para produção de sucos e polpa de frutas | B | B | Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação | Obteve a Licença Prévia nº 104251 (validade 17/09/2016) – folha 314 |
| 13.453.668-3 | Inácio Martins | Associação Coletiva de Produção Agropecuária Camponesa | Construção de unidade para recepção, armazenamento e preparo de alimentos (olerícolas) | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Emitido Certificado DLAE nº 103506 – validade 19/0//2021 (fl.200) |
| 13.455.207-7 | Cerro Azul | Associação Sertaneja dos Agricultores Familiares de Cerro Azul | 1 (um) caminhão com baú e 100 (cem) caixas plásticas hortifrúti. | A | A | Não precisa de licenciamento | Não precisa de licenciamento |
| 13.459.859-0 | Jacarezinho | Associação de Agropecuaristas de Jacarezinho (AGROJAC) | Aquisição de equipamentos, reforma e ampliação de unidade de beneficiamento de leite | A | B | Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação | Possui a Licença Operação nº 8.092 (validade 08/05/2016) – folha 188 |
| 13.452.074-4 | Guarapuava | Associação Paiol de Telha | Construção de agroindustria para processamento minimo de olerícolas | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Emitido Certificado DLAE nº 013992 – validade 16/09/2019 (fl.210) |
| 13.459.854-9 | Japira | Associação da Microbacia do Pico Agudo de Japira | Construção e reforma de 03 agroindustrias de vegetais e panificios | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | São 03 Certificados de DLAE  nº 109387, nº 109349, nº 109374 (fls. Sem numeração) |
| 13.453.629-2 | Inácio Martins | ACIMAR | Construção de Centro Cultural | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Emitido Certificado DLAE nº 103539 – validade 08/2021  (fl. 159) |
| 13.454.087-7 | Rio Branco do Sul | APRA | Construção de abatedouro de aves | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Emitido Certificado DLAE nº 103864 – validade 03/09/2021 (fl.273) |

FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2016

# PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA de 2012 A 2015

O Quadros 16 apresenta as previsões orçamentárias anuais (LOA) e execução financeira do Programa para o período de 2012 a 2014. Ressalta-se, como elemento importante a ser destacado para uma analise da execução financeira, o atraso nas liberações orçamentárias nos anos de 2014 e 2015 ocorrendo o descontigenciamento orçamentário em abril e agosto, respectivamente.

quadro 16 – valores previstos nos orçamentos anuais e a execução financeira do programa nos anos de 2012 a 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXECU-TOR** | **INIC.**  **PPA** | **2012** | | | | **2013** | | | | **2014** | | | | **2015** | | | | **TOTAL 2012 - 2015** | | |
| **PREVISÃO LOA**  **(R$)** | **EXEC. FIN.**  **(R$)** | **%** | **PREVISÃO LOA**  **(R$)** | | **EXEC. FIN.**  **(R$)** | **~~%~~** | **PREVISÃO LOA**  **(R$)** | | **EXEC. FIN.**  **(R$)** | **%** | **PREVISÃO LOA**  **(R$)** | | **EXEC. FIN.**  **(R$)** | **%** | **PPA** | | **EXEC. FIN.**  **(R$)** | **%** |
| SEAB | 3028 | 36.436.190 | 0,00 | 0 | 51.375.060 | | 0,00 | 0 | 58.384.300 | | 0,00 | 0 | 63.384.290 | | 825.000 | 1 | 102.489.560 | | 825.000 | 1 |
| EMATER | 3033 | 7.111.290 | 0,00 | 0 | 5.305.830 | | 3.256.911 | 61 | 7.305.800 | | 1.602.602 | 22 | 7.305.830 | | 3.295.287 | 45 | 17.393.254 | | 8.154.800 | 47 |
| ITC | 3034 | 3.474.700 | 0,00 | 0 | 3.222.030 | | 1.212.537 | 38 | 3.222.000 | | 693.615 | 22 | 3.222.030 | | 1.679.055 | 52 | 10.988.085 | | 3.585.206 | 33 |
| **TOTAL** | | **47.022.180** | **0,00** | **0** | **59.902.920** | | **4.469.448** | **7** | **68.912.100** | | **2.296.217** | **3** | **73.912.150** | | **4.057.559** | **5** | **130.870.899** | | **10.823.223** | **8** |

FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2016

# INDICADORES DE PRODUTO E RESULTADOS DO PROGRAMA

Abaixo segue quadro 17 com a síntese dos indicadores de produtos (IP), indicadores de resultados (IRI) e os indicadores de desembolso (ID) para o período de execução do programa de 2013 a 2015.

quadro 17 – QUADRO COM OS INDICADORES DE PRODUTOS (ip), RESULTADOS (iri) E DE DESEMBOLSOS (id) DO PRO-RURAL

| **INDICADOR** | **REALIZADO EM 2013 (janeiro a dezembro)** | **REALIZADO EM 2014 (janeiro a dezembro)** | **REALIZADO EM 2015 (janeiro a dezembro)** | **TOTAL REALIZADO**  **(2013 A 2015)** | **META A SER REALIZADA ATÉ 2015** | **META PREVISTA PARA 2016** | **SETOR RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO/ DATA** | **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 escritórios reformados, 100 veículos adquiridos e rede de TI da EMATER modernizada (IP) | 82 escritórios reformados(1) | 0 | 0 | 82 escritórios reformados(1) | 102 escritórios reformados | 20 escritórios reformados | UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 05/02/2016 | (1) O numero de escritórios na área de atuação do PRÓ-RURAL é 131. Destes 111 são de propriedade do Estado com possibilidade para reformar. Os outros 20 escritórios, na área de atuação do Programa, não serão reformados por não pertencerem ao Estado (alugados ou cedidos pelo município). |
| 131 veículos adquiridos(1) | 0 | 0 | 131 veículos adquiridos(1) | 100 veículos adquiridos | 0 veículos adquiridos | UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 05/02/2016 | (1) A meta global já foi cumprida integralmente em 2013. |
| 250 técnicos capacitados através da realização de 103 Cursos (IP) | 578 técnicos capacitados através de 30 cursos totalizando 360 horas(1) (2) | 328 técnicos capacitados em 13 cursos totalizando 152 horas  (1) (2) | 396 técnicos capacitados em 13 cursos totalizando 134 horas  (1) (2) | 1302 técnicos capacitados através de 56 cursos totalizando 646 horas(1) (2) | 150 técnicos capacitados | 50 técnicos capacitados | UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 05/02/2016 | (1) Os valores difere-se da informação encontrada no documento comprobatório devido a UTP ter adotado como critério o mínimo de 8h para considerar o participante capacitado e a exclusão na contabilidade das repetições existentes do mesmo participante em diferentes eventos ao longo do ano.  (2) Cabe destacar que a superação no numero de pessoas capacitadas prevista como meta inicial do Programa e refletida no Documento Modelo Lógico pode ser justificada pelo seguinte fator: o incremento do número de participantes por evento. |
| 50 convênios firmados para aquisição de 30 carros e/ou 50 kits de equipamentos de informática (IP) | 0 convênios realizados | 0 convênios realizados | 0 convênios realizados | 25 convênios realizados | 0 convênios realizados | 0 convênios realizados | UTP/SEAB em 05/02/2016 | Atividade a ser retirada na Revisão de Meio Termo do Projeto Multissetorial |
| 21 mil famílias atendidas pela ATER pública oficial (IP) | 10.121 famílias atendidas pela ATER (1) (2) | 17.338 famílias atendidas pela ATER  (1) (2) | 9.416 famílias atendidas pela ATER  (1) (2) | 26.754 famílias atendidas pela ATER  (1) (2) | 8.000 famílias atendidas pela ATER | 14.000 famílias atendidas pela ATER | UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 05/02/2016 | (1) A UTP considera agricultor atendido para efeito de meta aquele que recebeu ao longo do ano, no mínimo, as seguintes atividades: a) 2 atendimentos, sendo um deles 1 visita a unidade produtiva e b) 8 horas de atividades de capacitação.  (2) A superação da meta pelo Programa apresenta-se em virtude da ampliação das atividades inseridas no rol do trabalho da assistência técnica junto aos agricultores tais como: atendimentos para politicas públicas (crédito rural , habitação rural, programas de compras governamentais, entre outras), atividades de mobilização dos agricultores, atividades de capacitação e atendimentos pontuais para esclarecimento de duvidas relacionadas a atividades produtivas. Outro ponto a ser considerado na elevada superação da meta inicial foi a previsão da entrada gradativa dos agricultores a serem atendidos na área do Programa, fato este, que não encontra respaldo na realidade do trabalho de campo da assistência técnica. |
| Número de agricultores familiares treinados e recebendo assistência técnica (IRI) |
| 10.407 pessoas capacitadas através de 222 cursos totalizando 2.358 horas  (1) (2) | 6.696 pessoas capacitadas em 149 cursos totalizando 1632 horas  (1) (2) | 10.864 pessoas capacitadas em 186 cursos totalizando 1886 horas  (3) | 27.967 pessoas capacitadas em 556 cursos totalizando 5980 horas  (1) (2) | 4.000 pessoas capacitadas | 3.000 pessoas capacitadas | UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 05/02/2016 | (1) Os valores difere-se da informação encontrada no documento comprobatório devido a UTP ter adotado como critério o minimo de 8h para considerar o participante capacitado e a exclusão na contabilidade das repetições existentes do mesmo participante em diferentes eventos ao longo do ano.  (2) Cabe destacar que a superação no numero de pessoas capacitadas prevista como meta inicial do Programa e refletida no Documento Modelo Lógico pode ser justificada pelos seguintes fatores: a) o incremento do número de participantes por evento e b) a realização de um maior numero de eventos de curta duração (4 a 8h).  (3) Os valores apresentados em 2015 ainda não excluem da contabilidade as repetições em diferentes eventos ao longo do ano. |
| 9.600 pessoas capacitadas através de 320 cursos (IP) |
| 210 propostas de negócios financiadas (IP) | 0 propostas financiadas | 0 propostas financiadas | 15 convênios em formalização  (1) | 0 propostas financiadas | 75 propostas financiadas | 75 propostas financiadas | UTP/SEAB em 05/02/2016 | O 1º Edital de Seleção de Propostas de Negócios Sustentáveis encontra-se para na fase de analise técnica das Propostas de Iniciativas de Negócios. No 1º Edital foram inscritas 28 proponentes e propostas sendo que destas, 27 foram habilitadas para a fase de analise técnica. A previsão de finalização do Edital e inicio da formalização dos convênios para inicio de abril/2015. Maiores informações no site: <http://www.agricultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=227>  (1) Das vinte e cinco (25) associações com projetos aprovados, cinco (5) associações apresentaram problemas documentais e de gestão para a efetivação do repasse: (i) duas com falta de regularidade documental do imóvel e (ii) três com problemas internos de gestão. Com relação as vinte (20) associações restantes, quinze (15) associações encaminharam até 15 de dezembro de 2015 os documentos necessários para início dos processos de formalização do convênio. |
| Número de propostas de negócios sustentáveis aprovadas e financiadas (ID e IRI) |
| 75 projetos-pilotos e iniciativas inovadoras apoiada (IP) | 0 projetos apoiados | 0 projetos apoiados | 0 projetos apoiados | 0 projetos apoiados | 15 projetos apoiados | 20 projetos pilotos | UTP/SEAB em 05/02/2016 | Esta atividade será revisada na Revisão de Meio Termo.  Será proposto a diminuição da meta a a inclusão de outras atividades ligadas a inovação (ex. Und. de referência,...) passíveis para apoio do Programa. |
| 4000 processos ajuizados (IP) | 815 famílias beneficiarias com processos ajuizados | 561 famílias beneficiarias com processos ajuizados | 163 famílias beneficiarias com processos ajuizados | 1.539 famílias beneficiarias com processos ajuizados | 1.700 famílias | 1.500 famílias | UTP/SEAB, ITCG e Defensoria Pública em 05/02/2016 |  |
| 6.200 lideranças capacitadas através 206 eventos (IP) | 3.512 pessoas capacitadas através de 101 eventos totalizando 888 horas (1) | 1.235 pessoas capacitadas em 41 cursos totalizando 368 horas  (1) | 593 pessoas capacitadas em 27 cursos totalizando 182 horas  (1) | 7.163 pessoas capacitadas em 172 cursos totalizando 1.462 horas (1) | 2.500 pessoas capacitadas | 2.000 lideranças capacitadas | UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 05/02/2016 | (1) Os valores difere-se da informação encontrada no documento comprobatório devido a UTP ter adotado como critério o minimo de 8h para considerar o participante capacitado e a exclusão na contabilidade das repetições existentes do mesmo participante em diferentes eventos ao longo do ano. |
| 7 consórcios intermunicipais apoiados através da disponibilização de patrulhas rodoviárias e de recursos para o custeio da adequação de estradas (IP) | 0 consórcios apoiados | 0 consórcios apoiados | 0 consórcios apoiados | 0 consórcios apoiados | 0 consórcios apoiados | 7 consórcios apoiados | UTP/SEAB em 05/02/2016 | O Edital de Licitação Internacional das maquinas e equipamentos encontra-se em fase de homologação do resultado e a obtenção da NÃO OBJEÇÃO do BIRD. O nº do protocolo do processo licitatório é 12.050.181-0 |
| 1600 operadores e 400 gestores capacitados na execução e gestão de estradas rurais (IP) | 0 operadores capacitados | 0 operadores capacitados | 0 operadores capacitados | 0 operadores capacitados | 800 operadores capacitados | 800 operadores capacitados | UTP/SEAB em 05/02/2016 | Esta ação será iniciada após a aquisição das maquinas e equipamentos para composição das Patrulhas Mecanizadas. |
| 0 gestores capacitados | 0 gestores capacitados | 0 gestores capacitados | 0 gestores capacitados | 200 gestores capacitados | 200 gestores capacitados | UTP/SEAB em 05/02/2016 | Esta ação será iniciada após a aquisição das maquinas e equipamentos para composição das Patrulhas Mecanizadas. |
| 7 planos de gestão e conservação de estradas rurais elaborados (IP) | 0 planos de gestão elaborados | 0 planos de gestão elaborados | 0 planos de gestão elaborados | 0 planos de gestão elaborados | 0 planos de gestão elaborados | 7 planos de gestão elaborados | UTP/SEAB em 05/02/2016 | Esta ação será iniciada após a aquisição das maquinas e equipamentos para composição das Patrulhas Mecanizadas e a formalização dos convênios com os Consórcios Intermunicipais selecionados conforme critérios do Programa. |
| Porcentagem de associação de agricultores apoiados pelo projeto com melhoria do acesso e integração aos mercados produtivos (ID) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | UTP/SEAB em 05/02/2016 |  |

FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2016

# ANEXO 1

TABELA 17 - EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA EM 2013 A 2015

| **TERRITÓRIO** | **MUNICÍPIO** | **EVENTO/ATIVIDADE** | **TEMA** | **DATA** | **ANO** | **PARTI-CIPANTES** | **HORAS** | **PÚBLICO** | **TIPO DE EVENTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Curso de proteção de nascente | Boas Praticas na Agricultura | 15/08/2013 | 2013 | 12 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 36 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Excursão para HORTINORTE 2013 | Olericultura | 29/08/2013 | 2013 | 38 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Reunião para Assistencia Técnica |  | 19/07/2013 | 2013 | 41 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Treinamento sobre Podas no cafeeiro | Cafeicultura | 02/09/2013 | 2013 | 30 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Curso de pragas e doenças em café | Cafeicultura | 27/09/2013 | 2013 | 16 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Excursão técnica para 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 04/07/2013 | 2013 | 16 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Reunião do CMDR - Assembleia extraordinaria | Organização Social - Conselhos | 10/05/2013 | 2013 | 18 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 08/05/2013 | 2013 | 17 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 10/07/2013 | 2013 | 36 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Curso de capacitação em Boas Praticas de Alimentos | Agroindustria | 13/05/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Curso de capacitação em Boas Praticas de Alimentos (Preparo de produtos de limpeza) | Agroindustria | 10/07/2013 | 2013 | 16 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Excursão para HORTINORTE 2013 | Olericultura | 30/08/2013 | 2013 | 23 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Excursão para Visita a Coaprocor | Agroindustria | 21/05/2013 | 2013 | 51 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Excursão Tecnica sobre Cultivo da Mandioca-Salsa | Olericultura | 30/04/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Reunião de Divulgação do PRO-RURAL (Regularização Fundiária) | Regularização Fundiária | 14/06/2013 | 2013 | 104 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Curso de Panificação | Agroindustria | 01/09/2013 | 2013 | 15 | 16 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 28/06/2013 | 2013 | 14 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Ortigueira | Feira de Sementes | Tecnologias para Agricultura | 31/08/2013 | 2013 | 58 | 8 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Ortigueira | Reunião de Divulgação do PRO-RURAL | Gestão PRO-RURAL | 05/03/2013 | 2013 | 12 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Ortigueira | Reunião de Organizaçao APOMEL | Apicultura | 13/08/2013 | 2013 | 18 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Ortigueira | Seminário sobre Plantio de Eucalipto | Cultivos Florestais | 06/06/2013 | 2013 | 12 | 8 | b | Seminário |
| Caminhos do Tibagi | Ortigueira | Reunião para Diagnostivo Rural Participativo no PNHR | Formação e Capacitação de Conselheiros | 01/08/2013 | 2013 | 26 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Reserva | 1º Encontro de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 11/09/2013 | 2013 | 280 | 8 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Reserva | Excursão para HORTINORTE 2013 | Olericultura | 30/08/2013 | 2013 | 37 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Reserva | Reunião de Planejamento de Projetos | Projetos Produtivos | 27/05/2013 | 2013 | 29 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Tamarana | 8º Encontro de Mulheres Rurais | Mulheres | 16/03/2013 | 2013 | 74 | 8 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Tamarana | Excursão de Produtores de Leite - EXPOLONDRINA | Bovinocultura Leiteira | 11/04/2013 | 2013 | 38 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Tamarana | Excursão para 6º encontro da Mulher Rural - EXPOLONDRINA | Mulheres | 09/04/2013 | 2013 | 42 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Tamarana | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento | Formação e Capacitação de Lideranças | 14/05/2013 | 2013 | 85 | 8 | e | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Curso de Capacitação de Mulheres em Olericultura | Olericultura | 15/05/2013 | 2013 | 368 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Excursão para HORTINORTE 2013 | Olericultura | 30/08/2013 | 2013 | 17 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Excursão sobre olericultura | Olericultura | 10/04/2013 | 2013 | 16 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Reunião da Associação ATHA | Associativismo / Cooperativismo | 24/04/2013 | 2013 | 44 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Encontro de Jovens Rurais | Jovens | 06/04/2013 | 2013 | 44 | 16 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Oficina de Capacitação de Dirigentes das Associações | Associativismo / Cooperativismo | 23/08/2013 | 2013 | 21 | 8 | e | Oficina |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Caminhada da Natureza - Rota do Barreiro | Turismo Rural | 09/06/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Encontro municipal sobre Mercado Institucional | Mercados | 13/09/2013 | 2013 | 20 | 8 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 13 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Excursão técnica sobre Olericultura | Olericultura | 25/05/2013 | 2013 | 24 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Reunião para Assistencia Técnica |  | 13/09/2013 | 2013 | 78 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Reunião do CMDRS - Apresentação do Pro-rural | Gestão PRO-RURAL | 16/05/2013 | 2013 | 18 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Ventania | Reunião do CMDR - Planejamento de Atividades, Regularização Fundiaria e outros | Regularização Fundiária | 26/03/2013 | 2013 | 42 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi |  | Oficina de Reestruturação do Território Vale do Ribeira | Organização Social - Conselhos | 02/04/2013 | 2013 | 68 | 8 | e | Oficina |
| Caminhos do Tibagi |  | Oficina para elaboração do Plano de Ação do Colegiado Caminhos do Tibagi | Organização Social - Conselhos | 09/05/2013 | 2013 | 13 | 8 | e | Oficina |
| Caminhos do Tibagi |  | Reunião do Colegiado Territorial Caminhos do Tibagi - Aprovação de projetos | Gestão PRO-RURAL | 27/03/2013 | 2013 | 15 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi |  | Reunião do Conselho Gestor do Territorio Caminhos do Tibagi | Organização Social - Conselhos | 28/06/2013 | 2013 | 26 | 8 | e | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Campo Bonito | Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 26/04/2013 | 2013 | 29 | 4 | e | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Candói/Pinhão | Seminário para Formação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 24/05/2013 | 2013 | 165 | 8 | e | Seminário |
| Cantuquiriguaçu | Catanduvas | Curso de Gestão/Tecnologia na Atividade Vinícola | Fruticultura | 26/07/2013 | 2013 | 76 | 8 | b | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Catanduvas | Reunião do CMDR - Agroindústria Viticultura | Fruticultura | 28/08/2013 | 2013 | 13 | 4 | e | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Catanduvas | Reunião do CMDR - Apresentação do Pró Rural | Gestão PRO-RURAL | 27/05/2013 | 2013 | 18 | 4 | e | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Catanduvas | Reunião do CMDR - Elaboração/divulgação POA | Gestão PRO-RURAL | 26/06/2013 | 2013 | 17 | 4 | e | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Diamante do Sul | Conferencia Municipal da Agricultura | Desenvolvimento Local | 27/07/2013 | 2013 | 17 | 8 | e | Conferência |
| Cantuquiriguaçu | Diamante do Sul | Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 10/07/2013 | 2013 | 29 | 8 | e | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Espigão Alto do Iguaçu | Oficina de capacitação de Conselheiro (Elaboração POA) | Gestão PRO-RURAL | 12/09/2013 | 2013 | 36 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Guaraniaçu | Oficina para Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural | Formação e Capacitação de Conselheiros | 30/09/2013 | 2013 | 32 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Marquinho | Oficina para Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural | Formação e Capacitação de Conselheiros | 01/07/2013 | 2013 | 18 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Nova Laranjeiras | Encontro de Mulheres | Mulheres | 17/07/2013 | 2013 | 163 | 8 | b | Encontro |
| Cantuquiriguaçu | Pinhão | Curso de Agentes de Desenvolvimento (Drp Comunidade de Bom Retiro) | Jovens | 17/04/2013 | 2013 | 47 | 8 | b | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Pinhão | Curso de Agentes de Desenvolvimento (Drp Comunidade de Faxinal dos Ribeiros) | Jovens | 15/04/2013 | 2013 | 20 | 8 | b | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Pinhão | Curso de Agentes de Desenvolvimento (Drp Comunidade do Assentamento QUINHÃO 1G) | Jovens | 16/04/2013 | 2013 | 22 | 8 | b | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Pinhão | Curso de Agentes de Desenvolvimento (Drp Comunidade Três Barras) | Jovens | 23/04/2013 | 2013 | 26 | 8 | b | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Pinhão | Curso de Agentes de Desenvolvimento (Drp Comunidade Três Barras) | Jovens | 02/05/2013 | 2013 | 14 | 8 | b | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Pinhão | Curso de Agentes de Desenvolvimento (Drp Comunidade Três Barras) | Jovens | 14/05/2013 | 2013 | 16 | 8 | b | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Pinhão | Oficina de Capacitação para Associações de Desenvolvimento Rural | Associativismo / Cooperativismo | 02/10/2013 | 2013 | 45 | 8 | b | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Pinhão | Seminario da Agricultura Familiar | Desenvolvimento Local | 30/07/2013 | 2013 | 115 | 16 | b | Seminário |
| Cantuquiriguaçu | Porto Barreiro | Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 09/07/2013 | 2013 | 49 | 8 | e | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Porto Barreiro | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento | Formação e Capacitação de Lideranças | 01/10/2013 | 2013 | 13 | 8 | e | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Porto Barreiro | Reunião de Dinamização do CMDR (????) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 26/09/2013 | 2013 | 30 | 8 | e | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Porto Barreiro | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 23/08/2013 | 2013 | 43 | 8 | e | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Porto Barreiro | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 12/09/2013 | 2013 | 54 | 8 | e | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Porto Barreiro | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 10/10/2013 | 2013 | 50 | 8 | e | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Quedas do Iguaçu | Excursão sobre Agroindustrias em Nova Aurora e Maripã | Agroindustria | 23/08/2013 | 2013 | 40 | 16 | b | Excursão |
| Cantuquiriguaçu | Quedas do Iguaçu | Oficina para Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural | Formação e Capacitação de Conselheiros | 03/07/2013 | 2013 | 40 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Reserva do Iguaçu | Excursão para Visita a Unidades Agroindustriais | Agroindustria | 26/10/2013 | 2013 | 42 | 8 | b | Excursão |
| Cantuquiriguaçu | Reserva do Iguaçu | Curso de Formação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 15/05/2013 | 2013 | 60 | 8 | e | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Rio Bonito do Iguaçu | Encontro de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 06/09/2013 | 2013 | 44 | 16 | b | Encontro |
| Cantuquiriguaçu | Virmond | Oficina para Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural | Formação e Capacitação de Conselheiros | 13/09/2013 | 2013 | 48 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu |  | 2º Encontro de Turismo da Cantuquiriguaçu | Turismo Rural | 22/05/2013 | 2013 | 226 | 8 | e | Encontro |
| Cantuquiriguaçu |  | Curso Regional de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 19/06/2013 | 2013 | 166 | 8 | e | Curso |
| Cantuquiriguaçu |  | Oficina de Discussão e Levantamento das Demandas de Projetos | Projetos Produtivos | 14/05/2013 | 2013 | 36 | 8 | o | Oficina |
| Cantuquiriguaçu/Vale do Ivaí |  | Reunião de Sensibilização e Apropriação Conceitual (PRO-RURAL) | Gestão PRO-RURAL | 24/04/2013 | 2013 | 350 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Fernandes Pinheiro | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Fernandes Pinheiro | Seminario sobre Qualidade do Leite | Bovinocultura Leiteira | 19/04/2013 | 2013 | 63 | 8 | b | Seminário |
| Centro Sul | Fernandes Pinheiro | Curso de capacitação em Casqueamento de Bovino de Leite | Bovinocultura Leiteira | 13/08/2013 | 2013 | 16 | 16 | b | Curso |
| Centro Sul | Guamiranga | Reunião para Assistencia Técnica |  | 26/05/2013 | 2013 | 9 | 24 | b | Reunião |
| Centro Sul | Imbituva | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 14/08/2013 | 2013 | 45 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Inácio Martins | Mostra Tecnologica de Forragens de Inverno | Tecnologias para Agricultura | 03/10/2013 | 2013 | 11 | 8 | b | Dia de Campo |
| Centro Sul | Inácio Martins | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 29/07/2013 | 2013 | 29 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Inácio Martins | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 26/08/2013 | 2013 | 27 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Ipiranga | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 36 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Ipiranga | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 08/08/2013 | 2013 | 22 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Irati | 2º Ovintec | Ovino ou Caprinocultura | 25/09/2013 | 2013 | 38 | 8 | b | Seminário |
| Centro Sul | Irati | Seminário sobre Diversificação Produtiva ao Tabaco | Diversificação Produtiva | 24/06/2013 | 2013 | 55 | 24 | b | Seminário |
| Centro Sul | Ivaí | 3º Encontro Municipal de Produtores de Feijão de Ivaí | Grãos | 20/09/2013 | 2013 | 188 | 8 | b | Encontro |
| Centro Sul | Ivaí | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Mallet | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Mallet | Curso de Panificação | Agroindustria | 10/09/2013 | 2013 | 15 | 16 | b | Curso |
| Centro Sul | Mallet | Curso de capacitação em Manejo de Erva- Mate | Erva Mate | 29/07/2013 | 2013 | 14 | 32 | b | Curso |
| Centro Sul | Mallet | Encontro para o Desenvolvimento Local | Formação e Capacitação de Conselheiros | 21/08/2013 | 2013 | 70 | 8 | e | Encontro |
| Centro Sul | Prudentopolis | Curso de Capacitação de Beneficiários e suas Organizações (?????) | Associativismo / Cooperativismo | 28/09/2013 | 2013 | 54 | 8 | b | Curso |
| Centro Sul | Prudentopolis | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 14/08/2013 | 2013 | 49 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Prudentopolis | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 03/06/2013 | 2013 | 45 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Prudentopolis | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 05/08/2013 | 2013 | 21 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Prudentopolis | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 02/09/2013 | 2013 | 31 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Prudentopolis | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 07/10/2013 | 2013 | 19 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Rebouças | 1º Conferencia Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Boas Praticas na Agricultura | 24/07/2013 | 2013 | 76 | 8 | e | Conferência |
| Centro Sul | Rebouças | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 18/10/2013 | 2013 | 41 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Rebouças | Reunião para Assistencia Técnica |  | 26/06/2013 | 2013 | 32 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Rebouças | Reunião sobre Festa do Produtor e Cooperativa da AF | Associativismo / Cooperativismo | 12/07/2013 | 2013 | 25 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Rio Azul | Curso de capacitação em Desenvolvimento Tecnologico e de Gestão (??????) | Associativismo / Cooperativismo | 30/04/2013 | 2013 | 39 | 8 | b | Curso |
| Centro Sul | Rio Azul | Visita Técnica Colégio Florestal p/jovens Curso JAA/ SENAR | Jovens | 04/06/2013 | 2013 | 30 | 8 | b | Visita Técnica |
| Centro Sul | Rio Azul | Visita Tecnica na Unicentro - Departamentos de Solos | Jovens | 17/06/2013 | 2013 | 33 | 8 | b | Visita Técnica |
| Centro Sul | Rio Azul | Visita Tecnica Na Valtra Tratores Agricolas | Jovens | 21/08/2013 | 2013 | 36 | 8 | b | Visita Técnica |
| Centro Sul | Teixeira Soares | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 14/08/2013 | 2013 | 47 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Teixeira Soares | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 04/06/2013 | 2013 | 38 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Teixeira Soares | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 06/08/2013 | 2013 | 18 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Teixeira Soares | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 03/09/2013 | 2013 | 20 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Teixeira Soares | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 02/10/2013 | 2013 | 12 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Teixeira Soares | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 05/11/2013 | 2013 | 20 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul |  | Reunião do Colegiado Territorial Centro Sul - CONDERPA | Organização Social - Conselhos | 03/09/2013 | 2013 | 22 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul |  | Reunião do Colegiado Territorial Centro Sul - CONDERPA | Organização Social - Conselhos | 01/10/2013 | 2013 | 13 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul |  | Reunião do Colegiado Territorial Centro Sul - CONDERPA | Organização Social - Conselhos | 05/11/2013 | 2013 | 26 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul |  | Reunião do Conselho Gestor do Territorio Centro Sul | Organização Social - Conselhos | 14/05/2013 | 2013 | 54 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul |  | Reunião do Conselho Gestor do Territorio Centro Sul | Organização Social - Conselhos | 10/09/2013 | 2013 | 48 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul |  | Reunião do Conselho Gestor do Territorio Centro Sul - Elaboração do POA 2013 e 2014 | Gestão PRO-RURAL | 09/07/2013 | 2013 | 59 | 8 | e | Reunião |
| Estadual |  | Concurso Estadual de Café "Qualidade Paraná 2013" - Encerramento | Cafeicultura | 31/10/2013 | 2013 | 37 | 8 | b | Concurso |
| Estadual |  | 3º CEDRSS - Encontro Temático de Mulheres e Jovens | Mulheres e Jovens | 06/08/2013 | 2013 | 129 | 24 | e | Conferência |
| Estadual |  | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento (Agroecologia) | Agricultura Organica / Agroecologia | 25/06/2013 | 2013 | 83 | 24 | e | Curso |
| Estadual |  | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento (Agroecologia) | Agricultura Organica / Agroecologia | 13/08/2013 | 2013 | 77 | 24 | e | Curso |
| Estadual |  | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento (Agroecologia) | Agricultura Organica / Agroecologia | 17/09/2013 | 2013 | 70 | 24 | e | Curso |
| Estadual |  | Oficina de Formação de Conselheiros e Elaboração de Proposta de Negocios | Projetos Produtivos | 19/04/2013 | 2013 | 20 | 8 | o | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro | Abatia | Treinamento de Manejo da Lavoura Cafeeira | Cafeicultura | 05/09/2013 | 2013 | 11 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Barra do Jacaré | Excursão para o seminario regional de piscicultura | Piscicultura | 20/06/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Carlopolis | Excursão para o 21º Encontro Estadual de Café - EXPOLONDRINA | Cafeicultura | 04/10/2013 | 2013 | 29 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Carlopolis | Excursão técnica para 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 04/07/2013 | 2013 | 6 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Carlopolis | Simposio de mecanização do café e expocafé 2013 | Tecnologias para Agricultura | 11/06/2013 | 2013 | 4 | 16 | o | Simpósio |
| Integração Norte Pioneiro | Congonhinhas | Seminario sobre Alternativas para Produtor do Credito Fundiario | Credito Rural | 27/09/2013 | 2013 | 70 | 8 | b | Seminário |
| Integração Norte Pioneiro | Congonhinhas | Treinamento de Manejo de Pós Geada no Café | Cafeicultura | 05/09/2013 | 2013 | 37 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Curiúva | Curso de Piscicultura | Piscicultura | 22/08/2013 | 2013 | 14 | 16 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Figueira | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 13/08/2013 | 2013 | 14 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Figueira | Excursão para o 21º Encontro Estadual de Café - EXPOLONDRINA | Cafeicultura | 04/10/2013 | 2013 | 14 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Figueira | Excursão para 16º EXPOCAFE - Tres Pontas (MG) | Cafeicultura | 12/06/2013 | 2013 | 15 | 16 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 46 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Excursão para o 21º Encontro Estadual de Café - EXPOLONDRINA | Cafeicultura | 04/10/2013 | 2013 | 27 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jaboti | Excursão para 14º Encontro de Pecuária - 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Bovinocultura Leiteira | 05/07/2013 | 2013 | 35 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jacarezinho | Excursão técnica para 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 05/07/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Excursão para 14º Encontro de Pecuária - 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Bovinocultura Leiteira | 05/07/2013 | 2013 | 12 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Excursão técnica para 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 04/07/2013 | 2013 | 41 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Excursão técnica para 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 04/07/2013 | 2013 | 41 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Oficina sobre Desenvolvimento Social (CMDR) (?????) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 16/05/2013 | 2013 | 30 | 8 | e | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Curso de Piscicultura | Piscicultura | 23/04/2013 | 2013 | 38 | 24 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Ribeirão do Pinhal | Excursão á Quatiga- Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 04/10/2013 | 2013 | 14 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ribeirão do Pinhal | Treinamento de Manejo da Lavoura do Café | Cafeicultura | 05/09/2013 | 2013 | 18 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Excursão de Produtores de Leite - EXPOLONDRINA | Bovinocultura Leiteira | 11/04/2013 | 2013 | 10 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Excursão para 14º Encontro de Pecuária - 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Bovinocultura Leiteira | 05/07/2013 | 2013 | 12 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Curso sobre gestão contabil de cooperativas da AF | Associativismo / Cooperativismo | 27/05/2013 | 2013 | 10 | 16 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Dia de campo (Associativismo) | Associativismo / Cooperativismo | 18/09/2013 | 2013 | 51 | 16 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Encontro regional de mulheres rurais | Mulheres | 15/05/2013 | 2013 | 25 | 16 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Curso de Manejo (?????) | Bovinocultura Leiteira | 08/10/2013 | 2013 | 15 | 8 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Santa Cecília do Pavão | Eventos de capacitação (??????????) |  | 17/10/2013 | 2013 | 66 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Curso de capacitação na cultura do Café (colheita e preparo) | Cafeicultura | 12/04/2013 | 2013 | 44 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Curso de integração lavoura-pecuaria | Bovinocultura Leiteira | 20/03/2013 | 2013 | 49 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Reunião de formação de agentes de desenvolvimento | Formação e Capacitação de Lideranças | 07/06/2013 | 2013 | 43 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Curso de atualização técnica em maracujá APTA | Fruticultura | 04/06/2013 | 2013 | 5 | 24 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | São Jerônimo da Serra | Encontro Concurso Municipal Café - Qualidade Paraná | Cafeicultura | 18/10/2013 | 2013 | 65 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | São José da Boa Vista | Excursão para 14º Encontro de Pecuária - 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Bovinocultura Leiteira | 05/07/2013 | 2013 | 30 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Sapopema | Treinamento de Manejo da Lavoura do Café | Cafeicultura | 05/09/2013 | 2013 | 18 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Siqueira Campos | Dia do campo (café) | Cafeicultura | 23/05/2013 | 2013 | 106 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Siqueira Campos | Excursão técnica para 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 04/07/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Wenceslau Braz | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 27 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Wenceslau Braz | Curso de Formação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 12/04/2013 | 2013 | 30 | 8 | e | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Wenceslau Braz | Curso de Formação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 14/05/2013 | 2013 | 20 | 8 | e | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de capacitação em bovinocultura de leite | Bovinocultura Leiteira | 21/03/2013 | 2013 | 178 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de capacitação em tecnologia de produção do café | Cafeicultura | 24/07/2013 | 2013 | 66 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de capacitação em tecnologia de produção do café | Cafeicultura | 25/07/2013 | 2013 | 13 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de capacitação na cultura do Café | Cafeicultura | 22/03/2013 | 2013 | 199 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Dia de Campo (Café) | Cafeicultura | 03/05/2013 | 2013 | 86 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro |  | Encontro de mulheres cafeicultores | Mulheres | 30/04/2013 | 2013 | 265 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro |  | Encontro Regional de Cafeicultores da Reforma Agrária | Cafeicultura | 26/04/2013 | 2013 | 448 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro |  | Encontro técnico - 18º FESCAFÉ em Ribeirão claro | Cafeicultura | 04/07/2013 | 2013 | 325 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro |  | Encontro territorial de fruticultores | Fruticultura | 20/09/2013 | 2013 | 273 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro |  | Excursão FEIARTE | Artesanato | 23/05/2013 | 2013 | 25 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro |  | Excursão para HORTINORTE 2013 | Olericultura | 30/08/2013 | 2013 | 23 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro |  | Excursão para HORTINORTE 2013 | Olericultura | 31/08/2013 | 2013 | 41 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro |  | Excursão para o 21º Encontro Estadual de Café - EXPOLONDRINA | Cafeicultura | 04/10/2013 | 2013 | 70 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro |  | Excursão sobre café para conhecimento do processo tecnologico de produção | Cafeicultura | 17/04/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro |  | Excursão técnica para 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 04/07/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro |  | Reunião Técnica sobre Tratos Culturais do Cafeeiro | Cafeicultura | 23/08/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Treinamento de Manejo da Lavoura do Café | Cafeicultura | 05/09/2013 | 2013 | 36 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 15/07/2013 | 2013 | 31 | 8 | e | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina de Reorganização do Colegiado Territorial | Gestão PRO-RURAL | 05/04/2013 | 2013 | 27 | 8 | e | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina para Diagnostico dos Programas PAA/PNAE | Mercados | 20/03/2013 | 2013 | 107 | 8 | e | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina para Estudo Ambiental do Abatedouro de aves | Agroindustria | 12/09/2013 | 2013 | 18 | 8 | e | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina sobre Desenvolvimento para o Norte Pioneiro | Formação e Capacitação de Conselheiros | 23/03/2013 | 2013 | 144 | 8 | e | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Reunião do Colegiado Territorial Integração Norte Pioneiro | Organização Social - Conselhos | 19/06/2013 | 2013 | 87 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Reunião do Grupo Gestor do Territorio Integração Norte Pioneiro | Organização Social - Conselhos | 21/08/2013 | 2013 | 19 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Seminário sobre Educação no campo | Desenvolvimento Rural | 03/04/2013 | 2013 | 233 | 8 | e | Seminário |
| Integração Norte Pioneiro |  | Excursão para Iapar | Tecnologias para Agricultura | 08/06/2013 | 2013 | 14 | 16 | e | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina para Estudo Ambiental do Abatedouro de aves | Agroindustria | 15/08/2013 | 2013 | 25 | 16 | e | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de piscicultura tanque escovado (2º etapa) | Piscicultura | 30/08/2013 | 2013 | 37 | 8 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso sobre Cadeia do Leite (operacionalização do projeto regional) | Bovinocultura Leiteira | 24/04/2013 | 2013 | 30 | 8 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso sobre Tecnologia de Gestão | Associativismo / Cooperativismo | 27/06/2013 | 2013 | 15 | 8 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Encontro Territorial sobre Agroindústria | Agroindustria | 08/10/2013 | 2013 | 92 | 8 | o | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina de concertação c/tecnicos (??????) | Capacitação Tecnicos | 19/03/2013 | 2013 | 82 | 8 | o | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina de Elaboração de Estrategia de Atuação no Prorural | Gestão PRO-RURAL | 16/05/2013 | 2013 | 16 | 8 | o | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina de Sensibilização e Apropriação Conceitual do Prorural | Gestão PRO-RURAL | 14/03/2013 | 2013 | 50 | 8 | o | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Reunião com Tecnicos do EMATER para o Sisater | Capacitação Tecnicos | 24/04/2013 | 2013 | 17 | 8 | o | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de capacitação em manejo racional de pastagens (1º etapa) | Bovinocultura Leiteira | 25/09/2013 | 2013 | 26 | 16 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de desenvolvimento tecnologico na cadeia do leite | Bovinocultura Leiteira | 21/05/2013 | 2013 | 28 | 16 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso sobre Café (Treino Visita) | Cafeicultura | 26/03/2013 | 2013 | 21 | 16 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de capacitação em manejo racional de pastagens (2º etapa) | Bovinocultura Leiteira | 07/10/2013 | 2013 | 25 | 24 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de piscicultura tanque escovado (1º etapa) | Piscicultura | 25/06/2013 | 2013 | 40 | 24 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Treinamento de Manejo e Controle de Pragas e Doenças do Café | Cafeicultura | 13/05/2013 | 2013 | 26 | 24 | o | Curso |
| Paraná Centro | Altamira do Paraná | Encontro de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 25/04/2013 | 2013 | 127 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Altamira do Paraná | Curso de capacitação em Forragicultura | Bovinocultura Leiteira | 01/07/2013 | 2013 | 15 | 24 | b | Curso |
| Paraná Centro | Boa Ventura de São Roque | Excursão para Visita a Agroindustrias em Nova Aurora | Agroindustria | 12/09/2013 | 2013 | 20 | 8 | b | Excursão |
| Paraná Centro | Boa Ventura de São Roque | Seminario Municipal sobre Diversificação Produtiva | Diversificação Produtiva | 24/10/2013 | 2013 | 56 | 8 | b | Seminário |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Curso sobre a Cultura do Maracujá | Fruticultura | 16/10/2013 | 2013 | 36 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Curso sobre Manejo de Apiario | Apicultura | 30/10/2013 | 2013 | 24 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Reunião de Dinamização Sobre reflorestamento | Cultivos Florestais | 30/09/2013 | 2013 | 18 | 8 | b | Reunião |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Curso de Formação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 09/10/2013 | 2013 | 25 | 8 | e | Curso |
| Paraná Centro | Guarapuava | Curso de capacitação em Enxertia de Uvas | Fruticultura | 19/07/2013 | 2013 | 44 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Guarapuava | Oficina de Capacitação para acesso ao mercado PAA e PNAE | Mercados | 25/09/2013 | 2013 | 103 | 8 | b | Oficina |
| Paraná Centro | Guarapuava | Reunião de Divulgação do PRO-RURAL (Regularização Fundiária) | Regularização Fundiária | 26/04/2013 | 2013 | 272 | 8 | b | Reunião |
| Paraná Centro | Guarapuava | Torneio Leiteiro | Bovinocultura Leiteira | 01/08/2013 | 2013 | 47 | 40 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Guarapuava/Turvo | Excursão para 23º Encontro Estadual de Produtores de Cebola | Olericultura | 25/04/2013 | 2013 | 41 | 8 | b | Excursão |
| Paraná Centro | Manoel Ribas | Curso de Piscicultura | Piscicultura | 20/09/2013 | 2013 | 32 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Manoel Ribas | Seminario Sobre Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 23/10/2013 | 2013 | 65 | 8 | b | Seminário |
| Paraná Centro | Nova Cantu | Encontro de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 19/06/2013 | 2013 | 126 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Nova Tebas | Dia de Campo (Diversificação na Fruticultura e Olericultura) | Fruticultura e Olericultura | 01/10/2013 | 2013 | 46 | 8 | b | Dia de Campo |
| Paraná Centro | Nova Tebas | Encontro de Produtores sobre Qualidade do leite | Bovinocultura Leiteira | 24/09/2013 | 2013 | 62 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Rio Branco do Ivaí | Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 16/05/2013 | 2013 | 25 | 8 | e | Curso |
| Paraná Centro | Roncador | Excursão para Visita a Fruticultura (Lidianópolis) | Fruticultura | 16/10/2013 | 2013 | 16 | 16 | b | Excursão |
| Paraná Centro | Roncador | Seminario Sobre Pecuária de Leite | Bovinocultura Leiteira | 13/09/2013 | 2013 | 52 | 16 | b | Seminário |
| Paraná Centro | Santa Maria do Oeste | Curso de Paisagismo e Jardinagem (implantação manutenção) | Paisagismo e Jardinagem | 23/10/2013 | 2013 | 15 | 24 | b | Curso |
| Paraná Centro | Turvo | Reunião para Assistencia Técnica |  | 15/08/2013 | 2013 | 18 | 8 | b | Reunião |
| Paraná Centro | Turvo | Olimpiada Rural de Turvo | Tecnologias para Agricultura | 01/01/2013 | 2013 | 357 | 16 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Turvo | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 06/09/2013 | 2013 | 40 | 8 | e | Reunião |
| Paraná Centro |  | Encontro de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 03/08/2013 | 2013 | 258 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro |  | Reunião dos Tecnicos para Elaboração do POA 2013 e 2014 | Gestão PRO-RURAL | 02/05/2013 | 2013 | 18 | 8 | o | Reunião |
| Vale do Iguaçu | Antonio Olinto | Encontro municipal de regularização fundiaria | Regularização Fundiária | 18/04/2013 | 2013 | 123 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu | Antonio Olinto | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 11 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Antonio Olinto | Curso de capacitação em diversificação produtiva da propriedade | Diversificação Produtiva | 12/09/2013 | 2013 | 20 | 16 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Antonio Olinto | Curso de Capacitação na produção de pequenos animais caprinocultura | Ovino ou Caprinocultura | 25/06/2013 | 2013 | 15 | 16 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Antonio Olinto | Encontro municipal de regularização fundiaria | Regularização Fundiária | 23/04/2013 | 2013 | 139 | 24 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 45 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Visita técnica para a casa familiar de bituruna | Jovens | 06/08/2013 | 2013 | 5 | 16 | b | Visita Técnica |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Curso sobre bovinocultura | Bovinocultura Leiteira | 17/11/2013 | 2013 | 11 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 45 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Capacitação em associativismo e cooperativismo | Associativismo / Cooperativismo | 09/07/2013 | 2013 | 61 | 8 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 47 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Reunião da associação de produtores de leite | Associativismo / Cooperativismo | 10/05/2013 | 2013 | 35 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 16/04/2013 | 2013 | 45 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Encontro Regional de Produtores de Leite e Dia de Campo | Bovinocultura Leiteira | 31/07/2013 | 2013 | 135 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 20 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Curso de capacitação em manejo de bovinos leiteiros - Castro | Bovinocultura Leiteira | 04/08/2013 | 2013 | 17 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 45 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 19/09/2013 | 2013 | 38 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitoria | Treinamento de atualização em formigas cortadeiras | Tecnologias para Agricultura | 04/06/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitoria | Curso de Capacitação de agricultores na produção de erva mate | Erva Mate | 24/06/2013 | 2013 | 13 | 16 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitoria | Curso de produção artesanal de derivados de leite | Agroindustria | 04/06/2013 | 2013 | 17 | 16 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitoria | Curso de capacitação em agricultura organica | Agricultura Organica / Agroecologia | 15/05/2013 | 2013 | 12 | 24 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitoria | Curso de capacitação em manejo de bovinos leiteiros - Castro | Bovinocultura Leiteira | 13/09/2013 | 2013 | 20 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | São João do Triunfo | Excursão de Produtores de Hortaliças | Olericultura | 17/04/2013 | 2013 | 13 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | São João do Triunfo | Curso sobre Construção com Bambu | Tecnologias para Agricultura | 17/05/2013 | 2013 | 13 | 16 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | São Mateus do Sul | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 18 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | São Mateus do Sul | Intercambio Técnico em agroecologia | Agricultura Organica / Agroecologia | 31/07/2013 | 2013 | 37 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | São Mateus do Sul | Curso de capacitação em manejo de bovinos leiteiros - Castro | Bovinocultura Leiteira | 01/07/2013 | 2013 | 23 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | União da Vitória | Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 15/08/2013 | 2013 | 30 | 8 | e | Curso |
| Vale do Iguaçu | União da Vitória | Encontro Territorial de Lideranças | Formação e Capacitação de Lideranças | 20/06/2013 | 2013 | 134 | 8 | e | Encontro |
| Vale do Iguaçu | União da Vitória | Visita técnica para a casa familiar de bituruna | Jovens | 04/07/2013 | 2013 | 29 | 8 | e | Visita Técnica |
| Vale do Iguaçu | União da Vitória | Reunião com técnicos da Assistência Técnica e Extensão Rural | Capacitação Tecnicos | 30/04/2013 | 2013 | 16 | 8 | o | Reunião |
| Vale do Iguaçu |  | Encontro regional de produtores de hortaliças | Olericultura | 24/04/2013 | 2013 | 180 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu |  | Excursão para 23º Encontro Estadual de Produtores de Cebola | Olericultura | 25/04/2013 | 2013 | 36 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu |  | Seminario Territorial de Vitivinicultura | Fruticultura | 07/08/2013 | 2013 | 192 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Iguaçu |  | Reunião do Conselho Gestor do Territorio Vale do Iguaçu | Organização Social - Conselhos | 28/06/2013 | 2013 | 16 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Iguaçu |  | Reunião do Conselho Gestor do Territorio Vale do Iguaçu | Organização Social - Conselhos | 12/09/2013 | 2013 | 52 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Iguaçu |  | Reunião de capacitação da ATER (????) | Capacitação Tecnicos | 06/09/2013 | 2013 | 32 | 8 | o | Reunião |
| Vale do Iguaçu |  | Reunião de capacitação da ATER (????) | Capacitação Tecnicos | 27/09/2013 | 2013 | 11 | 8 | o | Reunião |
| Vale do Ivai | Apucarana | Encontro de Cafeicultores | Cafeicultura | 20/09/2013 | 2013 | 89 | 4 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Apucarana | 20º Encontro da Mulher Rural | Mulheres | 12/09/2013 | 2013 | 455 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Apucarana | Excursão para 16º EXPOCAFE - Tres Pontas (MG) | Cafeicultura | 13/06/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Apucarana | Excursão para 6º encontro da Mulher Rural - EXPOLONDRINA | Mulheres | 09/04/2013 | 2013 | 33 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Apucarana | Excursão para o 21º Encontro Estadual de Café - EXPOLONDRINA | Cafeicultura | 04/10/2013 | 2013 | 35 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Apucarana | Seminario sobre Atividades Rurais (Piscicultura) | Piscicultura | 29/08/2013 | 2013 | 106 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de capacitação em Associativismo e Cooperativismo | Associativismo / Cooperativismo | 20/09/2013 | 2013 | 63 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de capacitação em Implantação da Cultura do Maracujá | Fruticultura | 19/07/2013 | 2013 | 63 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso sobre Manejo de Pastagem (Bovino Leiteiro) | Bovinocultura Leiteira | 24/10/2013 | 2013 | 45 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Dia de Campo (Maracujá) | Fruticultura | 16/08/2013 | 2013 | 51 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 14/08/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso Manejo Sanitário em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 12/07/2013 | 2013 | 16 | 32 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Barbosa Ferraz | Dia de Campo (Cultura do Maracujá) | Fruticultura | 15/08/2013 | 2013 | 137 | 10 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Cambira | Reunião para Assistencia Técnica |  | 28/08/2013 | 2013 | 102 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Ivai | Cambira | Curso sobre Familia Rural e Qualidade de Vida | Desenvolvimento Rural | 08/10/2013 | 2013 | 29 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Cambira | Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 27/09/2013 | 2013 | 25 | 16 | e | Curso |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Curso sobre Caqui | Fruticultura | 09/07/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Dia de Campo (Café) | Cafeicultura | 08/08/2013 | 2013 | 73 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Excursão para 20º EXPOTECNICA - Sabaudia (PR) | Tecnologias para Agricultura | 04/07/2013 | 2013 | 24 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Excursão para o 21º Encontro Estadual de Café - EXPOLONDRINA | Cafeicultura | 04/10/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Excursão para o Dia de Campo de Café no Iapar Londrina | Cafeicultura | 06/06/2013 | 2013 | 32 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Excursão para Visita a Fruticultura (Cruzeiro do Oeste) | Fruticultura | 27/09/2013 | 2013 | 26 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Seminario e Dia de Campo sobre Fruticultura | Fruticultura | 25/10/2013 | 2013 | 57 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Seminario para Qualificação do Credito Rural | Credito Rural | 02/08/2013 | 2013 | 71 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Curso sobre Cultura do Maracujá | Fruticultura | 14/08/2013 | 2013 | 41 | 12 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Seminario sobre Adequação da Propriedade Rural | Boas Praticas na Agricultura | 23/08/2013 | 2013 | 75 | 12 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Faxinal | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento | Formação e Capacitação de Lideranças | 02/04/2013 | 2013 | 33 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ivai | Godoy Moreira | Curso de Capacitação de Agricultores Familiares Na Piscicultura | Piscicultura | 23/08/2013 | 2013 | 59 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Godoy Moreira | Dia de Campo (Maracujá) | Fruticultura | 26/07/2013 | 2013 | 72 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Godoy Moreira | Excursão Tecnica sobre Cultura do Tomate | Olericultura | 18/10/2013 | 2013 | 20 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Godoy Moreira | Seminario Sobre Regularização Fundiaria e Diversificação Produtiva | Regularização Fundiária | 13/09/2013 | 2013 | 62 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Grandes Rios | Curso de capacitação em Desenvolvimento Tecnologico e de Gestão (??????) | Associativismo / Cooperativismo | 03/07/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Grandes Rios | Excursão para o 21º Encontro Estadual de Café - EXPOLONDRINA | Cafeicultura | 04/10/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Grandes Rios | Dia de Campo (Café) | Cafeicultura | 30/10/2013 | 2013 | 16 | 16 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Grandes Rios | Curso de Manejo do Rebanho e Manejo Sanitario (Bovino de Leite) | Bovinocultura Leiteira | 22/07/2013 | 2013 | 14 | 40 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ivaiporã | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 21 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Ivaiporã | Oficina de Homeopatia Animal e Vegetal | Agricultura Organica / Agroecologia | 25/10/2013 | 2013 | 63 | 16 | b | Oficina |
| Vale do Ivai | Ivaiporã/Jardim Alegre | Excursão para o 21º Encontro Estadual de Café - EXPOLONDRINA | Cafeicultura | 04/10/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Jandaia do Sul | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento Territorial | Formação e Capacitação de Lideranças | 12/04/2013 | 2013 | 75 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ivai | Jardim Alegre | Excursão para Via Rural - EXPOLONDRINA | Tecnologias para Agricultura | 10/04/2013 | 2013 | 48 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Jardim Alegre | Excursão para Via Rural - EXPOLONDRINA | Tecnologias para Agricultura | 12/04/2013 | 2013 | 42 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Kaloré | Reunião das Associações de Bairros | Associativismo / Cooperativismo | 17/10/2013 | 2013 | 43 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Ivai | Kaloré | Reunião de Liderança de Bairros - Diversificação | Associativismo / Cooperativismo | 26/08/2013 | 2013 | 58 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Ivai | Kaloré | Curso de Formação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 24/10/2013 | 2013 | 40 | 16 | e | Curso |
| Vale do Ivai | Lidianópolis | Excursão para Cooperativa de Produtores de Corumbatai do Sul | Agroindustria | 23/10/2013 | 2013 | 33 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Lunardelli | Excursão para HORTINORTE 2013 | Olericultura | 30/08/2013 | 2013 | 35 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Lunardelli | Curso de Operação e Manutenção de Tratores Agricolas | Tecnologias para Agricultura | 01/01/2013 | 2013 | 15 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Marumbi | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento Territorial | Formação e Capacitação de Lideranças | 21/11/2013 | 2013 | 34 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ivai | Mauá da Serra | 3º Encontro Municipal de Frutas\_Verduras e Legumes | Olericultura | 12/04/2013 | 2013 | 17 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Novo Itacolomi | Curso de capacitação em Derivados de Leite | Bovinocultura Leiteira | 20/09/2013 | 2013 | 15 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Novo Itacolomi | Curso de capacitação em Manejo de Pastagem | Bovinocultura Leiteira | 30/10/2013 | 2013 | 11 | 24 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Rio Bom | Excursão para 20º EXPOTECNICA - Sabaudia (PR) | Tecnologias para Agricultura | 05/07/2013 | 2013 | 49 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | São João do Ivaí | Excursão para 20º EXPOTECNICA - Sabaudia (PR) | Tecnologias para Agricultura | 05/07/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | São Pedro do Ivaí | Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 04/06/2013 | 2013 | 45 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ivai | São Pedro do Ivaí | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento | Formação e Capacitação de Lideranças | 26/03/2013 | 2013 | 50 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ivai |  | Seminário sobre Alternativas Potenciais em Fruticultura | Fruticultura | 09/05/2013 | 2013 | 122 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai |  | Arrastão Ecológico do Rio Ivaí | Boas Praticas na Agricultura | 19/10/2013 | 2013 | 133 | 24 | b | Encontro |
| Vale do Ivai |  | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento Territorial | Formação e Capacitação de Lideranças | 09/04/2013 | 2013 | 48 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ivai |  | Oficina de Formação de Agentes de Desenvolvimento (Câmaras Tecnicas Municipais do PRO-RURAL) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 20/08/2013 | 2013 | 115 | 8 | e | Oficina |
| Vale do Ivai |  | Oficina de Elaboração de Projetos | Projetos Produtivos | 24/09/2013 | 2013 | 32 | 16 | o | Oficina |
| Vale do Ribeira | Bocaiuva Do Sul | Oficina de Elaboração do Plano de Desenvolvimento Municipal | Formação e Capacitação de Conselheiros | 20/06/2013 | 2013 | 21 | 8 | e | Oficina |
| Vale do Ribeira | Cerro Azul | Oficina de Elaboração do Plano de Desenvolvimento Municipal | Formação e Capacitação de Conselheiros | 18/06/2013 | 2013 | 19 | 8 | e | Oficina |
| Vale do Ribeira | Itaperuçu | Oficina de Elaboração do Plano de Desenvolvimento Municipal | Formação e Capacitação de Conselheiros | 17/07/2013 | 2013 | 15 | 8 | e | Oficina |
| Vale do Ribeira | Rio Branco do Sul | Excursão para Visita a Fruticultura (Banana) | Fruticultura | 27/06/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ribeira | Tunas do Paraná | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 30/04/2013 | 2013 | 22 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Ribeira |  | Seminário sobre Alternativas p/ A.F. no Vale da Ribeira (Bufalo) | Bubalinocultura | 22/08/2013 | 2013 | 132 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ribeira |  | Oficina de Reestruturação do Território Vale do Ribeira | Organização Social - Conselhos | 22/05/2013 | 2013 | 77 | 8 | e | Oficina |
| Vale do Ribeira |  | Reunião da Câmara Técnica do Colegiado do Vale do Ribeira | Gestão PRO-RURAL | 29/10/2013 | 2013 | 12 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Ribeira |  | Reunião do Colegiado Territorial do Vale do Ribeira - Assembléia | Organização Social - Conselhos | 09/09/2013 | 2013 | 35 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Ribeira |  | Oficina de Estruturação da Equipe Tecnica de Fruticultura | Fruticultura | 28/06/2013 | 2013 | 9 | 8 | o | Oficina |
| Vale do Ribeira |  | Oficina de Operacionalização do Pró-Rural para Secretarios Municipais Agricultura | Gestão PRO-RURAL | 12/03/2013 | 2013 | 30 | 8 | o | Oficina |
| Vale do Ribeira |  | Reunião de Planejamento de Tecnicos EMATER | Capacitação Tecnicos | 24/10/2013 | 2013 | 13 | 8 | o | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Curso de Desenvolvimento Tecnologico e Gestão | Associativismo / Cooperativismo | 06/07/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 07/08/2014 | 2014 | 16 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Excursão para FESCAFE em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 11 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Excursão para FESCAFE em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 04/07/2014 | 2014 | 16 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Curso de Desenvolvimento Tecnologico e Gestão | Associativismo / Cooperativismo | 07/08/2014 | 2014 | 17 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Curso de Desenvolvimento Tecnologico e Gestão | Associativismo / Cooperativismo | 11/09/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Excursão para a Holambra SP | Floricultura | 28/05/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Excursão para FESCAFE em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Excursão para a EXPOCAFE - Três Pontas MG | Cafeicultura | 24/06/2014 | 2014 | 15 | 16 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 13/08/2014 | 2014 | 90 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Curso de Desenvolvimento Tecnologico e Gestão | Associativismo / Cooperativismo | 01/08/2014 | 2014 | 41 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Oficina sobre Desenvolvimento Organizacional | Associativismo / Cooperativismo | 23/07/2014 | 2014 | 21 | 8 | e | Oficina |
| Caminhos do Tibagi | Reserva | Seminario sobre Meio Ambiente e Diversificação | Diversificação Produtiva | 04/09/2014 | 2014 | 156 | 8 | b | Seminário |
| Caminhos do Tibagi | Reserva | Curso sobre Meio Ambiente | Boas Praticas na Agricultura | 27/08/2014 | 2014 | 37 | 24 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Reunião do Territorio Caminhos do Tibagi | Organização Social - Conselhos | 03/07/2014 | 2014 | 36 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Encontro de tecnologia em AF e oportunidades de negócio | Projetos Produtivos | 26/06/2014 | 2014 | 89 | 16 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Curso de Capacitação para Conselheiros | Formação e Capacitação de Conselheiros | 31/07/2014 | 2014 | 32 | 8 | e | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Ventania | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 08/08/2014 | 2014 | 16 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos Tibagi/Integração Norte Pioneiro |  | Seminário Regional sobre Qualidade do Café | Cafeicultura | 02/10/2014 | 2014 | 56 | 8 | b | Seminário |
| Caminhos Tibagi/Integração Norte Pioneiro |  | Seminario sobre Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 24/07/2014 | 2014 | 210 | 8 | b | Seminário |
| Cantuquiriguaçu | Candói | Oficina sobre Agroindústria Familiar e Feira de Sabores | Agroindustria | 25/07/2014 | 2014 | 23 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Nova Laranjeiras | Elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural | Formação e Capacitação de Conselheiros | 26/09/2014 | 2014 | 33 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Porto Barreiro | Oficina sobre Gestão (CMDR) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 10/06/2014 | 2014 | 40 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Quedas do Iguaçu | Curso de Olericultura | Olericultura | 02/07/2014 | 2014 | 44 | 8 | b | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Quedas do Iguaçu | Reunião Técnica sobre Fruticultura | Fruticultura | 23/09/2014 | 2014 | 24 | 8 | b | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Quedas do Iguaçu | 1º Encontro de Conselheiros dos CMDRS da Cantuquiriguaçu | Formação e Capacitação de Conselheiros | 30/09/2014 | 2014 | 100 | 8 | e | Encontro |
| Cantuquiriguaçu | Reserva do Iguaçu | Elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural | Formação e Capacitação de Conselheiros | 06/08/2014 | 2014 | 50 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Reserva do Iguaçu | Elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural | Formação e Capacitação de Conselheiros | 08/08/2014 | 2014 | 30 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu |  | III Seminario de Inovação Tecnologia na Cadeia Leiteira | Bovinocultura Leiteira | 16/10/2014 | 2014 | 308 | 16 | b | Seminário |
| Cantuquiriguaçu |  | Curso de Formação de Dirigentes e Associações | Associativismo / Cooperativismo | 28/08/2014 | 2014 | 85 | 8 | e | Curso |
| Cantuquiriguaçu |  | Simposio de Legislação Sanitaria e Ambiental | Tecnologias para Agricultura | 10/10/2014 | 2014 | 101 | 16 | e | Simpósio |
| Centro Sul | Fernandes Pinheiro | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 07/08/2014 | 2014 | 45 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Guamiranga | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 04/09/2014 | 2014 | 15 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Inácio Martins | Curso sobre Proteção de Mananciais | Boas Praticas na Agricultura | 30/06/2014 | 2014 | 24 | 8 | e | Curso |
| Centro Sul | Inácio Martins | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 28/07/2014 | 2014 | 22 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Irati | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 05/09/2014 | 2014 | 24 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Ivaí | Reunião com Grupo de Agricultores |  | 04/08/2014 | 2014 | 34 | 8 | b | Reunião |
| Centro Sul | Mallet | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 08/08/2014 | 2014 | 39 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Mallet | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 27/06/2014 | 2014 | 10 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Rebouças | Excursão sobre olericultura no CEASA - Curitiba | Mercados | 21/10/2014 | 2014 | 17 | 8 | e | Excursão |
| Centro Sul | Rebouças | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 09/09/2014 | 2014 | 27 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Rio Azul | Seminário de Horticultura | Olericultura | 24/09/2014 | 2014 | 116 | 8 | b | Seminário |
| Centro Sul | Rio Azul | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 03/09/2014 | 2014 | 16 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Teixeira Soares | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 06/08/2014 | 2014 | 44 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul |  | Excursão para a FEIRA DE SABORES em Curitiba - Agroindústria Familiar | Agroindustria | 24/07/2014 | 2014 | 10 | 8 | e | Excursão |
| Centro Sul |  | Excursão para a FEIRA DE SABORES em Curitiba - Agroindústria Familiar | Agroindustria | 24/07/2014 | 2014 | 12 | 8 | e | Excursão |
| Centro Sul |  | Excursão para a FEIRA DE SABORES em Curitiba - Agroindústria Familiar | Agroindustria | 26/07/2014 | 2014 | 16 | 8 | o | Excursão |
| Estadual |  | Plano Safra 2014/2015 do Pronaf e videoconferência | Credito Rural | 02/06/2014 | 2014 | 56 | 8 | o | Seminário |
| Estadual |  | Reunião Grupo Desenvolvimento Territorial - Lei de ATER e Pró-rural | Capacitação Tecnicos | 24/03/2014 | 2014 | 41 | 8 | o | Reunião |
| Estadual |  | Curso de Manejo de Pragas e Inimigos Naturais | Boas Praticas na Agricultura | 26/08/2014 | 2014 | 55 | 16 | o | Curso |
| Estadual |  | Curso sobre Elaboração de Projetos de Negócios Sustentáveis | Projetos Produtivos | 22/07/2014 | 2014 | 32 | 24 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Abatia | Oficina sobre Agroindústria Familiar e Feira de Sabores | Agroindustria | 24/07/2014 | 2014 | 125 | 24 | e | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro | Abatia | Oficina sobre Agroindústria Familiar e Feira de Sabores | Agroindustria | 25/07/2014 | 2014 | 49 | 24 | e | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro | Boa Ventura de São Roque | Gestão de Empreendimentos Grupais - Análise Socio Economica | Projetos Produtivos | 21/10/2014 | 2014 | 18 | 8 | e | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Carlopolis | Excursão para FESCAFE em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 13 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Congonhinhas | Concurso Municipal de Qualidade de Café | Cafeicultura | 15/08/2014 | 2014 | 95 | 8 | b | Concurso |
| Integração Norte Pioneiro | Figueira | Reunião para Inclusão de Jovens em Programas de Governo | Jovens | 11/07/2014 | 2014 | 12 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Dia do Campo (Manejo de Pastagens) | Bovinocultura Leiteira | 19/09/2014 | 2014 | 13 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Encontro Municipal de Jovens | Jovens | 14/08/2014 | 2014 | 79 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Excursão para o 15º Encontro da Pecuária Leiteira - FESCAFE | Bovinocultura Leiteira | 04/07/2014 | 2014 | 13 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Excursão para FESCAFE em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 7 | 24 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 15/08/2014 | 2014 | 18 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti/São Jose da Boa Vista /Wenceslau Braz | Dia de Campo (Bovinocultura de Leite) | Bovinocultura Leiteira | 16/10/2014 | 2014 | 58 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Jaboti | Excursão para a 19º Encontro do Café - FESCAFE | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 13 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jaboti | Excursão para FESCAFE em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 04/07/2014 | 2014 | 18 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jaboti | Excursão para a FEIRA DE SABORES em Curitiba - Agroindústria Familiar | Agroindustria | 25/07/2014 | 2014 | 12 | 16 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jaboti | Oficina sobre Organizações Públicas | Desenvolvimento Rural | 18/08/2014 | 2014 | 18 | 40 | b | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro | Jacarezinho | Dia de Campo (Bovinocultura de Leite) | Bovinocultura Leiteira | 25/09/2014 | 2014 | 95 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Concurso Qualidade do Café | Cafeicultura | 29/08/2014 | 2014 | 40 | 8 | b | Concurso |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Curso de Colheita e Processamento de Café para Mulheres | Mulheres | 10/07/2014 | 2014 | 37 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Curso de Colheita e Processamento de Café para Mulheres | Mulheres | 11/07/2014 | 2014 | 23 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Excursão para a 19º Encontro do Café - FESCAFE | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 16 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Reunião de mulheres cafeicultoras | Cafeicultura | 26/05/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Joaquim Tavora | Dia de Campo (Bovinocultura de Leite) | Bovinocultura Leiteira | 18/09/2014 | 2014 | 13 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Joaquim Tavora | Excursão para FESCAFE em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 13 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jundiaí do Sul | Reunião Técnica sobre Bovino de Leite | Bovinocultura Leiteira | 02/10/2014 | 2014 | 33 | 8 | b | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Excursão para a 19º Encontro do Café - FESCAFE | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 18 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Curso de Conservas Molhos Temperos | Agroindustria | 22/09/2014 | 2014 | 15 | 16 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão/Tomazina | Curso de Inclusão Digital Basica | Inclusão Digital | 01/07/2014 | 2014 | 18 | 16 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Ribeirão Claro | 19º Encontro do Café - FESCAFE | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 216 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Ribeirão Claro | 19º Encontro do Café - FESCAFE | Cafeicultura | 04/07/2014 | 2014 | 190 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Ribeirão Claro | Curso sobre Mercados Organicos | Agricultura Organica / Agroecologia | 22/08/2014 | 2014 | 12 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Ribeirão Claro | Dia de Campo sobre Tomate Orgânico | Olericultura | 18/06/2014 | 2014 | 78 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Classificação de Produtos Vegetais (Modulo 1) | Olericultura | 05/08/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Classificação de Produtos Vegetais (Modulo 2) | Olericultura | 11/08/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Classificação de Produtos Vegetais (Modulo 3) | Olericultura | 15/08/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Curso de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 04/07/2014 | 2014 | 36 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Excursão para a 19º Encontro do Café - FESCAFE | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Excursão para a 19º Encontro do Café - FESCAFE | Cafeicultura | 04/07/2014 | 2014 | 18 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Excursão para o 15º Encontro da Pecuária Leiteira - FESCAFE | Bovinocultura Leiteira | 04/07/2014 | 2014 | 20 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Curso de Desenvolvimento Tecnologico e Gestão | Associativismo / Cooperativismo | 03/07/2014 | 2014 | 14 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Curso sobre Proteção de Mananciais | Boas Praticas na Agricultura | 18/06/2014 | 2014 | 16 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Dia de Campo (Café) | Cafeicultura | 30/09/2014 | 2014 | 121 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Reunião com Grupo de Agricultores |  | 30/07/2014 | 2014 | 17 | 8 | b | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Curso de Mecanização da Lavoura Cafeeira | Cafeicultura | 06/03/2014 | 2014 | 4 | 8 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Curso sobre Fruticultura (Maracujá) | Fruticultura | 10/06/2014 | 2014 | 25 | 8 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | São Jerônimo da Serra | Reunião Tecnica de Manejo e Fertilidade no Café | Cafeicultura | 31/07/2014 | 2014 | 30 | 8 | b | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Siqueira Campos | Dia de Campo (Bovinocultura de Leite) | Bovinocultura Leiteira | 12/09/2014 | 2014 | 18 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Tomazina | Excursão para a 19º Encontro do Café - FESCAFE | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Wenceslau Braz | Reunião do Territorio Integração Norte Pioneiro - Câmara Tecnica de Meio Ambiente | Meio Ambiente | 23/07/2014 | 2014 | 23 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/09/2014 | 2014 | 39 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Encontro de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 16/10/2014 | 2014 | 164 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro |  | Encontro Regional sobre Alternativas para Agricultura Familiar | Diversificação Produtiva | 05/09/2014 | 2014 | 151 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro |  | Seminário sobre Diversificação | Diversificação Produtiva | 10/07/2014 | 2014 | 93 | 8 | b | Seminário |
| Integração Norte Pioneiro |  | Excursão para a FEIRA DE SABORES em Curitiba - Agroindústria Familiar | Agroindustria | 25/07/2014 | 2014 | 12 | 16 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina sobre Comunicação | Desenvolvimento Rural | 03/07/2014 | 2014 | 20 | 16 | b | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Reunião do Grupo Gestor do Territorio Integração Norte Pioneiro | Organização Social - Conselhos | 09/07/2014 | 2014 | 17 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Reunião do Grupo Gestor do Territorio Integração Norte Pioneiro | Organização Social - Conselhos | 17/07/2014 | 2014 | 21 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Reunião do Grupo Gestor do Territorio Integração Norte Pioneiro | Organização Social - Conselhos | 30/09/2014 | 2014 | 20 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Reunião do Territorio Integração Norte Pioneiro - Câmara Temática Inclusão Produtiva e Social | Projetos Produtivos | 05/08/2014 | 2014 | 11 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de Tecnologia de Produção Leite (1º etapa) | Bovinocultura Leiteira | 30/07/2014 | 2014 | 34 | 16 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de Tecnologia de Produção Leite (2º etapa) | Bovinocultura Leiteira | 07/08/2014 | 2014 | 35 | 16 | o | Curso |
| Paraná Centro | Altamira do Paraná | Curso sobre Manejo de Forragens | Bovinocultura Leiteira | 05/06/2014 | 2014 | 16 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Altamira do Paraná | Reunião com Grupo de Agricultores |  | 24/09/2014 | 2014 | 36 | 8 | b | Reunião |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Curso de Pomar Caseiro - Maracuja | Fruticultura | 05/08/2014 | 2014 | 28 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Dia de Campo (Sistema Silvipastoril Produção Leite) | Bovinocultura Leiteira | 16/08/2014 | 2014 | 93 | 8 | b | Dia de Campo |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Dia de Campo sobre Maracujá | Fruticultura | 09/08/2014 | 2014 | 125 | 8 | b | Dia de Campo |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 06/08/2014 | 2014 | 44 | 8 | b | Excursão |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Excursão para Troca de Experiencias entre Aldeias Indigenas | Indígenas | 18/09/2014 | 2014 | 45 | 8 | b | Excursão |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 07/10/2014 | 2014 | 24 | 8 | e | Reunião |
| Paraná Centro | Guarapuava | Encontro de Produtores | Desenvolvimento Local | 11/07/2014 | 2014 | 49 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Mato Rico | Curso de Diversificação da Propriedade - Criando Animais | Diversificação Produtiva | 01/09/2014 | 2014 | 17 | 16 | b | Curso |
| Paraná Centro | Mato Rico | Curso de Manejo e Ordenha na Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 30/09/2014 | 2014 | 14 | 32 | b | Curso |
| Paraná Centro | Nova Tebas | Oficina sobre Regularização Fundiária e Uso do Credito | Regularização Fundiária | 28/07/2014 | 2014 | 96 | 8 | b | Oficina |
| Paraná Centro | Turvo | Encontro de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 16/08/2014 | 2014 | 29 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Turvo | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 06/10/2014 | 2014 | 33 | 8 | e | Reunião |
| Paraná Centro | Turvo | Reunião para Análise Economica e Social do Municipal | Formação e Capacitação de Conselheiros | 01/09/2014 | 2014 | 43 | 8 | e | Reunião |
| Paraná Centro | Turvo/Guarapuava | Encontro das Mulheres Produtoras Rurais - Outubro Rosa | Mulheres | 16/10/2014 | 2014 | 176 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro |  | Excursão para o IAPAR | Tecnologias para Agricultura | 26/09/2014 | 2014 | 36 | 8 | b | Excursão |
| Paraná Centro |  | Reunião com Grupo de Agricultores |  | 14/08/2014 | 2014 | 63 | 8 | b | Reunião |
| Paraná Centro |  | Torneio Leiteiro | Bovinocultura Leiteira | 14/08/2014 | 2014 | 264 | 32 | b | Encontro |
| Paraná Centro |  | Reunião do Território Parana Centro - Assembleia | Organização Social - Conselhos | 04/09/2014 | 2014 | 53 | 8 | e | Reunião |
| Paraná Centro |  | Curso de Planejamento de Forrageiras | Bovinocultura Leiteira | 15/07/2014 | 2014 | 54 | 8 | o | Curso |
| Paraná Centro |  | Oficina de Capacitação - Câmara Temática do Leite | Bovinocultura Leiteira | 21/10/2014 | 2014 | 31 | 8 | o | Oficina |
| Vale do Iguaçu | Apucarana | 21º encontro da mulher | Mulheres | 11/09/2014 | 2014 | 586 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 07/08/2014 | 2014 | 48 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Excursão para Encontro dos Produtores de Erva Mate | Erva Mate | 19/09/2014 | 2014 | 21 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Visita ao Centro de Treinamento de Leite em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/09/2014 | 2014 | 42 | 8 | b | Visita Técnica |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Curso de Eletricidade Rural Básica | Tecnologias para Agricultura | 02/06/2014 | 2014 | 8 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Encontro de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 07/08/2014 | 2014 | 212 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Visita ao Centro de Treinamento de Leite em Castro | Bovinocultura Leiteira | 29/09/2014 | 2014 | 42 | 8 | b | Visita Técnica |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Curso de Eletricidade Rural Basica | Tecnologias para Agricultura | 14/09/2014 | 2014 | 14 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Curso de Manejo de Bovinos Leiteiros | Bovinocultura Leiteira | 14/07/2014 | 2014 | 14 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Curso sobre Cultura da Erva Mate | Erva Mate | 19/08/2014 | 2014 | 25 | 8 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Excursão para Encontro dos Produtores de Erva Mate | Erva Mate | 19/09/2014 | 2014 | 17 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Oficina sobre Agroindústria Familiar e Feira de Sabores | Agroindustria | 24/07/2014 | 2014 | 17 | 8 | b | Oficina |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Reunião Pratica sobre Uva Rustica | Fruticultura | 07/08/2014 | 2014 | 30 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Visita Técnica a Agroindustria de Vegetais | Agroindustria | 05/09/2014 | 2014 | 30 | 8 | b | Visita Técnica |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Curso de Manejo de Bovinos Leiteiros | Bovinocultura Leiteira | 23/05/2014 | 2014 | 17 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 07/08/2014 | 2014 | 36 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas/São Mateus do Sul/União da Vitoria | Intercambio Técnico sobre Uva | Fruticultura | 16/10/2014 | 2014 | 22 | 16 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 07/08/2014 | 2014 | 46 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Excursão Tecnica sobre Manejo de Pastagens | Bovinocultura Leiteira | 25/09/2014 | 2014 | 42 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | São Mateus do Sul/Paula Freitas/Paulo Frontin | Curso de Manejo de Bovinos Leiteiros | Bovinocultura Leiteira | 21/07/2014 | 2014 | 19 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu |  | Dia de campo (Erva Mate) | Erva Mate | 19/09/2014 | 2014 | 278 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu |  | Encontro Regional de Piscicultura | Piscicultura | 28/05/2014 | 2014 | 252 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu |  | Curso sobre Cultura da Erva Mate | Erva Mate | 14/10/2014 | 2014 | 25 | 8 | o | Curso |
| Vale do Iguaçu |  | Curso de Manejo e Fertilidade do Solo | Boas Praticas na Agricultura | 08/10/2014 | 2014 | 17 | 16 | o | Curso |
| Vale do Ivai | Apucarana | Encontro de Cafeicultores - 10º FEICAFÉ | Cafeicultura | 19/09/2014 | 2014 | 103 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Apucarana | Workshop da Agricultura Familiar | Desenvolvimento Local | 04/09/2014 | 2014 | 177 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Apucarana | Curso de Classificação e Degustação (2º Fase) | Cafeicultura | 16/09/2014 | 2014 | 14 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Apucarana/Cambira | Encontro de Produtores Rurais | Desenvolvimento Local | 21/08/2014 | 2014 | 67 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Apucarana/Cambira | Curso sobre Mulher Atual | Mulheres | 05/08/2014 | 2014 | 25 | 80 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Arapuã | Curso de Manejo de Colméias e Processamento | Apicultura | 30/09/2014 | 2014 | 17 | 32 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Colheita e Classificação de Maracujá | Fruticultura | 13/06/2014 | 2014 | 50 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Desenvolvimento Tecnologico e Gestão | Associativismo / Cooperativismo | 25/07/2014 | 2014 | 40 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Manejo e Adubação de Solo | Boas Praticas na Agricultura | 31/07/2014 | 2014 | 50 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso sobre Desenvolvimento Rural | Desenvolvimento Local | 18/07/2014 | 2014 | 51 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso sobre Manejo de Pragas e Doenças | Tecnologias para Agricultura | 19/09/2014 | 2014 | 50 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Excursão para Corumbataí do Sul | Agroindustria | 21/05/2014 | 2014 | 52 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Reunião com Grupo de Agricultores |  | 31/07/2014 | 2014 | 36 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Reunião Tecnica Sobre organização de Associação | Associativismo / Cooperativismo | 21/06/2014 | 2014 | 49 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso sobre Implantação da Cultura de Moranguinho e Uva | Fruticultura | 10/09/2014 | 2014 | 25 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Borrazopolis | 2º Seminario de Meio Ambiente de Borrazópolis | Boas Praticas na Agricultura | 02/10/2014 | 2014 | 90 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Borrazopolis | Curso de Capacitação de Agricultores para P. de Morangos | Olericultura | 11/06/2014 | 2014 | 25 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Borrazopolis | Excursão para a 21º EXPOTECNICA em Sabaudia | Tecnologias para Agricultura | 10/07/2014 | 2014 | 31 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Borrazopolis | II Encontro de Produtores de Tomate | Olericultura | 24/07/2014 | 2014 | 69 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Borrazopolis | Dia de Campo em Proteção de mina | Boas Praticas na Agricultura | 11/06/2014 | 2014 | 30 | 16 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Cambira | 4º Encontro Municipal de Mulheres Rurais de Cambira | Mulheres | 20/08/2014 | 2014 | 95 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Ivaiporã | Curso de Produção de Leite em Sistemas Sustentáveis | Bovinocultura Leiteira | 23/08/2014 | 2014 | 62 | 24 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Kaloré | Excursão para a 21º Encontro da Mulher | Mulheres | 11/09/2014 | 2014 | 16 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Kaloré | Excursão para a 21º EXPOTECNICA em Sabaudia | Tecnologias para Agricultura | 11/07/2014 | 2014 | 33 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Kaloré | Seminario NR 63 e conformação de gado de leite | Bovinocultura Leiteira | 23/07/2014 | 2014 | 11 | 16 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Lidianópolis | Dia de campo (Proteção de Fontes) | Boas Praticas na Agricultura | 09/10/2014 | 2014 | 36 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Lunardelli | Excursão para a 21º EXPOTECNICA em Sabaudia | Tecnologias para Agricultura | 10/07/2014 | 2014 | 43 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Lunardelli | Curso em Olericultura Básica - Plasticultura | Olericultura | 15/09/2014 | 2014 | 20 | 24 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Marilândia do Sul | Excursão para a 21º EXPOTECNICA em Sabaudia | Tecnologias para Agricultura | 11/07/2014 | 2014 | 31 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Marilândia do Sul | Encontro de Desenvolvimento Rural | Formação e Capacitação de Conselheiros | 21/05/2014 | 2014 | 104 | 8 | e | Encontro |
| Vale do Ivai | Marumbi | Curso de Aproveitamento de Alimentos | Tecnologias para Agricultura | 25/09/2014 | 2014 | 54 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Rio Bom | Curso de Opções de Diversificação na Pequena Propriedade | Diversificação Produtiva | 10/07/2014 | 2014 | 49 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Rio Branco do Ivaí | Implantação\_Recuperação e Reforma de Pastagens | Bovinocultura Leiteira | 21/05/2014 | 2014 | 17 | 24 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Rio Branco do Ivaí | Curso de Bovinocultura de Leite (Manejo e Ordenha) | Bovinocultura Leiteira | 02/07/2014 | 2014 | 18 | 32 | b | Curso |
| Vale do Ivai | São João do Ivaí | Excursão para a 21º EXPOTECNICA em Sabaudia | Tecnologias para Agricultura | 11/07/2014 | 2014 | 25 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai |  | Excursão Técnica à Nova Aurora | Agroindustria | 12/08/2014 | 2014 | 204 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai |  | Oficina sobre Qualidade de Vida | Desenvolvimento Rural | 17/10/2014 | 2014 | 224 | 8 | b | Oficina |
| Vale do Ivai |  | Seminário sobre Cadeia do Leite | Bovinocultura Leiteira | 27/08/2014 | 2014 | 79 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai |  | Seminário sobre Gestão da Atividade Leiteira | Bovinocultura Leiteira | 16/10/2014 | 2014 | 85 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai |  | Reunião do Territorio Vale do Ivaí - Câmara de Desenvolvimento Socioeconomico Territorial | Projetos Produtivos | 17/09/2014 | 2014 | 74 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Ribeira | Doutor Ulysses | Curso de Associativismo | Associativismo / Cooperativismo | 23/09/2014 | 2014 | 45 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ribeira | Itaperuçu | Excursão para a FEIRA DE SABORES em Curitiba - Agroindústria Familiar | Agroindustria | 25/07/2014 | 2014 | 13 | 8 | e | Excursão |
| Vale do Ribeira | Itaperuçu/Rio Branco do Sul | Curso de Gestão em Associativismo e Cooperativismo | Associativismo / Cooperativismo | 07/08/2014 | 2014 | 20 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ribeira | Rio Branco do Sul | Seminario de Modernização da Pecuária | Bovinocultura Leiteira | 08/10/2014 | 2014 | 118 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ribeira |  | Reunião do Território Vale da Ribeira - Assembleia | Organização Social - Conselhos | 22/07/2014 | 2014 | 30 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Seminário de Qualidade do leite | Bovinocultura Leiteira | 23/11/2015 | 2015 | 32 | 4 | b | Seminário |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Excursão de Produtores de Leite para a Agroleite, em Castro | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 50 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Reunião de Olericultura para Produtores que participam do PAA | Olericultura | 11/09/2015 | 2015 | 30 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Reunião Tecnica sobre Certificação Orgânica | Olericultura | 21/08/2015 | 2015 | 20 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Oficina com Trabalhadores Na Agricultura Orgânica – Olericultura | Olericultura | 10/11/2015 | 2015 | 24 | 16 | b | Oficina |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Reunião com Grupo das Mulheres | Cafeicultura | 10/09/2015 | 2015 | 16 | 2 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Reunião Prática de Cafe | Cafeicultura | 10/09/2015 | 2015 | 20 | 2 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 09/09/2015 | 2015 | 16 | 2 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 12/08/2015 | 2015 | 18 | 3 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Visita Técnica em Olericultura – S. José dos Pinhais | Olericultura | 23/11/2015 | 2015 | 23 | 8 | b | Visita Técnica |
| Caminhos do Tibagi | Ortigueira | Oficina de Desenvolvimento Organizacional da Ater no município de Ortigueira | Desenvolvimento Local | 14/10/2015 | 2015 | 29 | 8 | b | Oficina |
| Caminhos do Tibagi | Ortigueira | VII Seminário de Apicultura de Ortigueira e Região | Apicultura | 30/10/2015 | 2015 | 177 | 8 | b | Seminário |
| Caminhos do Tibagi | Tamarana | Curso sobre Agrobiodiversidade na Aldeia Indígena de Apucaraninha | Indígenas | 29/09/2015 | 2015 | 35 | 16 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Curso de Capac. Rotulagem de Prod. e Manejo Pragas e Doenças | Olericultura | 19/09/2015 | 2015 | 60 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Reunião de Avaliação de UR em Apicultura e Agroindústria | Agroindustria | 21/11/2015 | 2015 | 45 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Encontro Municipal sobre CAR | Boas Praticas na Agricultura | 21/08/2015 | 2015 | 85 | 8 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Encontro Territorial sobre Mercado Institucional PAA e PNAE | Mercados | 29/10/2015 | 2015 | 113 | 8 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Excursão de Produtores de Leite para a Agroleite, em Castro | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 13 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Ventania | Excursão de Produtores de Leite para a Agroleite, em Castro | Bovinocultura Leiteira | 23/10/2015 | 2015 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Ventania | Excursão Hortifrutigranjeiros ao Ceasa | Olericultura | 02/12/2015 | 2015 | 16 | 8 | b | Excursão |
| Cantuquiriguaçu | Ibema | IX Encontro Microregional de Mulheres Empreendedoras | Mulheres | 01/10/2015 | 2015 | 111 | 4 | b | Encontro |
| Cantuquiriguaçu | Laranjeiras do Sul | Reunião para Adequação dos Projetos de Associações | Projetos Produtivos | 04/08/2015 | 2015 | 16 | 8 | b | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Quedas do Iguaçu | IV Seminário de Inovação e Tecnologia da Cadeia Produtiva do Leite na Cantuquiriguaçu | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 322 | 8 | b | Seminário |
| Centro Sul | Guamiranga | Excursão sobre Agroindústria para Nova Aurora | Agroindustria | 20/10/2015 | 2015 | 47 | 20 | b | Excursão |
| Centro Sul | Guamiranga | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 09/12/2015 | 2015 | 10 | 3 | e | Reunião |
| Centro Sul | Guamiranga | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 08/09/2015 | 2015 | 12 | 6 | e | Reunião |
| Centro Sul | Guamiranga | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 05/10/2015 | 2015 | 14 | 6 | e | Reunião |
| Centro Sul | Guamiranga | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 03/11/2015 | 2015 | 14 | 6 | e | Reunião |
| Centro Sul | Inácio Martins | Oficina de Iniciativas de Negócios Sustentáveis | Projetos Produtivos | 29/09/2015 | 2015 | 36 | 8 | b | Oficina |
| Centro Sul | Inácio Martins | Seminário Municipal de Meio Ambiente | Boas Praticas na Agricultura | 29/09/2015 | 2015 | 58 | 8 | b | Seminário |
| Centro Sul | Inácio Martins | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 31/08/2015 | 2015 | 33 | 6 | e | Reunião |
| Centro Sul | Inácio Martins | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 28/09/2015 | 2015 | 20 | 6 | e | Reunião |
| Centro Sul | Inácio Martins | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 26/10/2015 | 2015 | 33 | 6 | e | Reunião |
| Centro Sul | Inácio Martins | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 30/11/2015 | 2015 | 18 | 6 | e | Reunião |
| Centro Sul | Irati | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 29/10/2015 | 2015 | 20 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Prudentópolis | Evento Técnico na Festa Nacional do Feijão Preto | Grãos | 07/08/2015 | 2015 | 180 | 8 | b | Seminário |
| Centro Sul | Rebouças | Excursão para a Agroleite – Castro Pr. | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 33 | 12 | b | Excursão |
| Centro Sul | UR Irati | Excursão de Produtores de Leite para evento Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 33 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | UR Irati | Excursão de Produtores de Leite para evento Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 35 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | UR Irati | Reunião para Adequação dos Projetos de Associações | Projetos Produtivos | 28/07/2015 | 2015 | 30 | 8 | b | Reunião |
| Centro Sul | UR Irati | Tarde de Campo em Ovinocultura | Ovino ou Caprinocultura | 03/12/2015 | 2015 | 26 | 8 | b | Dia de Campo |
| Estadual | Antonina | Curso na Cadeia Produtiva de Bambu para Indígenas | Indígenas | 19/10/2015 | 2015 | 32 | 20 | b | Curso |
| Estadual | Ivaiporã | Reunião da Com. Exec. Da Rede Est. de Colegiados Territoriais | Organização Social - Conselhos | 25/08/2015 | 2015 | 5 | 8 | e | Reunião |
| Estadual | Pitanga | Oficina de Conclusão do PDR PR para AF | Formação e Capacitação de Conselheiros | 19/11/2015 | 2015 | 7 | 8 | e | Oficina |
| Estadual | Pitanga | Oficina de Elaboração do PDR-PR para a Agric. Familiar | Desenvolvimento Rural | 16/09/2015 | 2015 | 18 | 16 | e | Oficina |
| Estadual | Pitanga | Curso Básico de Cooperativismo | Associativismo / Cooperativismo | 17/11/2015 | 2015 | 34 | 32 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Abatia | Dia de Campo de Pragas e Doenças em Cafe | Cafeicultura | 18/11/2015 | 2015 | 30 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Abatia | Curso Conhecimento, Uso e Manejo de Agrobiodiversidade Florestal, na aldeia indígena Ywy Porã | Indígenas | 06/10/2015 | 2015 | 25 | 16 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Carlópolis | Excursão de Fruticultura ao Ceagesp | Fruticultura | 04/11/2015 | 2015 | 9 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Carlópolis | Excursão para o Encerramento do Concurso Cafe Qualidade 2015 em Mandaguari | Cafeicultura | 28/10/2015 | 2015 | 27 | 16 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Capacitação de Agricultores. em Diversificação e Rotulagem – Horti-Fruti | Olericultura | 30/07/2015 | 2015 | 61 | 5 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Dia de Campo do Projeto Leite | Bovinocultura Leiteira | 27/10/2015 | 2015 | 114 | 5 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Excursão para o Dia de Campo Fruticultura em Japira | Fruticultura | 28/10/2015 | 2015 | 26 | 5 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Evento de Capacitação de Mulheres do Cafe | Cafeicultura | 22/10/2015 | 2015 | 56 | 6 | b | Seminário |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Seminário com Produtores de Leite | Cafeicultura | 06/11/2015 | 2015 | 115 | 6 | b | Seminário |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Conferência Municipal de Mulheres | Mulheres | 01/10/2015 | 2015 | 70 | 8 | b | Conferência |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Encontro do Projeto Jovens Fruticultores | Fruticultura | 30/09/2015 | 2015 | 67 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Excursão de Produtores de Leite para Tomazina no Projeto Esterqueira | Bovinocultura Leiteira | 30/09/2015 | 2015 | 20 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Excursão de Produtores sobre Tecnologia de Produção do Leite | Bovinocultura Leiteira | 27/08/2015 | 2015 | 30 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Feira de Agroindústria e Artesanato – Divulgação do Projeto SUASA – FICAI | Agroindustria | 05/11/2015 | 2015 | 147 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Excursão para o Evento Concurso Qualidade Cafe em Mandaguari | Cafeicultura | 28/10/2015 | 2015 | 10 | 16 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jaboti | V Expomorango – Evento Técnico | Fruticultura | 13/11/2015 | 2015 | 162 | 6 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Jaboti | Excursão para o Dia de Campo Fruticultura em Japira | Fruticultura | 28/10/2015 | 2015 | 18 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jaboti | Excursão para o Encerramento do Concurso Cafe Qualidade 2015 em Mandaguari | Cafeicultura | 28/10/2015 | 2015 | 18 | 16 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jacarezinho | Excursão para o Dia de Campo Fruticultura em Japira | Fruticultura | 28/10/2015 | 2015 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jacarezinho | Reunião para Adequação dos Projetos de Associações | Projetos Produtivos | 11/08/2015 | 2015 | 30 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Excursão para o Dia de Campo Fruticultura em Japira | Fruticultura | 28/10/2015 | 2015 | 309 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Excursão para o Dia de Campo Fruticultura em Japira | Fruticultura | 28/10/2015 | 2015 | 10 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Excursão para o Dia de Campo Fruticultura em Japira | Fruticultura | 28/10/2015 | 2015 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Joaquim Távora | Dia de Campo de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 29/10/2015 | 2015 | 56 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Jundiaí do Sul | Excursão para Unidade de Beneficiamento de Leite | Bovinocultura Leiteira | 16/10/2015 | 2015 | 14 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Tarde de Campo de Cafeicultura em Jaboti | Cafeicultura | 22/10/2015 | 2015 | 175 | 6 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Encontro sobre Organização Rural | Associativismo / Cooperativismo | 27/11/2015 | 2015 | 43 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Oficina sobre Mercado Institucional | Mercados | 25/11/2015 | 2015 | 60 | 8 | b | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 06/11/2015 | 2015 | 15 | 6 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Ribeirão do Pinhal | Capacitação de AF em Avicultura Colonial | Avicultura | 24/11/2015 | 2015 | 53 | 6 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Curso Técnico em Qualidade do Leite | Bovinocultura Leiteira | 04/09/2015 | 2015 | 23 | 4 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Reunião de Repasse de Tecnologia em Pragas e Doenças em Cafe | Cafeicultura | 23/10/2015 | 2015 | 21 | 6 | b | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Santa Cecília do Pavão | Excursão para a Associação de Produtores de São Jerônimo da Serra – APROSERRA | Associativismo / Cooperativismo | 09/11/2015 | 2015 | 11 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Santana do Itararé | Excursão para o Dia de Campo Fruticultura em Japira | Fruticultura | 28/10/2015 | 2015 | 11 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antônio da Platina | Reunião Prática sobre manejo de Pragas e Doenças na Cultura do Feijão | Cafeicultura | 12/11/2015 | 2015 | 21 | 6 | b | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antônio da Platina | Reunião Prática sobre manejo de Pragas e Doenças na Cultura do Feijão | Cafeicultura | 19/11/2015 | 2015 | 20 | 6 | b | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antônio da Platina | Capacitação e Planejamento PRO-RURAL 2016 | Gestão PRO-RURAL | 20/11/2015 | 2015 | 74 | 8 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | São Jerônimo da Serra | Curso Pós Colheita em Olerícolas | Olericultura | 04/11/2015 | 2015 | 23 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | São Jerônimo da Serra | Encontro do Concurso Municipal de Cafe Especial | Cafeicultura | 18/09/2015 | 2015 | 51 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | São José da Boa Vista | Excursão para o Dia de Campo Fruticultura em Japira | Fruticultura | 28/10/2015 | 2015 | 13 | 4 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Sapopema | Excursão Técnica ao Grupo Orgânico de Uraí | Agricultura Organica / Agroecologia | 29/09/2015 | 2015 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Sapopema | Reunião Técnica sobre Tratos Culturais na cultura de Tomate | Agricultura Organica / Agroecologia | 30/09/2015 | 2015 | 7 | 4 | o | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Tomazina | Excursão Evento Concurso Qualidade Cafe 2015 | Cafeicultura | 28/10/2015 | 2015 | 10 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | UR Corn. Procópio | Reunião Técnica de Desenvolvimento Rural | Desenvolvimento Rural | 05/11/2015 | 2015 | 35 | 8 | o | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Wenceslau Brás | Curso Leite / Esterqueiras | Bovinocultura Leiteira | 14/10/2015 | 2015 | 22 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Wenceslau Brás | Encontro de Produtores de Leite – Expobraz | Bovinocultura Leiteira | 17/09/2015 | 2015 | 60 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Wenceslau Brás | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 02/12/2015 | 2015 | 30 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Wenceslau Brás | Curso de Capacitação para Técnicos PRORURAL | Gestão PRO-RURAL | 28/07/2015 | 2015 | 50 | 8 | o | Curso |
| Paraná Centro | Altamira do Paraná | Dia de Campo de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 30/09/2015 | 2015 | 44 | 8 | b | Dia de Campo |
| Paraná Centro | Boa V. de S. Roque | Capacitação em Silagem | Bovinocultura Leiteira | 08/10/2015 | 2015 | 27 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Boa V. de S. Roque | Oficina de Educação Ambiental | Boas Praticas na Agricultura | 24/09/2015 | 2015 | 27 | 8 | b | Oficina |
| Paraná Centro | Boa V. de S. Roque | Tecnologia de Manejo Silvopastoril | Bovinocultura Leiteira | 15/09/2015 | 2015 | 18 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Boa V. de S. Roque | Troca de Experiência em Agroindústria | Agroindustria | 01/10/2015 | 2015 | 11 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Dia de Campo de Maracujá | Fruticultura | 15/08/2015 | 2015 | 89 | 8 | b | Dia de Campo |
| Paraná Centro | Guarapuava | Simpósio Regional de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 07/10/2015 | 2015 | 272 | 24 | b | Simpósio |
| Paraná Centro | Mato Rico | Curso de Piqueteamento | Bovinocultura Leiteira | 04/11/2015 | 2015 | 12 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Nova Cantu | Dia de Campo em Bovinocultura de Leite – Nova Cantu | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 106 | 8 | b | Dia de Campo |
| Paraná Centro | Nova Cantu | Excursão Técnica de Bovino de Leite | Bovinocultura Leiteira | 10/11/2015 | 2015 | 34 | 8 | b | Excursão |
| Paraná Centro | Nova Tebas | Dia de Campo Diversificação na A.F. Fruta e Horta | Fruticultura | 22/09/2015 | 2015 | 60 | 8 | b | Dia de Campo |
| Paraná Centro | Nova Tebas | Encontro Municipal de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 30/09/2015 | 2015 | 40 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Nova Tebas | Excursão sobre Agroindústria para Nova Aurora e Iracema do Oeste | Agroindustria | 08/10/2015 | 2015 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Paraná Centro | Nova Tebas | Oficina sobre Agroindústria na AF – Fruticultura | Agroindustria | 20/11/2015 | 2015 | 21 | 8 | b | Oficina |
| Paraná Centro | Pitanga | Curso de Capacitação em Diversificação Rural | Fruticultura | 10/09/2015 | 2015 | 27 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Pitanga | Curso de Capacitação em Diversificação Rural | Fruticultura | 24/09/2015 | 2015 | 21 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Pitanga | Curso de Gestão da Atividade Leiteira | Bovinocultura Leiteira | 01/10/2015 | 2015 | 24 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Pitanga | Encontro Estadual de Organizadores de Caminhadas | Turismo Rural | 28/10/2015 | 2015 | 180 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Pitanga | Seminário PAA e PNAE | Mercados | 19/11/2015 | 2015 | 127 | 8 | b | Seminário |
| Paraná Centro | Pitanga | Excursão para a Agroleite | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 23 | 14 | b | Excursão |
| Paraná Centro | Pitanga | Curso de Manejo e Alimentação de Gado de Leite | Bovinocultura Leiteira | 09/10/2015 | 2015 | 20 | 8 | o | Curso |
| Paraná Centro | Roncador | Dia de Campo de Melhoria da Qualidade do Leite em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 24/09/2015 | 2015 | 70 | 8 | b | Dia de Campo |
| Paraná Centro | Roncador | Treinamento Técnico do Grupo de Turismo Rural | Turismo Rural | 29/09/2015 | 2015 | 27 | 22 | o | Curso |
| Paraná Centro | Santa Maria do Oeste | Encontro de Produtores de Leite de Santa Maria do Oeste | Bovinocultura Leiteira | 25/09/2015 | 2015 | 191 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Santa Maria do Oeste | Curso de Olericultura Básica | Olericultura | 28/09/2015 | 2015 | 16 | 24 | b | Curso |
| Paraná Centro | Turvo | Olimpiada Rural de Turvo | Bovinocultura Leiteira | 26/09/2015 | 2015 | 522 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Turvo | Outubro Rosa | Mulheres | 15/10/2015 | 2015 | 162 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Turvo | Visita Técnica em Olericultura | Olericultura | 26/11/2015 | 2015 | 48 | 8 | b | Visita Técnica |
| Paraná Centro | Turvo | Curso para Trabalhadores no Cultivo de Plantas | Plantas Medicinais | 21/09/2015 | 2015 | 36 | 32 | b | Curso |
| Paraná Centro | Turvo | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 05/10/2015 | 2015 | 51 | 4 | e | Reunião |
| Paraná Centro | UR Guarapuava | Reunião para Adequação dos Projetos de Associações | Projetos Produtivos | 05/08/2015 | 2015 | 29 | 6 | e | Reunião |
| Vale do Iguaçu | Antônio Olinto | Excursão para o Evento Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 33 | 6 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Encontro Municipal sobre Rotulagem de Produtos | Mercados | 27/08/2015 | 2015 | 124 | 4 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Excursão para o Evento Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 38 | 6 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Dia de Campo de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 23/09/2015 | 2015 | 177 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Reunião Prática sobre Tecnologias de Aplicação de Defensivos | Boas Praticas na Agricultura | 17/09/2015 | 2015 | 45 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Curso de Manejo de Bovinos Leiteiros no CTP | Bovinocultura Leiteira | 03/08/2015 | 2015 | 14 | 50 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Tarde de Campo em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 09/09/2015 | 2015 | 41 | 4 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Tarde de Campo em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 07/10/2015 | 2015 | 35 | 4 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Tarde de Campo em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 28/10/2015 | 2015 | 22 | 4 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Excursão para o Evento Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 35 | 6 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Excursão de Produtores de Leite para a Agroleite, em Castro | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 29 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Curso Básico de Cooperativismo – II Módulo | Associativismo / Cooperativismo | 22/10/2015 | 2015 | 9 | 16 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Curso de Eletrificação Rural | Bovinocultura Leiteira | 24/09/2015 | 2015 | 15 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Curso de Manejo de Bovinos Leiteiros no CTP | Bovinocultura Leiteira | 27/07/2015 | 2015 | 13 | 50 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Reunião Prática sobre Tratos Culturais de Palanques de Eucalipto | Cultivos Florestais | 22/09/2015 | 2015 | 49 | 4 | b | Reunião |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Excursão de Produtores de Leite para a Agroleite, em Castro | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 31 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Tarde de Campo em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 12/08/2015 | 2015 | 20 | 4 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Tarde de Campo em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 24/09/2015 | 2015 | 26 | 4 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Tarde de Campo em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 28/10/2015 | 2015 | 28 | 4 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Tarde de Campo em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 10/11/2015 | 2015 | 25 | 4 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Excursão para o Evento Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 25 | 6 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Excursão para o Evento Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 41 | 6 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Excursão de Produtores de Leite para a Agroleite, em Castro | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 41 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Intercambio Técnico em Agroecologia | Agricultura Organica / Agroecologia | 30/09/2015 | 2015 | 25 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Intercâmbio Técnico na Produção de Hortaliças Orgânicas – Visita em São José dos Pinhais | Olericultura | 28/10/2015 | 2015 | 21 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Visita Técnica de Manejo de Pastagens | Bovinocultura Leiteira | 09/09/2015 | 2015 | 41 | 8 | b | Visita Técnica |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Mostra de Estudos Agropecuários | Olericultura | 14/09/2015 | 2015 | 133 | 16 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitória | Excursão para o Evento Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 23 | 6 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitória | Curso de Proteção de Fonte com Solo Cimento | Boas Praticas na Agricultura | 12/11/2015 | 2015 | 26 | 8 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitória | Dia Especial sobre Erva Mate | Cultivos Florestais | 26/11/2015 | 2015 | 30 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitória | Excursão para o DC de Bovino Cultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 23/09/2015 | 2015 | 10 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | São Mateus do Sul | Excursão de Produtores de Leite para a Agroleite, em Castro | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 30 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | São Mateus do Sul | Curso de Manejo de Bovino de Leite | Bovinocultura Leiteira | 23/08/2015 | 2015 | 20 | 50 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | União da Vitória | Dia de Campo de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 27/11/2015 | 2015 | 50 | 6 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | União da Vitória | Encontro Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 425 | 6 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu | União da Vitória | Excursão de Produtores de Leite para a Agroleite, em Castro | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 29 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | UR União da Vitória | Reunião de Planejamento para 2016 | Gestão PRO-RURAL | 19/11/2015 | 2015 | 35 | 6 | o | Reunião |
| Vale do Iguaçu | UR União da Vitória | Visita Técnica de Arboretos | Cultivos Florestais | 15/09/2015 | 2015 | 14 | 6 | o | Visita Técnica |
| Vale do Iguaçu | UR União da Vitória | Reunião de Fruticultura – Projeto Urbal | Fruticultura | 27/10/2015 | 2015 | 14 | 8 | o | Reunião |
| Vale do Ivai | Apucarana | Encontro de Cafeicultores | Cafeicultura | 18/09/2015 | 2015 | 61 | 4 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Apucarana | 22º Encontro da Mulher Rural | Mulheres | 22/10/2015 | 2015 | 44 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Fortalecimento de Associativismo | Associativismo / Cooperativismo | 27/11/2015 | 2015 | 51 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Organização de Associação para acesso a políticas públicas | Associativismo / Cooperativismo | 28/10/2015 | 2015 | 50 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Reunião para Organização de Cooperativa | Associativismo / Cooperativismo | 05/08/2015 | 2015 | 51 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Excursão para Agroleite | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 21 | 15 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso Básico sobre cultivo de Maracujá | Fruticultura | 09/09/2015 | 2015 | 25 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Colheita e Classificação em Fruticultura | Fruticultura | 23/09/2015 | 2015 | 25 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Diversificação de Atividades – Panificação | Agroindustria | 16/11/2015 | 2015 | 25 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Plasticultura | Olericultura | 06/10/2015 | 2015 | 18 | 24 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Olho na Qualidade | Desenvolvimento Rural | 21/09/2015 | 2015 | 18 | 24 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Formação de Conselheiros | Formação e Capacitação de Conselheiros | 02/10/2015 | 2015 | 20 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ivai | Barbosa Ferraz | Dia de Campo de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 15/10/2015 | 2015 | 53 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Barbosa Ferraz | Excursão sobre Olericultura para o Município de Marialva | Olericultura | 27/10/2015 | 2015 | 52 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Barbosa Ferraz | Reunião para Adequação dos Projetos de Associações | Projetos Produtivos | 18/08/2015 | 2015 | 25 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Ivai | Borrazópolis | Rally da Diversificação | Olericultura | 22/10/2015 | 2015 | 50 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Califórnia | Encontro Municipal de Olericultores | Olericultura | 13/10/2015 | 2015 | 94 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Califórnia | Excursão para o 22º Encontro da Mulher Rural | Mulheres | 22/10/2015 | 2015 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Califórnia | Curso sobre Homeopatia na Agropecuária | Bovinocultura Leiteira | 24/09/2015 | 2015 | 35 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Cambira | 5º Encontro da Mulher Rural de Cambira | Mulheres | 19/08/2015 | 2015 | 80 | 6 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Cambira | Curso Mercado Futuro | Mercados | 21/09/2015 | 2015 | 25 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Cambira | Curso de Aplicação de Agrotóxicos Fase 1 | Boas Praticas na Agricultura | 26/10/2015 | 2015 | 12 | 24 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Cambira | Curso de Classificação e Degustação de Cafe | Cafeicultura | 21/10/2015 | 2015 | 11 | 24 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Cambira | Curso de Olho na Qualidade | Desenvolvimento Rural | 17/08/2015 | 2015 | 17 | 50 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Curso em Citrus para produtores | Fruticultura | 20/08/2015 | 2015 | 17 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Curso sobre Fruticultura - Cultura de Amora | Fruticultura | 14/10/2015 | 2015 | 19 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Dia de Campo em Fruticultura | Fruticultura | 22/10/2015 | 2015 | 43 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Excursão Em Bovinocultura de Leite, para Roncador | Bovinocultura Leiteira | 11/09/2015 | 2015 | 18 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Excursão em Cafe para o Município de Mandaguari | Cafeicultura | 28/10/2015 | 2015 | 20 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Excursão Jornada Tecnológica no Campo – Integr. Lavoura Pecuária | Bovinocultura Leiteira | 03/09/2015 | 2015 | 27 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Excursão sobre Fruticultura para Município de São Tomé | Fruticultura | 29/10/2015 | 2015 | 24 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Oficina de Fruticultura | Fruticultura | 08/10/2015 | 2015 | 47 | 8 | b | Oficina |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Reunião de Qualificação do Credito Rural | Cafeicultura | 27/08/2015 | 2015 | 67 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Dia de Campo em Fruticultura – Morango | Fruticultura | 10/09/2015 | 2015 | 19 | 8 | o | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Grandes Rios | Encontro Municipal de Cafeicultores de Grandes Rios | Cafeicultura | 08/10/2015 | 2015 | 131 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Ivaiporã | 17º Seminário Brasileiro sobre Homeopatia na Agricultura | Agricultura Organica / Agroecologia | 18/09/2015 | 2015 | 106 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Ivaiporã | Formação de Agentes de Desenvolvimento do Vale do Ivai | Turismo Rural | 08/10/2015 | 2015 | 182 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ivaiporã | III Encontro de Agroecologia do Vale do Ivaí | Agricultura Organica / Agroecologia | 06/11/2015 | 2015 | 134 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Jardim Alegre | Oficina de Educação Ambiental e Agroecologia | Boas Praticas na Agricultura | 13/09/2015 | 2015 | 71 | 4 | b | Oficina |
| Vale do Ivai | Lidianópolis | II Encontro de Mulheres Rurais de Lidianópolis | Mulheres | 21/10/2015 | 2015 | 172 | 4 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Lidianópolis | II Encontro de Produtores de Tomate de Lidianópolis | Olericultura | 29/10/2015 | 2015 | 113 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Lidianópolis | Seminário Municipal de Meio Ambiente | Boas Praticas na Agricultura | 24/09/2015 | 2015 | 95 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Lidianópolis | Arrastão Ecológico do Rio Ivaí | Boas Praticas na Agricultura | 28/10/2015 | 2015 | 105 | 24 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Lunardelli | Encontro de Mulheres Rurais | Mulheres | 25/09/2015 | 2015 | 200 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Marilândia do Sul | Dia de Campo Sustentabilidade na Pecuária Leiteira | Bovinocultura Leiteira | 28/10/2015 | 2015 | 101 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Marilândia do Sul | Seminário sobre Diversificação na Agricultura Familiar | Diversificação Produtiva | 01/09/2015 | 2015 | 114 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Marilândia do Sul | Curso sobre Homeopatia na Agropecuária | Bovinocultura Leiteira | 22/09/2015 | 2015 | 20 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Marumbi | Curso de Aproveitamento de Alimentos | Tecnologias para Agricultura | 29/09/2015 | 2015 | 32 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Rio Bom | Dia de Campo de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 29/10/2015 | 2015 | 21 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | UR Apucarana | Reunião do Grupo Gestor do Território Vale do Ivai | Organização Social - Conselhos | 10/09/2015 | 2015 | 28 | 6 | e | Reunião |
| Vale do Ivai | UR Apucarana | Oficina de Elaboração e Gestão de Planos Etapa 1 | Formação e Capacitação de Conselheiros | 20/10/2015 | 2015 | 19 | 8 | e | Oficina |
| Vale do Ivai | UR Apucarana | Oficina de Elaboração e Gestão de Planos Etapa 2 | Formação e Capacitação de Conselheiros | 17/11/2015 | 2015 | 31 | 8 | e | Oficina |
| Vale do Ivai | UR Ivaiporã | Curso de Capacitação em Regulamentação de Agroindústrias | Agroindustria | 30/09/2015 | 2015 | 135 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | UR Ivaiporã | Apresentação do Plano Estratégico e Planejamento 2016 | Gestão PRO-RURAL | 22/09/2015 | 2015 | 25 | 8 | o | Seminário |
| Vale do Ivai | UR Ivaiporã | Reunião de Planejamento 2015 | Gestão PRO-RURAL | 21/09/2015 | 2015 | 42 | 8 | o | Reunião |
| Vale do Ribeira | Cerro Azul | Curso de Manejo Sustentável do Bambu | Agricultura Organica / Agroecologia | 28/09/2015 | 2015 | 13 | 32 | b | Curso |
| Vale do Ribeira | Cerro Azul | Oficina para Empreendedores em Turismo Rural | Turismo Rural | 12/11/2015 | 2015 | 40 | 8 | e | Oficina |
| Vale do Ribeira | Doutor Ulysses | Curso de Capacitação para Atualização do PDRS municipal | Formação e Capacitação de Conselheiros | 11/11/2015 | 2015 | 17 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ribeira | Rio Branco do Sul | Seminário Técnico de Modernização da Pecuária | Bovinocultura Leiteira | 12/11/2015 | 2015 | 106 | 4 | b | Seminário |
| Vale do Ribeira | Rio Branco do Sul | Excursão para o DC em Bubalinocultura na Lapa | Bovinocultura Leiteira | 08/12/2015 | 2015 | 34 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ribeira | Rio Branco do Sul | Seminário de Modernização da Pecuária | Bovinocultura Corte | 12/11/2015 | 2015 | 19 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ribeira | Rio Branco do Sul | Oficina de Elaboração de Projetos | Projetos Produtivos | 29/07/2015 | 2015 | 20 | 6 | e | Oficina |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Fisico – Financeiro do EMATER (SAFE)