**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO**

**INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**

**INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS**

**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TERRITORIAL**

**RELATORIO DE ATIVIDADES DE 2016 E 1ºTRIMESTRE 2017**



**CURITIBA, ABRIL DE 2017**

**SUMÁRIO**

[**1. APRESENTAÇÃO 3**](#_Toc445711703)

[2. INTRODUÇÃO 4](#_Toc445711704)

[2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5](#_Toc445711705)

[2.2 ÁREA DE ATUAÇÃO 5](#_Toc445711706)

[2.3 PÚBLICO 7](#_Toc445711707)

[2.4 ESTRUTURA DO PROGRAMA 7](#_Toc445711708)

[2.5. METAS GLOBAIS DO PROGRAMA 8](#_Toc445711709)

[3. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO PROGRAMA E AS ATIVIDADES REALIZADAS 9](#_Toc445711710)

[3.1. COMPONENTE 1 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 9](#_Toc445711711)

[3.1.1. Subcomponente 1.1. Assistência Técnica a Grupos de Produtores 9](#_Toc445711712)

[3.1.2. Subcomponente 1.2. Fortalecimentos das Parcerias Operacionais e Estratégicas 15](#_Toc445711713)

[3.1.1. Subcomponente Gestão do Programa 22](#_Toc445711714)

[3.2. COMPONENTE 2 – SUPORTE A AÇÕES PÚBLICAS ESTRUTURANTES 23](#_Toc445711715)

[3.2.1. Subcomponente 2.1. Projetos Piloto e Iniciativas Inovadoras 23](#_Toc445711716)

[3.2.2. Subcomponente 2.2. Adequação de Estradas Rurais 25](#_Toc445711717)

[3.2.3. Subcomponente 2.3. Regularização Fundiária 28](#_Toc445711718)

[3.3. COMPONENTE 3 - APOIO AS INICIATIVAS DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS 32](#_Toc445711719)

[4. SALVAGUARDAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 37](#_Toc445711720)

[4.1. REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO 37](#_Toc445711721)

[4.2. ESTRATÉGIA DE PARTICIPAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 37](#_Toc445711722)

[4.3. GESTÃO AMBIENTAL 41](#_Toc445711723)

[5. PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA de 2012 A 2015 45](#_Toc445711724)

[6. INDICADORES DE PRODUTO E RESULTADOS DO PROGRAMA 46](#_Toc445711725)

[ANEXO 1 51](#_Toc445711726)

# APRESENTAÇÃO

Este Relatório de Atividades tem como objetivo apresentar ao Banco Mundial os principais resultados e informações de maior destaque na execução do Programa de Desenvolvimento Econômico e Territorial – PRÓ-RURAL.

O período relatado compreende de Janeiro de 2016 á Dezembro de 2016 e ratifica as ações realizadas pela Secretaria de Agricultura e do Abastecimento – SEAB, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER e o Instituto de Terras, Cartográfica e Geociências – ITC.

Foram empregados indicadores consolidados, de forma sistematizada, ajudando a aferir as informações do campo. Assim o relatório pretende ser um instrumento que permite ao usuário verificar o engajamento e abrangência do PRÓ-RURAL, bem como facilitar a o processo de gestão e de tomada de decisão por parte da equipe do Programa.

# INTRODUÇÃO

O Estado do Paraná tem a quinta maior economia do país e indicadores sociais acima da média nacional. Apesar destas conquistas apresenta desigualdades, tendo regiões com maior dificuldade de acesso aos serviços sociais de qualidade.

Na região central do Paraná, a agricultura de pequenas áreas é a principal fonte de renda e caracteriza a estrutura social e econômica da maioria dos municípios. Os principais fatores que dificultam esta região de participar do crescimento econômico do estado são: ambiente físico e produtividade baixa, capital social restrito e pouca inovação, história política e questões de posse da terra.

Para enfrentar estas questões a estratégia do governo enfatiza o aumento da competitividade das cadeias de valor, a melhoria da qualidade de vida nas áreas rurais, a regularização da posse da terra e a melhoria do manejo dos recursos naturais.

Neste sentido, o governo do Estado do Paraná negociou um empréstimo com o Banco Internacional Para Reconstrução e Desenvolvimento – Bird (Banco Mundial) financiando o *PROJETO MULTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ*, através do *ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº BIRD 8201-BR*, que tem como objetivo tornar o acesso a oportunidades de desenvolvimento econômico e humano mais justo e ambientalmente sustentável, através da modernização da gestão do setor público e da gestão da receita no Estado do Paraná.

O Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná adotará uma abordagem setorial ampla (SWAP) para apoiar ações prioritárias das secretarias estaduais de educação, saúde, agricultura, meio ambiente, fazenda, administração e previdência e planejamento. Entre as ações prioritárias está o Programa De Desenvolvimento Econômico e Territorial (Pró-Rural).

O Programa de Desenvolvimento Econômico e Territorial: Renda e Cidadania no Campo - PRÓ RURAL, é uma ação do Governo do Estado do Paraná, a ser executado pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento - SEAB, por intermédio do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, do Instituto de Terras, Cartografia e Geociências – ITCG. O PRÓ RURAL faz parte do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná.

O PRÓ-RURAL tem como objetivo aumentar a competitividade dos pequenos produtores rurais da região central do estado, de forma socialmente e ambientalmente sustentável. O mesmo irá ajudar os pequenos produtores a aumentar a produtividade, sua organização, comercialização e promover conexões com parceiros e mercados em regiões mais dinâmicas, através de parcerias técnicas e comerciais e facilitando o acesso aos grandes mercados urbanos.

## 2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


* Fortalecer a capacidade organizacional e gerencial das instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) Públicas;
* Desenvolver e apoiar mecanismos de formação de capital humano e social;
* Fortalecer as organizações e associações de agricultores familiares;
* Ampliar ou inovar as oportunidades de negócios sustentáveis e suas inserções no mercado;
* Fomentar o gerenciamento da infraestrutura viária rural;
* Incentivar o processo de regularização fundiária.

## 2.2 ÁREA DE ATUAÇÃO

A área de atuação priorizada pelo programa será a Região Central do Estado e Vale do Ribeira, que compreende oito territórios e 132 municípios, os quais se encontram nas áreas mais pobres do Estado e apresentam dificuldades e desafios socioeconômicos semelhantes.

A localização espacial dos territórios, sua abrangência e dados populacionais básicos podem ser consultados no mapa 1 e no quadro 1.

MAPA 1 – TERRITÓRIOS PRIORITÁRIOS PARA ATUAÇÃO DO PROGRAMA



FONTE: ITCG (2017)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUADRO 1 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS, ÁREA, POPULAÇÃO E DENSIDADE POPULACIONAL DOS TERRITÓRIOS PRIORITÁRIOS | | | | | | |
| TERRITÓRIOS | N.o DE MUNICÍPIOS | ÁREA (km2) | POPULAÇÃO URBANA | POPULAÇÃO RURAL | POPULAÇÃO TOTAL | DENSIDADE (hab./ km2) |
| Paraná Centro | 16 | 14.251 | 229.268 | 102.945 | 332.213 | 23,31 |
| Caminhos do Tibagi | 9 | 10.196 | 137.997 | 55.446 | 193.443 | 18,97 |
| Vale do Ribeira | 7 | 6.091 | 61.921 | 39.054 | 100.975 | 16,56 |
| Cantuquiriguaçu | 20 | 13.947 | 125.073 | 107.473 | 232.546 | 16,67 |
| Centro-Sul | 13 | 12.119 | 149.739 | 119.175 | 268.914 | 22,19 |
| Vale do Iguaçu | 10 | 7.298 | 113.121 | 65.900 | 179.021 | 24,53 |
| Vale do Ivaí | 28 | 10.372 | 268.598 | 67.575 | 336.173 | 32,41 |
| Norte Pioneiro | 29 | 10.439 | 235.511 | 77.149 | 312.660 | 29,95 |
| Total dos Territórios | 132 | 84.713 | 1.321.288 | 634.717 | 1.955.945 | 23,09 |
| Total (Estado - Territórios) | 267 | 114.841 | 7.585.214 | 898.442 | 8.483.656 | 73,87 |
| Total do Estado | 399 | 199.554 | 8.906.442 | 1.533.159 | 10.439.601 | 52,31 |
| FONTE: IBGE 2010 - Censo Demográfico, elaborado pela Unidade Técnica do Programa (2017) | | | | | | |

A lista dos territórios e respectivos municípios integrantes do programa constam do quadro 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| QUADRO 2 - TERRITÓRIOS E MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELO PRÓ-RURAL | | | |
| TERRITÓRIO | MUNICÍPIOS | N.o MUNICIPIOS | |
| Cantuquiriguaçu | Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Catanduvas, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guaraniaçu, Ibema, Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Pinhão, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Três Barras do Paraná, Virmond | 20 | |
| Vale do Ribeira | Adrianópolis, Bocaiuva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Tunas do Paraná | 7 | |
| Norte Pioneiro | Abatiá, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Congoinhas, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto Itararé, Santana do Itararé, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santo Antonio do Paraíso, Santo Antonio da Platina, Sapopema, São José da Boa Vista, São Jerônimo da Serra, Siqueira Campos, Tomazina, Wenceslau Braz | 29 | |
| Paraná Centro | Altamira do Paraná, Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Cândido de Abreu, Guarapuava, Iretama, Laranjal, Manoel Ribas, Mato Rico, Nova Cantu, Nova Tebas, Palmital, Pitanga, Rio Branco do Ivaí, Roncador, Santa Maria do Oeste, Turvo | 17 | |
| Vale do Iguaçu | Antonio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, São João do Triunfo, São Mateus, União da Vitória | 10 | |
| Centro-Sul | Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Mallet, Palmeira, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, Teixeira Soares | 13 | |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva, Figueira, Imbaú, Ortigueira, Reserva, Tamarana, Telêmaco Borba, Tibagi, Ventania | 9 | |
| Vale do Ivaí | Apucarana, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Barbosa Ferraz, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Corumbataí do Sul, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marumbi, Mauá da Serra, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rosário do Ivaí, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí | 27 | |
| TOTAL | | | 132 |
| FONTE: Unidade Técnica do Programa (2017) | | | |

## 2.3 PÚBLICO

Nos territórios priorizados reside uma população total de 1,956 milhões de habitantes. Por outro lado, no meio rural vivem 635 mil pessoas, existindo aproximadamente 129 mil estabelecimentos considerados familiares. Destes, 72% possuem menos de um módulo fiscal, que, no caso do Paraná, varia entre 5 e 30 hectares.


Considerando esse universo e as ações previstas no programa, pretende-se beneficiar 30 mil famílias de forma direta durante os três anos de execução.

## 2.4 ESTRUTURA DO PROGRAMA

O Pró-Rural tem como base a mobilização e organização da sociedade nas esferas territorial, municipal e local. É composto por três componentes, a saber: Fortalecimento Institucional e Capacitação dos Beneficiários, Suporte a Ações Públicas Estruturantes e Apoio a Iniciativas de Negócios Sustentáveis.

Estes três eixos desdobram-se em subcomponentes e/ou atividades que são descritos na sequência.

FIGURA 2 - ORGANOGRAMA DO PROGRAMA



## 2.5. METAS GLOBAIS DO PROGRAMA

O quadro 3 sintetiza as metas e o público por componente, subcomponente e/ou atividades previstas no programa. As metas apresentadas incluem os agricultores familiares e grupos vulneráveis (jovens, mulheres, indígenas e quilombolas), de acordo com a definição de beneficiários prioritários.

QUADRO 3 - METAS E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA POR COMPONENTES, SUBCOMPONENTES E/OU ATIVIDADES

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTES | SUBCOMPONENTES/ATIVIDADES | METAS | | | BENEFICIÁRIOS | |
| Unidade | Número | Unidade | | Número |
| 1. Fortalecimento institucional e capacitação dos beneficiários | 1.1 Assistência técnica e capacitação a grupos de agricultores |  |  |  | |  |
| a) Capacitação e beneficiários e suas organizações | Eventos | 320 | Pessoas | | 9.600 |
| b) Assistência técnica (EMATER) | Técnicos | 145 | Famílias | | 21.000 |
| 1.2 Fortalecimento das parcerias operacionais e estratégicas |  |  |  | |  |
| a) Público estratégico | Eventos | 206 | Pessoas | | 6.200 |
| b) Público operacional | Eventos | 103 | Pessoas | | 2.200 |
|  |  |  |  | |  |
| 2. Suporte a ações públicas estruturantes | 2.1 Projetos-Pilotos e Iniciativas Inovadoras | Número | 60 | Pessoas | | 2000 |
| 2.2 Adequação de Estradas Rurais |  |  |  | |  |
| a) Planos de Gestão da rede viária rural | Unidade | 60 | Municípios | | 60 |
| b) Cursos de capacitação para gestores e operadores | Unidade | 80 | Pessoas | | 2000 |
| c) Apoio a Consórcios Intermunicipais (máquinas e equipamentos para adequação de estradas) | Unidade | 07 | Municípios | | 50 |
| d) Adequação de estradas rurais (diretamente pelo programa e a contrapartida dos consórcios) | km | 840 | Famílias | | 4.200 |
| 2.3 Regularização fundiária | Número | 6.000 | Famílias | | 6.000 |
| 3. Apoio a iniciativas de negócios sustentáveis | 3.1 Apoio a iniciativas de negócios sustentáveis | Número | 100 | Famílias | | 3.000 |
| FONTE: Unidade Técnica do Programa (2017)  NOTA: Para o monitoramento e avaliação do público beneficiário de cada ação, será levada em consideração a questão de gênero. | | | | | | |

# DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO PROGRAMA E AS ATIVIDADES REALIZADAS

## **COMPONENTE 1 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS**

O Componente Fortalecimento Institucional e Capacitação dos Beneficiários têm por objetivo dar embasamento e instrumentos para que os outros dois Componentes – Suporte a Ações Públicas e Estruturantes e Apoio a Iniciativas de Negócios Sustentáveis – possam atingir os resultados preconizados.

O Componente pretende propiciar: i) condições para que ocorra o desenvolvimento do capital humano e social; ii) a implantação de um novo modelo de gestão eficiente e compartilhada com a sociedade; iii) o fortalecimento das instituições envolvidas, e; iv) a realização de estudos e pesquisas que darão consistência às propostas de inclusão e desenvolvimento rural sustentável.

Dada a magnitude das ações a serem executadas pelo Componente Fortalecimento Institucional, subdividiu-se este em 3 subcomponentes: Assistência Técnica e Capacitação a Grupos de Agricultores (Subcomponente 1.1), Fortalecimento das Parcerias Operacionais e Estratégicas (Subcomponente 1.2) e Gestão do Programa (Subcomponente 1.3).

### 3.1.1. Subcomponente 1.1. Assistência Técnica a Grupos de Produtores

Este financia as ações de formação e capacitação destinadas aos agricultores familiares e suas organizações nos oito territórios de atuação do Programa (Região do Centro Expandido Paranaense). As atividades desenvolvidas ajudaram na identificação de oportunidades para melhorar o acesso aos mercados e, assim, estimular a criação de novas iniciativas de negócios a serem financiadas pelo componente 3 – Apoio às iniciativas de negócios sustentáveis.

Além disso, este subcomponente investirá no fortalecimento da ATER pública oficial do Estado (EMATER), incluindo a reforma de escritórios, a aquisição de veículos, equipamentos de informática e a modernização dos sistemas de tecnologia de informação (TI) da estrutura envolvida no desenvolvimento dos trabalhos na área do Programa.

Para o desenvolvimento do programa serão implementadas, através do Subcomponente 1.1, ações dirigidas aos beneficiários, a grupos de beneficiários, conselhos, organizações civis e à população dos territórios.

Entre as principais estratégias a serem desenvolvidas pelas estruturas de assistência técnica destacam-se: a) mobilização da população dos territórios; b) organização comunitária, associativa e cooperativa; e c) assessoria técnica aos beneficiários e suas organizações.

**Atividades e Investimentos Realizados**

Com relação aos investimentos previstos para o fortalecimento da ATER pública oficial no ano de 2016 foram realizadas reformas em 27 escritórios locais e regionais do Instituto EMATER (em anexo lista de municípios), totalizando R$ 240.833,00 e a aquisição de software e estações de computadores que totalizaram recursos de aproximadamente R$ 992.008,00.

Conforme previsto nas ações do Programa, neste período foram desenvolvidas atividades de formação e capacitação destinadas aos agricultores familiares e suas organizações (público beneficiário) nos oito territórios de atuação do Programa.

Como resultado foram realizados 370 eventos de capacitação do público beneficiário, que envolveram a participação de 18.667 agricultores, totalizando 3.448 horas de atividades (Tabela 1).

tabela 1 – numero de eventos, participantes E HORAS realizados com publico beneficiário por território – 2013 A 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERRITORIO** | **ATÉ 2015** | | | **2016** | | | **TOTAL** | | |
| **Nº**  **EVENTO** | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** | **Nº**  **EVENTO** | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** | **Nº**  **EVENTO** | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** |
| Caminhos do Tibagi | 65 | 2.940 | 568 | 38 | 1.372 | 324 | 103 | 4.312 | 892 |
| Caminhos Tibagi /  Integração Norte Pioneiro | 2 | 266 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 266 | 16 |
| Cantuquiriguaçu | 19 | 1.495 | 180 | 41 | 2.014 | 352 | 60 | 3.509 | 532 |
| Centro Sul | 35 | 1.654 | 368 | 13 | 1.814 | 148 | 48 | 3.468 | 516 |
| Estadual | 2 | 69 | 28 | 4 | 175 | 92 | 6 | 244 | 120 |
| Integração Norte Pioneiro | 138 | 7.216 | 1.231 | 97 | 4.692 | 884 | 235 | 11.908 | 2.115 |
| Paraná Centro | 66 | 5.229 | 734 | 34 | 2.024 | 264 | 100 | 7.253 | 998 |
| Vale do Iguaçu | 87 | 4.960 | 1.194 | 39 | 1.284 | 434 | 126 | 6.244 | 1628 |
| Vale do Ivaí | 134 | 7.733 | 1.577 | 85 | 4.597 | 774 | 219 | 12.330 | 2351 |
| Vale do Ribeira | 8 | 482 | 84 | 19 | 705 | 176 | 27 | 1.187 | 260 |
| **Total** | **556** | **32.044** | **5.980** | **370** | **18.677** | **3.448** | **926** | **50.721** | **9.428** |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE) – até 15/12/2016

Nota: Nesta tabela não estão excluídas as repetições de participantes como apresentado no relatório de monitoramento semestral.

Das 370 capacitações realizadas, 332 dos eventos (89,7 %) são de curta duração (até 8 horas) e envolveram 17.244 dos participantes (92,3 %), totalizando 2.582 horas (74,9 %) – Tabela 3.

As principais metodologias utilizadas para capacitações do público beneficiário foram os cursos, seminários/simpósios/encontros e as excursões (Tabela 4).

Entre temas trabalhados nos eventos de capacitação podemos destacar as cadeias produtivas do leite, cafeicultura, fruticultura e mulheres na agricultura. Esses temas/cadeias produtivas foram responsáveis por 53,54 % do total de horas de capacitação e envolveram 10.006 participantes (Tabela 5).

As atividades de capacitação com temas considerados importantes para as associações e o desenvolvimento de projetos produtivos a serem financiadas pelo componente 3 – Apoio às iniciativas de negócios sustentáveis dos propostas de iniciativas de negócios entre os quais, (i) associativismo/cooperativismo, (ii) mercados, e (iii) agroindústria, envolveram 1.493 pessoas (8%) através da realização de 33 eventos (8,9%) e 260 horas de atividades (7,5%).

tabela 3 – numero de eventos, horas e participantes realizados por CARGA HORÁRIA para o publico BENEFICIÁRIO – 2013 A 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARGA HORÁRIA DOS EVENTOS** | **ATE 2015** | | | | **2016** | | | | **TOTAL** | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** |
| Até 8 horas | 447 | 3.449 | 27.807 | 332 | | 2.582 | 17.244 | 779 | | 6.031 | 45.051 |
| 8 a 16 horas | 61 | 925 | 2.456 | 21 | | 336 | 647 | 82 | | 1.261 | 3.103 |
| 16 a 24 horas | 22 | 520 | 1.063 | 9 | | 216 | 204 | 31 | | 736 | 1.267 |
| 24 a 32 horas | 8 | 256 | 392 | 2 | | 64 | 586 | 10 | | 320 | 978 |
| Mais de 32 horas | 18 | 800 | 326 | 6 | | 250 | 200 | 24 | | 1.050 | 526 |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)

tabela 4 – numero de eventos, horas e participantes realizados por tipo de evento para o publico beneficiário – 2013 A 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE EVENTO** | **ATE 2015** | | | | **2016** | | | | **TOTAL** | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** |
| Cursos/Treinamentos | 151 | 2.407 | 4.944 | 95 | | 1092 | 2697 | 246 | | 3.499 | 7.641 |
| Oficinas | 16 | 180 | 901 | 6 | | 48 | 287 | 22 | | 228 | 1.188 |
| Seminários/Encontros/Simpósios | 121 | 1.142 | 15.992 | 64 | | 552 | 9.027 | 185 | | 1.694 | 25.019 |
| Dias de Campo/Visitas Técnica | 57 | 463 | 3.512 | 20 | | 156 | 1.595 | 77 | | 619 | 5.107 |
| Excursões | 172 | 1.482 | 5.143 | 149 | | 1.328 | 3.658 | 321 | | 2.810 | 8.801 |
| Reuniões | 39 | 306 | 1.652 | 36 | | 272 | 1.413 | 75 | | 578 | 3.065 |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)

Tabela 5 – numero de eventos, horas e participantes realizados por tema para o publico beneficiário – 2013 A 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEMA** | **ATE 2015** | | | | | **2016** | | | | | **TOTAL** | | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** |
| Bovinocultura Leiteira | 159 | 1916 | 32,04 | 9121 | 88 | | 774 | 22,45 | 4.259 | **247** | | **2.690** | **28,53** | **13.380** |
| Cafeicultura | 83 | 720 | 12,04 | 4282 | 55 | | 484 | 14,04 | 2.360 | **138** | | **1204** | **12,77** | **6.642** |
| Fruticultura | 45 | 397 | 6,64 | 2592 | 34 | | 336 | 9,74 | 1.666 | **79** | | **733** | **7,77** | **4.258** |
| Olericultura | 43 | 405 | 6,77 | 2143 | 23 | | 196 | 5,68 | 981 | **66** | | **601** | **6,37** | **3.124** |
| Mulheres | 22 | 246 | 4,11 | 2869 | 27 | | 252 | 7,31 | 1.721 | **49** | | **498** | **5,28** | **4.590** |
| Desenvolvimento Rural | 6 | 154 | 2,58 | 326 | 21 | | 236 | 6,84 | 949 | **27** | | **390** | **4,14** | **1.275** |
| Organização Rural (associativismo/cooperativismo) | 25 | 224 | 3,75 | 911 | 21 | | 164 | 4,76 | 916 | **46** | | **388** | **4,12** | **1.827** |
| Agroindústria | 25 | 276 | 4,62 | 1077 | 9 | | 72 | 2,09 | 250 | **34** | | **348** | **3,69** | **1.327** |
| Tecnologias para Agricultura | 22 | 272 | 4,55 | 1004 | 1 | | 8 | 0,23 | 66 | **23** | | **280** | **2,97** | **1.070** |
| Agric. Orgânica / Agroecologia | 9 | 120 | 2,01 | 417 | 16 | | 128 | 3,71 | 649 | **25** | | **248** | **2,63** | **1.066** |
| Boas Práticas na Agricultura | 18 | 216 | 3,61 | 1003 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | **18** | | **216** | **2,29** | **1.003** |
| Inclusão Social |  |  |  |  | 13 | | 168 | 4,87 | 860 | **13** | | **168** | **1,78** | **860** |
| Erva Mate | 6 | 80 | 1,34 | 368 | 6 | | 56 | 1,62 | 442 | **12** | | **136** | **1,44** | **810** |
| Jovens | 12 | 112 | 1,87 | 372 | 2 | | 20 | 0,58 | 140 | **14** | | **132** | **1,40** | **512** |
| Grãos | 2 | 16 | 0,27 | 368 | 10 | | 112 | 3,25 | 749 | **12** | | **128** | **1,36** | **1117** |
| Quilombolas |  |  |  |  | 7 | | 124 | 3,60 | 313 | **7** | | **124** | **1,32** | **313** |
| Diversificação Produtiva | 9 | 104 | 1,74 | 711 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | **9** | | **104** | **1,10** | **711** |
| **Tema não identificado** | 11 | 104 | 1,74 | 500 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | **11** | | **104** | **1,10** | **500** |
| Piscicultura | 6 | 56 | 0,94 | 478 | 7 | | 44 | 1,28 | 201 | **13** | | **100** | **1,06** | **679** |
| Indígenas | 4 | 60 | 1 | 137 | 2 | | 32 | 0,93 | 56 | **6** | | **92** | **0,98** | **193** |
| Mercados | 7 | 60 | 1 | 572 | 3 | | 24 | 0,70 | 327 | **10** | | **84** | **0,89** | **899** |
| Regularização Fundiária | 6 | 64 | 1,07 | 796 |  | |  | 0,00 |  | **6** | | **64** | **0,68** | **796** |
| Apicultura | 4 | 56 | 0,94 | 236 | 1 | | 8 | 0,23 | 102 | **5** | | **64** | **0,68** | **338** |
| Turismo Rural | 3 | 24 | 0,4 | 402 | 5 | | 40 | 1,16 | 491 | **8** | | **64** | **0,68** | **893** |
| Desenvolvimento Local | 6 | 56 | 0,94 | 488 |  | |  | 0,00 |  | **6** | | **56** | **0,59** | **488** |
| Ovino ou Caprinocultura | 3 | 32 | 0,54 | 79 | 2 | | 16 | 0,46 | 54 | **5** | | **48** | **0,51** | **133** |
| Projetos Produtivos | 4 | 40 | 0,67 | 171 |  | |  | 0,00 |  | **4** | | **40** | **0,42** | **171** |
| Cultivos Florestais - Bambu |  |  |  |  | 2 | | 40 | 1,16 | 35 | **2** | | **40** | **0,42** | **35** |
| Credito Rural | 2 | 16 | 0,27 | 141 | 3 | | 24 | 0,70 | 93 | **5** | | **40** | **0,42** | **234** |
| Meio Ambiente |  |  |  |  | 5 | | 40 | 1,16 | 368 | **5** | | **40** | **0,42** | **368** |
| Plantas Medicinais | 1 | 32 | 0,54 | 36 |  | |  | 0,00 |  | **1** | | **32** | **0,34** | **36** |
| Cultivos Florestais | 4 | 28 | 0,47 | 109 |  | |  | 0,00 |  | **4** | | **28** | **0,30** | **109** |
| Paisagismo e Jardinagem | 1 | 24 | 0,4 | 15 |  | |  | 0,00 |  | **1** | | **24** | **0,25** | **15** |
| Bovinocultura Corte | 1 | 8 | 0,13 | 19 | 2 | | 16 | 0,46 | 173 | **3** | | **24** | **0,25** | **192** |
| Inclusão Digital | 1 | 16 | 0,27 | 18 |  | |  | 0,00 |  | **1** | | **16** | **0,17** | **18** |
| Artesanato | 1 | 8 | 0,13 | 25 | 1 | | 8 | 0,23 | 94 | **2** | | **16** | **0,17** | **119** |
| Gestão PRO-RURAL | 1 | 8 | 0,13 | 12 | 1 | | 8 | 0,23 | 34 | **2** | | **16** | **0,17** | **46** |
| Avicultura | 1 | 6 | 0,1 | 53 | 2 | | 10 | 0,29 | 327 | **3** | | **16** | **0,17** | **380** |
| Bubalinocultura | 1 | 8 | 0,13 | 132 |  | |  | 0,00 |  | **1** | | **8** | **0,08** | **132** |
| Floricultura | 1 | 8 | 0,13 | 15 |  | |  | 0,00 |  | **1** | | **8** | **0,08** | **15** |
| Fruticultura e Olericultura | 1 | 8 | 0,13 | 46 |  | |  | 0,00 |  | **1** | | **8** | **0,08** | **46** |
| Empreendedorismo Rural |  |  |  |  | 1 | | 8 | 0,23 | 10 | **1** | | **8** | **0,08** | **10** |
| **TOTAL** | **556** | **5980** | **100,00** | **32.044** | **370** | | **3448** | **100** | **18.686** | **926** | | **9.428** | **100** | **50.730** |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)

Com relação as atividades relacionadas a assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares o Programa assistiu até o momento (abril/2017) 19.667 famílias o que representa 140,5 % da meta prevista até 2016 e 93,6 % da meta total.

Ressalta-se que a UTP considera agricultor atendido para efeito de meta aquele que recebeu, no mínimo, as seguintes atividades: a) 2 atendimentos, sendo um deles 1 visita a unidade produtiva e b) 8 horas de atividades de capacitação.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANO** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **TOTAL** |
| **Nº AGRICULTORES ASSISTIDOS\*** | 5.700 | 10.304 | 11.067 | 11.195 | 4.427 | 19.610\*\* |

Nota: \* Para o cálculo do valor total a UTP considera agricultor assistido para efeito de meta anual aquele que recebeu ao longo da execução do Programa, no mínimo, as seguintes atividades: a) 2 atendimentos, sendo um deles 1 visita a unidade produtiva e b) 8 horas de atividades de capacitação.

\*\* O total refere-se ao número de agricultores atendidos conforme os critérios e sem repetição ao longo da execução do Programa

### 3.1.2. Subcomponente 1.2. Fortalecimentos das Parcerias Operacionais e Estratégicas

Neste subcomponente se encontra as atividades de formação e capacitação dos parceiros operacionais (Rede de ATER) e estratégicos do Programa.

Esta rede de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) incluirá, além dos técnicos da EMATER e dos municípios, técnicos das organizações não-governamentais e das organizações dos agricultores (associações e cooperativas) beneficiárias do apoio previsto no Componente 3. Estima-se que 250 técnicos comporão esta Rede de ATER no âmbito territorial e municipal.

O público estratégico do programa consiste nos conselheiros colegiados territoriais e conselhos municipais, lideranças locais e agentes públicos.

Estão previstas atividades de capacitação e formação que enfocarão o desenvolvimento de habilidades e expertises nestes parceiros visando o desenvolvimento de iniciativas de negócios (análise e proposição), associadas a boas práticas sociais e ambientais, além de ajudar a identificar a sinergia entre os municípios da *Região Central* e *Vale do Ribeira*.

**Atividades Realizadas**

Durante o ano de 2016 as principais atividades realizadas por este subcomponente foram voltadas a capacitação dos conselheiros dos Conselhos Municipais, dos Colegiados Territoriais, lideranças locais e agentes públicos.

Como resultado foram realizados 57 eventos de capacitação do público estratégico, composto de conselheiros municipais e territoriais, lideranças locais, entre outros, que envolveram a participação de 1.758 participantes em 459 horas de atividades (Tabela 6).

tabela 6 – numero de eventos, participantes E HORAS realizados com publico ESTRATÉGICO por território – 2013 a 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERRITORIO** | **ATE 2015** | | | **2016** | | | | **TOTAL** | | |
| **Nº**  **EVENTO** | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** | **Nº**  **EVENTO** | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** | **Nº**  **EVENTO** | | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** |
| Caminhos do Tibagi | 20 | 641 | 149 | 7 | 225 | 44 | 27 | | 866 | 193 |
| Cantuquiriguaçu | 29 | 1.615 | 224 | 5 | 126 | 48 | 34 | | 1.741 | 272 |
| Cantuquiriguaçu/Vale do Ivaí | 1 | 350 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 350 | 8 |
| Centro Sul | 42 | 1.119 | 317 | 5 | 82 | 35 | 47 | | 1.201 | 352 |
| Estadual | 7 | 389 | 128 | 3 | 217 | 40 | 10 | | 606 | 168 |
| Integração Norte Pioneiro | 27 | 1.217 | 262 | 14 | 429 | 108 | 41 | | 1.646 | 370 |
| Paraná Centro | 9 | 323 | 66 | 7 | 234 | 56 | 16 | | 557 | 122 |
| Vale do Iguaçu | 7 | 344 | 56 | 3 | 126 | 24 | 10 | | 470 | 80 |
| Vale do Ivaí | 17 | 824 | 150 | 7 | 193 | 56 | 24 | | 1.017 | 206 |
| Vale do Ribeira | 13 | 341 | 102 | 6 | 126 | 48 | 19 | | 467 | 150 |
| **Total** | **172** | **7.163** | **1.462** | **57** | **1.758** | **459** | **229** | | **8.921** | **1.921** |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Fisico – Financeiro do EMATER (SAFE)

Das capacitações realizadas, 54 dos eventos (94,7 %) são de curta duração (até 8 horas) e envolveram 1.557 dos participantes (88,6 %), totalizando 403 horas (87,8 %) – Tabela 8.

As principais metodologias utilizadas para capacitações do público estratégico foram os cursos, reuniões e as oficinas (Tabela 9).

Dentre os principais temas trabalhados em 2016 nos eventos de capacitação podemos destacar: gestão do PRO-RURAL, Organização Rural (Associativismo e Cooperativismo) e Inovação Tecnológica para a Agric. Familiar, responsáveis por 74,73 % do total de horas de capacitação e envolveram 1.085 dos participantes – 61,7 % (Tabela 10).

tabela 8 – numero de eventos, horas e participantes realizados por CARGA HORÁRIA para o publico estratégico – 2013 A 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARGA HORÁRIA DOS EVENTOS** | **ATE 2015** | | | | **2016** | | | | **TOTAL** | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** |
| Até 8 horas | 160 | 1.222 | 6.407 | 54 | | 403 | 1.557 | 214 | | 1.625 | 7.964 |
| 8 a 16 horas | 6 | 96 | 223 | 2 | | 32 | 30 | 8 | | 128 | 253 |
| 16 a 24 horas | 6 | 154 | 533 | 1 | | 24 | 171 | 7 | | 178 | 704 |
| 24 a 32 horas | - | - | - | - | | - | - |  | |  |  |
| Mais de 32 horas | - | - | - | - | | - | - |  | |  |  |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)

tabela 9 – numero de eventos, horas e participantes realizados por tipo de evento para o publico estratégico – 2013 A 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE EVENTO** | **ATE 2015** | | | **2016** | | | | **TOTAL** | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** |
| Cursos/Treinamentos | 31 | 308 | 1.388 | 12 | 104 | 357 | 43 | | 412 | 1.745 |
| Oficinas | 33 | 310 | 1.380 | 4 | 28 | 84 | 37 | | 338 | 1.464 |
| Seminários/Encontros/Simpósios | 8 | 72 | 1.133 | 11 | 104 | 371 | 19 | | 176 | 1.504 |
| Dia de Campos/Visitas Técnicas | 1 | 8 | 29 | - | - | - | 1 | | 8 | 29 |
| Excursões | 5 | 48 | 66 | 3 | 32 | 62 | 8 | | 80 | 128 |
| Reuniões | 91 | 676 | 2.945 | 27 | 191 | 584 | 118 | | 867 | 3.529 |
| Conferências | 3 | 40 | 222 | - | - | - | 3 | | 40 | 222 |
| **TOTAL** | **172** | **1.462** | **7.163** | **57** | **459** | **1.458** | **229** | | **1.921** | **8.621** |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)

tabela 10 – numero de eventos, horas e participantes realizados por tema para o publico estratégico – 2013 a 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEMA** | **ATE 2015** | | | | | **2016** | | | | | **TOTAL** | | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** |
| Organização Social - Conselhos | 70 | 522 | 35,7 | 2.069 |  | |  |  |  | 70 | | 522 | 27,17 | 2069 |
| Formação e Capac. Conselheiros | 41 | 340 | 23,26 | 1.903 | 2 | | 16 | 3,49 | 105 | 43 | | 356 | 18,53 | 2008 |
| Gestão PRO-RURAL | 9 | 64 | 4,38 | 552 | 22 | | 155 | 33,77 | 464 | 31 | | 219 | 11,40 | 1016 |
| Organização Rural (associativismo/cooperativismo) | 6 | 48 | 3,28 | 230 | 14 | | 124 | 27,02 | 358 | 20 | | 172 | 8,95 | 588 |
| Agroindústria | 8 | 104 | 7,11 | 275 |  | |  |  |  | 8 | | 104 | 5,41 | 275 |
| Desenvolvimento Rural | 2 | 24 | 1,64 | 251 | 8 | | 60 | 13,07 | 346 | 10 | | 84 | 4,37 | 597 |
| Agric. Orgânica / Agroecologia | 3 | 72 | 4,92 | 230 |  | |  |  |  | 3 | | 72 | 3,75 | 230 |
| Formação e Capac. Lideranças | 9 | 72 | 4,92 | 515 |  | |  |  |  | 9 | | 72 | 3,75 | 515 |
| Inovação Tecnológica para AF |  |  |  |  | 8 | | 64 | 13,94 | 263 | 8 | | 64 | 3,33 | 263 |
| Projetos Produtivos | 8 | 60 | 4,1 | 236 |  | |  |  |  | 8 | | 60 | 3,12 | 236 |
| Mulheres e Jovens | 1 | 24 | 1,64 | 129 | 2 | | 32 | 6,97 | 186 | 3 | | 56 | 2,92 | 315 |
| Tecnologias para Agricultura | 2 | 32 | 2,19 | 115 |  | |  |  |  | 2 | | 32 | 1,67 | 115 |
| Turismo Rural | 2 | 16 | 1,09 | 266 | 1 | | 8 | 1,74 | 36 | 3 | | 24 | 1,25 | 302 |
| Boas Práticas na Agricultura | 2 | 16 | 1,09 | 100 |  | |  |  |  | 2 | | 16 | 0,83 | 100 |
| Jovens | 2 | 16 | 1,09 | 41 |  | |  |  |  | 2 | | 16 | 0,83 | 41 |
| Mercados | 2 | 16 | 1,09 | 124 |  | |  |  |  | 2 | | 16 | 0,83 | 124 |
| Desenvolvimento Local | 1 | 8 | 0,55 | 17 |  | |  |  |  | 1 | | 8 | 0,42 | 17 |
| Meio Ambiente | 1 | 8 | 0,55 | 23 |  | |  |  |  | 1 | | 8 | 0,42 | 23 |
| Regularização Fundiária | 1 | 8 | 0,55 | 42 |  | |  |  |  | 1 | | 8 | 0,42 | 42 |
| **Tema não identificado** | 1 | 8 | 0,55 | 32 |  | |  |  |  | 1 | | 8 | 0,42 | 32 |
| Fruticultura | 1 | 4 | 0,27 | 13 |  | |  |  |  | 1 | | 4 | 0,21 | 13 |
| **TOTAL** | **172** | **1.462** | **100** | **7.163** | 57 | | 459 | 100 | 1758 | 229 | | 1921 | 100 | 8921 |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)

Com relação as capacitações realizadas envolvendo o público operacional, 30 eventos foram realizados, capacitando 736 técnicos em 352 horas de atividades (Tabela 11).

tabela 11 – numero de eventos, participantes E HORAS realizados com publico OPERACIONAL por território – 2013 A 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERRITORIO** | **ATE 2015** | | | **2016** | | | **TOTAL** | | |
| **Nº**  **EVENTO** | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** | **Nº**  **EVENTO** | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** | **Nº**  **EVENTO** | **Nº**  **PARTIC** | **HORAS** |
| Caminhos do Tibagi | - | - | - | 1 | 56 | 8 | 1 | 56 | 8 |
| Cantuquiriguaçu | 1 | 36 | 8 | 1 | 26 | 8 | 2 | 62 | 16 |
| Centro Sul | 1 | 16 | 8 | - | - | - | 1 | 16 | 8 |
| Estadual | 6 | 238 | 96 | 18 | 385 | 256 | 24 | 623 | 352 |
| Integração Norte Pioneiro | 26 | 831 | 332 | 7 | 187 | 56 | 33 | 1.018 | 388 |
| Paraná Centro | 5 | 150 | 54 | 1 | 35 | 8 | 6 | 185 | 62 |
| Vale do Iguaçu | 8 | 164 | 68 | 2 | 47 | 16 | 10 | 211 | 84 |
| Vale do Ivai | 4 | 118 | 40 | - | - | - | 4 | 118 | 40 |
| Vale do Ribeira | 3 | 52 | 24 | - | - | - | 3 | 52 | 24 |
| **Total** | **54** | **1.605** | **630** | **30** | **736** | **352** |  |  |  |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)

Das 30 capacitações realizadas, 20 dos eventos realizados (66,7%) são de curta duração (até 8 horas) e envolveram 535 dos participantes (72,7%) desta atividade, totalizando 160 horas (45,5%) – Tabela 13.

Os principais temas abordados nos eventos foram gestão do PRO-RURAL (104 horas), bovinocultura de leite (56 horas) e organização rural (48h) – Tabela 15.

tabela 13 – numero de eventos, horas e participantes realizados por CARGA HORÁRIA para o publico oPERACIONAL – 2013 A 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARGA HORÁRIA DOS EVENTOS** | **ATE 2015** | | | | **2016** | | | | **TOTAL** | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** |
| Até 8 horas | 37 | 288 | 1.126 | 20 | | 160 | 535 | 57 | | 448 | 1661 |
| 8 a 16 horas | 10 | 166 | 279 | 8 | | 124 | 159 | 18 | | 290 | 438 |
| 16 a 24 horas | 7 | 176 | 200 |  | |  |  | 7 | | 176 | 200 |
| 24 a 32 horas |  |  |  | 1 | | 32 | 34 | 1 | | 32 | 34 |
| Mais de 32 horas |  |  |  | 1 | | 36 | 8 | 1 | | 36 | 8 |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)

tabela 14 – numero de eventos, horas e participantes realizados por tipo de evento para o publico operacional – 2013 A 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE EVENTO** | **ATE 2015** | | | | **2016** | | | | **TOTAL** | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **Nº PARTICIP.** |
| Cursos/Treinamentos | 26 | 398 | 792 | 12 | | 176 | 308 | 38 | | 574 | 1100 |
| Oficinas | 9 | 80 | 306 | 2 | | 24 | 45 | 11 | | 104 | 351 |
| Seminários/Encontros/Simpósios | 4 | 40 | 177 | 3 | | 32 | 115 | 7 | | 72 | 292 |
| Dia de Campos/Visitas Técnicas | 2 | 14 | 33 |  | |  |  | 2 | | 14 | 33 |
| Excursões | 1 | 8 | 16 | 1 | | 16 | 4 | 2 | | 24 | 20 |
| Reuniões | 12 | 90 | 281 | 12 | | 104 | 264 | 24 | | 194 | 545 |
| **TOTAL** | **54** | **630** | **1.605** | **30** | | **352** | **736** | 84 | | 982 | 2341 |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)

tabela 15 – numero de eventos, horas e participantes realizados por tema para o publico operacional – 2013 A 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEMA** | **ATE 2015** | | | | | **2016** | | | | | **TOTAL** | | | |
| **Nº EVENTO** | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** | **Nº EVENTO** | | **Nº HORAS** | **% HORAS/ TOTAL** | **Nº PARTICIP.** |
| Bovinocultura Leiteira | 10 | 128 | 20,32 | 298 | 5 | | 56 | 15,91 | 85 | 15 | | 184 | 18,74 | 383 |
| Gestão PRO-RURAL | 9 | 70 | 11,11 | 340 | 12 | | 104 | 29,55 | 348 | 21 | | 174 | 17,72 | 688 |
| Organização Rural (associativismo/cooperativismo) | 2 | 40 | 6,35 | 49 | 3 | | 48 | 13,64 | 58 | 5 | | 88 | 8,96 | 107 |
| Capacitação Técnicos | 7 | 56 | 8,89 | 212 |  | |  |  |  | 7 | | 56 | 5,70 | 212 |
| Fruticultura | 5 | 56 | 8,89 | 72 |  | |  |  |  | 5 | | 56 | 5,70 | 72 |
| Piscicultura | 3 | 56 | 8,89 | 115 |  | |  |  |  | 3 | | 56 | 5,70 | 115 |
| Projetos Produtivos | 4 | 56 | 8,89 | 120 |  | |  |  |  | 4 | | 56 | 5,70 | 120 |
| Cafeicultura | 3 | 48 | 7,62 | 51 |  | |  |  |  | 3 | | 48 | 4,89 | 51 |
| Desenvolvimento Rural | 1 | 8 | 1,27 | 35 | 1 | | 36 | 10,23 | 8 | 2 | | 44 | 4,48 | 43 |
| Turismo Rural | 1 | 22 | 3,49 | 27 | 1 | | 16 | 4,55 | 21 | 2 | | 38 | 3,87 | 48 |
| Inclusão Social |  |  |  |  | 3 | | 36 | 10,23 | 89 | 3 | | 36 | 3,67 | 89 |
| Boas Praticas na Agricultura | 2 | 32 | 5,08 | 72 |  | |  |  |  | 2 | | 32 | 3,26 | 72 |
| Credito Rural | 1 | 8 | 1,27 | 56 | 2 | | 24 | 6,82 | 35 | 3 | | 32 | 3,26 | 91 |
| Mercados |  |  |  |  | 2 | | 24 | 6,82 | 77 | 2 | | 24 | 2,44 | 77 |
| Agroindústria | 2 | 16 | 2,54 | 108 |  | |  |  |  | 2 | | 16 | 1,63 | 108 |
| Tecnologias para Agricultura | 1 | 16 | 2,54 | 4 |  | |  |  |  | 1 | | 16 | 1,63 | 4 |
| Erva Mate | 1 | 8 | 1,27 | 25 |  | |  |  |  | 1 | | 8 | 0,81 | 25 |
| Mulheres - Café |  |  |  |  | 1 | | 8 | 2,27 | 15 | 1 | | 8 | 0,81 | 15 |
| Cultivos Florestais | 1 | 6 | 0,95 | 14 |  | |  |  |  | 1 | | 6 | 0,61 | 14 |
| Agric. Orgânica / Agroecologia | 1 | 4 | 0,63 | 7 |  | |  |  |  | 1 | | 4 | 0,41 | 7 |
| **TOTAL** | **54** | **630** | **100** | **1.605** | **30** | | **352** | **100** | **736** | **84** | | **982** | **100** | **2.341** |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)

## **3.2. COMPONENTE 2 – SUPORTE A AÇÕES PÚBLICAS ESTRUTURANTES**

Este componente apoiará três funções públicas consideradas fundamentais para melhorar a competitividade rural na Região Central e Vale do Ribeira do Estado do Paraná: a inovação tecnológica na agricultura, a adequação de estradas rurais e a regularização fundiária (usucapião).

### 3.2.1. Subcomponente 2.1. Projetos Piloto e Iniciativas Inovadoras

Este apoiará a implantação de projetos pilotos e iniciativas inovadoras fundamentais para que os grupos de agricultores e os territórios avancem na incorporação de vantagens competitivas de forma dinâmica. Serão selecionadas por ocasião da complementação dos diagnósticos territoriais atividades âncoras de base exportadora (para fora do território) que já existam ou tenham potencial de ser desenvolvidas e que agreguem outras atividades ou serviços, sendo agrícolas e/ou não agrícolas. Terá, ainda, a função de desenvolvimento e a difusão de tecnologias para os pequenos produtores e suas organizações, bem como, promover a busca por respostas mais eficientes aos sistemas produtivos, de transformação, beneficiamento e comercialização de produtos rurais. Os projetos piloto e iniciativas inovadoras serão implementadas em parceria com Universidades, Escolas, Prefeituras Municipais, Institutos de Pesquisa, Associações Comerciais e de Produtores e Cooperativas existentes nos territórios.

**Atividades realizadas**

Em 2016 foi elaborada uma proposta para a implementação da atividade, em conjunto, com a Câmara de Ater do CEDRAF (em anexo).

A UTP realizou a partir de julho de 2016 8 seminários territoriais que tinham como estratégia a mobilização dos territórios para o tema da *“Inovação na Agricultura Familiar”* e como objetivo o levantamento e priorização de cadeias produtivas que necessitavam de trabalhos de inovação. Além disso, esses seminários procuraram identificar preliminarmente os principais atores envolvidos na promoção da inovação nos territórios e a constituição de grupos executivos para aprofundar a discussão da inovação (por tema/cadeia).

QUADRO 5 – RESUMO DAS CADEIAS PRIORITÁRIAS IDENTIFICADAS NOS TERRITÓRIOS PARA PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TERRITÓRIO** | **DATA DO SEMINÁRIO** | **CADEIAS/TEMAS PRIORITÁRIOS PARA A INOVAÇÃO** |
| CAMINHOS DO TIBAGI | 11/08/2016 | Pec. Leite/Corte, Mel, Hortifruticultura, Aves Colonial |
| CANTUQUIRIGUAÇU | 12/07/2016 | Cooperativismo, Leite, Hortifruticultura, Agroindústria e Turismo |
| CENTRO SUL | 13/09/2016 | Hortifruticultura**,** Erva-Mate, Leite, Agroecologia |
| INTEGRAÇÃO NORTE PIONEIRO | 13/12/2016 | Café, Olericultura, Fruticultura, Pec. Leiteira |
| PARANA CENTRO | 21/07/2016 | Leite, Olericultura, Fruticultura, Erva-Mate, Turismo Rural |
| VALE DO IGUAÇU | 26/07/2016 | Leite, Olericultura, Viticultura, Erva-Mate |
| VALE DO IVAÍ | 20/07/2016 | Leite, Hortifruticultura, Agroindústria (SUASA) e Café |
| VALE DO RIBEIRA | 21/10/2016 | Hortifruticultura**,** Leite, Avicultura Colonial, Mel |

Após a realização dos seminários cada território aprofundou e definiu as estratégias para a promoção da inovação nos temas/cadeias prioritários. Para isso, os territórios realizaram oficinas e reuniões dos grupos temáticos que tinham como objetivo: (i) identificar principais problemas (demandas); (ii) identificar de tecnologias adequadas (oferta); (iii) mapear as capacidades instaladas e processos existentes; (iv) apontar as possíveis soluções tecnológicas (produtos, processos ou gestão) e (v) identificação das metodologias/estratégias para a promoção da inovação no território e quais as necessidades de apoio financeiro.

Como resultado os territórios elaboraram a matriz de identificação das atividades de inovação a serem apoiadas em cada cadeia prioritária.

A UTP prevê que a formalização dos apoios previstos nesta ação serão implementados após uma análise técnica de cada apoio solicitado, definição do parceiro implementador e compatibilização financeira com o orçamento disponível para a ação no ano de 2017.

Complementarmente, através do EMATER, o PRÓ-RURAL apoiou a implantação de projeto de inovação ligado a cadeia produtiva do Bambu. Em 2016 foram instaladas 8 unidades demonstrativas e está previsto a instalação de 4 unidades em 2017. Destaca-se na execução deste projeto o envolvimento de um público beneficiários considerado prioritário no Programa, jovens e indígenas , pois 4 unidades serão instaladas em Casas Familiares Rurais e Terras Indígenas.

Para 2017 prevê-se a continuidade da implantação de novos projetos de inovação em outras cadeias produtivas através de recursos do EMATER.

### 3.2.2. Subcomponente 2.2. Adequação de Estradas Rurais

Este vai apoiar os municípios na manutenção e adequação de estradas rurais. Para isso prevê-se o apoio a, no mínimo, 7 consórcios intermunicipais por meio de convênios de cooperação técnica e financeira com consórcios intermunicipais selecionados.

Neste sentido, o PRO-RURAL contribuirá financeiramente, através da aquisição e repasse de patrulhas rodoviárias aos consórcios intermunicipais, para a adequação e manutenção de trechos críticos das estradas rurais (até 30 km por consórcio)

Além disso, em conjunto com os Consórcios Intermunicipais, elaborar diagnósticos situacionais e planos de gestão de estradas rurais e, capacitar gestores, técnicos e operadores de máquinas (treinamento e execução didática de obras de adequação de estradas rurais).

**Atividades realizadas**

Em 2016, a UTP, em conjunto com a SEAP/DEAM, finalizou a aquisição das maquinas e equipamentos que comporão as Patrulhas Rodoviárias.

Em julho de 2016 foram entregues todas as maquinas e equipamentos (90) que comporão as Patrulhas Rodoviárias a serem cedidas aos Consórcios Intermunicipais, totalizando 23,4 milhões em recursos financeiros utilizados para esta ação do Programa.

Além disso, a SEAB iniciou um processo licitatório visando a contratação de seguro para todas as máquinas e equipamentos. A finalização do processo licitatório e a contratação do seguro ocorreu em abril de 2017. Foram utilizados 350 mil reais de recursos do PRÓ-RURAL na contratação do seguro

Conforme relatório anterior, na área de atuação do PRO-RURAL existem legalmente constituídos 16 Consórcios Intermunicipais que estão trabalhando em conjunto na gestão da infraestrutura viária rural (Quadro 6). Sendo assim, para a seleção dos consórcios intermunicipais que receberão as Patrulhas Rodoviárias adquiridas pelo processo licitatório LPI nº 001/2014, a Secretaria de Agricultura lançou em 19/05/2016 o Edital de Seleção nº 002/2016.

QUADRO 6 – CONSÓRCIOS LEGALMENTE CONSTITUÍDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO PRÓ-RURAL.

| **Nº** | **CONSÓRCIO** | **CNPJ** | **MUNICIPIO**  **SEDE** | **Nº MUNIC. DO PRÓ-RURAL** | | **TERRITÓRIO** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONDER | 07.051.788/0001-04 | Rebouças | 12 | | Centro Sul | |
| 2 | VALE DO RIBEIRA | 17.326.614/0001-60 | Adrianópolis | 4 | | Vale do Ribeira | |
| 3 | CONDESCOM | 13.133.982/0001-31 | Boa Esperança | 6 | | Paraná Centro (4) /  Vale do Ivaí (2) | |
| 4 | CID CENTRO | 11.881.350/0001-20 | Mato Rico | 7 | | Paraná Centro | |
| 5 | CAMINHOS DO TIBAGI | 17.058.641/0001-08 | Reserva | 9 | | Caminhos do Tibagi | |
| 6 | VALE DO RIO JORDÃO | 17.851.062/0001-00 | Pinhão | 4 | | Cantuquiriguaçu (3) | |
| 7 | PIQUIRIGUAÇU | 13.929.841/0001-20 | Guaraniaçu | 5 | | Cantuquiriguaçu | |
| 8 | C.M.C. | 11.011.900/0001-50 | Foz do Jordão | 7 | | Cantuquiriguaçu | |
| 9 | CIDEPSUL | 18.096.312/0001-06 | Paula Freitas | 10 | | Vale do Iguaçu | |
| 10 | CIVARC | 08.976.528/0001-02 | Japira | 7 | | Integração Norte Pioneiro | |
| 11 | CODENOP | 08.146.679/0001-15 | Nova Fátima | 10 | | Integração Norte Pioneiro | |
| 12 | CODREN | 16.834.987/0001-99 | Wenceslau Braz | 5 | | Integração Norte Pioneiro | |
| 13 | REGIÃO CENTRAL | 11.134.392/0001-42 | Sta. Maria Do Oeste | 6 | | Paraná Centro | |
| 14 | G5 | 12.731.728/0001-72 | Ribeirão Claro | 6 | | Integração Norte Pioneiro | |
| 15 | PROCAXIAS | 10.984.874/0001-84 | Boa Esperança do Iguaçu | 2 | | Cantuquiriguaçu (2) | |
| 16 | VALE DO IVAÍ | 11.344.494/0001-48 | Ariranha Do Ivaí | 7 | | Vale do Ivaí (6) /  Paraná Centro (1) | |
| 17 | CIDVALI | Grupo de Municípios |  | 8 | | Vale do Ivaí | |
|  | | | | | **115** | |  |

Fonte: CODAPAR (2014)

Como resultado do Edital, em 01/07/2016, foram selecionados 8 consórcios intermunicipais considerados aptos a receber as Patrulhas Rodoviárias. Também, em função da instauração do procedimento administrativo pelo Ministério Público para a adequação de estradas rurais visando o acesso das Comunidades Quilombolas de Adrianópolis, a SEAB disponibilizou a patrulha rodoviária restante adquirida para o Consórcio do Vale do Ribeira (CIDREVAR).

Com relação a formalização dos convênios junto aos Consórcios Intermunicipais, atualmente existe nove (9) processos em fase de formalização dos convênios. No Quadro 7 encontra-se o resumo da situação de formalização de cada Consórcio.

QUADRO 7 – RESUMO DO ANDAMENTO DOS PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS COM OS CONSÓRCIOS INTERMUNCIPAIS PARA CESSÃO DAS PATRULHAS RODOVIÁRIAS (maio/2017)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **PROTOCOLO** | **-CONSÓRCIO** | **TERRITÓRIO** | **PRESIDENTE DO CONSÓRCIO** | **MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO** | **SITUAÇÃO ATUAL**  **(11/04/17)** |
| 1 | 14.126.866-0 | CONDER | Centro Sul | Edemétrio Benato Junior  (PM Inácio Martins) | (10) Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio Martins, Irati, Mallet, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares | No DEAGRO, aguardando algumas informações e correções por parte do consórcio, para formalização do Convênio. |
| 2 | 14.127.545-3 | CAMINHOS DO TIBAGI | Caminhos do Tibagi | Ricardo Hornung  (PM Reserva – Vice) | (10) Curiúva, Figueira, Imbaú, Ortigueira, Reserva, Tamarana, Telêmaco Borba, Tibagi, Ventania, Palmeira | **Formalizado o convênio para repasse das patrulhas e aguardando entrega dos equipamentos** |
| 3 | 14.127.445-7 | VALE DO RIO JORDÃO - CRJ | Cantuquiriguaçu | César Augusto Carollo Silvestri Filho  (PM Guarapuava) | (3) Guarapuava, Pinhão, Reserva do Iguaçu. | **Formalizado o convênio para repasse das patrulhas e aguardando entrega dos equipamentos** |
| 4 | 14.127.748-7 | CID CENTRO | Paraná Centro | Marcel Jayre Mendes dos Santos  (PM Mato Rico) | (7) Cândido de Abreu, Laranjal, Manoel Ribas, Mato Rico, Palmital, Pitanga, Turvo | No DEAGRO, aguardando algumas informações e correções por parte do consórcio, para formalização do Convênio. |
| 5 | 14.127.702-2 | CODENOP | Integração Norte Pioneiro | Gimerson de Jesus Subtil  (PM Sapopema) | (9) Congonhinhas, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Santa Cecília do Pavão | No DEAGRO, aguardando algumas informações e correções por parte do consórcio, para formalização do Convênio. |
| 6 | 14.116.249-7 | CODREN | Integração Norte Pioneiro | Pedro Sergio Kroneis  (PM São Jose da Boa Vista) | (4) Santana do Itararé, Siqueira Campos, Wenceslau Braz, São José da Boa Vista | No NUCONV, aguardando algumas informações e correções por parte do consórcio, para formalização do Convênio. |
| 7 | 14.126.369-2 | G5 | Integração Norte Pioneiro | Sérgio Eduardo Emygideio de Faria  (PM Jacarezinho) | (5) Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Ribeirão Claro e Santo Antônio da Platina | No DEAGRO, aguardando algumas informações e correções por parte do consórcio, para formalização do Convênio. |
| 8 | 14.127.791-0 | VALE DO IVAÍ | Vale do Ivaí | Miguel Roberto do Amaral  (PM Ivaiporã) | (3) Arapuã, Ariranha do Ivaí, Ivaiporã | **Formalizado o convênio para repasse das patrulhas e aguardando entrega dos equipamentos** |
| 9 | 14.351.121-9 | CIDREVAR | Vale do Ribeira | Patrik Magari  (PM Cerro Azul) | (4) Cerro Azul, Doutor Ulysses, Adrianópolis, Bocaiuva do Sul | No DEAGRO para análise e envio de documentação pelo Consórcio. |

Fonte: UTP (2017)

### 3.2.3. Subcomponente 2.3. Regularização Fundiária

Este apoiará agricultores familiares no processo de titulação de sua propriedade rural, procedimento indispensável para o acesso à políticas públicas. A falta de regularização das propriedades dificulta e/ou impede o acesso dos pequenos agricultores a recursos para investimentos de médio e longo prazo e limita a capacidade de garantia a estes financiamentos. Políticas públicas de interesse da família rural como PRONAF, PROGER, Programa de Subsídio a Habitação de Interesse Social, necessitam de áreas regularizadas para assegurar a elegibilidade dos beneficiários. A falta da documentação legal de posse da terra acarreta ainda problemas para regularização ambiental das propriedades que, consequentemente, impossibilitam o licenciamento de investimentos em atividades de transformação da produção agropecuária.

Esta ação estruturante será implementada em áreas com predominância de pequenos agricultores pobres, e cuja causa principal da inexistência de titulação é a incapacidade financeira dos beneficiários para atualização dominial no registro de imóveis.

**Atividades Realizadas**

Em 2016 o ITCG, em conjunto com a Defensoria Pública, não ajuizaram nenhuma ação no Tribunal de Justiça. Essa paralisação teve como principal fator o atraso na renovação do Termo de Compromisso entre ITCG e Defensoria Pública devido a mudança ocorrida na Direção da Defensoria Pública do Paraná. Em 31 de maio de 2016, o Termo de Compromisso foi renovado, retomando os trabalhos interrompidos.

Esse atraso acarretou na desatualização documental dos beneficiários da regularização fundiária, pois a coleta de documentos havia ocorrido há mais de 1 ano.

A equipe do ITCG teve que retornar a campo e rever a situação atual de cada beneficiário, revendo documentos e a situação econômico-financeira atual.

Como fator que pode impactar positivamente na execução dos processos, acelerando o tempo de tramitação dos processos no Judiciário, é a parceria feita entre ITCG, Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça para a utilização do Programa Justiça no Bairro. Com essa parceria, as ações de usucapião serão julgadas em audiências públicas com todos os beneficiários, com a sentença sendo proferida em até 30 dias.

Também foi aberto os edital de licitação do ITCG nº 001/2016 para a contratação dos trabalhos de georreferenciamento de 604 propriedades nos municípios de Imbaú (214), Borrazópolis (70), Paulo Frontin (82) e Bocaiuva do Sul (200) e Santa Maria do Oeste (36).

Até o presente momento, o Programa ajuizou através da Defensoria Pública ações envolvendo 1.539 famílias de agricultores familiares. Esses números representam 38,5% do total de famílias previstas até o final da execução

O Tabela 16 apresenta o detalhamento das etapas da ação de regularização fundiária.

TABELA 16 – DETALHAMENTO DAS ETAPAS DA REGULARIZAÇÃO E NUMERO DE FAMILIAS COM PROCESSO AJUIZADOS ATÉ DEZ/16.

| **TERRITORIO** | **MUNICÍPIO** | **ETAPAS DA REGULARIZAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SITUAÇÃO ATUAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA** | **REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO OCUPACIONAL E CARTORIAL** | | | | | **LICITAÇÃO DO TRABALHO DE GEORREFERENCIAMENTO** | | | | **REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE GEORREFERENCIAMENTO** | | | | | | | | **AJUIZAMENTO DAS AÇÕES** | | | | |  | |
| **DATA DE INICIO** | **Nº FAMILIAS PREVISTA** | | **EXECUTADO** | | **Nº PROCESSO** | | **FASE DA LICITAÇÃO** | | **Nº DE IMOVEIS** | | **AREA PREVISTA (ha)** | | **% EXECUTADO** | | **Nº IMOVEIS** | | | **Nº FAMILIAS BENEFICIADAS** | |  | | | |
| CAMINHOS DO TIBAGI | IMBAÚ | 14/06/2013 | 17/06/2013 | 120 | | 214 | | 001/2016 | | EM MEDIÇÃO | | 214 | | 612,40 | |  | |  | | |  | |  | | | |
| CAMINHOS DO TIBAGI | ORTIGUEIRA | 14/06/2013 | 24/06/2013 | 120 | | 144 | | 004/2013 | | CONCLUIDA | | 144 | | 1.461,50 | | 100% | | 90 | | | 90 | | EM ANDAMENTO NO JUDICIÁRIO | | | |
| CANTUGUIRIGUAÇU | CANTAGALO | 01/08/2012 |  | 150 | | 267 | | 2012/2012 | | CONCLUIDA | | 267 | | 2.687,63 | | 100% | | 262 | | | 262 | | EM ANDAMENTO NO JUDICIÁRIO | | | |
| CANTUGUIRIGUAÇU | FOZ DO JORDÃO | 01/08/2012 |  | 150 | | 174 | | 2012/2012 | | CONCLUIDA | | 174 | | 1.481,74 | | 100% | | 103 | | | 103 | | EM ANDAMENTO NO JUDICIÁRIO | | | |
| CANTUGUIRIGUAÇU | MARQUINHO | 19/04/2013 | 29/05/2013 | 120 | | 162 | | 005/2013 | | CONCLUIDA | | 162 | | 2.156,00 | | 100% | | 186 | | | 186 | | AUDIÊNCIA JUSTIÇA NO BAIRRO – ABR/17 | | | |
| CANTUGUIRIGUAÇU | PINHÃO | 01/08/2013 | 16/09/2013 | 120 | | 222 | | 007/2013 | | CONCLUIDA | | 177 | | 1.593,00 | | 100% | | 148 | | | 148 | | EM ANDAMENTO NO JUDICIÁRIO | | | |
| CANTUGUIRIGUAÇU | RESERVA DO IGUAÇU | 01/08/2013 | 23/09/2013 | 120 | | 384 | | 002/2014 | | CONCLUIDA | | 348 | | 4.304,00 | | 100% | | 308 | | | 308 | | A AJUIZAR – DEFENSORIA PÚBLICA – JUN/17 | | | |
| CENTRO SUL | IPIRANGA | 10/11/2012 | 16/11/2012 | 120 | | 382 | | 001/2013 | | CONCLUIDA | | 382 | | 2.552,00 | | 100% | | 169 | | | 169 | | EM ANDAMENTO NO JUDICIÁRIO | | | |
| CENTRO SUL | IVAI | 18/11/2012 | 25/11/2012 | 120 | | 425 | | 001/2013 | | CONCLUIDA | | 425 | | 2.508,00 | | 100% | |  | | |  | | EM REVISÃO DOCUMENTAL DOS BENEFICIÁRIOS – MAI/17 | | | |
| CENTRO SUL | PRUDENTÓPOLIS | 30/5 a 03/6 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA | | | |
| INTEGRAÇÃO NORTE PIONEIRO | RIBEIRÃO CLARO | 6/6 a 10/ |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA | | | |
| PARANÁ CENTRO | CAMPINA DO SIMÃO | 01/08/2012 |  | 150 | | 154 | | 2012/2012 | | CONCLUIDA | | 154 | | 1.377,97 | | 100% | | 135 | | | 135 | | EM ANDAMENTO NO JUDICIÁRIO | | | |
| PARANÁ CENTRO | STA. MARIA DO OESTE | 01/08/2012 |  | 150 | | 257 | | 2012/2012 | | CONCLUIDA | | 257 | | 1.980,91 | | 100% | | 213 | | | 213 | | EM ANDAMENTO NO JUDICIÁRIO | | | |
| PARANÁ CENTRO | TURVO | 01/08/2012 |  | 150 | | 277 | | 2012/2012 | | CONCLUIDA | | 277 | | 2.731,87 | | 100% | | 247 | | | 247 | | EM ANDAMENTO NO JUDICIÁRIO | | | |
| PARANÁ CENTRO | GUARAPUAVA | 26/04/2013 | 06/05/2013 | 120 | | 313 | | 005/2013 | | CONCLUIDA | | 313 | | 3.292,00 | | 100% | |  | | |  | |  | | | |
| PARANÁ CENTRO | IRETAMA | 06/06/2013 | 01/07/2013 | 120 | | 328 | | 004/2013 | | CONCLUIDA | | 328 | | 110,00 | | 100% | |  | | |  | |  | | | |
| PARANÁ CENTRO | MATO RICO | 25/07/2013 | 26/08/2013 | 120 | | 169 | | 006/2013 | | CONCLUIDA | | 169 | | 1.130,00 | | 100% | | 94 | | | 94 | | A AJUIZAR – DEFENSORIA PÚBLICA – JUN/17 | | | |
| PARANÁ CENTRO | NOVA TEBAS | 31/07/2013 | 09/09/2013 | 120 | | 196 | | 007/2013 | | CONCLUIDA | | 196 | | 1.375,00 | | 100% | | 169 | | | 169 | | AUDIÊNCIA JUSTIÇA NO BAIRRO – JUl/17 | | | |
| PARANÁ CENTRO | PITANGA | 05/09/2013 | 30/09/2013 | 120 | | 435 | | 002/2014 | | CONCLUIDA | | 435 | | 3.384,00 | | 100% | |  | | |  | | INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA JUSTIÇA NO BAIRRO – JUN/2017 | | | |
| PARANÁ CENTRO | PALMITAL | 16 a 20/05 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA | | | |
| PARANÁ CENTRO | LARANJAL | 23 a 27/05 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA | | | |
| VALE DO IGUAÇU | ANTONIO OLINTO | 18/04/2013 | 22/04/2013 | 120 | | 152 | | 005/2013 | | CONCLUIDA | | 150 | | 792,00 | | 100% | | 152 | | | 152 | | A AJUIZAR – DEFENSORIA PÚBLICA – 2º SEM/17 | | | |
| VALE DO IGUAÇU | CRUZ MACHADO | 16/05/2013 | 11/06/2013 | 120 | | 183 | | 002/2014 | | CONCLUIDA | | 183 | | 2.465,00 | | 100% | | 183 | | | 183 | | A AJUIZAR – DEFENSORIA PÚBLICA – 2º SEM/17 | | | |
| VALE DO IGUAÇU | SÃO JOÃO DO TRIUNFO | 25/06/2013 | 19/08/2013 | 120 | | 214 | | 007/2013 | | CONCLUIDA | | 251 | | 677,00 | | 100% | | 214 | | | 214 | | A AJUIZAR – DEFENSORIA PÚBLICA – 2º SEM/17 | | | |
| VALE DO IGUAÇU | PAULO FRONTIN | 26/10/2015 | 16/11/2015 | 120 | | 82 | | 001/2016 | | EM MEDIÇÃO | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
| VALE DO IVAÍ | BORRAZOPÓLIS | 12/09/2013 | 04/11/2014 | 120 | | 57 | |  | | EM MEDIÇÃO | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
| VALE DO IVAÍ | GODOY MOREIRA | 13/09/2013 | 21/10/2013 | 120 | | 72 | | 002/2014 | | CONCLUIDA | | 72 | | 507,00 | | 100% | |  | | |  | | EM REVISÃO DOCUMENTAL DOS BENEFICIÁRIOS – ABR/17 | | | |
| VALE DO RIBEIRA | ITAPERUÇU | 10/11/2012 | 05/05/2013 | 120 | | 62 | |  | | EXECUTADO PELO ITCG | | 85 | | 744,83 | | 100% | | 72 | | | 72 | |  | | | |
| VALE DO RIBEIRA | RIO BRANCO DO SUL | 10/11/2012 | 04/02/2013 | 120 | | 58 | |  | | EXECUTADO PELO ITCG | | 36 | | 382,45 | | 100% | | 100 | | | 100 | |  | | | |
| VALE DO RIBEIRA | DOUTOR ULYSSES | 16/08/2013 | 02/08/2013 | 120 | | 367 | | 006/2013 | | CONCLUIDA | | 367 | | 2.682,00 | | 100% | | 253 | | | 253 | | INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA JUSTIÇA NO BAIRRO – 2º SEM/2017 | | | |
| VALE DO RIBEIRA | CERRO AZUL | 28/08/2013 | 07/10/2013 | 120 | | 350 | | 002/2014 | | CONCLUIDA | | 350 | | 2.708,00 | | 100% | | 248 | | | 248 | | INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA JUSTIÇA NO BAIRRO –2ºSEM/2017 | | | |
| VALE DO RIBEIRA | BOCAIUVA DO SUL | 20/11/2015 | 23/11/2015 | 200 | | 204 | |  | | EM MEDIÇÃO | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
| **TOTAL** | | | | | **3.590** | | **6.304** | |  | |  | | **5.702** | | **45.083,9** | |  | | **3.346** | | | **3.346** | |  | | |

Fonte: Relatório Trimestral de Atividades do Pró-Rural – Itcg 2017.

## 3.3. COMPONENTE 3 - APOIO AS INICIATIVAS DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS

Este Componente financiará iniciativas de negócio sustentável apresentadas por organizações formais de agricultores (associações e cooperativas), destinadas a melhorar a competitividade destes empreendimentos, possibilitando a geração e o aumento na renda das famílias beneficiárias.

Os apoios terão como base, alternativas que ampliem a competitividade, acesso a mercado e melhoria de renda com uso de boas práticas ambientais e sociais. Dentre as ações e atividades que buscam ampliar a competitividade e o acesso a mercado e melhoria da renda destacam-se: (a) agregar valor através da melhoria da infraestrutura para comercialização, beneficiamento, processamento e padronização, transformação e armazenagem da produção agropecuária; (b) ampliar a diversificação agropecuária como: fruticultura, olericultura, suínos, aves, piscicultura e outras: (c) ampliar a diversificação das economias com atividades não agrícolas: turismo rural, artesanato, atividades ligadas aos Arranjos Produtivos Locais existentes (malhas, confecções, bonés, moveis e cerâmica vermelha); e, (d) ações estratégicas para o desenvolvimento das cadeias produtivas (melhoria técnica de produção; certificação da produção – selo verde para frutas e legumes; fortalecimento de acordos com o agronegócio - frutas, suínos, aves, leite e outros). Este componente apoiará, ainda, iniciativas elegíveis desenvolvidas por organizações indígenas e quilombolas, bem como, alternativas que poderão ser demandadas e desenvolvidas por mulheres e jovens.

Desta forma, o programa promoverá a interação dos agentes da Região Central com produtores e mercados de regiões paranaenses mais desenvolvidas por meio da criação de novos canais de comercialização, de rodadas de negócios, de intercâmbio entre regiões e de visitas técnicas para troca de experiências. Além disso, o programa incentivará a diversificação da produção através de projetos inovadores e desenvolvimento de novas tecnologias, de estudos de mercados alternativos, de capacitação de pessoal e de incentivos específicos a demandas regionais. Por fim, pode-se dizer que o programa vai alavancar o desenvolvimento das pequenas associações e cooperativas locais por meio de capacitações voltadas a organização e gestão, de orientações ao mercado, de apoio para desenvolvimento de infraestrutura assim como apoio de prestação de serviços como beneficiamento, armazenagem, dentre outros.

Os limites de apoio às iniciativas de negócios sustentáveis (proposta) dependerão das características das organizações e do valor total das propostas que serão apoiadas.

Desta forma, dependendo do percentual de agricultores familiares que fazem parte das organizações, estas serão enquadradas, em dois tipos diferentes, conforme o Quadro 8 .

QUADRO 9 – TIPOS E CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZAÇÕES QUE SERÃO APOIADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO** | **CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZAÇÕES QUE SERÃO APOIADAS** |
| I | Associação e Cooperativas com mais de 90 % de agricultores familiares filiados |
| II | Associação e Cooperativas com no mínimo 70 % e no máximo 90 % de agricultores familiares filiados |
| III | Associação e Cooperativa representativa de população indígena ou quilombola |

FONTE: Unidade Técnica do Programa – 2013

NOTA: Alterado após Missão de Revisão de Meio Termo com a inclusão das Cooperativas

No Quadro 10, são apresentados os limites de apoio e de contrapartida por tipo de organização, por valor da proposta (percentual e financeiro) e também o máximo por família. O limite de apoio financeiro por iniciativa de negócio sustentável será de até R$ 420.000,00.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUADRO 10 - LIMITES DE APOIO E DE CONTRAPARTIDA POR TIPO DE ORGANIZAÇÃO, POR VALOR DO PROJETO (PERCENTUAL E FINANCEIRO) E POR FAMÍLIA | | | | | |
| **TIPO DE ORGANI-ZAÇÃO** | **VALORES TOTAL DA PROPOSTA (R$)** | **% DE APOIO** | **% DE CONTRAPARTIDA**  **DA ORGANIZAÇÃO** | **VALOR MÍNIMO E MÁXIMO DE APOIO FINANCEIRO DO PROGRMA (R$)** | **LIMITE MÁXIMO DE INVESTIMENTO INDIVIDUAL POR FAMÍLIA (R$)** |
| I | De 50.000 até 207.000 De 207.001 a 445.000 Acima de 445.000 | 95 90 85 | 5 10 15 | De 47.500  até 420.000 | 7.000 |
| II | De 80.000 até 332.000 De 332.001 a 637.500 Acima de 637.500 | 80 75 70 | 20 25 30 | De 64.000  até 420.000 | 7.000 |
| III | De 50.000 até 250.000 | 99 | 1 | De 49.500 até 225.000 | 5.000 |

FONTE: Unidade Técnica do Programa – 2016

NOTA: Alterado após Missão de Revisão de Meio Termo com a atualização de valores e mudanças nas contrapartidas

Nas propostas de iniciativas de negócios sustentáveis poderão ser apoiados investimentos apenas coletivos ou investimentos coletivos e individuais. Ressalta-se que os investimentos individuais deverão obrigatoriamente estar vinculados ao empreendimento coletivo proposto, sendo que a somatória da modalidade de apoio individual deverá ser inferior a 50% do valor total a ser apoiado, ou seja, os recursos para ações coletivas devem ser maiores que 50% do valor total.

O limite de apoio financeiro por iniciativa de negócio sustentável, incluindo apoio coletivo e individual, será de no mínimo R$ 47.500,00 e no máximo de até R$ 420.000,00.

**Atividades Realizadas**

Conforme apresentado nos subcomponentes 1.1 e 1.2, em 2016, diversas atividades de capacitação foram realizadas com os beneficiários, lideranças e técnicos de ATER visando auxilia-los na elaboração das propostas de iniciativas de negócios sustentáveis que serão apoiadas pelo Subcomponente 3.1 e na implementação e gestão dos empreendimentos produtivos, contribuindo para uma adequada gestão financeira, governança associativa, gestão de marketing, gestão social.

Conforme destacado nas capacitações o Programa realizou 52 eventos de capacitação (11,8%), com 456 horas de atividades (10,7%) e envolvendo 1986 pessoas (9,4%) entre agricultores familiares, lideranças e técnicos em que a temática do evento estava diretamente ligada aos objetivo principal deste Componente entre elas o associativismo/cooperativismo, agroindústria e mercados.

Com relação ao apoio financeiro aos beneficiários houve um atraso para a formalização dos Termos de Fomento previsto para 2 sem/2016, sendo que 09 Termos foram autorizados pelo Governador, resultando na formalização de 08 Termos (até 20/04/2016), totalizando o repasse de 1,378 milhões de reais às Associações.

Em resumo, das vinte e cinco (25) associações com projetos aprovados no Edital nº 001/2014, seis (6) associações apresentaram problemas documentais e de gestão para a efetivação do repasse: (i) duas com falta de regularidade documental do imóvel e (ii) quatro com problemas internos de gestão. Outras duas (2) associações desistiram da formalização dos recursos apesar de estarem aptas a recebe-los, resultando em 17 associações com perspectivas de formalização.

No Quadro 11 encontra-se um resumo da situação dos Termos de Fomento das Associações com os projetos aprovados.

QUADRO 11 – RESUMO DAS propostas de iniciativas de negócios apresentadas no edital nº 001/2014 SEab/banco mundial EM 15 DE abril DE 2017.

| **Nº** | **Nº PROTOCOLO** | **TERRITORIO** | **MUNICIPIO** | **PROPONENTE** | **CNPJ** | **VALOR TOTAL DA PROPOSTA** | | | | **NUMERO DO TERMO DE FOMENTO** | | **DATA FORMALIZAÇÃO DO TERMO** | | **DATA DE INICIO DA VIGÊNCIA** | | **DATA DO REPASSE FINANCEIRO** | | **SITUAÇÃO DO TERMO** | | **NUMERO DO TERMO NO SIT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **SOLICITADO AO PRÓ-RURAL** | **CONTRA -PARTIDA DA ASSOCIAÇÃO** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | 13.436.935-3 | Vale do Ivaí | Barboza Ferraz | APROLEITE | 05.836.006/0001-17 | R$ 223.026 | **R$ 184.526** | R$ 38.500 | 003/2016 | | 22/12/2016 | | 05/01/2017 | | 28/03/2017 | | Em execução | | 31042 | |
| 2 | 13.451.074-9 | Caminhos do Tibagi | Ortigueira | APOMEL | 80.620.859/0001-32 | R$ 1.164.000 | **R$ 340.000** | R$ 824.000 | 001/2016 | | 22/11/2016 | | 24/112016 | | 23/12/2016 | | Em execução | | 30831 | |
| 3 | 13.459.859-0 | Norte Pioneiro | Jacarezinho | AGROJAC | 03.762.637/0001-03 | R$ 191.207 | **R$ 147.200** | R$ 44.007 | 001/2017 | | 20/03/2017 | | 28/03/2017 | | 04/04/2017 | | Em execução | | 31895 | |
| 4 | 13.432.804-5 | Paraná Centro | Turvo | IAF | 00.853.993/0001-44 | R$ 508.140 | **R$ 296.140** | R$ 212.000 | 002/2016 | | 22/12/2016 | | 05/01/2017 | | 14/04/2017 | | Em execução | | 31042 | |
| 5 | 13.414.944-2 | Vale do Iguaçu | Cruz Machado | ENCANTILADO | 03.308.935/0001-28 | R$ 345.134 | **R$ 271.195** | R$ 73.939 | 002/2017 | | 22/03/2017 | | 05/04/2017 | |  | | Formalizado | | 31914 | |
| 6 | 13.437.450-0 | Vale do Ivaí | Corumbataí do Sul | APROCOR | 95.640.017/0001-10 | R$ 1.688.518 | **R$ 340.000** | R$ 1.348.518 | 003/2017 | | 11/04/2017 | | 24/04/2017 | | 04/05/2017 | | Em execução | |  | |
| 7 | 13.455.207-7 | Vale do Ribeira | Cerro Azul | SERTANEJA | 02.680.253/0001-89 | R$ 217.779 | **R$ 172.000** | R$ 45.779 | 004/2017 | | 11/04/2017 | | 04/05/2017 | |  | | Formalizado | |  | |
| 8 | 13.444.180-1 | Integração Norte Pioneiro | Ribeirão Claro | APO | 11.943.653/0001-20 | R$ 359.472 | **R$ 215.085** | R$ 144.387 |  | |  | |  | |  | | Autorizado pelo Governador e aguardando formalização | |  | |
| 9 | 13.453.629-2 | Centro Sul | Inácio Martins | ACIMAR | 00.945.002/0001-53 | R$ 284.337 | **R$ 259.337** | R$ 25.000 | 005/2017 | | 26/04/2017 | | 04/05/2017 | |  | | Formalizado | |  | |
| 10 | 13.452.074-4 | Paraná Centro | Guarapuava | PAIOL DE TELHA | 17.280.720/0001-50 | R$ 65.100 | **R$ 52.090** | R$ 13.001 |  | |  | |  | |  | | Aguardando parecer do DEAGRO | |  | |
| 11 | 13.436.328-2 | Integração Norte Pioneiro | Sapopema | SÃO LUIZ II | 17.336.037/0001-98 | R$ 181.248 | **R$ 128.969** | R$ 52.279 |  | |  | |  | |  | | Aguardando Oficio INCRA para envio ao NUCONV e AJUR | |  | |
| 12 | 13.453.668-3 | Centro Sul | Inácio Martins | ACOPAC | 01.080.926/0001-05 | R$ 384.914 | **R$ 269.367** | R$ 115.547 |  | |  | |  | |  | | Aguardando Oficio INCRA para envio ao NUCONV e AJUR | |  | |
| 13 | 13.421.283-7 | Paraná Centro | Turvo | AHT | 78.043.650/0001-01 | R$ 517.715 | **R$ 340.000** | R$ 177.715 |  | |  | |  | |  | | Aguardando aprovação do SIF | |  | |
| 14 | 13.446.550-6 | Paraná Centro | Mato Rico | AAMR | 00.867.315/0001-30 | R$ 380.889 | **R$ 241.389** | R$ 139.500 |  | |  | |  | |  | | Aguardando aprovação do SIP | |  | |
| 15 | 13.452.913-0 | Cantuquiriguaçu | Guaraniaçu | AAFMIG | 04.101.433/0001-94 | R$ 405.000 | **R$ 285.000** | R$ 120.000 |  | |  | |  | |  | | Aguardando envio de documentos | |  | |
| 16 | 13.459.854-9 | Integração Norte Pioneiro | Japira | AMPAJ | 00.867.284/0001-18 | R$ 300.000 | **R$ 210.027** | R$ 89.973 |  | |  | |  | |  | | Aguardando envio de documentos | |  | |
| 17 | 13.454.087-7 | Vale do Ribeira | Rio Branco do Sul | APRA | 08.946.164/0001-18 | R$ 558.511 | **R$ 328.031** | R$ 230.480 |  | |  | |  | |  | | Aguardando envio de documentos | |  | |
| 18 | 13.449.516-2 | Paraná Centro | Candido de Abreu | APROCANDI | 19.333.088/0001-91 | R$ 178.824 | **R$ 131.260** | R$ 47.564 |  | |  | |  | |  | | Desistiu de formalizar o repasse | |  | |
| 19 | 13.419.869-9 | Vale do Iguaçu | General Carneiro | INDUBRA | 03.791.722/0001-08 | R$ 164.668 | **R$ 131.734** | R$ 32.934 |  | |  | |  | |  | | Desistiu de formalizar o repasse | |  | |
| 20 | 13.446.550-6 | Cantuquiriguaçu | Quedas do Iguaçu | AAOQI | 04.136.905/0001-44 | R$ 364.000 | **R$ 255.500** | R$ 109.500 |  | |  | |  | |  | | Problemas de Gestão – não formaliza | |  | |
| 21 | 13.447.863-2 | Caminhos do Tibagi | Ortigueira | APLIC | 07.832.524/0001-98 | R$ 479.279 | **R$ 323.179** | R$ 156.100 |  | |  | |  | |  | | Problemas de Gestão – não formaliza | |  | |
| 22 | 13.452.064-7 | Paraná Centro | Guarapuava | PAIQUERE | 81.635.823/0001-95 | R$ 250.000 | **R$ 2225.000** | R$ 25.000 |  | |  | |  | |  | | Problemas de terreno – não formaliza | |  | |
| 23 | 13.454.630-1 | Caminhos do Tibagi | Reserva | ACFR-Reserva | 02.172.177/0001-09 | R$ 360.000 | **R$ 252.000** | R$ 108.000 |  | |  | |  | |  | | Problemas de Gestão – não formaliza | |  | |
| 24 | 13.455.206-9 | Vale do Ribeira | Adrianópolis | APL | 04.595.698/0001-96 | R$ 563.795 | **R$ 310.720** | R$ 253.075 |  | |  | |  | |  | | Problemas de Gestão – não formaliza | |  | |
| 25 | 13.456.479-2 | Caminhos do Tibagi | Tamarana | AMBM | 08.712.151/0001-84 |  |  |  |  | |  | |  | |  | | Problemas de terreno – não formaliza | |  | |

# SALVAGUARDAS SOCIAIS E AMBIENTAIS

## REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO

O Programa ainda não executou nenhuma atividade que exigisse o acionamento do Reassentamento Involuntário.

No entanto, fruto das últimas missões com a especialista do Banco Mundial, foram realizadas adequações no Manual Operativo do Programa, detalhando com maior profundidade a identificação e possíveis impactos causados na execução do Subcomponente 2.2 – Estradas Rurais.

Neste sentido, tornou-se mais explicita a necessidade de realização de consultas públicas junto a comunidade com registro em ata, a inclusão da Ficha de Verificação e o Termo de Anuência para cada projeto de engenharia elaborado na execução da adequação da estrada.

Também, aprofundou-se nos principais impactos que poderiam configurar reassentamento involuntário de acordo com a política do Banco ficando demonstrado que poderão ocorrer 2 tipos de situações na execução da obra de adequação de estradas: (1) intervenções que possuem ocupações irregulares na faixa de domínio da estrada e (2) intervenções em propriedades particulares fora da faixa de domínio. Nas duas situações, foi identificado como impactos de maiores possibilidades de ocorrência: (a) perdas de área de terreno para alargar a estrada e/ou perda de produções na faixa de domínio e (b) necessidade de retirada de cerca.

No caso das intervenções em ocupações irregulares da faixa de domínio, o poder público municipal buscará a resolução do impacto através de negociação com os ocupantes irregulares, no momento da consulta pública, para resolver o problema.

Com relação as intervenções em propriedades particulares fora da faixa de domínio, que poderá ocorrer quando houver a necessidade de alterações de traçados no trecho da estrada, o poder público municipal buscará a resolução do impacto através da doação do terreno.

## ESTRATÉGIA DE PARTICIPAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS

Com relação as atividades realizadas em 2016 foram executadas no período 03 cursos de capacitações com conteúdo sobre manejo florestal (erva-mate) e a cultura do bambu, envolvendo a participação de 23 indigenas e 52 horas de atividades. Com relação as capacitações previstas para o 1º semestre de 2017, até o presente momento não houve a realização de cursos no período entre as missões. Em virtude da reunião realizada entre os técnicos da EMATER, técnicos do PBA e caciques da Terra Indígena de Barão de Antonina (município de São Jerônimo da Serra) estão programados a realização de cursos nas temáticas de conservação de solos e associativismo envolvendo 20 indígenas em cada curso. Também estão previstos cursos sobre recepção turísticas, condução de visitantes e gestão de centros turísticos para a Terra Indígena Rio d’Areia (município de Inácio Martins) envolvendo 20 indígenas em cada curso.

Com relação ao apoio ao projeto produtivo sustentável da Terra Indígena Rio da Areia (Município de Inácio Martins) houve a formalização do Termo de Fomento junto a Associação no final de abril e aguarda-se o repasse de recursos à Associação para os próximos dias. Ainda se encontra pendente a elaboração do plano de operação e manutenção do Centro com as seguintes diretrizes: identificação dos atores envolvidos e suas responsabilidades e fonte de recursos para manutenção.

Em 2016, O PRO-RURAL apoiou a implantação de projeto de inovação ligado a cadeia produtiva do Bambu em Terras Indígenas. A EMATER adquiriu as mudas de bamboo e estava planejado o plantio em 02 unidades demonstrativas na Terra Indígena de Marrecas (Aldeia Kaigang e Aldeia Guarani) no início de 2017. Porém, houve atrasos na implantação das Unidades Demonstrativas devido problemas políticos entre os caciques da Terra.

QUADRO 13 - AÇÕES, ATIVIDADES realizadas E METAS DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TERRITORIAL para a estratégia de participação dos povos indigenas

| **AÇÃO / ATIVIDADE** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **Realizado**  **2015** | **Realizado em 2016** | **Previsão**  **2017** | **Setor Responsável pela informação/Data** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO: Capacitação das populações indígenas e suas organizações** | **Número de indígenas capacitados** | **3 cursos, 92 indígenas capacitados em 52 horas** | **3 cursos, 23 indígenas capacitados em 52 horas** | **560 (40 indígenas por terra)** | **SEAB/ EMATER** |
| Cursos de capacitação em educação ambiental e manejo dos recursos naturais (Ex. Uso e Manejo Agrobiodiversidade Florestal, Coleta e manejo de sementes arbóreas, Agrofloresta, Proteção de fontes de água, entre outros). | Número de Cursos realizados e Número de indígenas capacitados | 2 cursos realizados capacitando 60 indígenas em 32 horas | 3 cursos, 23 indígenas capacitados em 52 horas |  | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 30/03/2017 |
| Cursos de capacitação em desenvolvimento tecnológico e gestão (Ex. Artesanato, Empreendimentos Solidários, Comercialização, entre outros) | Número de Cursos realizados e Número de indígenas capacitados | 0 |  |  | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 30/03/2017 |
| Curso de capacitação em atividades produtivas diversas (café, suínos, peixes, bovino de leite, aves, produção orgânica, hortas e pomares caseiros, plantas aromáticas e medicinais, entre outros) | Número de Cursos realizados e Número de indígenas capacitados | 1 curso realizado capacitando 32 indígenas totalizando 20 horas |  |  | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 30/03/2017 |
| Curso de capacitação em desenvolvimento humano e social | Número de Cursos realizados e Número de indígenas capacitados | 0 |  |  | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 30/03/2017 |
| **AÇÃO: Contribuir para a implementação de projetos produtivos sustentáveis das aldeias indígenas** | **Terras ou Aldeias apoiadas** | **0** | **1** | **3** | **SEAB** |
| Apoio de projetos produtivos das Terras Indígenas | Número de projetos | 0 | 1 |  |  |
| **AÇÃO: Ampliar o número de técnicos trabalhando na assistência técnica e extensão rural junto as populações indígenas** | **Número de técnicos atuando pelo menos 50 % do tempo nas Tis** | **0** | **6** | **8** | **SEAB/ EMATER** |
| Formalizar convênios com os municípios que possuem Terras Indígenas para prestar serviços de assistência técnica e extensão rural | Número de técnicos atuando nas Tis | 0 | 0 |  | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 30/03/2017 |
| Ampliar o número de técnicos da EMATER prestando serviços de assistência técnica e extensão rural | Número de técnicos atuando nas Tis | 0 | 0 |  | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 30/03/2017 |
| **AÇÃO: Capacitação de técnicos prestadores de serviços de assistência técnica e extensão rural as populações indígenas e suas organizações** | **Número de técnicos capacitados** | **0** | **50** | **50** | **EMATER** |
| Desenvolvimento e realização de módulo específico no "Pré-serviço" para os técnicos recém contratados através de concurso público | Número de técnicos capacitados | 0 | 0 |  | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 30/03/2017 |
| Cursos de formação para ATER indígena | Número de técnicos capacitados | 0 | 0 |  | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 30/03/2017 |
| Excursões Técnicas a Terras Indígenas e/ou experiências com populações indígenas | Número de técnicos capacitados | 0 | 0 |  | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 30/03/2017 |
| **AÇÃO: Elaborar Planos de Desenvolvimento Sustentável das 14 Terras Indígenas** | **Número de Planos Elaborados** | **0** | **8** | **6** | **SEAB/ EMATER** |
| Realização de oficinas para diagnóstico sócio-ambiental nas aldeias e/ou Terras Indígenas | Número de oficinas realizadas | 0 | 0 |  | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 30/03/2017 |
| Realização de oficinas para elaboração dos Planos de Desenvolvimento Sustentável das Terras Indígenas | Número de oficinas realizadas | 0 | 0 |  | UTP/SEAB e Coordenação da EPPI/EMATER em 30/03/2017 |

FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2016

## GESTÃO AMBIENTAL

No que diz respeito aos aspectos ambientais, o Programa PRÓ-RURAL foi classificado pelo Banco Mundial na Categoria B, segundo a Política Operacional 4.01, pois a maioria das atividades a serem financiadas tem reduzida ou insignificante capacidade de impacto sobre o meio ambiente, devido às suas características intrínsecas e ao seu porte.

Ainda assim, as ações previstas devem ser realizadas de maneira a evitar impactos ambientais negativos e contemplar as políticas operacionais do Banco.

O Quadro 14 detalha as ações previstas no Programa e os possíveis impactos.

QUADRO 14 – COMPONENTES DO PROGRAMA E POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

|  |  |
| --- | --- |
| **COMPONENTE** | **POSSIVEIS IMPACTOS** |
| Fortalecimento Institucional e Capacitação dos Beneficiários | As intervenções que na sua maioria, são positivas ao meio ambiente (pequenas propostas), que não requerem análise de viabilidade, não é necessário nenhum estudo complementar e não requer medidas mitigadoras como parte do mesmo para sua aprovação. Exemplo: Capacitação, Estudos e Pesquisas, ATER, Gestão do Projeto |
| Suporte às Ações Públicas Estruturantes e Inovadoras | Intervenções com impactos ambientais de baixa e moderada magnitude que requerem indicação de algumas medidas mitigadoras. Envolve alguns investimentos previstos como: (i) adequação ambiental de estradas rurais; (ii) reforma de instalações existentes para implantação de incubadoras de novos negócios e processos; (iii) centros e clinicas tecnológicas |
| Apoio às Iniciativas de Negócios Sustentáveis | Intervenções com impactos ambientais potenciais de magnitude moderada ou significativa, que podem ser mitigáveis, no entanto necessitam de uma análise mais aprofundada como em aspectos relacionados: (i) outorga de água, (ii) autorização florestal, (iii) licenciamentos ambientais e/ou estudos ambientais complementares de pontos preestabelecidos na proposta de viabilidade para aprovação final, caso necessário.  Exemplo: envolve intervenções que serão apoiadas alternativas que ampliem a capacidade de geração de renda como: - diversificação agropecuária com fruticultura, olericultura, suínos, aves e outras de acordo com a capacidade de uso das terras e vocação regional; - diversificação das economias com atividades não agrícolas como: turismo rural, artesanato, e outras alternativas; -infraestrutura para comercialização, beneficiamento, processamento, transformação e armazenagem da produção agropecuária. |

FONTE: UGP/SEPL e UTP/SEAB, 2012

No Quadro 15 segue resumo das propostas, a classificação ambiental previstas e revisada pelo GTAA, os licenciamento ambientais necessários e exigidos para a formalização do Termo de Fomento (repasse dos recursos) e a situação atual.

QUADRO 15 – RESUMO DAS PROPOSTAS, CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL PREVISTAS E REVISADA, OS LICENCIAMENTO AMBIENTAIS NECESSÁRIOS E A SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2017).

| **Nº PROTOCOLO** | **MUNICIPIO** | **PROPONENTE** | **OBJETO** | **CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA** | **CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL REVISADA** | **LICENCIAMENTO AMBIENTAL NECESSÁRIO** | **SITUAÇÃO DO LICENCIAMENTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.414.944-2 | Cruz Machado | Associação dos Agricultores e Trabalhadores Rurais Encantilado | Construção física e equipamentos para unidade de beneficiamento e armazenamento de grãos | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Certificado de DLAE emitido nº 104093  (validade 19/09/2021)  Folha 197 |
| 13.419.869-9 | General Carneiro | Associação da Indubra | Construção física e equipamentos para unidade de processamento de alimentos de origem vegetal | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Certificado de DLAE emitido nº 104108  (validade 11/09/2021)  Folha 193 |
| 13.421.283-7 | Turvo | Associação dos Hortifruticultores de Turvo | Readequar a unidade de recebimento e resfriamento de leite cru | B | B | Licença Ambiental, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação | LP nº 34.983 (fl.88) – validade 27/09/2014  LI nº 19.143 (fl.90) – validade 12/05/2016 |
| 13.432.804-5 | Turvo | Instituto Agroflorestal Bernardo Hakvoork | Implantação de Unidade de Beneficiamento e Secagem de Erva-Mate Orgânica | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Existe uma Licença de Instalação para o Parque Industrial onde esta o empreendimento (fl. 91) |
| 13.436.328-2 | Sapopema | Associação de Moradores Nova Esperança São Luiz II | Construção e aquisição de equipamentos para transformação de carvão vegetal | A | B | Licenciamento Ambiental das propriedades com fornos.  Registro da empresa empacotadora junto ao IBAMA E IAP. | Emitidas as LAS individuais das propriedades com fornos (fls. 172,173,175,177.  O empreendimento foi cadastrado no IBAMA (fl. 179) |
| 13.436.935-3 | Barboza Ferraz | Associação dos Produtores de Leite de Barboza Ferraz | Aquisição de maquinas e equipamentos para o processamento de leite | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Certificado de DLAE emitido nº 013542  (validade 01/10/2021)  Folha 252 |
| 13.437.450-0 | Corumbataí do Sul | Associação dos Produtores de Corumbataí do Sul | Aquisição de equipamentos e serviços para agroindústria de processamento de uva rústica e envasamento de suco | A | B | Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação | Emitido LO nº 26.274 (fl.201) – validade 23/05/2016  Pedido de LO-A, protocolo nº13.768.894-8 (fl. 464) |
| 13.444.180-1 | Ribeirão Claro | Associação de Agricultores de Produtos Orgânicos de Ribeirão Claro | Aquisição de maquinas e equipamentos para o processamento mínimo de olerícolas orgânicas | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Emitido Certificado DLAE nº 013167 – validade 18/08/2021 (fl.271) |
| 13.446.550-6 | Mato Rico | Associação dos Apicultores de Mato Rico | Reforma de barracão para implantação de entreposto de mel | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Certificado de DLAE emitido nº 013343  (validade 08/09/2016)  Folha 239 |
| 13.449.516-2 | Candido de Abreu | Associação dos Produtores de Candido de Abreu | Construção de Barracão para recepção, limpeza, classificação e embalagem de frutas | A | B | Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação | Solicitado LP sob protocolo nº 13.837.596-0, em 06/11/2015 (fls. 217 a 221) |
| 13.451.074-9 | Ortigueira | Associação dos Produtores Ortigueirense de Mel | Aquisição de maquinas e equipamentos de beneficiamento de mel e produtos apícolas | A | B | Licença Ambiental, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação | LAS nº 07.908.123-0 (fl. 105)  LP nº 30.420 (fl.106)  LI nº 16.600 (fl. 107)  LO - em analise (fl. 108) |
| 13.452.913-0 | Guaraniaçu | Associação de Agricultores Familiares do Município de Guaraniaçu | Aquisição de máquinas e equipamentos para produção de sucos e polpa de frutas | B | B | Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação | Obteve a Licença Prévia nº 104251 (validade 17/09/2016) – folha 314 |
| 13.453.668-3 | Inácio Martins | Associação Coletiva de Produção Agropecuária Camponesa | Construção de unidade para recepção, armazenamento e preparo de alimentos (olerícolas) | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Emitido Certificado DLAE nº 103506 – validade 19/0//2021 (fl.200) |
| 13.455.207-7 | Cerro Azul | Associação Sertaneja dos Agricultores Familiares de Cerro Azul | 1 (um) caminhão com baú e 100 (cem) caixas plásticas hortifrúti. | A | A | Não precisa de licenciamento | Não precisa de licenciamento |
| 13.459.859-0 | Jacarezinho | Associação de Agropecuaristas de Jacarezinho (AGROJAC) | Aquisição de equipamentos, reforma e ampliação de unidade de beneficiamento de leite | A | B | Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação | Possui a Licença Operação nº 8.092 (validade 08/05/2016) – folha 188 |
| 13.452.074-4 | Guarapuava | Associação Paiol de Telha | Construção de agroindustria para processamento minimo de olerícolas | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Emitido Certificado DLAE nº 013992 – validade 16/09/2019 (fl.210) |
| 13.459.854-9 | Japira | Associação da Microbacia do Pico Agudo de Japira | Construção e reforma de 03 agroindustrias de vegetais e panificios | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | São 03 Certificados de DLAE  nº 109387, nº 109349, nº 109374 (fls. Sem numeração) |
| 13.453.629-2 | Inácio Martins | ACIMAR | Construção de Centro Cultural | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Emitido Certificado DLAE nº 103539 – validade 08/2021  (fl. 159) |
| 13.454.087-7 | Rio Branco do Sul | APRA | Construção de abatedouro de aves | A | B | Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) | Emitido Certificado DLAE nº 103864 – validade 03/09/2021 (fl.273) |

FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2017.

# EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA

O Quadros 16 apresenta a execução financeira do Programa para o período de 2013 a maio de 2017. Ressalta-se, como elemento importante a ser destacado para uma analise da execução financeira, o atraso nas liberações orçamentárias nos anos de 2014 e 2015 ocorrendo o descontigenciamento orçamentário em abril e agosto, respectivamente.

quadro 16 – valores DA execução financeira do programa aTÉ MAIO/2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXECU-TOR** | **INIC.**  **PPA** | **ATE 2015** | | | | | **2016** | | | | | | | **2017**  **(maio/2017)** | | | | | | | **TOTAL** | | | | |
| **EXEC. FIN.**  **(R$)** | | **%** | | **PREVISÃO LOA**  **(R$)** | | **EXEC. FIN.**  **(R$)** | | **%** | | **PREVISÃO LOA**  **(R$)** | | | **EXEC. FIN.**  **(R$)** | | **%** | | **PREVISÃO CONTRATUAL** | | | **EXEC. FIN.**  **(R$)** | | **%** | |
| SEAB | 3028 | 825.000 | | 1 | | 36.000.000 | | 23.763.510 | | 66 | | 36.135.263 | | | 967.866 | | 2,7 | | 102.489.560 | | | 25.556.376 | | 24,9 | |
| EMATER | 3033 | 8.097.655 | | 46,5 | | 4.600.000 | | 3.202.756 | | 69,6 | | 4.000.000 | | | 208.671 | | 5,2 | | 17.393.254 | | | 11.509.082 | | 66,2 | |
| ITC | 3034 | 3.585.206 | | 33 | | 3.000.000 | | 569.491 | | 19 | | 3.000.000 | | | 199.980 | | 6,6 | | 10.988.085 | | | 4.354.677 | | 39,6 | |
| **TOTAL** | | | **12.507.861** | | **9,6** | |  | |  | | **63,2** | |  | | | **1.376.517** | | **3,2** | |  | | | **41.420.135** | | **31,6** |

FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2017

quadro 17 – valores DA EXECUÇÃO FINANCEIRA POR ATIVIDADE ATÉ MAIO/2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividade** | **Orçamento total previsto até 2018** | **Orçamento executado até 2016** | | | | **Orçamento executado em 2017** | **Total** | | **% realizado** | |
| **Componente 1** | | | | | | | | | | |
| **Fortalecimento Institucional (Componente 1 – Subcomponente 1.1)** | | | | | | | | | | |
| Escritórios reformados | 4.740.000 | | 899.512,5 | | 34.848,5 | | | 5.759.042 | | 121,5% |
| Veículos adquiridos | 3.602.500 | | 0 | | |
| Atualização do parque de informática e vídeo | 1.222.181 | | 0 | | |
| **Capacitação dos Beneficiários e Parceiros (Componente 1 – Subcomponente 1.1 e 1.2)** | | | | | | | | | | |
| Famílias atendidas pela ATER | 9.153.254 | | 3.471.949 | 125.000 | | | | 3.596.949 | | 49,9% |
| Agricultores capacitadas | 3.500.000 | | 2.041.929 | 50.162 | | | | 2.092.151 | | 69,9% |
| Lideranças capacitadas |
| Técnicos capacitados |
| **Gestão do Programa (Componente 1 – Subcomponente 1.3)** | | | | | | | | | | |
| Recursos para Gestão, Execução, Monit. e Controle do Programa | 7.718.089 | | 1.127.781 | 0 | | | | 1.127.781 | | 14,6% |
| **Componente 2** | | | | | | | | | | |
| **Projetos Pilotos e Iniciativas Inovadoras ( Subcomponente 2.1)** | | | | | | | | | | |
| Projetos-piloto e iniciativas inovadoras apoiadas | 3.370.880 | | 61.000 | 61.000 | | | | 61.000 | | 1,8% |
| **Adequação de Estradas Rurais (Subcomponente 2.2)** | | | | | | | | | | |
| Consórcios intermunicipais apoiados | 32.475.000 | | 23.120.730 | 0 | | | | 23.120.730 | | 71,2% |
| Operadores e gestores capacitados | 3.500.000 | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0% |
| Planos de gestão elaborados | 0 | 0 | | | | 0 | | 0% |
| **Regularização Fundiária (Subcomponente 2.3)** | | | | | | | | | | |
| Atualização de documentação do imóvel rural | 10.988.087 | | 4.154.697 | 199.980 | | | | 4.354.677 | | 39,6% |
| **Apoio a Iniciativas de Negócios Sustentáveis (Componente 3)** | | | | | | | | | | |
| Propostas de negócios financiadas | 51.248.648 | | 340.000 | 967.865 | | | | 1.307.865 | | 2,6% |

FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2017

# INDICADORES DE PRODUTO E RESULTADOS DO PROGRAMA

Abaixo segue quadro 17 com a síntese dos indicadores de produtos (IP), indicadores de resultados (IRI) e os indicadores de desembolso (ID) para o período de execução do programa de 2013 a 2016.

quadro 17 – QUADRO COM OS INDICADORES DE PRODUTOS (ip), RESULTADOS (iri) E DE DESEMBOLSOS (id) DO PRO-RURAL

| **INDICADOR** | **REALIZADO EM 2013 (janeiro a dezembro)** | **REALIZADO EM 2014 (janeiro a dezembro)** | **REALIZADO EM 2015 (janeiro a dezembro)** | **REALIZADO EM 2016 (janeiro a dezembro)** | **META A SER REALIZADA EM 2016**  **(conforme Revisão de Meio Termo)** | **META TOTAL REALIZADA ATÉ 2016** | **META TOTAL PREVISTA ATÉ 2016** | **SETOR RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO/ DATA** | **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 escritórios reformados, 100 veículos adquiridos e rede de TI da EMATER modernizada (IP) | 82 escritórios reformados(1) | 0 | 0 | 24 escritórios municipais reformados | 20 escritórios reformados | 106 escritórios municipais reformados | 102 escritórios municipais reformados | UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 30/03/2017 |  |
| 131 veículos adquiridos(1) | 0 | 0 | 0 veículos adquiridos | 0 veículos adquiridos | 131 veículos adquiridos | 100 veículos adquiridos | UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 30/03/2017 |  |
| 70 kits de equipamentos de informática | 0 | 0 | 190 equipamentos de informática (140 estações básicas i3 e 50 estações intermediárias i5 e 190 licenças Microsoft Office) | 70 kits de informática | 190 kits de informática | 70 kits de informática | UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 30/03/2017 |  |
| 250 técnicos capacitados através da realização de 103 Cursos (IP) | 578 técnicos capacitados através de 30 cursos totalizando 360 horas(1) (2) | 328 técnicos capacitados em 13 cursos totalizando 152 horas  (1) (2) | 396 técnicos capacitados em 13 cursos totalizando 134 horas  (1) (2) | 406 técnicos capacitados em 21 eventos totalizando 256 horas  (1) | 800 técnicos capacitados, totalizando 400 horas de atividades |  | Meta anualizada | UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 30/03/2017 |  |
| 50 convênios firmados para aquisição de 30 carros e/ou 50 kits de equipamentos de informática (IP) | 0 convênios realizados | 0 convênios realizados | 0 convênios realizados | retirado | retirado | retirado | retirado | UTP/SEAB em 30/03/2017 |  |
| 21 mil famílias atendidas pela ATER pública oficial (IP) | 10.121 famílias atendidas pela ATER | 17.338 famílias atendidas pela ATER | 9.416 famílias atendidas pela ATER | 9.537 famílias atendidas pela ATER | 14.000 famílias atendidas pela ATER | 17.840 famílias atendidas | 14.000 famílias atendidas pela ATER | UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 30/03/2017 |  |
| Número de agricultores familiares treinados e recebendo assistência técnica (IRI) |
| 9.600 pessoas capacitadas através de 320 cursos (IP) | 10.407 pessoas capacitadas através de 222 cursos totalizando 2.358 horas | 6.696 pessoas capacitadas em 149 cursos totalizando 1632 horas | 10.864 pessoas capacitadas em 186 cursos totalizando 1886 horas | 12.985 pessoas capacitadas em 370 eventos totalizando 3.448 horas | 10.000 pessoas capacitadas, totalizando 1.700 horas de atividades |  | Meta anualizada | UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 30/03/2017 |  |
| Número de propostas de negócios sustentáveis aprovadas e financiadas (ID e IRI) | 0 propostas financiadas | 0 propostas financiadas | 0 propostas financiadas | 1 proposta financiada | 15 propostas financiadas | 1 proposta financiada | 15 propostas financiadas | UTP/SEAB em 30/03/2017 |  |
| 75 projetos-pilotos e iniciativas inovadoras apoiada (IP) | 0 projetos apoiados | 0 projetos apoiados | 0 projetos apoiados | 8 projetos pilotos | 0 projetos pilotos | 8 projetos pilotos | 0 projetos pilotos | UTP/SEAB em 30/03/2017 |  |
| 4000 processos ajuizados (IP) | 815 famílias beneficiarias com processos ajuizados | 561 famílias beneficiarias com processos ajuizados | 163 famílias beneficiarias com processos ajuizados | 0 famílias beneficiarias com processos ajuizados | 1.800 famílias beneficiarias com processos ajuizados | 1.539 famílias beneficiarias com processos ajuizados | 3.200 famílias beneficiarias com processos ajuizados | UTP/SEAB, ITCG e Defensoria Pública em 30/03/2017 |  |
| 6.200 lideranças capacitadas através 206 eventos (IP) | 3.512 pessoas capacitadas através de 101 eventos totalizando 888 horas (1) | 1.235 pessoas capacitadas em 41 cursos totalizando 368 horas  (1) | 593 pessoas capacitadas em 27 cursos totalizando 182 horas  (1) | 1.575 lideranças capacitadas em 58 eventos totalizando 467 horas | 2.000 lideranças capacitadas, totalizando 800 horas de atividades |  | Meta anualizada | UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 30/03/2017 |  |
| 7 consórcios intermunicipais apoiados através da disponibilização de patrulhas rodoviárias e de recursos para o custeio da adequação de estradas (IP) | 0 consórcios apoiados | 0 consórcios apoiados | 0 consórcios apoiados | 0 consórcios apoiados | 7 consórcios apoiados | 0 consórcios apoiados | 7 consórcios apoiados | UTP/SEAB em 30/03/2017 |  |
| 1600 operadores e 400 gestores capacitados na execução e gestão de estradas rurais (IP) | 0 operadores capacitados | 0 operadores capacitados | 0 operadores capacitados | 0 operadores capacitados | 300 operadores capacitados | 0 operadores capacitados | 300 operadores capacitados | UTP/SEAB em 30/03/2017 |  |
| 0 gestores capacitados | 0 gestores capacitados | 0 gestores capacitados | 0 gestores capacitados | 40 gestores capacitados | 0 gestores capacitados | 40 gestores capacitados | UTP/SEAB em 30/03/2017 |  |
| 7 planos de gestão e conservação de estradas rurais elaborados (IP) | 0 planos de gestão elaborados | 0 planos de gestão elaborados | 0 planos de gestão elaborados | 0 planos de gestão elaborados | 7 planos de gestão elaborados | 0 planos de gestão elaborados | 7 planos de gestão elaborados | UTP/SEAB em 30/03/2017 |  |

FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2017

# 7. AQUISIÇÕES E LICITAÇÕES PREVISTAS NO PROGRAMA

**SEAB**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição da Atividade** | **Valor Estimado (R$)** | **Método de Aquisição** | **Previsão da Data de Início do Processo** | **Previsão da Duração do Contrato (meses)** | **Data Término do Contrato (Prevista)** | **Situação Atual** |
| Contratação da CODAPAR ou de Empresa prestadora de serviços para a realização das capacitação dos operadores de maquinas | 300.000 | Contratação Direta ou Concorrencia | 01/09/2016 | 12 | 31/12/2017 | Aguardando definições técnicas |
| Aquisição de equipamentos de informática (12 Núcleos e Sede) e softwares (Office e Windows) | 300.000 | Registro de preço | Finalizado em 2015 |  |  | Finalizado e adquirido |
| Aquisição de mobiliários (12 Núcleos e Sede) | 1.200.000 | Pregão Eletronico | 01/04/2017 | 8 | 01/04/2018 | Não iniciada |
| Contratação de entidades para prestação de serviços às Associações e Cooperativas da AF apoiadas pelo PRO-RURAL (contadores, administradores, economistas,..) – 2017 a 2018 | 6.000.000 | Chamada Pública (via FEAP) ou Concorrência | 01/06/2017 | 12 | 01/06/2019 | Em elaboração da minuta  Contrato para 2 anos |
| Contratação de serviços para Reforma do Núcleo de Jacarezinho | 550.000 | Concorrência 002/2015 | 01/05/16 | 8 | 01/05/17 | Em execução o contrato |
| Contratação de serviços para Reforma do Núcleo de União da Vitória | 1.600.000 | Concorrência | 01/04/17 | 8 | 01/04/18 | Não iniciada |
| Contratação de serviços para elaboração dos projetos visando a Reforma do Núcleo de Ivaiporã | 100.000 | Concorrência | 01/04/17 | 8 | 01/04/18 | Em execução o contrato |
| Contratação de serviços para Reforma do Núcleo de Cornélio Procópío | 250.000 | Concorrência | 01/04/17 | 8 | 01/04/18 | Não iniciada |
| Contratação de serviços para Reforma do Núcleo de Guarapuava | 250.000 | Concorrência | 01/04/17 | 8 | 01/04/18 | Não iniciada |
| Contratação de serviços para Reforma do Núcleo de Ponta Grossa | 500.000 | Concorrência | 01/04/17 | 8 | 01/04/18 | Não iniciada |

FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2017

**EMATER**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição da Atividade** | **Valor Estimado (R$)** | **Método de Aquisição** | **Previsão da Data de Início do Processo** | **Previsão da Duração do Contrato (meses)** | **Data Término do Contrato (Prevista)** | **Situação Atual** |
| Aquisição de equipamentos de informática e softwares (Office e Windows) | 1.201.000 | Pregão Eletrônico | 01/04/2016 | 9 | 31/12/2016 | Finalizado e adquirido |
| Aquisição de veículos | 1.930.000 | Pregão Eletrônico | 01/04/2016 | 15 | 30/06/2017 | Não iniciada |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de criação de software de controle e gestão do Instituto Emater | 250.000 |  | 01/04/2016 | 15 | 30/06/2017 | Cancelada |
| Melhoria de infraestrutura física de ATER – Reforma de escritórios em 20 Unidades Municipais | 500.000,00 | Carta Convite  Cotação de Preços | 01/04/16 | 9 | 31/12/16 | Em andamento |

FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2017

**ITC**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição da Atividade** | **Valor Estimado (R$)** | **Método de Aquisição** | **Previsão da Data de Início do Processo** | **Previsão da Duração do Contrato (meses)** | **Data Término do Contrato (Prevista)** | **Situação Atual** |
| Georreferenciamento - prestação de serviços de medição topográfica em lotes rurais | 1.700.000,00 | Pregão Eletrônico | 01/04/2016 | 19 meses | 30/10/2017 | Em andamento |
| Investimento - Veículo e equipamento de informática | 520.000,00 | Pregão Eletrônico | 011/04/2016 | 19 meses | 30/10/2017 | Finalizado e adquirido |
| Georreferenciamento - prestação de serviços de medição topográfica em lotes rurais | Conforme levantamento de campo | Pregão Eletrônico | 01/09/2017 | 12 meses | 01/09/2018 | Não iniciada |

FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2017

# ANEXO 1

TABELA 17 - EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA EM 2013 A 2015

| **TERRITÓRIO** | **MUNICÍPIO** | **EVENTO/ATIVIDADE** | **TEMA** | **DATA** | **ANO** | **PARTI-CIPANTES** | **HORAS** | **PÚBLICO** | **TIPO DE EVENTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Curso de proteção de nascente | Boas Praticas na Agricultura | 15/08/2013 | 2013 | 12 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 36 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Excursão para HORTINORTE 2013 | Olericultura | 29/08/2013 | 2013 | 38 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Reunião para Assistencia Técnica |  | 19/07/2013 | 2013 | 41 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Treinamento sobre Podas no cafeeiro | Cafeicultura | 02/09/2013 | 2013 | 30 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Curso de pragas e doenças em café | Cafeicultura | 27/09/2013 | 2013 | 16 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Excursão técnica para 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 04/07/2013 | 2013 | 16 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Reunião do CMDR - Assembleia extraordinaria | Organização Social - Conselhos | 10/05/2013 | 2013 | 18 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 08/05/2013 | 2013 | 17 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 10/07/2013 | 2013 | 36 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Curso de capacitação em Boas Praticas de Alimentos | Agroindustria | 13/05/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Curso de capacitação em Boas Praticas de Alimentos (Preparo de produtos de limpeza) | Agroindustria | 10/07/2013 | 2013 | 16 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Excursão para HORTINORTE 2013 | Olericultura | 30/08/2013 | 2013 | 23 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Excursão para Visita a Coaprocor | Agroindustria | 21/05/2013 | 2013 | 51 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Excursão Tecnica sobre Cultivo da Mandioca-Salsa | Olericultura | 30/04/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Reunião de Divulgação do PRO-RURAL (Regularização Fundiária) | Regularização Fundiária | 14/06/2013 | 2013 | 104 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Curso de Panificação | Agroindustria | 01/09/2013 | 2013 | 15 | 16 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 28/06/2013 | 2013 | 14 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Ortigueira | Feira de Sementes | Tecnologias para Agricultura | 31/08/2013 | 2013 | 58 | 8 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Ortigueira | Reunião de Divulgação do PRO-RURAL | Gestão PRO-RURAL | 05/03/2013 | 2013 | 12 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Ortigueira | Reunião de Organizaçao APOMEL | Apicultura | 13/08/2013 | 2013 | 18 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Ortigueira | Seminário sobre Plantio de Eucalipto | Cultivos Florestais | 06/06/2013 | 2013 | 12 | 8 | b | Seminário |
| Caminhos do Tibagi | Ortigueira | Reunião para Diagnostivo Rural Participativo no PNHR | Formação e Capacitação de Conselheiros | 01/08/2013 | 2013 | 26 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Reserva | 1º Encontro de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 11/09/2013 | 2013 | 280 | 8 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Reserva | Excursão para HORTINORTE 2013 | Olericultura | 30/08/2013 | 2013 | 37 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Reserva | Reunião de Planejamento de Projetos | Projetos Produtivos | 27/05/2013 | 2013 | 29 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Tamarana | 8º Encontro de Mulheres Rurais | Mulheres | 16/03/2013 | 2013 | 74 | 8 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Tamarana | Excursão de Produtores de Leite - EXPOLONDRINA | Bovinocultura Leiteira | 11/04/2013 | 2013 | 38 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Tamarana | Excursão para 6º encontro da Mulher Rural - EXPOLONDRINA | Mulheres | 09/04/2013 | 2013 | 42 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Tamarana | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento | Formação e Capacitação de Lideranças | 14/05/2013 | 2013 | 85 | 8 | e | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Curso de Capacitação de Mulheres em Olericultura | Olericultura | 15/05/2013 | 2013 | 368 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Excursão para HORTINORTE 2013 | Olericultura | 30/08/2013 | 2013 | 17 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Excursão sobre olericultura | Olericultura | 10/04/2013 | 2013 | 16 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Reunião da Associação ATHA | Associativismo / Cooperativismo | 24/04/2013 | 2013 | 44 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Encontro de Jovens Rurais | Jovens | 06/04/2013 | 2013 | 44 | 16 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Oficina de Capacitação de Dirigentes das Associações | Associativismo / Cooperativismo | 23/08/2013 | 2013 | 21 | 8 | e | Oficina |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Caminhada da Natureza - Rota do Barreiro | Turismo Rural | 09/06/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Encontro municipal sobre Mercado Institucional | Mercados | 13/09/2013 | 2013 | 20 | 8 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 13 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Excursão técnica sobre Olericultura | Olericultura | 25/05/2013 | 2013 | 24 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Reunião para Assistencia Técnica |  | 13/09/2013 | 2013 | 78 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Reunião do CMDRS - Apresentação do Pro-rural | Gestão PRO-RURAL | 16/05/2013 | 2013 | 18 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Ventania | Reunião do CMDR - Planejamento de Atividades, Regularização Fundiaria e outros | Regularização Fundiária | 26/03/2013 | 2013 | 42 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi |  | Oficina de Reestruturação do Território Vale do Ribeira | Organização Social - Conselhos | 02/04/2013 | 2013 | 68 | 8 | e | Oficina |
| Caminhos do Tibagi |  | Oficina para elaboração do Plano de Ação do Colegiado Caminhos do Tibagi | Organização Social - Conselhos | 09/05/2013 | 2013 | 13 | 8 | e | Oficina |
| Caminhos do Tibagi |  | Reunião do Colegiado Territorial Caminhos do Tibagi - Aprovação de projetos | Gestão PRO-RURAL | 27/03/2013 | 2013 | 15 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi |  | Reunião do Conselho Gestor do Territorio Caminhos do Tibagi | Organização Social - Conselhos | 28/06/2013 | 2013 | 26 | 8 | e | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Campo Bonito | Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 26/04/2013 | 2013 | 29 | 4 | e | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Candói/Pinhão | Seminário para Formação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 24/05/2013 | 2013 | 165 | 8 | e | Seminário |
| Cantuquiriguaçu | Catanduvas | Curso de Gestão/Tecnologia na Atividade Vinícola | Fruticultura | 26/07/2013 | 2013 | 76 | 8 | b | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Catanduvas | Reunião do CMDR - Agroindústria Viticultura | Fruticultura | 28/08/2013 | 2013 | 13 | 4 | e | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Catanduvas | Reunião do CMDR - Apresentação do Pró Rural | Gestão PRO-RURAL | 27/05/2013 | 2013 | 18 | 4 | e | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Catanduvas | Reunião do CMDR - Elaboração/divulgação POA | Gestão PRO-RURAL | 26/06/2013 | 2013 | 17 | 4 | e | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Diamante do Sul | Conferencia Municipal da Agricultura | Desenvolvimento Local | 27/07/2013 | 2013 | 17 | 8 | e | Conferência |
| Cantuquiriguaçu | Diamante do Sul | Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 10/07/2013 | 2013 | 29 | 8 | e | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Espigão Alto do Iguaçu | Oficina de capacitação de Conselheiro (Elaboração POA) | Gestão PRO-RURAL | 12/09/2013 | 2013 | 36 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Guaraniaçu | Oficina para Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural | Formação e Capacitação de Conselheiros | 30/09/2013 | 2013 | 32 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Marquinho | Oficina para Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural | Formação e Capacitação de Conselheiros | 01/07/2013 | 2013 | 18 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Nova Laranjeiras | Encontro de Mulheres | Mulheres | 17/07/2013 | 2013 | 163 | 8 | b | Encontro |
| Cantuquiriguaçu | Pinhão | Curso de Agentes de Desenvolvimento (Drp Comunidade de Bom Retiro) | Jovens | 17/04/2013 | 2013 | 47 | 8 | b | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Pinhão | Curso de Agentes de Desenvolvimento (Drp Comunidade de Faxinal dos Ribeiros) | Jovens | 15/04/2013 | 2013 | 20 | 8 | b | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Pinhão | Curso de Agentes de Desenvolvimento (Drp Comunidade do Assentamento QUINHÃO 1G) | Jovens | 16/04/2013 | 2013 | 22 | 8 | b | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Pinhão | Curso de Agentes de Desenvolvimento (Drp Comunidade Três Barras) | Jovens | 23/04/2013 | 2013 | 26 | 8 | b | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Pinhão | Curso de Agentes de Desenvolvimento (Drp Comunidade Três Barras) | Jovens | 02/05/2013 | 2013 | 14 | 8 | b | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Pinhão | Curso de Agentes de Desenvolvimento (Drp Comunidade Três Barras) | Jovens | 14/05/2013 | 2013 | 16 | 8 | b | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Pinhão | Oficina de Capacitação para Associações de Desenvolvimento Rural | Associativismo / Cooperativismo | 02/10/2013 | 2013 | 45 | 8 | b | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Pinhão | Seminario da Agricultura Familiar | Desenvolvimento Local | 30/07/2013 | 2013 | 115 | 16 | b | Seminário |
| Cantuquiriguaçu | Porto Barreiro | Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 09/07/2013 | 2013 | 49 | 8 | e | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Porto Barreiro | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento | Formação e Capacitação de Lideranças | 01/10/2013 | 2013 | 13 | 8 | e | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Porto Barreiro | Reunião de Dinamização do CMDR (????) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 26/09/2013 | 2013 | 30 | 8 | e | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Porto Barreiro | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 23/08/2013 | 2013 | 43 | 8 | e | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Porto Barreiro | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 12/09/2013 | 2013 | 54 | 8 | e | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Porto Barreiro | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 10/10/2013 | 2013 | 50 | 8 | e | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Quedas do Iguaçu | Excursão sobre Agroindustrias em Nova Aurora e Maripã | Agroindustria | 23/08/2013 | 2013 | 40 | 16 | b | Excursão |
| Cantuquiriguaçu | Quedas do Iguaçu | Oficina para Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural | Formação e Capacitação de Conselheiros | 03/07/2013 | 2013 | 40 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Reserva do Iguaçu | Excursão para Visita a Unidades Agroindustriais | Agroindustria | 26/10/2013 | 2013 | 42 | 8 | b | Excursão |
| Cantuquiriguaçu | Reserva do Iguaçu | Curso de Formação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 15/05/2013 | 2013 | 60 | 8 | e | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Rio Bonito do Iguaçu | Encontro de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 06/09/2013 | 2013 | 44 | 16 | b | Encontro |
| Cantuquiriguaçu | Virmond | Oficina para Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural | Formação e Capacitação de Conselheiros | 13/09/2013 | 2013 | 48 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu |  | 2º Encontro de Turismo da Cantuquiriguaçu | Turismo Rural | 22/05/2013 | 2013 | 226 | 8 | e | Encontro |
| Cantuquiriguaçu |  | Curso Regional de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 19/06/2013 | 2013 | 166 | 8 | e | Curso |
| Cantuquiriguaçu |  | Oficina de Discussão e Levantamento das Demandas de Projetos | Projetos Produtivos | 14/05/2013 | 2013 | 36 | 8 | o | Oficina |
| Cantuquiriguaçu/Vale do Ivaí |  | Reunião de Sensibilização e Apropriação Conceitual (PRO-RURAL) | Gestão PRO-RURAL | 24/04/2013 | 2013 | 350 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Fernandes Pinheiro | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Fernandes Pinheiro | Seminario sobre Qualidade do Leite | Bovinocultura Leiteira | 19/04/2013 | 2013 | 63 | 8 | b | Seminário |
| Centro Sul | Fernandes Pinheiro | Curso de capacitação em Casqueamento de Bovino de Leite | Bovinocultura Leiteira | 13/08/2013 | 2013 | 16 | 16 | b | Curso |
| Centro Sul | Guamiranga | Reunião para Assistencia Técnica |  | 26/05/2013 | 2013 | 9 | 24 | b | Reunião |
| Centro Sul | Imbituva | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 14/08/2013 | 2013 | 45 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Inácio Martins | Mostra Tecnologica de Forragens de Inverno | Tecnologias para Agricultura | 03/10/2013 | 2013 | 11 | 8 | b | Dia de Campo |
| Centro Sul | Inácio Martins | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 29/07/2013 | 2013 | 29 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Inácio Martins | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 26/08/2013 | 2013 | 27 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Ipiranga | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 36 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Ipiranga | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 08/08/2013 | 2013 | 22 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Irati | 2º Ovintec | Ovino ou Caprinocultura | 25/09/2013 | 2013 | 38 | 8 | b | Seminário |
| Centro Sul | Irati | Seminário sobre Diversificação Produtiva ao Tabaco | Diversificação Produtiva | 24/06/2013 | 2013 | 55 | 24 | b | Seminário |
| Centro Sul | Ivaí | 3º Encontro Municipal de Produtores de Feijão de Ivaí | Grãos | 20/09/2013 | 2013 | 188 | 8 | b | Encontro |
| Centro Sul | Ivaí | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Mallet | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Mallet | Curso de Panificação | Agroindustria | 10/09/2013 | 2013 | 15 | 16 | b | Curso |
| Centro Sul | Mallet | Curso de capacitação em Manejo de Erva- Mate | Erva Mate | 29/07/2013 | 2013 | 14 | 32 | b | Curso |
| Centro Sul | Mallet | Encontro para o Desenvolvimento Local | Formação e Capacitação de Conselheiros | 21/08/2013 | 2013 | 70 | 8 | e | Encontro |
| Centro Sul | Prudentopolis | Curso de Capacitação de Beneficiários e suas Organizações (?????) | Associativismo / Cooperativismo | 28/09/2013 | 2013 | 54 | 8 | b | Curso |
| Centro Sul | Prudentopolis | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 14/08/2013 | 2013 | 49 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Prudentopolis | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 03/06/2013 | 2013 | 45 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Prudentopolis | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 05/08/2013 | 2013 | 21 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Prudentopolis | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 02/09/2013 | 2013 | 31 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Prudentopolis | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 07/10/2013 | 2013 | 19 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Rebouças | 1º Conferencia Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Boas Praticas na Agricultura | 24/07/2013 | 2013 | 76 | 8 | e | Conferência |
| Centro Sul | Rebouças | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 18/10/2013 | 2013 | 41 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Rebouças | Reunião para Assistencia Técnica |  | 26/06/2013 | 2013 | 32 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Rebouças | Reunião sobre Festa do Produtor e Cooperativa da AF | Associativismo / Cooperativismo | 12/07/2013 | 2013 | 25 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Rio Azul | Curso de capacitação em Desenvolvimento Tecnologico e de Gestão (??????) | Associativismo / Cooperativismo | 30/04/2013 | 2013 | 39 | 8 | b | Curso |
| Centro Sul | Rio Azul | Visita Técnica Colégio Florestal p/jovens Curso JAA/ SENAR | Jovens | 04/06/2013 | 2013 | 30 | 8 | b | Visita Técnica |
| Centro Sul | Rio Azul | Visita Tecnica na Unicentro - Departamentos de Solos | Jovens | 17/06/2013 | 2013 | 33 | 8 | b | Visita Técnica |
| Centro Sul | Rio Azul | Visita Tecnica Na Valtra Tratores Agricolas | Jovens | 21/08/2013 | 2013 | 36 | 8 | b | Visita Técnica |
| Centro Sul | Teixeira Soares | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 14/08/2013 | 2013 | 47 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Teixeira Soares | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 04/06/2013 | 2013 | 38 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Teixeira Soares | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 06/08/2013 | 2013 | 18 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Teixeira Soares | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 03/09/2013 | 2013 | 20 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Teixeira Soares | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 02/10/2013 | 2013 | 12 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Teixeira Soares | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 05/11/2013 | 2013 | 20 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul |  | Reunião do Colegiado Territorial Centro Sul - CONDERPA | Organização Social - Conselhos | 03/09/2013 | 2013 | 22 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul |  | Reunião do Colegiado Territorial Centro Sul - CONDERPA | Organização Social - Conselhos | 01/10/2013 | 2013 | 13 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul |  | Reunião do Colegiado Territorial Centro Sul - CONDERPA | Organização Social - Conselhos | 05/11/2013 | 2013 | 26 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul |  | Reunião do Conselho Gestor do Territorio Centro Sul | Organização Social - Conselhos | 14/05/2013 | 2013 | 54 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul |  | Reunião do Conselho Gestor do Territorio Centro Sul | Organização Social - Conselhos | 10/09/2013 | 2013 | 48 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul |  | Reunião do Conselho Gestor do Territorio Centro Sul - Elaboração do POA 2013 e 2014 | Gestão PRO-RURAL | 09/07/2013 | 2013 | 59 | 8 | e | Reunião |
| Estadual |  | Concurso Estadual de Café "Qualidade Paraná 2013" - Encerramento | Cafeicultura | 31/10/2013 | 2013 | 37 | 8 | b | Concurso |
| Estadual |  | 3º CEDRSS - Encontro Temático de Mulheres e Jovens | Mulheres e Jovens | 06/08/2013 | 2013 | 129 | 24 | e | Conferência |
| Estadual |  | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento (Agroecologia) | Agricultura Organica / Agroecologia | 25/06/2013 | 2013 | 83 | 24 | e | Curso |
| Estadual |  | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento (Agroecologia) | Agricultura Organica / Agroecologia | 13/08/2013 | 2013 | 77 | 24 | e | Curso |
| Estadual |  | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento (Agroecologia) | Agricultura Organica / Agroecologia | 17/09/2013 | 2013 | 70 | 24 | e | Curso |
| Estadual |  | Oficina de Formação de Conselheiros e Elaboração de Proposta de Negocios | Projetos Produtivos | 19/04/2013 | 2013 | 20 | 8 | o | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro | Abatia | Treinamento de Manejo da Lavoura Cafeeira | Cafeicultura | 05/09/2013 | 2013 | 11 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Barra do Jacaré | Excursão para o seminario regional de piscicultura | Piscicultura | 20/06/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Carlopolis | Excursão para o 21º Encontro Estadual de Café - EXPOLONDRINA | Cafeicultura | 04/10/2013 | 2013 | 29 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Carlopolis | Excursão técnica para 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 04/07/2013 | 2013 | 6 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Carlopolis | Simposio de mecanização do café e expocafé 2013 | Tecnologias para Agricultura | 11/06/2013 | 2013 | 4 | 16 | o | Simpósio |
| Integração Norte Pioneiro | Congonhinhas | Seminario sobre Alternativas para Produtor do Credito Fundiario | Credito Rural | 27/09/2013 | 2013 | 70 | 8 | b | Seminário |
| Integração Norte Pioneiro | Congonhinhas | Treinamento de Manejo de Pós Geada no Café | Cafeicultura | 05/09/2013 | 2013 | 37 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Curiúva | Curso de Piscicultura | Piscicultura | 22/08/2013 | 2013 | 14 | 16 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Figueira | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 13/08/2013 | 2013 | 14 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Figueira | Excursão para o 21º Encontro Estadual de Café - EXPOLONDRINA | Cafeicultura | 04/10/2013 | 2013 | 14 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Figueira | Excursão para 16º EXPOCAFE - Tres Pontas (MG) | Cafeicultura | 12/06/2013 | 2013 | 15 | 16 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 46 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Excursão para o 21º Encontro Estadual de Café - EXPOLONDRINA | Cafeicultura | 04/10/2013 | 2013 | 27 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jaboti | Excursão para 14º Encontro de Pecuária - 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Bovinocultura Leiteira | 05/07/2013 | 2013 | 35 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jacarezinho | Excursão técnica para 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 05/07/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Excursão para 14º Encontro de Pecuária - 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Bovinocultura Leiteira | 05/07/2013 | 2013 | 12 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Excursão técnica para 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 04/07/2013 | 2013 | 41 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Excursão técnica para 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 04/07/2013 | 2013 | 41 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Oficina sobre Desenvolvimento Social (CMDR) (?????) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 16/05/2013 | 2013 | 30 | 8 | e | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Curso de Piscicultura | Piscicultura | 23/04/2013 | 2013 | 38 | 24 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Ribeirão do Pinhal | Excursão á Quatiga- Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 04/10/2013 | 2013 | 14 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ribeirão do Pinhal | Treinamento de Manejo da Lavoura do Café | Cafeicultura | 05/09/2013 | 2013 | 18 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Excursão de Produtores de Leite - EXPOLONDRINA | Bovinocultura Leiteira | 11/04/2013 | 2013 | 10 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Excursão para 14º Encontro de Pecuária - 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Bovinocultura Leiteira | 05/07/2013 | 2013 | 12 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Curso sobre gestão contabil de cooperativas da AF | Associativismo / Cooperativismo | 27/05/2013 | 2013 | 10 | 16 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Dia de campo (Associativismo) | Associativismo / Cooperativismo | 18/09/2013 | 2013 | 51 | 16 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Encontro regional de mulheres rurais | Mulheres | 15/05/2013 | 2013 | 25 | 16 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Curso de Manejo (?????) | Bovinocultura Leiteira | 08/10/2013 | 2013 | 15 | 8 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Santa Cecília do Pavão | Eventos de capacitação (??????????) |  | 17/10/2013 | 2013 | 66 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Curso de capacitação na cultura do Café (colheita e preparo) | Cafeicultura | 12/04/2013 | 2013 | 44 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Curso de integração lavoura-pecuaria | Bovinocultura Leiteira | 20/03/2013 | 2013 | 49 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Reunião de formação de agentes de desenvolvimento | Formação e Capacitação de Lideranças | 07/06/2013 | 2013 | 43 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Curso de atualização técnica em maracujá APTA | Fruticultura | 04/06/2013 | 2013 | 5 | 24 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | São Jerônimo da Serra | Encontro Concurso Municipal Café - Qualidade Paraná | Cafeicultura | 18/10/2013 | 2013 | 65 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | São José da Boa Vista | Excursão para 14º Encontro de Pecuária - 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Bovinocultura Leiteira | 05/07/2013 | 2013 | 30 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Sapopema | Treinamento de Manejo da Lavoura do Café | Cafeicultura | 05/09/2013 | 2013 | 18 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Siqueira Campos | Dia do campo (café) | Cafeicultura | 23/05/2013 | 2013 | 106 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Siqueira Campos | Excursão técnica para 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 04/07/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Wenceslau Braz | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 27 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Wenceslau Braz | Curso de Formação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 12/04/2013 | 2013 | 30 | 8 | e | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Wenceslau Braz | Curso de Formação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 14/05/2013 | 2013 | 20 | 8 | e | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de capacitação em bovinocultura de leite | Bovinocultura Leiteira | 21/03/2013 | 2013 | 178 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de capacitação em tecnologia de produção do café | Cafeicultura | 24/07/2013 | 2013 | 66 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de capacitação em tecnologia de produção do café | Cafeicultura | 25/07/2013 | 2013 | 13 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de capacitação na cultura do Café | Cafeicultura | 22/03/2013 | 2013 | 199 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Dia de Campo (Café) | Cafeicultura | 03/05/2013 | 2013 | 86 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro |  | Encontro de mulheres cafeicultores | Mulheres | 30/04/2013 | 2013 | 265 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro |  | Encontro Regional de Cafeicultores da Reforma Agrária | Cafeicultura | 26/04/2013 | 2013 | 448 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro |  | Encontro técnico - 18º FESCAFÉ em Ribeirão claro | Cafeicultura | 04/07/2013 | 2013 | 325 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro |  | Encontro territorial de fruticultores | Fruticultura | 20/09/2013 | 2013 | 273 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro |  | Excursão FEIARTE | Artesanato | 23/05/2013 | 2013 | 25 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro |  | Excursão para HORTINORTE 2013 | Olericultura | 30/08/2013 | 2013 | 23 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro |  | Excursão para HORTINORTE 2013 | Olericultura | 31/08/2013 | 2013 | 41 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro |  | Excursão para o 21º Encontro Estadual de Café - EXPOLONDRINA | Cafeicultura | 04/10/2013 | 2013 | 70 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro |  | Excursão sobre café para conhecimento do processo tecnologico de produção | Cafeicultura | 17/04/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro |  | Excursão técnica para 18º FESCAFÉ em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 04/07/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro |  | Reunião Técnica sobre Tratos Culturais do Cafeeiro | Cafeicultura | 23/08/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Treinamento de Manejo da Lavoura do Café | Cafeicultura | 05/09/2013 | 2013 | 36 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 15/07/2013 | 2013 | 31 | 8 | e | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina de Reorganização do Colegiado Territorial | Gestão PRO-RURAL | 05/04/2013 | 2013 | 27 | 8 | e | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina para Diagnostico dos Programas PAA/PNAE | Mercados | 20/03/2013 | 2013 | 107 | 8 | e | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina para Estudo Ambiental do Abatedouro de aves | Agroindustria | 12/09/2013 | 2013 | 18 | 8 | e | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina sobre Desenvolvimento para o Norte Pioneiro | Formação e Capacitação de Conselheiros | 23/03/2013 | 2013 | 144 | 8 | e | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Reunião do Colegiado Territorial Integração Norte Pioneiro | Organização Social - Conselhos | 19/06/2013 | 2013 | 87 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Reunião do Grupo Gestor do Territorio Integração Norte Pioneiro | Organização Social - Conselhos | 21/08/2013 | 2013 | 19 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Seminário sobre Educação no campo | Desenvolvimento Rural | 03/04/2013 | 2013 | 233 | 8 | e | Seminário |
| Integração Norte Pioneiro |  | Excursão para Iapar | Tecnologias para Agricultura | 08/06/2013 | 2013 | 14 | 16 | e | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina para Estudo Ambiental do Abatedouro de aves | Agroindustria | 15/08/2013 | 2013 | 25 | 16 | e | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de piscicultura tanque escovado (2º etapa) | Piscicultura | 30/08/2013 | 2013 | 37 | 8 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso sobre Cadeia do Leite (operacionalização do projeto regional) | Bovinocultura Leiteira | 24/04/2013 | 2013 | 30 | 8 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso sobre Tecnologia de Gestão | Associativismo / Cooperativismo | 27/06/2013 | 2013 | 15 | 8 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Encontro Territorial sobre Agroindústria | Agroindustria | 08/10/2013 | 2013 | 92 | 8 | o | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina de concertação c/tecnicos (??????) | Capacitação Tecnicos | 19/03/2013 | 2013 | 82 | 8 | o | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina de Elaboração de Estrategia de Atuação no Prorural | Gestão PRO-RURAL | 16/05/2013 | 2013 | 16 | 8 | o | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina de Sensibilização e Apropriação Conceitual do Prorural | Gestão PRO-RURAL | 14/03/2013 | 2013 | 50 | 8 | o | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Reunião com Tecnicos do EMATER para o Sisater | Capacitação Tecnicos | 24/04/2013 | 2013 | 17 | 8 | o | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de capacitação em manejo racional de pastagens (1º etapa) | Bovinocultura Leiteira | 25/09/2013 | 2013 | 26 | 16 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de desenvolvimento tecnologico na cadeia do leite | Bovinocultura Leiteira | 21/05/2013 | 2013 | 28 | 16 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso sobre Café (Treino Visita) | Cafeicultura | 26/03/2013 | 2013 | 21 | 16 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de capacitação em manejo racional de pastagens (2º etapa) | Bovinocultura Leiteira | 07/10/2013 | 2013 | 25 | 24 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de piscicultura tanque escovado (1º etapa) | Piscicultura | 25/06/2013 | 2013 | 40 | 24 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Treinamento de Manejo e Controle de Pragas e Doenças do Café | Cafeicultura | 13/05/2013 | 2013 | 26 | 24 | o | Curso |
| Paraná Centro | Altamira do Paraná | Encontro de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 25/04/2013 | 2013 | 127 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Altamira do Paraná | Curso de capacitação em Forragicultura | Bovinocultura Leiteira | 01/07/2013 | 2013 | 15 | 24 | b | Curso |
| Paraná Centro | Boa Ventura de São Roque | Excursão para Visita a Agroindustrias em Nova Aurora | Agroindustria | 12/09/2013 | 2013 | 20 | 8 | b | Excursão |
| Paraná Centro | Boa Ventura de São Roque | Seminario Municipal sobre Diversificação Produtiva | Diversificação Produtiva | 24/10/2013 | 2013 | 56 | 8 | b | Seminário |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Curso sobre a Cultura do Maracujá | Fruticultura | 16/10/2013 | 2013 | 36 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Curso sobre Manejo de Apiario | Apicultura | 30/10/2013 | 2013 | 24 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Reunião de Dinamização Sobre reflorestamento | Cultivos Florestais | 30/09/2013 | 2013 | 18 | 8 | b | Reunião |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Curso de Formação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 09/10/2013 | 2013 | 25 | 8 | e | Curso |
| Paraná Centro | Guarapuava | Curso de capacitação em Enxertia de Uvas | Fruticultura | 19/07/2013 | 2013 | 44 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Guarapuava | Oficina de Capacitação para acesso ao mercado PAA e PNAE | Mercados | 25/09/2013 | 2013 | 103 | 8 | b | Oficina |
| Paraná Centro | Guarapuava | Reunião de Divulgação do PRO-RURAL (Regularização Fundiária) | Regularização Fundiária | 26/04/2013 | 2013 | 272 | 8 | b | Reunião |
| Paraná Centro | Guarapuava | Torneio Leiteiro | Bovinocultura Leiteira | 01/08/2013 | 2013 | 47 | 40 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Guarapuava/Turvo | Excursão para 23º Encontro Estadual de Produtores de Cebola | Olericultura | 25/04/2013 | 2013 | 41 | 8 | b | Excursão |
| Paraná Centro | Manoel Ribas | Curso de Piscicultura | Piscicultura | 20/09/2013 | 2013 | 32 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Manoel Ribas | Seminario Sobre Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 23/10/2013 | 2013 | 65 | 8 | b | Seminário |
| Paraná Centro | Nova Cantu | Encontro de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 19/06/2013 | 2013 | 126 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Nova Tebas | Dia de Campo (Diversificação na Fruticultura e Olericultura) | Fruticultura e Olericultura | 01/10/2013 | 2013 | 46 | 8 | b | Dia de Campo |
| Paraná Centro | Nova Tebas | Encontro de Produtores sobre Qualidade do leite | Bovinocultura Leiteira | 24/09/2013 | 2013 | 62 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Rio Branco do Ivaí | Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 16/05/2013 | 2013 | 25 | 8 | e | Curso |
| Paraná Centro | Roncador | Excursão para Visita a Fruticultura (Lidianópolis) | Fruticultura | 16/10/2013 | 2013 | 16 | 16 | b | Excursão |
| Paraná Centro | Roncador | Seminario Sobre Pecuária de Leite | Bovinocultura Leiteira | 13/09/2013 | 2013 | 52 | 16 | b | Seminário |
| Paraná Centro | Santa Maria do Oeste | Curso de Paisagismo e Jardinagem (implantação manutenção) | Paisagismo e Jardinagem | 23/10/2013 | 2013 | 15 | 24 | b | Curso |
| Paraná Centro | Turvo | Reunião para Assistencia Técnica |  | 15/08/2013 | 2013 | 18 | 8 | b | Reunião |
| Paraná Centro | Turvo | Olimpiada Rural de Turvo | Tecnologias para Agricultura | 01/01/2013 | 2013 | 357 | 16 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Turvo | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 06/09/2013 | 2013 | 40 | 8 | e | Reunião |
| Paraná Centro |  | Encontro de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 03/08/2013 | 2013 | 258 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro |  | Reunião dos Tecnicos para Elaboração do POA 2013 e 2014 | Gestão PRO-RURAL | 02/05/2013 | 2013 | 18 | 8 | o | Reunião |
| Vale do Iguaçu | Antonio Olinto | Encontro municipal de regularização fundiaria | Regularização Fundiária | 18/04/2013 | 2013 | 123 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu | Antonio Olinto | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 11 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Antonio Olinto | Curso de capacitação em diversificação produtiva da propriedade | Diversificação Produtiva | 12/09/2013 | 2013 | 20 | 16 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Antonio Olinto | Curso de Capacitação na produção de pequenos animais caprinocultura | Ovino ou Caprinocultura | 25/06/2013 | 2013 | 15 | 16 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Antonio Olinto | Encontro municipal de regularização fundiaria | Regularização Fundiária | 23/04/2013 | 2013 | 139 | 24 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 45 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Visita técnica para a casa familiar de bituruna | Jovens | 06/08/2013 | 2013 | 5 | 16 | b | Visita Técnica |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Curso sobre bovinocultura | Bovinocultura Leiteira | 17/11/2013 | 2013 | 11 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 45 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Capacitação em associativismo e cooperativismo | Associativismo / Cooperativismo | 09/07/2013 | 2013 | 61 | 8 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 47 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Reunião da associação de produtores de leite | Associativismo / Cooperativismo | 10/05/2013 | 2013 | 35 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 16/04/2013 | 2013 | 45 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Encontro Regional de Produtores de Leite e Dia de Campo | Bovinocultura Leiteira | 31/07/2013 | 2013 | 135 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 20 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Curso de capacitação em manejo de bovinos leiteiros - Castro | Bovinocultura Leiteira | 04/08/2013 | 2013 | 17 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 45 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 19/09/2013 | 2013 | 38 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitoria | Treinamento de atualização em formigas cortadeiras | Tecnologias para Agricultura | 04/06/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitoria | Curso de Capacitação de agricultores na produção de erva mate | Erva Mate | 24/06/2013 | 2013 | 13 | 16 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitoria | Curso de produção artesanal de derivados de leite | Agroindustria | 04/06/2013 | 2013 | 17 | 16 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitoria | Curso de capacitação em agricultura organica | Agricultura Organica / Agroecologia | 15/05/2013 | 2013 | 12 | 24 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitoria | Curso de capacitação em manejo de bovinos leiteiros - Castro | Bovinocultura Leiteira | 13/09/2013 | 2013 | 20 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | São João do Triunfo | Excursão de Produtores de Hortaliças | Olericultura | 17/04/2013 | 2013 | 13 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | São João do Triunfo | Curso sobre Construção com Bambu | Tecnologias para Agricultura | 17/05/2013 | 2013 | 13 | 16 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | São Mateus do Sul | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 18 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | São Mateus do Sul | Intercambio Técnico em agroecologia | Agricultura Organica / Agroecologia | 31/07/2013 | 2013 | 37 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | São Mateus do Sul | Curso de capacitação em manejo de bovinos leiteiros - Castro | Bovinocultura Leiteira | 01/07/2013 | 2013 | 23 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | União da Vitória | Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 15/08/2013 | 2013 | 30 | 8 | e | Curso |
| Vale do Iguaçu | União da Vitória | Encontro Territorial de Lideranças | Formação e Capacitação de Lideranças | 20/06/2013 | 2013 | 134 | 8 | e | Encontro |
| Vale do Iguaçu | União da Vitória | Visita técnica para a casa familiar de bituruna | Jovens | 04/07/2013 | 2013 | 29 | 8 | e | Visita Técnica |
| Vale do Iguaçu | União da Vitória | Reunião com técnicos da Assistência Técnica e Extensão Rural | Capacitação Tecnicos | 30/04/2013 | 2013 | 16 | 8 | o | Reunião |
| Vale do Iguaçu |  | Encontro regional de produtores de hortaliças | Olericultura | 24/04/2013 | 2013 | 180 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu |  | Excursão para 23º Encontro Estadual de Produtores de Cebola | Olericultura | 25/04/2013 | 2013 | 36 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu |  | Seminario Territorial de Vitivinicultura | Fruticultura | 07/08/2013 | 2013 | 192 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Iguaçu |  | Reunião do Conselho Gestor do Territorio Vale do Iguaçu | Organização Social - Conselhos | 28/06/2013 | 2013 | 16 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Iguaçu |  | Reunião do Conselho Gestor do Territorio Vale do Iguaçu | Organização Social - Conselhos | 12/09/2013 | 2013 | 52 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Iguaçu |  | Reunião de capacitação da ATER (????) | Capacitação Tecnicos | 06/09/2013 | 2013 | 32 | 8 | o | Reunião |
| Vale do Iguaçu |  | Reunião de capacitação da ATER (????) | Capacitação Tecnicos | 27/09/2013 | 2013 | 11 | 8 | o | Reunião |
| Vale do Ivai | Apucarana | Encontro de Cafeicultores | Cafeicultura | 20/09/2013 | 2013 | 89 | 4 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Apucarana | 20º Encontro da Mulher Rural | Mulheres | 12/09/2013 | 2013 | 455 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Apucarana | Excursão para 16º EXPOCAFE - Tres Pontas (MG) | Cafeicultura | 13/06/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Apucarana | Excursão para 6º encontro da Mulher Rural - EXPOLONDRINA | Mulheres | 09/04/2013 | 2013 | 33 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Apucarana | Excursão para o 21º Encontro Estadual de Café - EXPOLONDRINA | Cafeicultura | 04/10/2013 | 2013 | 35 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Apucarana | Seminario sobre Atividades Rurais (Piscicultura) | Piscicultura | 29/08/2013 | 2013 | 106 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de capacitação em Associativismo e Cooperativismo | Associativismo / Cooperativismo | 20/09/2013 | 2013 | 63 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de capacitação em Implantação da Cultura do Maracujá | Fruticultura | 19/07/2013 | 2013 | 63 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso sobre Manejo de Pastagem (Bovino Leiteiro) | Bovinocultura Leiteira | 24/10/2013 | 2013 | 45 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Dia de Campo (Maracujá) | Fruticultura | 16/08/2013 | 2013 | 51 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 14/08/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso Manejo Sanitário em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 12/07/2013 | 2013 | 16 | 32 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Barbosa Ferraz | Dia de Campo (Cultura do Maracujá) | Fruticultura | 15/08/2013 | 2013 | 137 | 10 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Cambira | Reunião para Assistencia Técnica |  | 28/08/2013 | 2013 | 102 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Ivai | Cambira | Curso sobre Familia Rural e Qualidade de Vida | Desenvolvimento Rural | 08/10/2013 | 2013 | 29 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Cambira | Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 27/09/2013 | 2013 | 25 | 16 | e | Curso |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Curso sobre Caqui | Fruticultura | 09/07/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Dia de Campo (Café) | Cafeicultura | 08/08/2013 | 2013 | 73 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Excursão para 20º EXPOTECNICA - Sabaudia (PR) | Tecnologias para Agricultura | 04/07/2013 | 2013 | 24 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Excursão para o 21º Encontro Estadual de Café - EXPOLONDRINA | Cafeicultura | 04/10/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Excursão para o Dia de Campo de Café no Iapar Londrina | Cafeicultura | 06/06/2013 | 2013 | 32 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Excursão para Visita a Fruticultura (Cruzeiro do Oeste) | Fruticultura | 27/09/2013 | 2013 | 26 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Seminario e Dia de Campo sobre Fruticultura | Fruticultura | 25/10/2013 | 2013 | 57 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Seminario para Qualificação do Credito Rural | Credito Rural | 02/08/2013 | 2013 | 71 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Curso sobre Cultura do Maracujá | Fruticultura | 14/08/2013 | 2013 | 41 | 12 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Seminario sobre Adequação da Propriedade Rural | Boas Praticas na Agricultura | 23/08/2013 | 2013 | 75 | 12 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Faxinal | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento | Formação e Capacitação de Lideranças | 02/04/2013 | 2013 | 33 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ivai | Godoy Moreira | Curso de Capacitação de Agricultores Familiares Na Piscicultura | Piscicultura | 23/08/2013 | 2013 | 59 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Godoy Moreira | Dia de Campo (Maracujá) | Fruticultura | 26/07/2013 | 2013 | 72 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Godoy Moreira | Excursão Tecnica sobre Cultura do Tomate | Olericultura | 18/10/2013 | 2013 | 20 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Godoy Moreira | Seminario Sobre Regularização Fundiaria e Diversificação Produtiva | Regularização Fundiária | 13/09/2013 | 2013 | 62 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Grandes Rios | Curso de capacitação em Desenvolvimento Tecnologico e de Gestão (??????) | Associativismo / Cooperativismo | 03/07/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Grandes Rios | Excursão para o 21º Encontro Estadual de Café - EXPOLONDRINA | Cafeicultura | 04/10/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Grandes Rios | Dia de Campo (Café) | Cafeicultura | 30/10/2013 | 2013 | 16 | 16 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Grandes Rios | Curso de Manejo do Rebanho e Manejo Sanitario (Bovino de Leite) | Bovinocultura Leiteira | 22/07/2013 | 2013 | 14 | 40 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ivaiporã | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/08/2013 | 2013 | 21 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Ivaiporã | Oficina de Homeopatia Animal e Vegetal | Agricultura Organica / Agroecologia | 25/10/2013 | 2013 | 63 | 16 | b | Oficina |
| Vale do Ivai | Ivaiporã/Jardim Alegre | Excursão para o 21º Encontro Estadual de Café - EXPOLONDRINA | Cafeicultura | 04/10/2013 | 2013 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Jandaia do Sul | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento Territorial | Formação e Capacitação de Lideranças | 12/04/2013 | 2013 | 75 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ivai | Jardim Alegre | Excursão para Via Rural - EXPOLONDRINA | Tecnologias para Agricultura | 10/04/2013 | 2013 | 48 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Jardim Alegre | Excursão para Via Rural - EXPOLONDRINA | Tecnologias para Agricultura | 12/04/2013 | 2013 | 42 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Kaloré | Reunião das Associações de Bairros | Associativismo / Cooperativismo | 17/10/2013 | 2013 | 43 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Ivai | Kaloré | Reunião de Liderança de Bairros - Diversificação | Associativismo / Cooperativismo | 26/08/2013 | 2013 | 58 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Ivai | Kaloré | Curso de Formação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 24/10/2013 | 2013 | 40 | 16 | e | Curso |
| Vale do Ivai | Lidianópolis | Excursão para Cooperativa de Produtores de Corumbatai do Sul | Agroindustria | 23/10/2013 | 2013 | 33 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Lunardelli | Excursão para HORTINORTE 2013 | Olericultura | 30/08/2013 | 2013 | 35 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Lunardelli | Curso de Operação e Manutenção de Tratores Agricolas | Tecnologias para Agricultura | 01/01/2013 | 2013 | 15 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Marumbi | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento Territorial | Formação e Capacitação de Lideranças | 21/11/2013 | 2013 | 34 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ivai | Mauá da Serra | 3º Encontro Municipal de Frutas\_Verduras e Legumes | Olericultura | 12/04/2013 | 2013 | 17 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Novo Itacolomi | Curso de capacitação em Derivados de Leite | Bovinocultura Leiteira | 20/09/2013 | 2013 | 15 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Novo Itacolomi | Curso de capacitação em Manejo de Pastagem | Bovinocultura Leiteira | 30/10/2013 | 2013 | 11 | 24 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Rio Bom | Excursão para 20º EXPOTECNICA - Sabaudia (PR) | Tecnologias para Agricultura | 05/07/2013 | 2013 | 49 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | São João do Ivaí | Excursão para 20º EXPOTECNICA - Sabaudia (PR) | Tecnologias para Agricultura | 05/07/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | São Pedro do Ivaí | Curso de Capacitação de Conselheiros Municipais (CMDRS) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 04/06/2013 | 2013 | 45 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ivai | São Pedro do Ivaí | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento | Formação e Capacitação de Lideranças | 26/03/2013 | 2013 | 50 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ivai |  | Seminário sobre Alternativas Potenciais em Fruticultura | Fruticultura | 09/05/2013 | 2013 | 122 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai |  | Arrastão Ecológico do Rio Ivaí | Boas Praticas na Agricultura | 19/10/2013 | 2013 | 133 | 24 | b | Encontro |
| Vale do Ivai |  | Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento Territorial | Formação e Capacitação de Lideranças | 09/04/2013 | 2013 | 48 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ivai |  | Oficina de Formação de Agentes de Desenvolvimento (Câmaras Tecnicas Municipais do PRO-RURAL) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 20/08/2013 | 2013 | 115 | 8 | e | Oficina |
| Vale do Ivai |  | Oficina de Elaboração de Projetos | Projetos Produtivos | 24/09/2013 | 2013 | 32 | 16 | o | Oficina |
| Vale do Ribeira | Bocaiuva Do Sul | Oficina de Elaboração do Plano de Desenvolvimento Municipal | Formação e Capacitação de Conselheiros | 20/06/2013 | 2013 | 21 | 8 | e | Oficina |
| Vale do Ribeira | Cerro Azul | Oficina de Elaboração do Plano de Desenvolvimento Municipal | Formação e Capacitação de Conselheiros | 18/06/2013 | 2013 | 19 | 8 | e | Oficina |
| Vale do Ribeira | Itaperuçu | Oficina de Elaboração do Plano de Desenvolvimento Municipal | Formação e Capacitação de Conselheiros | 17/07/2013 | 2013 | 15 | 8 | e | Oficina |
| Vale do Ribeira | Rio Branco do Sul | Excursão para Visita a Fruticultura (Banana) | Fruticultura | 27/06/2013 | 2013 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ribeira | Tunas do Paraná | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 30/04/2013 | 2013 | 22 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Ribeira |  | Seminário sobre Alternativas p/ A.F. no Vale da Ribeira (Bufalo) | Bubalinocultura | 22/08/2013 | 2013 | 132 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ribeira |  | Oficina de Reestruturação do Território Vale do Ribeira | Organização Social - Conselhos | 22/05/2013 | 2013 | 77 | 8 | e | Oficina |
| Vale do Ribeira |  | Reunião da Câmara Técnica do Colegiado do Vale do Ribeira | Gestão PRO-RURAL | 29/10/2013 | 2013 | 12 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Ribeira |  | Reunião do Colegiado Territorial do Vale do Ribeira - Assembléia | Organização Social - Conselhos | 09/09/2013 | 2013 | 35 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Ribeira |  | Oficina de Estruturação da Equipe Tecnica de Fruticultura | Fruticultura | 28/06/2013 | 2013 | 9 | 8 | o | Oficina |
| Vale do Ribeira |  | Oficina de Operacionalização do Pró-Rural para Secretarios Municipais Agricultura | Gestão PRO-RURAL | 12/03/2013 | 2013 | 30 | 8 | o | Oficina |
| Vale do Ribeira |  | Reunião de Planejamento de Tecnicos EMATER | Capacitação Tecnicos | 24/10/2013 | 2013 | 13 | 8 | o | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Curso de Desenvolvimento Tecnologico e Gestão | Associativismo / Cooperativismo | 06/07/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 07/08/2014 | 2014 | 16 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Excursão para FESCAFE em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 11 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Excursão para FESCAFE em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 04/07/2014 | 2014 | 16 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Curso de Desenvolvimento Tecnologico e Gestão | Associativismo / Cooperativismo | 07/08/2014 | 2014 | 17 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Curso de Desenvolvimento Tecnologico e Gestão | Associativismo / Cooperativismo | 11/09/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Excursão para a Holambra SP | Floricultura | 28/05/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Excursão para FESCAFE em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Excursão para a EXPOCAFE - Três Pontas MG | Cafeicultura | 24/06/2014 | 2014 | 15 | 16 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 13/08/2014 | 2014 | 90 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Curso de Desenvolvimento Tecnologico e Gestão | Associativismo / Cooperativismo | 01/08/2014 | 2014 | 41 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Oficina sobre Desenvolvimento Organizacional | Associativismo / Cooperativismo | 23/07/2014 | 2014 | 21 | 8 | e | Oficina |
| Caminhos do Tibagi | Reserva | Seminario sobre Meio Ambiente e Diversificação | Diversificação Produtiva | 04/09/2014 | 2014 | 156 | 8 | b | Seminário |
| Caminhos do Tibagi | Reserva | Curso sobre Meio Ambiente | Boas Praticas na Agricultura | 27/08/2014 | 2014 | 37 | 24 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Reunião do Territorio Caminhos do Tibagi | Organização Social - Conselhos | 03/07/2014 | 2014 | 36 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Encontro de tecnologia em AF e oportunidades de negócio | Projetos Produtivos | 26/06/2014 | 2014 | 89 | 16 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Curso de Capacitação para Conselheiros | Formação e Capacitação de Conselheiros | 31/07/2014 | 2014 | 32 | 8 | e | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Ventania | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 08/08/2014 | 2014 | 16 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos Tibagi/Integração Norte Pioneiro |  | Seminário Regional sobre Qualidade do Café | Cafeicultura | 02/10/2014 | 2014 | 56 | 8 | b | Seminário |
| Caminhos Tibagi/Integração Norte Pioneiro |  | Seminario sobre Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 24/07/2014 | 2014 | 210 | 8 | b | Seminário |
| Cantuquiriguaçu | Candói | Oficina sobre Agroindústria Familiar e Feira de Sabores | Agroindustria | 25/07/2014 | 2014 | 23 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Nova Laranjeiras | Elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural | Formação e Capacitação de Conselheiros | 26/09/2014 | 2014 | 33 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Porto Barreiro | Oficina sobre Gestão (CMDR) | Formação e Capacitação de Conselheiros | 10/06/2014 | 2014 | 40 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Quedas do Iguaçu | Curso de Olericultura | Olericultura | 02/07/2014 | 2014 | 44 | 8 | b | Curso |
| Cantuquiriguaçu | Quedas do Iguaçu | Reunião Técnica sobre Fruticultura | Fruticultura | 23/09/2014 | 2014 | 24 | 8 | b | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Quedas do Iguaçu | 1º Encontro de Conselheiros dos CMDRS da Cantuquiriguaçu | Formação e Capacitação de Conselheiros | 30/09/2014 | 2014 | 100 | 8 | e | Encontro |
| Cantuquiriguaçu | Reserva do Iguaçu | Elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural | Formação e Capacitação de Conselheiros | 06/08/2014 | 2014 | 50 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu | Reserva do Iguaçu | Elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural | Formação e Capacitação de Conselheiros | 08/08/2014 | 2014 | 30 | 8 | e | Oficina |
| Cantuquiriguaçu |  | III Seminario de Inovação Tecnologia na Cadeia Leiteira | Bovinocultura Leiteira | 16/10/2014 | 2014 | 308 | 16 | b | Seminário |
| Cantuquiriguaçu |  | Curso de Formação de Dirigentes e Associações | Associativismo / Cooperativismo | 28/08/2014 | 2014 | 85 | 8 | e | Curso |
| Cantuquiriguaçu |  | Simposio de Legislação Sanitaria e Ambiental | Tecnologias para Agricultura | 10/10/2014 | 2014 | 101 | 16 | e | Simpósio |
| Centro Sul | Fernandes Pinheiro | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 07/08/2014 | 2014 | 45 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Guamiranga | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 04/09/2014 | 2014 | 15 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Inácio Martins | Curso sobre Proteção de Mananciais | Boas Praticas na Agricultura | 30/06/2014 | 2014 | 24 | 8 | e | Curso |
| Centro Sul | Inácio Martins | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 28/07/2014 | 2014 | 22 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Irati | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 05/09/2014 | 2014 | 24 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Ivaí | Reunião com Grupo de Agricultores |  | 04/08/2014 | 2014 | 34 | 8 | b | Reunião |
| Centro Sul | Mallet | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 08/08/2014 | 2014 | 39 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | Mallet | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 27/06/2014 | 2014 | 10 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Rebouças | Excursão sobre olericultura no CEASA - Curitiba | Mercados | 21/10/2014 | 2014 | 17 | 8 | e | Excursão |
| Centro Sul | Rebouças | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 09/09/2014 | 2014 | 27 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Rio Azul | Seminário de Horticultura | Olericultura | 24/09/2014 | 2014 | 116 | 8 | b | Seminário |
| Centro Sul | Rio Azul | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 03/09/2014 | 2014 | 16 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Teixeira Soares | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 06/08/2014 | 2014 | 44 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul |  | Excursão para a FEIRA DE SABORES em Curitiba - Agroindústria Familiar | Agroindustria | 24/07/2014 | 2014 | 10 | 8 | e | Excursão |
| Centro Sul |  | Excursão para a FEIRA DE SABORES em Curitiba - Agroindústria Familiar | Agroindustria | 24/07/2014 | 2014 | 12 | 8 | e | Excursão |
| Centro Sul |  | Excursão para a FEIRA DE SABORES em Curitiba - Agroindústria Familiar | Agroindustria | 26/07/2014 | 2014 | 16 | 8 | o | Excursão |
| Estadual |  | Plano Safra 2014/2015 do Pronaf e videoconferência | Credito Rural | 02/06/2014 | 2014 | 56 | 8 | o | Seminário |
| Estadual |  | Reunião Grupo Desenvolvimento Territorial - Lei de ATER e Pró-rural | Capacitação Tecnicos | 24/03/2014 | 2014 | 41 | 8 | o | Reunião |
| Estadual |  | Curso de Manejo de Pragas e Inimigos Naturais | Boas Praticas na Agricultura | 26/08/2014 | 2014 | 55 | 16 | o | Curso |
| Estadual |  | Curso sobre Elaboração de Projetos de Negócios Sustentáveis | Projetos Produtivos | 22/07/2014 | 2014 | 32 | 24 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Abatia | Oficina sobre Agroindústria Familiar e Feira de Sabores | Agroindustria | 24/07/2014 | 2014 | 125 | 24 | e | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro | Abatia | Oficina sobre Agroindústria Familiar e Feira de Sabores | Agroindustria | 25/07/2014 | 2014 | 49 | 24 | e | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro | Boa Ventura de São Roque | Gestão de Empreendimentos Grupais - Análise Socio Economica | Projetos Produtivos | 21/10/2014 | 2014 | 18 | 8 | e | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Carlopolis | Excursão para FESCAFE em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 13 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Congonhinhas | Concurso Municipal de Qualidade de Café | Cafeicultura | 15/08/2014 | 2014 | 95 | 8 | b | Concurso |
| Integração Norte Pioneiro | Figueira | Reunião para Inclusão de Jovens em Programas de Governo | Jovens | 11/07/2014 | 2014 | 12 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Dia do Campo (Manejo de Pastagens) | Bovinocultura Leiteira | 19/09/2014 | 2014 | 13 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Encontro Municipal de Jovens | Jovens | 14/08/2014 | 2014 | 79 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Excursão para o 15º Encontro da Pecuária Leiteira - FESCAFE | Bovinocultura Leiteira | 04/07/2014 | 2014 | 13 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Excursão para FESCAFE em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 7 | 24 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 15/08/2014 | 2014 | 18 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti/São Jose da Boa Vista /Wenceslau Braz | Dia de Campo (Bovinocultura de Leite) | Bovinocultura Leiteira | 16/10/2014 | 2014 | 58 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Jaboti | Excursão para a 19º Encontro do Café - FESCAFE | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 13 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jaboti | Excursão para FESCAFE em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 04/07/2014 | 2014 | 18 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jaboti | Excursão para a FEIRA DE SABORES em Curitiba - Agroindústria Familiar | Agroindustria | 25/07/2014 | 2014 | 12 | 16 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jaboti | Oficina sobre Organizações Públicas | Desenvolvimento Rural | 18/08/2014 | 2014 | 18 | 40 | b | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro | Jacarezinho | Dia de Campo (Bovinocultura de Leite) | Bovinocultura Leiteira | 25/09/2014 | 2014 | 95 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Concurso Qualidade do Café | Cafeicultura | 29/08/2014 | 2014 | 40 | 8 | b | Concurso |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Curso de Colheita e Processamento de Café para Mulheres | Mulheres | 10/07/2014 | 2014 | 37 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Curso de Colheita e Processamento de Café para Mulheres | Mulheres | 11/07/2014 | 2014 | 23 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Excursão para a 19º Encontro do Café - FESCAFE | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 16 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Reunião de mulheres cafeicultoras | Cafeicultura | 26/05/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Joaquim Tavora | Dia de Campo (Bovinocultura de Leite) | Bovinocultura Leiteira | 18/09/2014 | 2014 | 13 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Joaquim Tavora | Excursão para FESCAFE em Ribeirão Claro | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 13 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jundiaí do Sul | Reunião Técnica sobre Bovino de Leite | Bovinocultura Leiteira | 02/10/2014 | 2014 | 33 | 8 | b | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Excursão para a 19º Encontro do Café - FESCAFE | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 18 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Curso de Conservas Molhos Temperos | Agroindustria | 22/09/2014 | 2014 | 15 | 16 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão/Tomazina | Curso de Inclusão Digital Basica | Inclusão Digital | 01/07/2014 | 2014 | 18 | 16 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Ribeirão Claro | 19º Encontro do Café - FESCAFE | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 216 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Ribeirão Claro | 19º Encontro do Café - FESCAFE | Cafeicultura | 04/07/2014 | 2014 | 190 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Ribeirão Claro | Curso sobre Mercados Organicos | Agricultura Organica / Agroecologia | 22/08/2014 | 2014 | 12 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Ribeirão Claro | Dia de Campo sobre Tomate Orgânico | Olericultura | 18/06/2014 | 2014 | 78 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Classificação de Produtos Vegetais (Modulo 1) | Olericultura | 05/08/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Classificação de Produtos Vegetais (Modulo 2) | Olericultura | 11/08/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Classificação de Produtos Vegetais (Modulo 3) | Olericultura | 15/08/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Curso de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 04/07/2014 | 2014 | 36 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Excursão para a 19º Encontro do Café - FESCAFE | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Excursão para a 19º Encontro do Café - FESCAFE | Cafeicultura | 04/07/2014 | 2014 | 18 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Excursão para o 15º Encontro da Pecuária Leiteira - FESCAFE | Bovinocultura Leiteira | 04/07/2014 | 2014 | 20 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Curso de Desenvolvimento Tecnologico e Gestão | Associativismo / Cooperativismo | 03/07/2014 | 2014 | 14 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Curso sobre Proteção de Mananciais | Boas Praticas na Agricultura | 18/06/2014 | 2014 | 16 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Dia de Campo (Café) | Cafeicultura | 30/09/2014 | 2014 | 121 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Reunião com Grupo de Agricultores |  | 30/07/2014 | 2014 | 17 | 8 | b | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Curso de Mecanização da Lavoura Cafeeira | Cafeicultura | 06/03/2014 | 2014 | 4 | 8 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antonio da Platina | Curso sobre Fruticultura (Maracujá) | Fruticultura | 10/06/2014 | 2014 | 25 | 8 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | São Jerônimo da Serra | Reunião Tecnica de Manejo e Fertilidade no Café | Cafeicultura | 31/07/2014 | 2014 | 30 | 8 | b | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Siqueira Campos | Dia de Campo (Bovinocultura de Leite) | Bovinocultura Leiteira | 12/09/2014 | 2014 | 18 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Tomazina | Excursão para a 19º Encontro do Café - FESCAFE | Cafeicultura | 03/07/2014 | 2014 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Wenceslau Braz | Reunião do Territorio Integração Norte Pioneiro - Câmara Tecnica de Meio Ambiente | Meio Ambiente | 23/07/2014 | 2014 | 23 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/09/2014 | 2014 | 39 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Encontro de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 16/10/2014 | 2014 | 164 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro |  | Encontro Regional sobre Alternativas para Agricultura Familiar | Diversificação Produtiva | 05/09/2014 | 2014 | 151 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro |  | Seminário sobre Diversificação | Diversificação Produtiva | 10/07/2014 | 2014 | 93 | 8 | b | Seminário |
| Integração Norte Pioneiro |  | Excursão para a FEIRA DE SABORES em Curitiba - Agroindústria Familiar | Agroindustria | 25/07/2014 | 2014 | 12 | 16 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro |  | Oficina sobre Comunicação | Desenvolvimento Rural | 03/07/2014 | 2014 | 20 | 16 | b | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro |  | Reunião do Grupo Gestor do Territorio Integração Norte Pioneiro | Organização Social - Conselhos | 09/07/2014 | 2014 | 17 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Reunião do Grupo Gestor do Territorio Integração Norte Pioneiro | Organização Social - Conselhos | 17/07/2014 | 2014 | 21 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Reunião do Grupo Gestor do Territorio Integração Norte Pioneiro | Organização Social - Conselhos | 30/09/2014 | 2014 | 20 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Reunião do Territorio Integração Norte Pioneiro - Câmara Temática Inclusão Produtiva e Social | Projetos Produtivos | 05/08/2014 | 2014 | 11 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de Tecnologia de Produção Leite (1º etapa) | Bovinocultura Leiteira | 30/07/2014 | 2014 | 34 | 16 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro |  | Curso de Tecnologia de Produção Leite (2º etapa) | Bovinocultura Leiteira | 07/08/2014 | 2014 | 35 | 16 | o | Curso |
| Paraná Centro | Altamira do Paraná | Curso sobre Manejo de Forragens | Bovinocultura Leiteira | 05/06/2014 | 2014 | 16 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Altamira do Paraná | Reunião com Grupo de Agricultores |  | 24/09/2014 | 2014 | 36 | 8 | b | Reunião |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Curso de Pomar Caseiro - Maracuja | Fruticultura | 05/08/2014 | 2014 | 28 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Dia de Campo (Sistema Silvipastoril Produção Leite) | Bovinocultura Leiteira | 16/08/2014 | 2014 | 93 | 8 | b | Dia de Campo |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Dia de Campo sobre Maracujá | Fruticultura | 09/08/2014 | 2014 | 125 | 8 | b | Dia de Campo |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 06/08/2014 | 2014 | 44 | 8 | b | Excursão |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Excursão para Troca de Experiencias entre Aldeias Indigenas | Indígenas | 18/09/2014 | 2014 | 45 | 8 | b | Excursão |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 07/10/2014 | 2014 | 24 | 8 | e | Reunião |
| Paraná Centro | Guarapuava | Encontro de Produtores | Desenvolvimento Local | 11/07/2014 | 2014 | 49 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Mato Rico | Curso de Diversificação da Propriedade - Criando Animais | Diversificação Produtiva | 01/09/2014 | 2014 | 17 | 16 | b | Curso |
| Paraná Centro | Mato Rico | Curso de Manejo e Ordenha na Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 30/09/2014 | 2014 | 14 | 32 | b | Curso |
| Paraná Centro | Nova Tebas | Oficina sobre Regularização Fundiária e Uso do Credito | Regularização Fundiária | 28/07/2014 | 2014 | 96 | 8 | b | Oficina |
| Paraná Centro | Turvo | Encontro de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 16/08/2014 | 2014 | 29 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Turvo | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 06/10/2014 | 2014 | 33 | 8 | e | Reunião |
| Paraná Centro | Turvo | Reunião para Análise Economica e Social do Municipal | Formação e Capacitação de Conselheiros | 01/09/2014 | 2014 | 43 | 8 | e | Reunião |
| Paraná Centro | Turvo/Guarapuava | Encontro das Mulheres Produtoras Rurais - Outubro Rosa | Mulheres | 16/10/2014 | 2014 | 176 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro |  | Excursão para o IAPAR | Tecnologias para Agricultura | 26/09/2014 | 2014 | 36 | 8 | b | Excursão |
| Paraná Centro |  | Reunião com Grupo de Agricultores |  | 14/08/2014 | 2014 | 63 | 8 | b | Reunião |
| Paraná Centro |  | Torneio Leiteiro | Bovinocultura Leiteira | 14/08/2014 | 2014 | 264 | 32 | b | Encontro |
| Paraná Centro |  | Reunião do Território Parana Centro - Assembleia | Organização Social - Conselhos | 04/09/2014 | 2014 | 53 | 8 | e | Reunião |
| Paraná Centro |  | Curso de Planejamento de Forrageiras | Bovinocultura Leiteira | 15/07/2014 | 2014 | 54 | 8 | o | Curso |
| Paraná Centro |  | Oficina de Capacitação - Câmara Temática do Leite | Bovinocultura Leiteira | 21/10/2014 | 2014 | 31 | 8 | o | Oficina |
| Vale do Iguaçu | Apucarana | 21º encontro da mulher | Mulheres | 11/09/2014 | 2014 | 586 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 07/08/2014 | 2014 | 48 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Excursão para Encontro dos Produtores de Erva Mate | Erva Mate | 19/09/2014 | 2014 | 21 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Visita ao Centro de Treinamento de Leite em Castro | Bovinocultura Leiteira | 15/09/2014 | 2014 | 42 | 8 | b | Visita Técnica |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Curso de Eletricidade Rural Básica | Tecnologias para Agricultura | 02/06/2014 | 2014 | 8 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Encontro de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 07/08/2014 | 2014 | 212 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Visita ao Centro de Treinamento de Leite em Castro | Bovinocultura Leiteira | 29/09/2014 | 2014 | 42 | 8 | b | Visita Técnica |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Curso de Eletricidade Rural Basica | Tecnologias para Agricultura | 14/09/2014 | 2014 | 14 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Curso de Manejo de Bovinos Leiteiros | Bovinocultura Leiteira | 14/07/2014 | 2014 | 14 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Curso sobre Cultura da Erva Mate | Erva Mate | 19/08/2014 | 2014 | 25 | 8 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Excursão para Encontro dos Produtores de Erva Mate | Erva Mate | 19/09/2014 | 2014 | 17 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Oficina sobre Agroindústria Familiar e Feira de Sabores | Agroindustria | 24/07/2014 | 2014 | 17 | 8 | b | Oficina |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Reunião Pratica sobre Uva Rustica | Fruticultura | 07/08/2014 | 2014 | 30 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Visita Técnica a Agroindustria de Vegetais | Agroindustria | 05/09/2014 | 2014 | 30 | 8 | b | Visita Técnica |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Curso de Manejo de Bovinos Leiteiros | Bovinocultura Leiteira | 23/05/2014 | 2014 | 17 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 07/08/2014 | 2014 | 36 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas/São Mateus do Sul/União da Vitoria | Intercambio Técnico sobre Uva | Fruticultura | 16/10/2014 | 2014 | 22 | 16 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Excursão para a AGROLEITE em Castro | Bovinocultura Leiteira | 07/08/2014 | 2014 | 46 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Excursão Tecnica sobre Manejo de Pastagens | Bovinocultura Leiteira | 25/09/2014 | 2014 | 42 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | São Mateus do Sul/Paula Freitas/Paulo Frontin | Curso de Manejo de Bovinos Leiteiros | Bovinocultura Leiteira | 21/07/2014 | 2014 | 19 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu |  | Dia de campo (Erva Mate) | Erva Mate | 19/09/2014 | 2014 | 278 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu |  | Encontro Regional de Piscicultura | Piscicultura | 28/05/2014 | 2014 | 252 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu |  | Curso sobre Cultura da Erva Mate | Erva Mate | 14/10/2014 | 2014 | 25 | 8 | o | Curso |
| Vale do Iguaçu |  | Curso de Manejo e Fertilidade do Solo | Boas Praticas na Agricultura | 08/10/2014 | 2014 | 17 | 16 | o | Curso |
| Vale do Ivai | Apucarana | Encontro de Cafeicultores - 10º FEICAFÉ | Cafeicultura | 19/09/2014 | 2014 | 103 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Apucarana | Workshop da Agricultura Familiar | Desenvolvimento Local | 04/09/2014 | 2014 | 177 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Apucarana | Curso de Classificação e Degustação (2º Fase) | Cafeicultura | 16/09/2014 | 2014 | 14 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Apucarana/Cambira | Encontro de Produtores Rurais | Desenvolvimento Local | 21/08/2014 | 2014 | 67 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Apucarana/Cambira | Curso sobre Mulher Atual | Mulheres | 05/08/2014 | 2014 | 25 | 80 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Arapuã | Curso de Manejo de Colméias e Processamento | Apicultura | 30/09/2014 | 2014 | 17 | 32 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Colheita e Classificação de Maracujá | Fruticultura | 13/06/2014 | 2014 | 50 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Desenvolvimento Tecnologico e Gestão | Associativismo / Cooperativismo | 25/07/2014 | 2014 | 40 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Manejo e Adubação de Solo | Boas Praticas na Agricultura | 31/07/2014 | 2014 | 50 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso sobre Desenvolvimento Rural | Desenvolvimento Local | 18/07/2014 | 2014 | 51 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso sobre Manejo de Pragas e Doenças | Tecnologias para Agricultura | 19/09/2014 | 2014 | 50 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Excursão para Corumbataí do Sul | Agroindustria | 21/05/2014 | 2014 | 52 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Reunião com Grupo de Agricultores |  | 31/07/2014 | 2014 | 36 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Reunião Tecnica Sobre organização de Associação | Associativismo / Cooperativismo | 21/06/2014 | 2014 | 49 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso sobre Implantação da Cultura de Moranguinho e Uva | Fruticultura | 10/09/2014 | 2014 | 25 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Borrazopolis | 2º Seminario de Meio Ambiente de Borrazópolis | Boas Praticas na Agricultura | 02/10/2014 | 2014 | 90 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Borrazopolis | Curso de Capacitação de Agricultores para P. de Morangos | Olericultura | 11/06/2014 | 2014 | 25 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Borrazopolis | Excursão para a 21º EXPOTECNICA em Sabaudia | Tecnologias para Agricultura | 10/07/2014 | 2014 | 31 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Borrazopolis | II Encontro de Produtores de Tomate | Olericultura | 24/07/2014 | 2014 | 69 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Borrazopolis | Dia de Campo em Proteção de mina | Boas Praticas na Agricultura | 11/06/2014 | 2014 | 30 | 16 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Cambira | 4º Encontro Municipal de Mulheres Rurais de Cambira | Mulheres | 20/08/2014 | 2014 | 95 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Ivaiporã | Curso de Produção de Leite em Sistemas Sustentáveis | Bovinocultura Leiteira | 23/08/2014 | 2014 | 62 | 24 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Kaloré | Excursão para a 21º Encontro da Mulher | Mulheres | 11/09/2014 | 2014 | 16 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Kaloré | Excursão para a 21º EXPOTECNICA em Sabaudia | Tecnologias para Agricultura | 11/07/2014 | 2014 | 33 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Kaloré | Seminario NR 63 e conformação de gado de leite | Bovinocultura Leiteira | 23/07/2014 | 2014 | 11 | 16 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Lidianópolis | Dia de campo (Proteção de Fontes) | Boas Praticas na Agricultura | 09/10/2014 | 2014 | 36 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Lunardelli | Excursão para a 21º EXPOTECNICA em Sabaudia | Tecnologias para Agricultura | 10/07/2014 | 2014 | 43 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Lunardelli | Curso em Olericultura Básica - Plasticultura | Olericultura | 15/09/2014 | 2014 | 20 | 24 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Marilândia do Sul | Excursão para a 21º EXPOTECNICA em Sabaudia | Tecnologias para Agricultura | 11/07/2014 | 2014 | 31 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Marilândia do Sul | Encontro de Desenvolvimento Rural | Formação e Capacitação de Conselheiros | 21/05/2014 | 2014 | 104 | 8 | e | Encontro |
| Vale do Ivai | Marumbi | Curso de Aproveitamento de Alimentos | Tecnologias para Agricultura | 25/09/2014 | 2014 | 54 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Rio Bom | Curso de Opções de Diversificação na Pequena Propriedade | Diversificação Produtiva | 10/07/2014 | 2014 | 49 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Rio Branco do Ivaí | Implantação\_Recuperação e Reforma de Pastagens | Bovinocultura Leiteira | 21/05/2014 | 2014 | 17 | 24 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Rio Branco do Ivaí | Curso de Bovinocultura de Leite (Manejo e Ordenha) | Bovinocultura Leiteira | 02/07/2014 | 2014 | 18 | 32 | b | Curso |
| Vale do Ivai | São João do Ivaí | Excursão para a 21º EXPOTECNICA em Sabaudia | Tecnologias para Agricultura | 11/07/2014 | 2014 | 25 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai |  | Excursão Técnica à Nova Aurora | Agroindustria | 12/08/2014 | 2014 | 204 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai |  | Oficina sobre Qualidade de Vida | Desenvolvimento Rural | 17/10/2014 | 2014 | 224 | 8 | b | Oficina |
| Vale do Ivai |  | Seminário sobre Cadeia do Leite | Bovinocultura Leiteira | 27/08/2014 | 2014 | 79 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai |  | Seminário sobre Gestão da Atividade Leiteira | Bovinocultura Leiteira | 16/10/2014 | 2014 | 85 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai |  | Reunião do Territorio Vale do Ivaí - Câmara de Desenvolvimento Socioeconomico Territorial | Projetos Produtivos | 17/09/2014 | 2014 | 74 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Ribeira | Doutor Ulysses | Curso de Associativismo | Associativismo / Cooperativismo | 23/09/2014 | 2014 | 45 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ribeira | Itaperuçu | Excursão para a FEIRA DE SABORES em Curitiba - Agroindústria Familiar | Agroindustria | 25/07/2014 | 2014 | 13 | 8 | e | Excursão |
| Vale do Ribeira | Itaperuçu/Rio Branco do Sul | Curso de Gestão em Associativismo e Cooperativismo | Associativismo / Cooperativismo | 07/08/2014 | 2014 | 20 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ribeira | Rio Branco do Sul | Seminario de Modernização da Pecuária | Bovinocultura Leiteira | 08/10/2014 | 2014 | 118 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ribeira |  | Reunião do Território Vale da Ribeira - Assembleia | Organização Social - Conselhos | 22/07/2014 | 2014 | 30 | 8 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Seminário de Qualidade do leite | Bovinocultura Leiteira | 23/11/2015 | 2015 | 32 | 4 | b | Seminário |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Excursão de Produtores de Leite para a Agroleite, em Castro | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 50 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Reunião de Olericultura para Produtores que participam do PAA | Olericultura | 11/09/2015 | 2015 | 30 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Reunião Tecnica sobre Certificação Orgânica | Olericultura | 21/08/2015 | 2015 | 20 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Curiúva | Oficina com Trabalhadores Na Agricultura Orgânica – Olericultura | Olericultura | 10/11/2015 | 2015 | 24 | 16 | b | Oficina |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Reunião com Grupo das Mulheres | Cafeicultura | 10/09/2015 | 2015 | 16 | 2 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Reunião Prática de Cafe | Cafeicultura | 10/09/2015 | 2015 | 20 | 2 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 09/09/2015 | 2015 | 16 | 2 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Figueira | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 12/08/2015 | 2015 | 18 | 3 | e | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Imbaú | Visita Técnica em Olericultura – S. José dos Pinhais | Olericultura | 23/11/2015 | 2015 | 23 | 8 | b | Visita Técnica |
| Caminhos do Tibagi | Ortigueira | Oficina de Desenvolvimento Organizacional da Ater no município de Ortigueira | Desenvolvimento Local | 14/10/2015 | 2015 | 29 | 8 | b | Oficina |
| Caminhos do Tibagi | Ortigueira | VII Seminário de Apicultura de Ortigueira e Região | Apicultura | 30/10/2015 | 2015 | 177 | 8 | b | Seminário |
| Caminhos do Tibagi | Tamarana | Curso sobre Agrobiodiversidade na Aldeia Indígena de Apucaraninha | Indígenas | 29/09/2015 | 2015 | 35 | 16 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Curso de Capac. Rotulagem de Prod. e Manejo Pragas e Doenças | Olericultura | 19/09/2015 | 2015 | 60 | 8 | b | Curso |
| Caminhos do Tibagi | Telêmaco Borba | Reunião de Avaliação de UR em Apicultura e Agroindústria | Agroindustria | 21/11/2015 | 2015 | 45 | 8 | b | Reunião |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Encontro Municipal sobre CAR | Boas Praticas na Agricultura | 21/08/2015 | 2015 | 85 | 8 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Encontro Territorial sobre Mercado Institucional PAA e PNAE | Mercados | 29/10/2015 | 2015 | 113 | 8 | b | Encontro |
| Caminhos do Tibagi | Tibagi | Excursão de Produtores de Leite para a Agroleite, em Castro | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 13 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Ventania | Excursão de Produtores de Leite para a Agroleite, em Castro | Bovinocultura Leiteira | 23/10/2015 | 2015 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Caminhos do Tibagi | Ventania | Excursão Hortifrutigranjeiros ao Ceasa | Olericultura | 02/12/2015 | 2015 | 16 | 8 | b | Excursão |
| Cantuquiriguaçu | Ibema | IX Encontro Microregional de Mulheres Empreendedoras | Mulheres | 01/10/2015 | 2015 | 111 | 4 | b | Encontro |
| Cantuquiriguaçu | Laranjeiras do Sul | Reunião para Adequação dos Projetos de Associações | Projetos Produtivos | 04/08/2015 | 2015 | 16 | 8 | b | Reunião |
| Cantuquiriguaçu | Quedas do Iguaçu | IV Seminário de Inovação e Tecnologia da Cadeia Produtiva do Leite na Cantuquiriguaçu | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 322 | 8 | b | Seminário |
| Centro Sul | Guamiranga | Excursão sobre Agroindústria para Nova Aurora | Agroindustria | 20/10/2015 | 2015 | 47 | 20 | b | Excursão |
| Centro Sul | Guamiranga | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 09/12/2015 | 2015 | 10 | 3 | e | Reunião |
| Centro Sul | Guamiranga | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 08/09/2015 | 2015 | 12 | 6 | e | Reunião |
| Centro Sul | Guamiranga | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 05/10/2015 | 2015 | 14 | 6 | e | Reunião |
| Centro Sul | Guamiranga | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 03/11/2015 | 2015 | 14 | 6 | e | Reunião |
| Centro Sul | Inácio Martins | Oficina de Iniciativas de Negócios Sustentáveis | Projetos Produtivos | 29/09/2015 | 2015 | 36 | 8 | b | Oficina |
| Centro Sul | Inácio Martins | Seminário Municipal de Meio Ambiente | Boas Praticas na Agricultura | 29/09/2015 | 2015 | 58 | 8 | b | Seminário |
| Centro Sul | Inácio Martins | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 31/08/2015 | 2015 | 33 | 6 | e | Reunião |
| Centro Sul | Inácio Martins | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 28/09/2015 | 2015 | 20 | 6 | e | Reunião |
| Centro Sul | Inácio Martins | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 26/10/2015 | 2015 | 33 | 6 | e | Reunião |
| Centro Sul | Inácio Martins | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 30/11/2015 | 2015 | 18 | 6 | e | Reunião |
| Centro Sul | Irati | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 29/10/2015 | 2015 | 20 | 8 | e | Reunião |
| Centro Sul | Prudentópolis | Evento Técnico na Festa Nacional do Feijão Preto | Grãos | 07/08/2015 | 2015 | 180 | 8 | b | Seminário |
| Centro Sul | Rebouças | Excursão para a Agroleite – Castro Pr. | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 33 | 12 | b | Excursão |
| Centro Sul | UR Irati | Excursão de Produtores de Leite para evento Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 33 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | UR Irati | Excursão de Produtores de Leite para evento Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 35 | 8 | b | Excursão |
| Centro Sul | UR Irati | Reunião para Adequação dos Projetos de Associações | Projetos Produtivos | 28/07/2015 | 2015 | 30 | 8 | b | Reunião |
| Centro Sul | UR Irati | Tarde de Campo em Ovinocultura | Ovino ou Caprinocultura | 03/12/2015 | 2015 | 26 | 8 | b | Dia de Campo |
| Estadual | Antonina | Curso na Cadeia Produtiva de Bambu para Indígenas | Indígenas | 19/10/2015 | 2015 | 32 | 20 | b | Curso |
| Estadual | Ivaiporã | Reunião da Com. Exec. Da Rede Est. de Colegiados Territoriais | Organização Social - Conselhos | 25/08/2015 | 2015 | 5 | 8 | e | Reunião |
| Estadual | Pitanga | Oficina de Conclusão do PDR PR para AF | Formação e Capacitação de Conselheiros | 19/11/2015 | 2015 | 7 | 8 | e | Oficina |
| Estadual | Pitanga | Oficina de Elaboração do PDR-PR para a Agric. Familiar | Desenvolvimento Rural | 16/09/2015 | 2015 | 18 | 16 | e | Oficina |
| Estadual | Pitanga | Curso Básico de Cooperativismo | Associativismo / Cooperativismo | 17/11/2015 | 2015 | 34 | 32 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Abatia | Dia de Campo de Pragas e Doenças em Cafe | Cafeicultura | 18/11/2015 | 2015 | 30 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Abatia | Curso Conhecimento, Uso e Manejo de Agrobiodiversidade Florestal, na aldeia indígena Ywy Porã | Indígenas | 06/10/2015 | 2015 | 25 | 16 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Carlópolis | Excursão de Fruticultura ao Ceagesp | Fruticultura | 04/11/2015 | 2015 | 9 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Carlópolis | Excursão para o Encerramento do Concurso Cafe Qualidade 2015 em Mandaguari | Cafeicultura | 28/10/2015 | 2015 | 27 | 16 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Capacitação de Agricultores. em Diversificação e Rotulagem – Horti-Fruti | Olericultura | 30/07/2015 | 2015 | 61 | 5 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Dia de Campo do Projeto Leite | Bovinocultura Leiteira | 27/10/2015 | 2015 | 114 | 5 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Excursão para o Dia de Campo Fruticultura em Japira | Fruticultura | 28/10/2015 | 2015 | 26 | 5 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Evento de Capacitação de Mulheres do Cafe | Cafeicultura | 22/10/2015 | 2015 | 56 | 6 | b | Seminário |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Seminário com Produtores de Leite | Cafeicultura | 06/11/2015 | 2015 | 115 | 6 | b | Seminário |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Conferência Municipal de Mulheres | Mulheres | 01/10/2015 | 2015 | 70 | 8 | b | Conferência |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Encontro do Projeto Jovens Fruticultores | Fruticultura | 30/09/2015 | 2015 | 67 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Excursão de Produtores de Leite para Tomazina no Projeto Esterqueira | Bovinocultura Leiteira | 30/09/2015 | 2015 | 20 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Excursão de Produtores sobre Tecnologia de Produção do Leite | Bovinocultura Leiteira | 27/08/2015 | 2015 | 30 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Feira de Agroindústria e Artesanato – Divulgação do Projeto SUASA – FICAI | Agroindustria | 05/11/2015 | 2015 | 147 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Ibaiti | Excursão para o Evento Concurso Qualidade Cafe em Mandaguari | Cafeicultura | 28/10/2015 | 2015 | 10 | 16 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jaboti | V Expomorango – Evento Técnico | Fruticultura | 13/11/2015 | 2015 | 162 | 6 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Jaboti | Excursão para o Dia de Campo Fruticultura em Japira | Fruticultura | 28/10/2015 | 2015 | 18 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jaboti | Excursão para o Encerramento do Concurso Cafe Qualidade 2015 em Mandaguari | Cafeicultura | 28/10/2015 | 2015 | 18 | 16 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jacarezinho | Excursão para o Dia de Campo Fruticultura em Japira | Fruticultura | 28/10/2015 | 2015 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Jacarezinho | Reunião para Adequação dos Projetos de Associações | Projetos Produtivos | 11/08/2015 | 2015 | 30 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Excursão para o Dia de Campo Fruticultura em Japira | Fruticultura | 28/10/2015 | 2015 | 309 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Excursão para o Dia de Campo Fruticultura em Japira | Fruticultura | 28/10/2015 | 2015 | 10 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Japira | Excursão para o Dia de Campo Fruticultura em Japira | Fruticultura | 28/10/2015 | 2015 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Joaquim Távora | Dia de Campo de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 29/10/2015 | 2015 | 56 | 8 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Jundiaí do Sul | Excursão para Unidade de Beneficiamento de Leite | Bovinocultura Leiteira | 16/10/2015 | 2015 | 14 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Tarde de Campo de Cafeicultura em Jaboti | Cafeicultura | 22/10/2015 | 2015 | 175 | 6 | b | Dia de Campo |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Encontro sobre Organização Rural | Associativismo / Cooperativismo | 27/11/2015 | 2015 | 43 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Oficina sobre Mercado Institucional | Mercados | 25/11/2015 | 2015 | 60 | 8 | b | Oficina |
| Integração Norte Pioneiro | Pinhalão | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 06/11/2015 | 2015 | 15 | 6 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Ribeirão do Pinhal | Capacitação de AF em Avicultura Colonial | Avicultura | 24/11/2015 | 2015 | 53 | 6 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Curso Técnico em Qualidade do Leite | Bovinocultura Leiteira | 04/09/2015 | 2015 | 23 | 4 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Salto do Itararé | Reunião de Repasse de Tecnologia em Pragas e Doenças em Cafe | Cafeicultura | 23/10/2015 | 2015 | 21 | 6 | b | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Santa Cecília do Pavão | Excursão para a Associação de Produtores de São Jerônimo da Serra – APROSERRA | Associativismo / Cooperativismo | 09/11/2015 | 2015 | 11 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Santana do Itararé | Excursão para o Dia de Campo Fruticultura em Japira | Fruticultura | 28/10/2015 | 2015 | 11 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antônio da Platina | Reunião Prática sobre manejo de Pragas e Doenças na Cultura do Feijão | Cafeicultura | 12/11/2015 | 2015 | 21 | 6 | b | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antônio da Platina | Reunião Prática sobre manejo de Pragas e Doenças na Cultura do Feijão | Cafeicultura | 19/11/2015 | 2015 | 20 | 6 | b | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Santo Antônio da Platina | Capacitação e Planejamento PRO-RURAL 2016 | Gestão PRO-RURAL | 20/11/2015 | 2015 | 74 | 8 | o | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | São Jerônimo da Serra | Curso Pós Colheita em Olerícolas | Olericultura | 04/11/2015 | 2015 | 23 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | São Jerônimo da Serra | Encontro do Concurso Municipal de Cafe Especial | Cafeicultura | 18/09/2015 | 2015 | 51 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | São José da Boa Vista | Excursão para o Dia de Campo Fruticultura em Japira | Fruticultura | 28/10/2015 | 2015 | 13 | 4 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Sapopema | Excursão Técnica ao Grupo Orgânico de Uraí | Agricultura Organica / Agroecologia | 29/09/2015 | 2015 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | Sapopema | Reunião Técnica sobre Tratos Culturais na cultura de Tomate | Agricultura Organica / Agroecologia | 30/09/2015 | 2015 | 7 | 4 | o | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Tomazina | Excursão Evento Concurso Qualidade Cafe 2015 | Cafeicultura | 28/10/2015 | 2015 | 10 | 8 | b | Excursão |
| Integração Norte Pioneiro | UR Corn. Procópio | Reunião Técnica de Desenvolvimento Rural | Desenvolvimento Rural | 05/11/2015 | 2015 | 35 | 8 | o | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Wenceslau Brás | Curso Leite / Esterqueiras | Bovinocultura Leiteira | 14/10/2015 | 2015 | 22 | 8 | b | Curso |
| Integração Norte Pioneiro | Wenceslau Brás | Encontro de Produtores de Leite – Expobraz | Bovinocultura Leiteira | 17/09/2015 | 2015 | 60 | 8 | b | Encontro |
| Integração Norte Pioneiro | Wenceslau Brás | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 02/12/2015 | 2015 | 30 | 8 | e | Reunião |
| Integração Norte Pioneiro | Wenceslau Brás | Curso de Capacitação para Técnicos PRORURAL | Gestão PRO-RURAL | 28/07/2015 | 2015 | 50 | 8 | o | Curso |
| Paraná Centro | Altamira do Paraná | Dia de Campo de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 30/09/2015 | 2015 | 44 | 8 | b | Dia de Campo |
| Paraná Centro | Boa V. de S. Roque | Capacitação em Silagem | Bovinocultura Leiteira | 08/10/2015 | 2015 | 27 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Boa V. de S. Roque | Oficina de Educação Ambiental | Boas Praticas na Agricultura | 24/09/2015 | 2015 | 27 | 8 | b | Oficina |
| Paraná Centro | Boa V. de S. Roque | Tecnologia de Manejo Silvopastoril | Bovinocultura Leiteira | 15/09/2015 | 2015 | 18 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Boa V. de S. Roque | Troca de Experiência em Agroindústria | Agroindustria | 01/10/2015 | 2015 | 11 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Cândido de Abreu | Dia de Campo de Maracujá | Fruticultura | 15/08/2015 | 2015 | 89 | 8 | b | Dia de Campo |
| Paraná Centro | Guarapuava | Simpósio Regional de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 07/10/2015 | 2015 | 272 | 24 | b | Simpósio |
| Paraná Centro | Mato Rico | Curso de Piqueteamento | Bovinocultura Leiteira | 04/11/2015 | 2015 | 12 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Nova Cantu | Dia de Campo em Bovinocultura de Leite – Nova Cantu | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 106 | 8 | b | Dia de Campo |
| Paraná Centro | Nova Cantu | Excursão Técnica de Bovino de Leite | Bovinocultura Leiteira | 10/11/2015 | 2015 | 34 | 8 | b | Excursão |
| Paraná Centro | Nova Tebas | Dia de Campo Diversificação na A.F. Fruta e Horta | Fruticultura | 22/09/2015 | 2015 | 60 | 8 | b | Dia de Campo |
| Paraná Centro | Nova Tebas | Encontro Municipal de Produtores de Leite | Bovinocultura Leiteira | 30/09/2015 | 2015 | 40 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Nova Tebas | Excursão sobre Agroindústria para Nova Aurora e Iracema do Oeste | Agroindustria | 08/10/2015 | 2015 | 40 | 8 | b | Excursão |
| Paraná Centro | Nova Tebas | Oficina sobre Agroindústria na AF – Fruticultura | Agroindustria | 20/11/2015 | 2015 | 21 | 8 | b | Oficina |
| Paraná Centro | Pitanga | Curso de Capacitação em Diversificação Rural | Fruticultura | 10/09/2015 | 2015 | 27 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Pitanga | Curso de Capacitação em Diversificação Rural | Fruticultura | 24/09/2015 | 2015 | 21 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Pitanga | Curso de Gestão da Atividade Leiteira | Bovinocultura Leiteira | 01/10/2015 | 2015 | 24 | 8 | b | Curso |
| Paraná Centro | Pitanga | Encontro Estadual de Organizadores de Caminhadas | Turismo Rural | 28/10/2015 | 2015 | 180 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Pitanga | Seminário PAA e PNAE | Mercados | 19/11/2015 | 2015 | 127 | 8 | b | Seminário |
| Paraná Centro | Pitanga | Excursão para a Agroleite | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 23 | 14 | b | Excursão |
| Paraná Centro | Pitanga | Curso de Manejo e Alimentação de Gado de Leite | Bovinocultura Leiteira | 09/10/2015 | 2015 | 20 | 8 | o | Curso |
| Paraná Centro | Roncador | Dia de Campo de Melhoria da Qualidade do Leite em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 24/09/2015 | 2015 | 70 | 8 | b | Dia de Campo |
| Paraná Centro | Roncador | Treinamento Técnico do Grupo de Turismo Rural | Turismo Rural | 29/09/2015 | 2015 | 27 | 22 | o | Curso |
| Paraná Centro | Santa Maria do Oeste | Encontro de Produtores de Leite de Santa Maria do Oeste | Bovinocultura Leiteira | 25/09/2015 | 2015 | 191 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Santa Maria do Oeste | Curso de Olericultura Básica | Olericultura | 28/09/2015 | 2015 | 16 | 24 | b | Curso |
| Paraná Centro | Turvo | Olimpiada Rural de Turvo | Bovinocultura Leiteira | 26/09/2015 | 2015 | 522 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Turvo | Outubro Rosa | Mulheres | 15/10/2015 | 2015 | 162 | 8 | b | Encontro |
| Paraná Centro | Turvo | Visita Técnica em Olericultura | Olericultura | 26/11/2015 | 2015 | 48 | 8 | b | Visita Técnica |
| Paraná Centro | Turvo | Curso para Trabalhadores no Cultivo de Plantas | Plantas Medicinais | 21/09/2015 | 2015 | 36 | 32 | b | Curso |
| Paraná Centro | Turvo | Reunião Mensal do CMDR | Organização Social - Conselhos | 05/10/2015 | 2015 | 51 | 4 | e | Reunião |
| Paraná Centro | UR Guarapuava | Reunião para Adequação dos Projetos de Associações | Projetos Produtivos | 05/08/2015 | 2015 | 29 | 6 | e | Reunião |
| Vale do Iguaçu | Antônio Olinto | Excursão para o Evento Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 33 | 6 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Encontro Municipal sobre Rotulagem de Produtos | Mercados | 27/08/2015 | 2015 | 124 | 4 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Excursão para o Evento Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 38 | 6 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Dia de Campo de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 23/09/2015 | 2015 | 177 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Reunião Prática sobre Tecnologias de Aplicação de Defensivos | Boas Praticas na Agricultura | 17/09/2015 | 2015 | 45 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Iguaçu | Bituruna | Curso de Manejo de Bovinos Leiteiros no CTP | Bovinocultura Leiteira | 03/08/2015 | 2015 | 14 | 50 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Tarde de Campo em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 09/09/2015 | 2015 | 41 | 4 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Tarde de Campo em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 07/10/2015 | 2015 | 35 | 4 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Tarde de Campo em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 28/10/2015 | 2015 | 22 | 4 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Excursão para o Evento Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 35 | 6 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Excursão de Produtores de Leite para a Agroleite, em Castro | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 29 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Curso Básico de Cooperativismo – II Módulo | Associativismo / Cooperativismo | 22/10/2015 | 2015 | 9 | 16 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Curso de Eletrificação Rural | Bovinocultura Leiteira | 24/09/2015 | 2015 | 15 | 40 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Cruz Machado | Curso de Manejo de Bovinos Leiteiros no CTP | Bovinocultura Leiteira | 27/07/2015 | 2015 | 13 | 50 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Reunião Prática sobre Tratos Culturais de Palanques de Eucalipto | Cultivos Florestais | 22/09/2015 | 2015 | 49 | 4 | b | Reunião |
| Vale do Iguaçu | General Carneiro | Excursão de Produtores de Leite para a Agroleite, em Castro | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 31 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Tarde de Campo em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 12/08/2015 | 2015 | 20 | 4 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Tarde de Campo em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 24/09/2015 | 2015 | 26 | 4 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Tarde de Campo em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 28/10/2015 | 2015 | 28 | 4 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Tarde de Campo em Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 10/11/2015 | 2015 | 25 | 4 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Paula Freitas | Excursão para o Evento Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 25 | 6 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Excursão para o Evento Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 41 | 6 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Excursão de Produtores de Leite para a Agroleite, em Castro | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 41 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Intercambio Técnico em Agroecologia | Agricultura Organica / Agroecologia | 30/09/2015 | 2015 | 25 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Intercâmbio Técnico na Produção de Hortaliças Orgânicas – Visita em São José dos Pinhais | Olericultura | 28/10/2015 | 2015 | 21 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Visita Técnica de Manejo de Pastagens | Bovinocultura Leiteira | 09/09/2015 | 2015 | 41 | 8 | b | Visita Técnica |
| Vale do Iguaçu | Paulo Frontin | Mostra de Estudos Agropecuários | Olericultura | 14/09/2015 | 2015 | 133 | 16 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitória | Excursão para o Evento Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 23 | 6 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitória | Curso de Proteção de Fonte com Solo Cimento | Boas Praticas na Agricultura | 12/11/2015 | 2015 | 26 | 8 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitória | Dia Especial sobre Erva Mate | Cultivos Florestais | 26/11/2015 | 2015 | 30 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | Porto Vitória | Excursão para o DC de Bovino Cultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 23/09/2015 | 2015 | 10 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | São Mateus do Sul | Excursão de Produtores de Leite para a Agroleite, em Castro | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 30 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | São Mateus do Sul | Curso de Manejo de Bovino de Leite | Bovinocultura Leiteira | 23/08/2015 | 2015 | 20 | 50 | b | Curso |
| Vale do Iguaçu | União da Vitória | Dia de Campo de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 27/11/2015 | 2015 | 50 | 6 | b | Dia de Campo |
| Vale do Iguaçu | União da Vitória | Encontro Amigas do Leite | Bovinocultura Leiteira | 05/11/2015 | 2015 | 425 | 6 | b | Encontro |
| Vale do Iguaçu | União da Vitória | Excursão de Produtores de Leite para a Agroleite, em Castro | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 29 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Iguaçu | UR União da Vitória | Reunião de Planejamento para 2016 | Gestão PRO-RURAL | 19/11/2015 | 2015 | 35 | 6 | o | Reunião |
| Vale do Iguaçu | UR União da Vitória | Visita Técnica de Arboretos | Cultivos Florestais | 15/09/2015 | 2015 | 14 | 6 | o | Visita Técnica |
| Vale do Iguaçu | UR União da Vitória | Reunião de Fruticultura – Projeto Urbal | Fruticultura | 27/10/2015 | 2015 | 14 | 8 | o | Reunião |
| Vale do Ivai | Apucarana | Encontro de Cafeicultores | Cafeicultura | 18/09/2015 | 2015 | 61 | 4 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Apucarana | 22º Encontro da Mulher Rural | Mulheres | 22/10/2015 | 2015 | 44 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Fortalecimento de Associativismo | Associativismo / Cooperativismo | 27/11/2015 | 2015 | 51 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Organização de Associação para acesso a políticas públicas | Associativismo / Cooperativismo | 28/10/2015 | 2015 | 50 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Reunião para Organização de Cooperativa | Associativismo / Cooperativismo | 05/08/2015 | 2015 | 51 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Excursão para Agroleite | Bovinocultura Leiteira | 22/10/2015 | 2015 | 21 | 15 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso Básico sobre cultivo de Maracujá | Fruticultura | 09/09/2015 | 2015 | 25 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Colheita e Classificação em Fruticultura | Fruticultura | 23/09/2015 | 2015 | 25 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Diversificação de Atividades – Panificação | Agroindustria | 16/11/2015 | 2015 | 25 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Plasticultura | Olericultura | 06/10/2015 | 2015 | 18 | 24 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Olho na Qualidade | Desenvolvimento Rural | 21/09/2015 | 2015 | 18 | 24 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ariranha do Ivaí | Curso de Formação de Conselheiros | Formação e Capacitação de Conselheiros | 02/10/2015 | 2015 | 20 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ivai | Barbosa Ferraz | Dia de Campo de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 15/10/2015 | 2015 | 53 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Barbosa Ferraz | Excursão sobre Olericultura para o Município de Marialva | Olericultura | 27/10/2015 | 2015 | 52 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Barbosa Ferraz | Reunião para Adequação dos Projetos de Associações | Projetos Produtivos | 18/08/2015 | 2015 | 25 | 8 | e | Reunião |
| Vale do Ivai | Borrazópolis | Rally da Diversificação | Olericultura | 22/10/2015 | 2015 | 50 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Califórnia | Encontro Municipal de Olericultores | Olericultura | 13/10/2015 | 2015 | 94 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Califórnia | Excursão para o 22º Encontro da Mulher Rural | Mulheres | 22/10/2015 | 2015 | 15 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Califórnia | Curso sobre Homeopatia na Agropecuária | Bovinocultura Leiteira | 24/09/2015 | 2015 | 35 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Cambira | 5º Encontro da Mulher Rural de Cambira | Mulheres | 19/08/2015 | 2015 | 80 | 6 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Cambira | Curso Mercado Futuro | Mercados | 21/09/2015 | 2015 | 25 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Cambira | Curso de Aplicação de Agrotóxicos Fase 1 | Boas Praticas na Agricultura | 26/10/2015 | 2015 | 12 | 24 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Cambira | Curso de Classificação e Degustação de Cafe | Cafeicultura | 21/10/2015 | 2015 | 11 | 24 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Cambira | Curso de Olho na Qualidade | Desenvolvimento Rural | 17/08/2015 | 2015 | 17 | 50 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Curso em Citrus para produtores | Fruticultura | 20/08/2015 | 2015 | 17 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Curso sobre Fruticultura - Cultura de Amora | Fruticultura | 14/10/2015 | 2015 | 19 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Dia de Campo em Fruticultura | Fruticultura | 22/10/2015 | 2015 | 43 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Excursão Em Bovinocultura de Leite, para Roncador | Bovinocultura Leiteira | 11/09/2015 | 2015 | 18 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Excursão em Cafe para o Município de Mandaguari | Cafeicultura | 28/10/2015 | 2015 | 20 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Excursão Jornada Tecnológica no Campo – Integr. Lavoura Pecuária | Bovinocultura Leiteira | 03/09/2015 | 2015 | 27 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Excursão sobre Fruticultura para Município de São Tomé | Fruticultura | 29/10/2015 | 2015 | 24 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Oficina de Fruticultura | Fruticultura | 08/10/2015 | 2015 | 47 | 8 | b | Oficina |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Reunião de Qualificação do Credito Rural | Cafeicultura | 27/08/2015 | 2015 | 67 | 8 | b | Reunião |
| Vale do Ivai | Corumbataí do Sul | Dia de Campo em Fruticultura – Morango | Fruticultura | 10/09/2015 | 2015 | 19 | 8 | o | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Grandes Rios | Encontro Municipal de Cafeicultores de Grandes Rios | Cafeicultura | 08/10/2015 | 2015 | 131 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Ivaiporã | 17º Seminário Brasileiro sobre Homeopatia na Agricultura | Agricultura Organica / Agroecologia | 18/09/2015 | 2015 | 106 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Ivaiporã | Formação de Agentes de Desenvolvimento do Vale do Ivai | Turismo Rural | 08/10/2015 | 2015 | 182 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Ivaiporã | III Encontro de Agroecologia do Vale do Ivaí | Agricultura Organica / Agroecologia | 06/11/2015 | 2015 | 134 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Jardim Alegre | Oficina de Educação Ambiental e Agroecologia | Boas Praticas na Agricultura | 13/09/2015 | 2015 | 71 | 4 | b | Oficina |
| Vale do Ivai | Lidianópolis | II Encontro de Mulheres Rurais de Lidianópolis | Mulheres | 21/10/2015 | 2015 | 172 | 4 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Lidianópolis | II Encontro de Produtores de Tomate de Lidianópolis | Olericultura | 29/10/2015 | 2015 | 113 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Lidianópolis | Seminário Municipal de Meio Ambiente | Boas Praticas na Agricultura | 24/09/2015 | 2015 | 95 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Lidianópolis | Arrastão Ecológico do Rio Ivaí | Boas Praticas na Agricultura | 28/10/2015 | 2015 | 105 | 24 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Lunardelli | Encontro de Mulheres Rurais | Mulheres | 25/09/2015 | 2015 | 200 | 8 | b | Encontro |
| Vale do Ivai | Marilândia do Sul | Dia de Campo Sustentabilidade na Pecuária Leiteira | Bovinocultura Leiteira | 28/10/2015 | 2015 | 101 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | Marilândia do Sul | Seminário sobre Diversificação na Agricultura Familiar | Diversificação Produtiva | 01/09/2015 | 2015 | 114 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ivai | Marilândia do Sul | Curso sobre Homeopatia na Agropecuária | Bovinocultura Leiteira | 22/09/2015 | 2015 | 20 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Marumbi | Curso de Aproveitamento de Alimentos | Tecnologias para Agricultura | 29/09/2015 | 2015 | 32 | 16 | b | Curso |
| Vale do Ivai | Rio Bom | Dia de Campo de Bovinocultura de Leite | Bovinocultura Leiteira | 29/10/2015 | 2015 | 21 | 8 | b | Dia de Campo |
| Vale do Ivai | UR Apucarana | Reunião do Grupo Gestor do Território Vale do Ivai | Organização Social - Conselhos | 10/09/2015 | 2015 | 28 | 6 | e | Reunião |
| Vale do Ivai | UR Apucarana | Oficina de Elaboração e Gestão de Planos Etapa 1 | Formação e Capacitação de Conselheiros | 20/10/2015 | 2015 | 19 | 8 | e | Oficina |
| Vale do Ivai | UR Apucarana | Oficina de Elaboração e Gestão de Planos Etapa 2 | Formação e Capacitação de Conselheiros | 17/11/2015 | 2015 | 31 | 8 | e | Oficina |
| Vale do Ivai | UR Ivaiporã | Curso de Capacitação em Regulamentação de Agroindústrias | Agroindustria | 30/09/2015 | 2015 | 135 | 8 | b | Curso |
| Vale do Ivai | UR Ivaiporã | Apresentação do Plano Estratégico e Planejamento 2016 | Gestão PRO-RURAL | 22/09/2015 | 2015 | 25 | 8 | o | Seminário |
| Vale do Ivai | UR Ivaiporã | Reunião de Planejamento 2015 | Gestão PRO-RURAL | 21/09/2015 | 2015 | 42 | 8 | o | Reunião |
| Vale do Ribeira | Cerro Azul | Curso de Manejo Sustentável do Bambu | Agricultura Organica / Agroecologia | 28/09/2015 | 2015 | 13 | 32 | b | Curso |
| Vale do Ribeira | Cerro Azul | Oficina para Empreendedores em Turismo Rural | Turismo Rural | 12/11/2015 | 2015 | 40 | 8 | e | Oficina |
| Vale do Ribeira | Doutor Ulysses | Curso de Capacitação para Atualização do PDRS municipal | Formação e Capacitação de Conselheiros | 11/11/2015 | 2015 | 17 | 8 | e | Curso |
| Vale do Ribeira | Rio Branco do Sul | Seminário Técnico de Modernização da Pecuária | Bovinocultura Leiteira | 12/11/2015 | 2015 | 106 | 4 | b | Seminário |
| Vale do Ribeira | Rio Branco do Sul | Excursão para o DC em Bubalinocultura na Lapa | Bovinocultura Leiteira | 08/12/2015 | 2015 | 34 | 8 | b | Excursão |
| Vale do Ribeira | Rio Branco do Sul | Seminário de Modernização da Pecuária | Bovinocultura Corte | 12/11/2015 | 2015 | 19 | 8 | b | Seminário |
| Vale do Ribeira | Rio Branco do Sul | Oficina de Elaboração de Projetos | Projetos Produtivos | 29/07/2015 | 2015 | 20 | 6 | e | Oficina |

Fonte: Sistema de Acompanhamento Fisico – Financeiro do EMATER (SAFE)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UNIDADES MUNICIPAIS COM REFORMAS EM EXECUÇÃO – PRO-RURAL** | | | |
|  |  |  |  |
| **REGIÃO** | **MUNICÍPIO** | **VALOR ORÇADO** | **OBJETO** |
| Apucarana | Marilândia do Sul | R$ 8.000,00 | Adaptação de banheiro e cozinha |
| Cornélio Procópio | Ribeirão do Pinhal | R$ 14.567,69 | Banheiro e Piso |
| Guarapuava | Pinhão | R$ 7.900,00 | Reparos na hidráulica, troca de caixa d'agua e telhado |
| Irati | Imbituva | R$ 2.615,00 | Divisórias |
| Laranjeiras do Sul | Nova Laranjeiras | R$ 10.000,00 | Muros e garagem |
| Laranjeiras do Sul | Porto Barreiro | R$ 3.500,00 | Manta asfáltica no telhado |
| Laranjeiras do Sul | Quedas do Iguaçu | R$ 20.000,00 | Muros, pisos e garagem |
| União da Vitória | Bituruna | R$ 7.790,00 | Reforma de assoalho e parede |
| União da Vitória | Paulo Frontin | R$ 535,00 | Troca de fiação telefônica |
| União da Vitória | Porto Vitória | R$ 7.900,00 | Troca de forro interno para PVC |
| Cornélio Procópio | Abatiá | R$ 14.921,00 | Construção de abrigo, troca de piso |
| Cornélio Procópio | Nova Sta. Barbara | R$ 15.000,00 | Pintura e piso e beiral |
| Cornélio Procópio | São Jeronimo da Serra | R$ 14.939,00 | Pintura Interna e Externa, reforma telhado da garagem |
| Cornélio Procópio | Sapopema | R$ 8.800,00 | Forro e pintura |
| Guarapuava | Cantagalo | R$ 8.000,00 | Restaurar paredes, pintura, muro e portões |
| Guarapuava | Guarapuava | R$ 8.000,00 | Infiltração de água na laje do local, hidráulica dos banheiros, fechaduras, reparos na porta de entrada, substituição de reatores elétricos, lâmpadas e interruptores |
| Guarapuava | Laranjal | R$ 8.000,00 | Muro/portões frontal, entrada de carros e calçamento |
| Guarapuava | Palmital | R$ 8.000,00 | Ligar rede de tratamento de esgoto e refazer calçamento |
| Irati | Teixeira Soares | R$ 7.180,00 | telefonia |
| Irati | Imbituva | R$ 7.985,00 | telefonia |
| Ivaiporã | Lidianópolis | R$ 5.000,00 | Colocação de grades |
| Ivaiporã | Faxinal | R$ 15.000,00 | Construção de garagem |
| Ivaiporã | Grandes Rios | R$ 10.000,00 | Calçamento na frente da unidade municipal |
| Ivaiporã | Ivaiporã | R$ 10.000,00 | Calçamento na frente da unidade municipal |
| Ivaiporã | São Pedro do Ivai | R$ 1.500,00 | Toldo |
| Ponta Grossa | Ipiranga | R$ 14.700,00 | Pintura geral, calçadas e melhoria das instalação elétrica |
| União da Vitória | Paulo Frontin | R$ 1.000,00 | Troca de fiação telefônica – complementação |
| **TOTAL** | **27 MUNICIPIOS** | **R$ 240.832,69** |  |