## Plan1 ORIENTAÇÕES PREENCHIMENTO
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
1 . ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA
1.1 | Todas as células com a cor AZUL devem ser preenchidas pelo MUNICÍPIO
1.2 | Todas as células preenchidas de VERDE são resultados automáticos de fórmulas e NÃO PODEM SER MODIFICADAS. Caso haja necessidade de incluir novas linhas na planilha é importante verificar se as fórmulas estão contemplando todas as células, conferindo o Número e Letra na fórmula ao clicar nelas. Nesse caso, excepcionalmente, deve-se fazer a correção da fórmula para anular erros (por isso as células não foram bloqueadas).
1.3 | A logomarca do município deve ser inserida dentro do quadro abaixo e a mesma será replicada em todas as páginas do plano de trabalho.
1.4 | Caso a largura de alguma coluna precise ser modificada, para impressão não cortar a página, clicar em Exibir > Vizualização da Quebra de Página: arrastar a linha de quebra para contemplar toda a tabela. Depois Exibir > Normal, para voltar à visualização de planilha.
1.5 | O valor de contrapartida municipal não deve ser menos de 5% do valor total. (Obrigatoriedade Ano Eleitoral)
2 . ORIENTAÇÕES PARA INCLUSÃO DO PLANO DE TRABALHO NO E-PROTOCOLO
2.1 | Para assinatura, há duas opções: a) Preferencialmente, salvar o documento em .pdf (selecionar todas as pastas da planilha antes de converter para que todas sejam incluídas no documento). Inserir no e-protocolo e assinar eletronicamente; b) Ou o documento pode ser impresso englobando todas as pastas do excel. Acessar: Arquivo> Imprimir> Configurações> Imprimir Toda a Pasta de Trabalho. Com o documento físico em mãos, após assinado, este será escaneado e salvo no formato pdf. Então pode ser inserido normalmente no e-protocolo.
2.2 | Com o documento físico em mãos, após assinado, este será escaneado e salvo no formato pdf. Então pode ser inserido normalmente no e-protocolo.
2.3 | Também deverá ser inserido no e-protocolo outra versão do Plano de Trabalho no formato excel, como anexo. A opção de inserir anexos está localizada logo antes da etapa de encaminhamento conforme exposto na imagem abaixo.
3 . ÍNDICE DE PASTAS DA PLANILHA
Plan | Conteúdo
1 | Orientações
2 | 1. Dados Cadastrais do Município
2. Identificação do Objeto
2.1. Período de Vigência ( mínimo 24 meses)
3 | 2.2. Quadro Resumo (Total das Estradas Rurais/trechos indicados nos RTV’s, informar os nomes dos trechos)
4 | 2.3. Operações a serem executadas nos trechos ( R$ DER/PR), a rlação apresentada é para Pavimento com Pedras Poliédricas. Para outros tipos de Pavimento os itens poderão ser alterados de acordo com a necessidade.
5 | 3. Justificativa- Descrever detalhadamente sobre a necessidade da execução da Obra.
4. Beneficiários
6 | 5. Definição e detalhamento das metas
6. Etapas de execução - Indicar todos os trechos realacionados na Planilha 3 - 2.2 (Quadro Resumo) - Divididos em Subtrechos- Etapas de 1.000 em 1000 m
7 | 7. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros
8 | 8. Previsão de início e fim da execução do objeto (considerar como ponto inicial a publicação no DIOE-PR)
9. Cronograma de desembolso (verificar quando necessário ampliar o número de meses entre as parcelas)
9 | 10. Declaração do Responsável Técnico pela Elaboração do Plano de Trabalho
11. Declaração do Município
12. Parecer Técnico do Gestor do Convênio pela SEAB (Chefe do NR)
13. Manifestação do DEAGRO
14. Aprovação pela SEAB
INSIRA DENTRO DO QUADRO A LOGO DO MUNICÍPIO
LOGO

## Plan2 1.DADOS,2.OBJ e 2.1.Vigên
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO
Município: | XXXXXXXXXXX
CNPJ: | XXXXXXXXXXX
Endereço: | XXXXXXXXXXX
UF: | XX | CEP: | XXXXXXXXX | Telefone: | XXXXXXX
E-mail: | XXXXXXXXXXX
Banco: | XXXXXXXXXX
Agência: | XXXXXXXXXX |  | Conta Convênio: | XXXXXXXXXX
Prefeito | XXXXXXXXX
CPF: | XXXXXXXXX |  | RG/Órgão Espedidor: |  | XXXXXXXXX
Endereço: | XXXXXXXXX
2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de:
0 |  | Extensão metros |  | #VALUE! | Àrea metros quadrados.
2.1. Período de Vigência
Início da vigência: após a publicação no DIOE
Término da vigência: número de meses após a publicação no DIOE
| N.º DE MESES: |  | XXXXX | meses.

## Plan3 2.2. QUADRO RESUMO
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
2.2. Quadro Resumo (Total das Estradas Rurais/trechos indicados nos RTV’s*)
nº | Estrada Rural/ Trechos | Coordenadas UTM - SAD-69 |  |  | Extensão (m) | Larg. Calçamento (m) | Larg. Cordão (m) | Largura total (m) | Área calçamento (m²) | Área a ser pavimentada total (m²)
|  | FUSO | Início | Término
1 | 1 | XX | XXXXX | XXXXXXX | XX | XX | XX | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL/M |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL/Km |  |  |  |  | 0
*Relatório Técnico de Vistoria (01 por trecho/estrada rural)

## Plan4 2.3. OPERAÇÕES
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
2.3. Operações a serem executadas nos trechos ( * Obrigatoriamente usar como referência: Tabelas de custos SEIL/DER/PR)
[10 empty] | SEAB | CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)
Natureza de despesa | Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário (R$) | Qtd. | Custo Transp. (R$) | Total s/ BDI (R$) | BDI % | Total c/ BDI (R$) | R$ | FINANCEIRA R$ | FÍSICA/SERVIÇOS
4.4.90.51.00 | 821000 | Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.4.90.51.00 | 82000 | Placa de sinalização c/pelicula refletiva(1,5x3m) | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.4.90.51.00 | 50000 | Escarificação,regularização e compactação subleito | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.4.90.51.00 | 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.4.90.51.00 | 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.4.90.51.00 | 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.4.90.51.00 | 53265 | Enchimento com argila | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.4.90.51.00 | 53270 | Compactação do Pavimento Poliédrico | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.4.90.51.00 | 57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado) | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.4.90.51.00 | 80000 | Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado) | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.4.90.51.00 | 810250 | Meio fio de concreto Tipo 3 ( Pré Moldado) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Obs.: Apresentar memoria de calculos do TRANSPORTE, BDI e contrapartida fisica/serviços.
| SEAB |  | Contrapartida Município |  |  |  |  | Valor Global
| % | Total (R$) | % | Dinheiro (R$) | Serviços (R$) |  | Total | % | (R$)
| #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 0

## Plan5 3. JUSTIFIC. e 4.BENEFIC.
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
3. JUSTIFICATIVA
4. BENEFICIÁRIOS
Nome da comunidade |  | Qtde. de agricultores
XXXXXXXX |  | XXX | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total de Comunidades: |  | 1
Total de Agricultores: |  | 0

## Plan 6 5. METAS e 6.ETAPAS
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS:
Meta | Natureza Despesa | Descrição | Duração |  | Indicador Físico |  | Custo (R$)
|  |  | Início | Término | Área | Unid. | Unit./m² | Unit./km | Total (R$)
1 | xxxxxxxx | Aquisição de serviços | A partir da Publicação no DIOE | XXXXX meses a partir da publicação no DIOE | #VALUE! | m² | #VALUE! | #DIV/0! | 0
6. ETAPAS DE EXECUÇÃO
Fases | Especificação |  |  |  | Responsável
1 | Licitação |  |  |  | Município
2 | Contratação |  |  |  | Município
3 | Fiscalização da obra |  |  |  | Município
4 | Executar Ações Previstas do RTV emitido pelo IDR |  |  |  | Município
5 | Trecho 1.1 - 0000,00 a 1000,00m |  |  |  | Empresa Contratada
6 | Trecho 1.2 -1.001,00 a 2.000,00 m |  |  |  | Empresa Contratada
7 | Trecho 1.3 – 2.001,00 a 3.000,00 m |  |  |  | Empresa Contratada
8 | Trecho 2.1 – 0000,00 a 1.000,00 m |  |  |  | Empresa Contratada
9 | Trecho 2.2 – 1.001,00 a 2.000,00 m |  |  |  | Empresa Contratada
10 | Trecho 2.3 – 2.001,00 a 3.000,00 m |  |  |  | Empresa Contratada
x | .................
x | ...................
x | .....................
x | ............................

## Plan7 7. PLANO DE APLICAÇÃO
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Valor Global | SEAB |  | Contrapartida Município
| (R$) |  | FINANCEIRA (R$) | EM SERVIÇO (R$) | TOTAL
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Quantidade de parcelas: | Valor da Parcela
| SEAB |  | CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)
|  |  | FINANCEIRA (R$) | EM SERVIÇO (R$) | TOTAL
0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0
Parcelas (R$) | Número de Parcelas | Valores (R$)
|  | SEAB | MUNICÍPIO |  |  | TOTAL
|  |  | FINANCEIRA (R$) | EM SERVIÇO (R$) | TOTAL
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Plan8 8.PREVISÃO e 9 CRONOGRAMA
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO
| Atividades |  | Período de Execução
|  |  | Início | Final
| Licitação |  | A partir da publicação no DIOE | XX meses após a publicação
| Contratação |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
| Fiscalização |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
| Trecho 01 |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
| Trecho 02 |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
| Trecho 03 |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
| Trecho 04 |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
| Trecho 05 |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
| Trecho 06 |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
| ... |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
| Trecho n |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 300 a 500 metros por mês (1.000 metros / trimestre).
9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Metas | Parcelas (R$) – 2022/2023/2024
Prazo | A partir da publicação no DIOE |  | 03 meses | 06 meses | 09 meses
SEAB | 0 |  | 0 | 0 | 0
Município | 0 |  | 0 | 0 | 0
Prazo | 12 meses |  | 15 meses | 18 meses | 21 meses
SEAB | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
Município | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!

## Plan9 10. ASSINATURAS
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.
Nome: |  |  |  | __________________________
Cargo: | ENGENHEIRO (a) CIVIL
N.º Registro Conselho de Classe: |  |  | CREA PRXXXXX/D
Local: | XXXXXX
Data: | __ /__ /2022 |  |  | Assinatura
11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO
Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.
Nome: | XXXXXXXXX |  |  | __________________________
Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
CPF: | XXXXXXXXX
Local: | XXXXXXXXXXX
Data: | __ /__ /2022 |  |  | Assinatura
12 - ASSINATURA DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)
Nome: | XXXXXXXXXXXXXXX |  |  | __________________________
Cargo | CHEFE DO NÚCLEO REG. SEAB/XXXXXX
CPF: | XXXXXXXXXXXXXXX
Local: | XXXXXXXXXXXXXXX
Data: | __ /__ /2022 |  |  | Assinatura
Pág. 8 de 9
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE
Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.
13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.
________________________________________
(Assinatura: nome, registro no conselho de classe) |  |  |  | Curitiba, __ /__ /2022
13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.
______________________________________
Márcio da Silva |  |  |  | Curitiba, __ /__ /2022
CREA-SC 7.857/D
14. APROVAÇÃO DA SEAB
Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.
________________________________________
Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento. |  |  |  | Curitiba, __ /__ /2022
Norberto Anacleto Ortigara
Pág. 9 de 9