89

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS










PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TERRITORIAL
RELATORIO DE ATIVIDADES DE 2018
[image: ]












CURITIBA, OUTUBRO DE 2018

SUMÁRIO


1.	APRESENTAÇÃO	3
2.	INTRODUÇÃO	4
2.1	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
2.2	ÁREA DE ATUAÇÃO	5
2.3	PÚBLICO	7
2.4	ESTRUTURA DO PROGRAMA	7
2.5.	METAS GLOBAIS DO PROGRAMA	8
3.	DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO PROGRAMA E AS ATIVIDADES REALIZADAS	9
3.1.	COMPONENTE 1 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	9
3.1.1. Subcomponente 1.1.  Assistência Técnica a Grupos de Produtores	9
3.2. COMPONENTE 2 – SUPORTE A AÇÕES PÚBLICAS ESTRUTURANTES	17
3.2.1. Subcomponente 2.1. Projetos Piloto e Iniciativas Inovadoras	17
3.2.2. Subcomponente 2.2. Adequação de Estradas Rurais	18
3.2.3. Subcomponente 2.3. Regularização Fundiária	27
3.3. COMPONENTE 3 - APOIO AS INICIATIVAS DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS	31
4.	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	35
5.	INDICADORES DE PRODUTO E RESULTADOS DO PROGRAMA	37
6.      AQUISIÇÕES E LICITAÇÕES PREVISTAS NO PROGRAMA	39






2


1. [bookmark: _Toc529196077]APRESENTAÇÃO
Este Relatório de Atividades tem como objetivo apresentar ao Banco Mundial os principais resultados e informações de maior destaque na execução do Programa de Desenvolvimento Econômico e Territorial – PRÓ-RURAL.
O período relatado compreende de Janeiro de 2018 á Outubro de 2018 e ratifica as ações realizadas pela Secretaria de Agricultura e do Abastecimento – SEAB,  o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER e o Instituto de Terras, Cartográfica e Geociências – ITC.
Foram empregados indicadores consolidados, de forma sistematizada, ajudando a aferir as informações do campo. Assim o relatório pretende ser um instrumento que permite ao usuário verificar o engajamento e abrangência do PRÓ-RURAL, bem como facilitar a o processo de gestão e de tomada de decisão por parte da equipe do Programa.


[bookmark: _Toc381109491][bookmark: _Toc358880719][bookmark: _Toc381109491][bookmark: _Toc358880719]

2. [bookmark: _Toc381109491][bookmark: _Toc358880719][bookmark: _Toc529196078]INTRODUÇÃO
[bookmark: __RefHeading__389_639849662][bookmark: _Toc381109492][bookmark: _Toc358880720]O Estado do Paraná tem a quinta maior economia do país e indicadores sociais acima da média nacional. Apesar destas conquistas apresenta desigualdades, tendo regiões com maior dificuldade de acesso aos serviços sociais de qualidade.
Na região central do Paraná, a agricultura de pequenas áreas é a principal fonte de renda e caracteriza a estrutura social e econômica da maioria dos municípios. Os principais fatores que dificultam esta região de participar do crescimento econômico do estado são: ambiente físico e produtividade baixa, capital social restrito e pouca inovação, história política e questões de posse da terra.
Para enfrentar estas questões a estratégia do governo enfatiza o aumento da competitividade das cadeias de valor, a melhoria da qualidade de vida nas áreas rurais, a regularização da posse da terra e a melhoria do manejo dos recursos naturais.
Neste sentido, o governo do Estado do Paraná negociou um empréstimo com o Banco Internacional Para Reconstrução e Desenvolvimento – Bird (Banco Mundial) financiando o PROJETO MULTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ, através do ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº BIRD 8201-BR, que tem como objetivo tornar o acesso a oportunidades de desenvolvimento econômico e humano mais justo e ambientalmente sustentável, através da modernização da gestão do setor público e da gestão da receita no Estado do Paraná.
O Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná adotará uma abordagem setorial ampla (SWAP) para apoiar ações prioritárias das secretarias estaduais de educação, saúde, agricultura, meio ambiente, fazenda, administração e previdência e planejamento. Entre as ações prioritárias está o Programa De Desenvolvimento Econômico e Territorial (Pró-Rural).
O Programa de Desenvolvimento Econômico e Territorial: Renda e Cidadania no Campo - PRÓ RURAL, é uma ação do Governo do Estado do Paraná, a ser executado pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento - SEAB, por intermédio do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, do Instituto de Terras, Cartografia e Geociências – ITCG. O PRÓ RURAL faz parte do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná. 
O PRÓ-RURAL tem como objetivo aumentar a competitividade dos pequenos produtores rurais da região central do estado, de forma socialmente e ambientalmente sustentável. O mesmo irá ajudar os pequenos produtores a aumentar a produtividade, sua organização, comercialização e promover conexões com parceiros e mercados em regiões mais dinâmicas, através de parcerias técnicas e comerciais e facilitando o acesso aos grandes mercados urbanos.
[bookmark: _Toc381109492][bookmark: _Toc358880720][bookmark: __RefHeading__2121_262956673][bookmark: _Toc529196079][bookmark: _Toc381109493][bookmark: _Toc358880721]2.1	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Fortalecer a capacidade organizacional e gerencial das instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) Públicas;
· Desenvolver e apoiar mecanismos de formação de capital humano e social;
· Fortalecer as organizações e associações de agricultores familiares;
· Ampliar ou inovar as oportunidades de negócios sustentáveis e suas inserções no mercado;
· Fomentar o gerenciamento da infraestrutura viária rural;
· Incentivar o processo de regularização fundiária.

[bookmark: _Toc529196080][bookmark: _Toc381109494][bookmark: _Toc358880722]2.2	ÁREA DE ATUAÇÃO
A área de atuação priorizada pelo programa será a Região Central do Estado e Vale do Ribeira, que compreende oito territórios e 132 municípios, os quais se encontram nas áreas mais pobres do Estado e apresentam dificuldades e desafios socioeconômicos semelhantes.
A localização espacial dos territórios, sua abrangência e dados populacionais básicos podem ser consultados no mapa 1 e no quadro 1.

MAPA 1 – TERRITÓRIOS PRIORITÁRIOS PARA ATUAÇÃO DO PROGRAMA
[image: ]
FONTE: ITCG (2017)

	QUADRO 1 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS, ÁREA, POPULAÇÃO E DENSIDADE POPULACIONAL DOS TERRITÓRIOS PRIORITÁRIOS

	TERRITÓRIOS
	N.o DE
MUNICÍPIOS
	ÁREA
(km2)
	POPULAÇÃO URBANA
	POPULAÇÃO RURAL
	POPULAÇÃO TOTAL
	DENSIDADE
(hab./ km2)

	Paraná Centro
	16
	14.251
	229.268
	102.945
	332.213
	23,31

	Caminhos do Tibagi
	9
	10.196
	137.997
	55.446
	193.443
	18,97

	Vale do Ribeira
	7
	6.091
	61.921
	39.054
	100.975
	16,56

	Cantuquiriguaçu
	20
	13.947
	125.073
	107.473
	232.546
	16,67

	Centro-Sul
	13
	12.119
	149.739
	119.175
	268.914
	22,19

	Vale do Iguaçu
	10
	7.298
	113.121
	65.900
	179.021
	24,53

	Vale do Ivaí
	28
	10.372
	268.598
	67.575
	336.173
	32,41

	Norte Pioneiro
	29
	10.439
	235.511
	77.149
	312.660
	29,95

	Total dos Territórios
	132
	84.713
	1.321.288
	634.717
	1.955.945
	23,09

	Total (Estado - Territórios)
	267
	114.841
	7.585.214
	898.442
	8.483.656
	73,87

	Total do Estado
	399
	199.554
	8.906.442
	1.533.159
	10.439.601
	52,31

	FONTE: IBGE 2010 - Censo Demográfico, elaborado pela Unidade Técnica do Programa (2017)



A lista dos territórios e respectivos municípios integrantes do programa constam do quadro 2.
	QUADRO 2 - TERRITÓRIOS E MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELO PRÓ-RURAL

	TERRITÓRIO
	MUNICÍPIOS
	N.o MUNICIPIOS

	Cantuquiriguaçu
	Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Catanduvas, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guaraniaçu, Ibema, Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Pinhão, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Três Barras do Paraná, Virmond
	20

	Vale do Ribeira
	Adrianópolis, Bocaiuva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Tunas do Paraná
	7

	Norte Pioneiro
	Abatiá, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Congoinhas, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto Itararé, Santana do Itararé, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santo Antonio do Paraíso, Santo Antonio da Platina, Sapopema, São José da Boa Vista, São Jerônimo da Serra, Siqueira Campos, Tomazina, Wenceslau Braz
	29

	Paraná Centro
	Altamira do Paraná, Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Cândido de Abreu, Guarapuava, Iretama, Laranjal, Manoel Ribas, Mato Rico, Nova Cantu, Nova Tebas, Palmital, Pitanga, Rio Branco do Ivaí, Roncador, Santa Maria do Oeste, Turvo
	17

	Vale do Iguaçu
	Antonio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, São João do Triunfo, São Mateus, União da Vitória
	10

	Centro-Sul
	Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Mallet, Palmeira, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, Teixeira Soares
	13

	Caminhos do Tibagi
	Curiúva, Figueira, Imbaú, Ortigueira, Reserva, Tamarana, Telêmaco Borba, Tibagi, Ventania
	9

	Vale do Ivaí
	Apucarana, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Barbosa Ferraz, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Corumbataí do Sul, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marumbi, Mauá da Serra, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rosário do Ivaí, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí
	27

	TOTAL
	132

	FONTE: Unidade Técnica do Programa (2017)


[bookmark: __RefHeading__395_639849662][bookmark: _Toc529196081][bookmark: _Toc381109495][bookmark: _Toc358880723]2.3	PÚBLICO
Nos territórios priorizados reside uma população total de 1,956 milhões de habitantes. Por outro lado, no meio rural vivem 635 mil pessoas, existindo aproximadamente 129 mil estabelecimentos considerados familiares. Destes, 72% possuem menos de um módulo fiscal, que, no caso do Paraná, varia entre 5 e 30 hectares.
[bookmark: _Toc358880724]Considerando esse universo e as ações previstas no programa, pretende-se beneficiar 30 mil famílias de forma direta durante os três anos de execução.

[bookmark: _Toc529196082][bookmark: _Toc381109496]2.4	ESTRUTURA DO PROGRAMA
O Pró-Rural tem como base a mobilização e organização da sociedade nas esferas territorial, municipal e local. É composto por três componentes, a saber: Fortalecimento Institucional e Capacitação dos Beneficiários, Suporte a Ações Públicas Estruturantes e Apoio a Iniciativas de Negócios Sustentáveis.
Estes três eixos desdobram-se em subcomponentes e/ou atividades que são descritos na sequência.

FIGURA 2 - ORGANOGRAMA DO PROGRAMA
[image: ]
[bookmark: __RefHeading__210_2031806561][bookmark: _Toc381109497][bookmark: _Toc358880725][bookmark: __RefHeading__210_2031806561][bookmark: _Toc381109497][bookmark: _Toc358880725]

[bookmark: _Toc381109497][bookmark: _Toc358880725][bookmark: _Toc529196083]2.5.	METAS GLOBAIS DO PROGRAMA
O quadro 3 sintetiza as metas e o público por componente, subcomponente e/ou atividades previstas no programa. As metas apresentadas incluem os agricultores familiares e grupos vulneráveis (jovens, mulheres, indígenas e quilombolas), de acordo com a definição de beneficiários prioritários.

QUADRO 3 - METAS E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA POR COMPONENTES, SUBCOMPONENTES E/OU ATIVIDADES
	COMPONENTES
	SUBCOMPONENTES/ATIVIDADES
	METAS
	BENEFICIÁRIOS

	
	
	Unidade
	Número
	Unidade
	Número

	1.	Fortalecimento institucional e capacitação dos beneficiários
	1.1	Assistência técnica e capacitação a grupos de agricultores
	
	
	
	

	
	a)	Capacitação e beneficiários e suas organizações
	Eventos
	320
	Pessoas
	9.600

	
	b)	Assistência técnica (EMATER)
	Técnicos
	145
	Famílias
	21.000

	
	1.2	Fortalecimento das parcerias operacionais e estratégicas
	
	
	
	

	
	a)	Público estratégico
	Eventos
	206
	Pessoas
	6.200

	
	b)	Público operacional
	Eventos
	103
	Pessoas
	2.200

	
	
	
	
	
	

	2.	Suporte a ações públicas estruturantes
	2.1	Projetos-Pilotos e Iniciativas Inovadoras
	Número
	60
	Pessoas
	2000

	
	2.2	Adequação de Estradas Rurais
	
	
	
	

	
	a)	Planos de Gestão da rede viária rural
	Unidade
	60
	Municípios
	60

	
	b)	Cursos de capacitação para gestores e operadores
	Unidade
	80
	Pessoas
	2000

	
	c)	Apoio a Consórcios Intermunicipais (máquinas e equipamentos para adequação de estradas)
	Unidade
	07
	Municípios
	50

	
	d)	Adequação de estradas rurais (diretamente pelo programa e a contrapartida dos consórcios)
	km
	840
	Famílias
	4.200

	
	2.3	Regularização fundiária
	Número
	6.000
	Famílias
	6.000

	3.	Apoio a iniciativas de negócios sustentáveis
	3.1	Apoio a iniciativas de negócios sustentáveis
	Número
	75
	Famílias
	3.000

	FONTE: Unidade Técnica do Programa (2017)
NOTA: Para o monitoramento e avaliação do público beneficiário de cada ação, será levada em consideração a questão de gênero.




3. [bookmark: _Toc529196084]DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO PROGRAMA E AS ATIVIDADES REALIZADAS
3.1. [bookmark: _Toc529196085]COMPONENTE 1 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
O Componente Fortalecimento Institucional e Capacitação dos Beneficiários têm por objetivo dar embasamento e instrumentos para que os outros dois Componentes – Suporte a Ações Públicas e Estruturantes e Apoio a Iniciativas de Negócios Sustentáveis – possam atingir os resultados preconizados.
O Componente pretende propiciar: i) condições para que ocorra o desenvolvimento do capital humano e social; ii)  a implantação de um novo modelo de gestão eficiente e compartilhada com a sociedade; iii) o fortalecimento das instituições envolvidas, e; iv) a realização de estudos e pesquisas que darão consistência às propostas de inclusão e desenvolvimento rural sustentável.
Dada a magnitude das ações a serem executadas pelo Componente Fortalecimento Institucional, subdividiu-se este em 3 subcomponentes: Assistência Técnica e Capacitação a Grupos de Agricultores (Subcomponente 1.1), Fortalecimento das Parcerias Operacionais e Estratégicas (Subcomponente 1.2) e Gestão do Programa (Subcomponente 1.3).

[bookmark: _Toc529196086]3.1.1. Subcomponente 1.1.  Assistência Técnica a Grupos de Produtores

Este financia as ações de formação e capacitação destinadas aos agricultores familiares e suas organizações nos oito territórios de atuação do Programa (Região do Centro Expandido Paranaense). As atividades desenvolvidas ajudaram na identificação de oportunidades para melhorar o acesso aos mercados e, assim, estimular a criação de novas iniciativas de negócios a serem financiadas pelo componente 3 – Apoio às iniciativas de negócios sustentáveis.
Além disso, este subcomponente investirá no fortalecimento da ATER pública oficial do Estado (EMATER), incluindo a reforma de escritórios, a aquisição de veículos, equipamentos de informática e a modernização dos sistemas de tecnologia de informação (TI) da estrutura envolvida no desenvolvimento dos trabalhos na área do Programa.
Para o desenvolvimento do programa serão implementadas, através do Subcomponente 1.1, ações dirigidas aos beneficiários, a grupos de beneficiários, conselhos, organizações civis e à população dos territórios. 
Entre as principais estratégias a serem desenvolvidas pelas estruturas de assistência técnica destacam-se: a) mobilização da população dos territórios; b) organização comunitária, associativa e cooperativa; e c) assessoria técnica aos beneficiários e suas organizações.

Situação de execução das atividades previstas

Conforme previsto nas ações do Programa, neste período foram desenvolvidas atividades de formação e capacitação destinadas aos agricultores familiares e suas organizações (público beneficiário) nos oito territórios de atuação do Programa.
Como resultado foram realizados 2.389 eventos de capacitação do público beneficiário, que envolveram a participação de 111.941 agricultores, totalizando 22.805 horas de atividades (Tabela 1).

tabela 1 – numero de eventos, participantes E HORAS realizados com publico beneficiário – 2013 A 2018
	PÚBLICO
	ATÉ 2017
	2018
	TOTAL

	
	Nº 
EVENTO
	Nº 
PARTIC
	HORAS
	Nº 
EVENTO
	Nº 
PARTIC
	HORAS
	Nº 
EVENTO
	Nº 
PARTIC
	HORAS

	Beneficiário
	1.771
	86.747
	17.187
	618
	25.194
	5.618
	2.389
	111.941
	22.805


Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE) – até 25/10/2018
Nota: Nesta tabela não estão excluídas as repetições de participantes como apresentado no relatório de monitoramento semestral.

Das 2.389 capacitações realizadas, 2.078 dos eventos (87 %) são de curta duração (até 8 horas) e envolveram 99.925 dos participantes (89,3 %), totalizando 15.664 horas (70,9 %) – Tabela 3.
Na tabela 4 apresenta-se as principais metodologias utilizadas para capacitações do público beneficiário.
Entre temas trabalhados nos eventos de capacitação podemos destacar as cadeias produtivas da bovinocultura de leite, olericultura, cafeicultura, fruticultura e mulheres na agricultura. Esses temas/cadeias produtivas foram responsáveis por 59,9 % do total de horas de capacitação e envolveram 64.809 participantes (Tabela 5).
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As atividades de capacitação com temas considerados importantes para as associações e o desenvolvimento de projetos produtivos a serem financiadas pelo componente 3 – Apoio às iniciativas de negócios sustentáveis dos propostas de iniciativas de negócios entre os quais, (i) organização rural - associativismo/cooperativismo, (ii) comercialização e mercados, e (iii) agroindústria, envolveram 7.821 pessoas (7%) através da realização de 171 eventos (7,2 %) e 1.682 horas de atividades (7,4%).
tabela 3  – numero de eventos, horas e participantes realizados por CARGA HORÁRIA para o publico BENEFICIÁRIO – 2013 A 2018
	CARGA HORÁRIA DOS EVENTOS
	ATE 2017
	2018
	TOTAL

	
	Nº EVENTO
	Nº HORAS
	Nº PARTICIP.
	Nº EVENTO
	Nº HORAS
	Nº PARTICIP.
	Nº EVENTO
	Nº HORAS
	Nº PARTICIP.

	Até 8 horas
	1.525
	11.574
	76.773
	553
	4.090
	23.152
	2.078
	15.664
	99.925

	8 a 16 horas
	145
	2.275
	5.493
	36
	576
	745
	181
	2.851
	6.238

	16 a 24 horas
	46
	1.096
	2.429
	9
	216
	153
	55
	1.312
	2.582

	24 a 32 horas
	12
	380
	807
	8
	256
	121
	20
	501
	828

	Mais de 32 horas
	43
	1.862
	1.245
	12
	480
	1023
	55
	2.342
	2.268

	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 085
	 


Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)
Nota: Nesta tabela não estão excluídas as repetições de participantes como apresentado no relatório de monitoramento semestral.

tabela 4  – numero de eventos, horas e participantes realizados por tipo de evento para o publico beneficiário – 2013 A 2018
	TIPO DE EVENTO
	ATE 2017
	2018
	TOTAL

	
	Nº EVENTO
	Nº HORAS
	Nº PARTICIP.
	Nº EVENTO
	Nº HORAS
	Nº PARTICIP.
	Nº EVENTO
	Nº HORAS
	Nº PARTICIP.

	Concurso
	3
	24
	172
	
	
	
	3
	24
	172

	Conferência
	1
	8
	70
	
	
	
	1
	8
	70

	Congresso
	1
	8
	338
	3
	24
	542
	4
	32
	880

	Curso
	554
	6963
	14813
	143
	1950
	3324
	697
	8913
	18137

	Dia de Campo
	129
	991
	8506
	27
	182
	1785
	156
	1173
	10291

	Excursão
	572
	4982
	15387
	195
	1608
	5547
	767
	6590
	20934

	Encontros
	170
	1504
	25004
	43
	362
	5933
	213
	1866
	30937

	Feiras
	3
	56
	921
	
	
	
	3
	56
	921

	Oficinas
	48
	451
	3024
	19
	158
	855
	67
	609
	3879

	Reuniões
	163
	1114
	6324
	104
	671
	3384
	267
	1785
	9708

	Seminários
	117
	998
	11858
	84
	663
	3824
	201
	1661
	15682

	Visitas Técnicas
	10
	88
	330
	
	
	
	10
	88
	330

	TOTAL
	1.771
	17.187
	86.747
	 
	 
	 
	2.389
	22.805
	111.941


Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)
13

Nota: Nesta tabela não estão excluídas as repetições de participantes como apresentado no relatório de monitoramento semestral.
Tabela 5  – numero de eventos, horas e participantes realizados por tema para o publico beneficiário – 2013 A 2018
	TEMA
	TOTAL

	
	Nº EVENTO
	Nº HORAS
	% HORAS/ TOTAL
	Nº PARTICIP.

	Bovinocultura de Leite
	560
	5.405
	23,70%
	27.304

	Olericultura
	317
	3.283
	14,40%
	9.045

	Cafeicultura
	291
	2.418
	10,60%
	12.330

	Fruticultura
	157
	1.417
	6,20%
	7.894

	Mulheres Rurais
	129
	1.142
	5,00%
	8.236

	Agroindústria
	92
	956
	4,20%
	3.681

	Desenvolvimento Rural
	93
	900
	3,90%
	6.150

	Grãos
	98
	792
	3,50%
	4.132

	Manejo e Conservação de Solos e Agua
	66
	526
	2,30%
	2.037

	Organização Rural
	62
	522
	2,30%
	2.809

	Agricultura Orgânica / Agroecologia
	41
	436
	1,90%
	2.475

	Cultivos Florestais - Erva Mate
	36
	372
	1,60%
	2.898

	Apicultura
	21
	344
	1,50%
	661

	Inclusão Produtiva - Famílias Baixa Renda
	38
	338
	1,50%
	1.373

	Tecnologias para Agricultura
	28
	340
	1,50%
	1.193

	Educação Ambiental
	39
	324
	1,40%
	1.883

	Turismo Rural
	34
	309
	1,40%
	2.091

	Boas Práticas na Agricultura
	19
	224
	1,00%
	1.209

	Inclusão Social
	18
	239
	1,00%
	1.158

	Juventude Rural
	25
	238
	1,00%
	1.115

	Piscicultura
	30
	228
	1,00%
	1.240

	Agroindústria Artesanal Familiar
	16
	204
	0,90%
	543

	Bovinocultura de Corte
	21
	160
	0,70%
	813

	Comercialização e Mercados
	17
	164
	0,70%
	1.331

	Cultivos Florestais
	17
	164
	0,70%
	799

	Caprinocultura
	12
	136
	0,60%
	666

	Quilombolas
	8
	132
	0,60%
	338

	Diversificação Produtiva
	9
	104
	0,50%
	711

	Regularização Fundiária
	13
	112
	0,50%
	2.088

	Sem tema definido
	11
	104
	0,50%
	500

	Inclusão Digital
	3
	96
	0,40%
	58

	Indígenas
	7
	100
	0,40%
	217

	Sericicultura
	12
	88
	0,40%
	437

	Artesanato
	5
	64
	0,30%
	195

	Ovino ou Caprinocultura
	6
	64
	0,30%
	151

	Avicultura
	8
	56
	0,20%
	525

	Credito Rural
	6
	48
	0,20%
	536

	Cultivos Florestais - Bambu
	3
	48
	0,20%
	83

	Elaboração de Projetos Produtivos
	4
	40
	0,20%
	171

	Floricultura
	3
	40
	0,20%
	47

	Organização Social - Conselhos
	5
	36
	0,20%
	127

	Paisagismo e Jardinagem
	1
	24
	0,10%
	15

	Plantas Medicinais
	1
	32
	0,10%
	36

	Segurança Alimentar
	3
	16
	0,10%
	468

	Bubalinocultura
	1
	8
	0,00%
	132

	Cafeicultura
	2
	8
	0,00%
	28

	Gestão do PRO-RURAL
	1
	8
	0,00%
	12

	TOTAL
	2.389
	22.805
	100,0%
	111.941


Fonte: Sistema de Acompanhamento Físico – Financeiro do EMATER (SAFE)	
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[bookmark: _GoBack]Com relação as atividades relacionadas a assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares o Programa assistiu 25.580 famílias representando 121,8 % da meta total prevista (21.000 famílias) a ser atendida pelo Programa ao longo da sua execução.  
Ressalta-se que a UTP considera agricultor atendido para efeito de meta aquele que recebeu, no mínimo, as seguintes atividades: a) 2 atendimentos, sendo um deles 1 visita a unidade produtiva e b) 8 horas de atividades de capacitação.

QUADRO 1  – NÚMERO DE AGRICULTORES FAMILIARES ASSISTIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROGRAMA – PERÍODO DE 2013 A 2018
	ANO
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	TOTAL

	Nº AGRICULTORES ASSISTIDOS*
	5.249
	9.384
	10.023
	9.975
	14.017
	13.844
	25.580**


Nota: * Para o cálculo do valor total a UTP considera agricultor assistido para efeito de meta anual aquele que recebeu ao longo da execução do Programa, no mínimo, as seguintes atividades: a) 2 atendimentos, sendo um deles 1 visita a unidade produtiva e b) 8 horas de atividades de capacitação.
** O total refere-se ao número de agricultores atendidos conforme os critérios e sem repetição ao longo da execução do Programa

Em 2017 e 2018, o Programa intensificou os trabalhos da assistência técnica (equipe técnica da EMATER) em atividades junto as associações e cooperativas da agricultura familiar apoiadas pelo Programa através dos recursos do Componente 3 (Apoio as Iniciativas de Negócios) e nas organizações com potencial identificado para a apresentação de projetos em novos editais a serem lançados pelo Programa, conforme necessidades identificadas e acordos pactuados em missões de supervisão anteriores.
Neste sentido, foi implementada uma metodologia de trabalho pela área de Organização Rural da EMATER que previu a realização de atividades básicas (visitas, reuniões, oficinas, seminários, entre outros) junto as organizações familiares com o propósito de produzir os seguintes produtos: (i) formalização de compromisso através de Termo de Adesão entre Associações/Cooperativas e EMATER; (ii) realização de atividades para elaboração de Diagnóstico Inicial da Organização com o objetivo de obter as informações básicas da entidade e a situação atual (marco zero) visando subsidiar/orientar o trabalho da ATER; (iii)  realização de atividades para a elaboração do Plano de Negócios da Organização com o objetivo de construir o planejamento estratégico da entidade e a definição das prioridades em 6 áreas (associativa, administração, finanças, infraestrutura, comercialização e produção); (iv) realização de atividades para elaboração do Plano de Ater com o objetivo de pactuar as ações/atividades a serem desenvolvidas durante o ano pela EMATER, em conjunto com as Associações/Cooperativas, visando o cumprimento dos compromissos estabelecidos no Plano de Negócios e (v) realização de atividades para elaboração de Diagnósticos Anuais da Organização com o objetivo de atualizar as informações cadastrais da entidade e monitorar e avaliar o andamento das atividades e compromissos definidos no Plano de Negócios e no Plano de ATER.
Como resultado do trabalho realizado, 70 associações e cooperativas assinaram Termos de Adesão formalizaram com a EMATER e iniciaram as atividades previstas na metodologia de trabalho definida
No Quadro 2 apresenta-se uma síntese das atividades da assistência técnica previstas, conforme metodologia definida pela área de organização rural, e a situação de execução até outubro de 2018. No anexo 1 encontra-se as informações detalhadas sobre a situação das atividades em cada organização (associação / cooperativas).

QUADRO 2  – SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS E A SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO - OUTUBRO DE 2018.
	EDITAL
	Nº DE PROPOSTAS APROVADAS
	Nº DE PROPOSTAS APOIADAS
	Nº DE ORGANIZAÇÕES ASSISTIDAS PELA EMATER
	Nº DE ORGANIZAÇÕES COM TERMO DE ADESÃO ASSINADO
	Nº DE ORGANIZAÇÕES COM DIAGNÓSTICO INICIAL (CADASTRO)
	Nº DE ORGANIZAÇÕES COM PLANO DE NEGÓCIOS ELABORADO
	Nº DE ORGANIZAÇÕES COM PLANO DE ATER ELABORADO

	001/2014
	25
	13
	15
	12
	17
	13
	10

	003/2017
	41
	35
	27
	28
	38
	17
	18

	PRÓXIMOS
	70 *
	-
	50
	40
	34
	11
	10


OBS: * Esta considerando-se para informações as organizações levantadas no POA 2017/2018 e/ou indicadas pelas equipes locais/regionais da EMATER com potencial de apresentar Propostas de Negócios nos próximos Editais do Programa.

	[image: D:\users\flavionascimento\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\WarningSymbol.gif]
	Levantamento de Associações e Cooperativas com DAP - Ativas

	
	Conforme levantamento efetuado junto ao Sistema SMAP da Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário existe na área abrangida pelo PRO-RURAL 162 organizações familiares com Declaração de Aptidão ao Pronaf na situação válida.



Simultaneamente ao trabalho de campo, iniciou-se a implementação de um módulo de cadastramento de informações (base de dados) dentro do Sistema de Acompanhamento Financeiro da EMATER (SAFE) que permitisse o registro de informações (diagnóstico inicial) sobre as organizações a serem atendidas pela EMATER.
Além disso, foram realizados 05 cursos de capacitação para as associações e cooperativas (dirigentes, contadores e técnicos de ATER) capacitando aprox. 150 pessoas e objetivou orientar e qualificar as entidades para a adequada execução físico-financeira dos Termos de Fomento e sua prestação de contas (SEAB e TCE)
Outro aspecto da assistência técnica desenvolvida no ano de 2018 foi a definição de uma equipe que irá desenvolver de forma específica e continuada a ATER junto as populações indígenas. 
Neste sentido foi realizada uma oficina com os técnicos da EMATER que serão responsáveis pela condução dos trabalhos nas Terras Indígenas. A oficina também serviu para iniciar o processo de capacitação dos técnicos através de palestras especialistas convidados (FUNAI, ONG Outro Olhar) e a troca de experiências de trabalhos realizados dentro da própria EMATER.
	O Quadro 3 apresenta as Terras Indígenas e os respectivos técnicos designados pela EMATER para atuação.

QUADRO 3  – RELAÇÃO DOS TÉCNICOS DA EMATER COM ATUAÇÃO NAS TERRAS INDIGENAS 
	TERRAS INDÍGENAS REGULARIZADAS HOMOLOGAS E DEMARCADAS ABRANGIDOS PELO PRÓ-RURAL / SALVAGUARDA SOCIAL

	MACRORREGIÃO
	Região
	MUNICIPIO
	TERRA INDÍGENA
	ETNIA
	POPULAÇÃO ESTIMADA
	TÉCNICO DESIGNADO

	MACRO NORTE
	Londrina
	Tamarana
	1 - Apucaraninha
	Kaingang Kpkleng
	1703
	Alisson Tolentino Bilmaia

	
	Cornélio  procópio
	Abatiá
	2 – IWI PORÃ
	Guarani
	138
	Edney Paulo Carrijo

	
	
	Santa Amélia
	3 - Laranjinha
	Guarani
	221
	Varlei Busetti

	
	
	São Jerônimo da Serra
	4 - São Jerônimo
	Guarani, Kaingang e  Xetá
	674
	Clovis Rene Glaeser

	
	
	
	5 - Barão de Antonina
	Kaingang
	460
	

	
	Santo a. Platina
	Tomazina
	6 - Pinhalzinho
	Guarani
	155
	Adriano Lúcio Alboneti

	
	Ivaiporã
	Candido de Abreu
	7 - Faxinal
	Kaingang
	620
	Claudete Bernardo Ribeiro e Osvaldo Matyak

	
	
	Manoel Ribas e Pitanga
	8 - Ivaí
	Kaingang
	1510
	

	MACRO OESTE / SUDOESTE
	Laranjeiras do sul
	Espigão Alto do Iguaçu e Nova Laranjeiras
	9 - Rio das Cobras
	Kaingang e Guarani
	2865
	Emeline Piomontez de Oliveira

	
	
	Laranjeiras do Sul 
	10 – BOA VISTA
	Kaingang
	205
	

	MACRO SUL
	Ponta grossa
	Ortigueira
	11 – Mococa
	Kaingang
	155
	Alexandre Jose Moraes

	
	
	
	12 - Queimadas
	
	610
	Deivid Ricardo Carolli

	
	Irati
	Inácio Martins
	13 – Rio D’Areia
	Guarani
	132
	Osvaldir Nunes Pereira

	
	Guarapuava
	Turvo
	14 - Marrecas
	Guarani, Kaingang, Xetá
	681
	Ivete Stoski Weber

	TERRAS INDÍGENAS EM MUNICÍPIOS NÃO ABRANGIDOS PELO PRÓ-RURAL / SALVAGUARDA SOCIAL

	MACRORREGIÃO
	Região
	MUNICIPIO
	TERRA INDÍGENA
	ETNIA
	POPULAÇÃO ESTIMADA
	TÉCNICO DESIGNADO

	MACRO OESTE / SUDOESTE
	Pato branco
	Cel. Vivida, Chopinzinho, Mangueirinha.
	16 - Mangueirinha
	Kaingang e Guarani
	2045
	Adriane Rodrigues Zboralski

	TERRAS INDÍGENEAS NÃO REGULARIZADAS

	MACRORREGIÃO
	REGIÃO
	MUNICIPIO
	TERRA INDÍGENA
	ETNIA
	POPULAÇÃO ESTIMADA
	TÉCNICO DESIGNADO

	MACRO OESTE / SUDOESTE
	TOLEDO
	Guaíra
	25 - Tekoha Marangatu
	Guarani 
	164
	Rita de cassia Ribeiro

	
	
	Guaíra
	26 -   Tekoha Porã
	Guarani 
	92
	

	
	
	Guaíra
	27 - Jacarezinho
	Guarani
	42
	

	
	
	Guaíra
	28 - Tekoha Karumbey
	Guarani
	64
	

	
	
	Guaíra
	29- Aldeia da Cerâmica
	Guarani 
	68
	

	
	
	Guaíra
	30 - Aldeia próxima ao Rio Paraná
	Guarani 
	160
	

	
	
	Guaíra
	33 - Urbanos de Guaíra
	Guarani 
	64
	

	
	
	Terra Roxa
	24 - Tekoha Araguaju
	Guarani 
	170
	Scheila Juliana da Silva

	
	
	Terra Roxa
	32 - Tekoha Nhemboete
	Guarani
	74
	



18


[bookmark: _Toc529196087]3.2. COMPONENTE 2 – SUPORTE A AÇÕES PÚBLICAS ESTRUTURANTES

Este componente apoiará três funções públicas consideradas fundamentais para melhorar a competitividade rural na Região Central e Vale do Ribeira do Estado do Paraná: a inovação tecnológica na agricultura, a adequação de estradas rurais e a regularização fundiária (usucapião). 

[bookmark: _Toc529196088]3.2.1. Subcomponente 2.1. Projetos Piloto e Iniciativas Inovadoras

Este apoiará a implantação de projetos pilotos e iniciativas inovadoras fundamentais para que os grupos de agricultores e os territórios avancem na incorporação de vantagens competitivas de forma dinâmica. Serão selecionadas por ocasião da complementação dos diagnósticos territoriais atividades âncoras de base exportadora (para fora do território) que já existam ou tenham potencial de ser desenvolvidas e que agreguem outras atividades ou serviços, sendo agrícolas e/ou não agrícolas.  Terá, ainda, a função de desenvolvimento e a difusão de tecnologias para os pequenos produtores e suas organizações, bem como, promover a busca por respostas mais eficientes aos sistemas produtivos, de transformação, beneficiamento e comercialização de produtos rurais. Os projetos piloto e iniciativas inovadoras serão implementadas em parceria com Universidades, Escolas, Prefeituras Municipais, Institutos de Pesquisa, Associações Comerciais e de Produtores e Cooperativas existentes nos territórios.

Situação de execução das atividades previstas
	
Com relação ao apoio a implantação de projetos de inovação até o ano de 2017 foram apoiadas a instalação de 26 Unidades de Referências (URs) nas cadeias produtivas do bambu e café. Existia a previsão de instalar 60 URs para a cadeia produtiva da bovinocultura de leite porém a licitação dos insumos necessários a instalação das URs foi deserta.
No ano de 2018 foram instaladas 11 novas URs na cadeia da piscicultura e a continuidade nas atividades estabelecidas nas URs de bambu e café implantadas em 2017.
No Anexo 2 segue relatórios das URs instaladas até o presente momento.



[bookmark: _Toc529196089]3.2.2. Subcomponente 2.2. Adequação de Estradas Rurais

Este vai apoiar os municípios na manutenção e adequação de estradas rurais. Para isso prevê-se o apoio a, no mínimo, 7 consórcios intermunicipais por meio de convênios de cooperação técnica e financeira com consórcios intermunicipais selecionados.
Neste sentido, o PRO-RURAL contribuirá financeiramente, através da aquisição e repasse de patrulhas rodoviárias aos consórcios intermunicipais, para a adequação e manutenção de trechos críticos das estradas rurais.
Além disso, em conjunto com os Consórcios Intermunicipais, elaborar diagnósticos situacionais e planos de gestão de estradas rurais e, capacitar gestores, técnicos e operadores de máquinas (treinamento e execução didática de obras de adequação de estradas rurais).
Conforme relatório anterior, na área de atuação do PRO-RURAL existem legalmente constituídos 16 Consórcios Intermunicipais que estão trabalhando em conjunto na gestão da infraestrutura viária rural (Quadro 4). 

QUADRO 4 – CONSÓRCIOS LEGALMENTE CONSTITUÍDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO PRÓ-RURAL.
	Nº
	CONSÓRCIO
	CNPJ
	MUNICIPIO
SEDE
	Nº MUNICIPIOS DO PRÓ-RURAL
	TERRITÓRIO

	1
	CONDER
	07.051.788/0001-04
	Rebouças
	12
	Centro Sul

	2
	VALE DO RIBEIRA
	17.326.614/0001-60
	Adrianópolis
	4
	Vale do Ribeira

	3
	CONDESCOM
	13.133.982/0001-31
	Boa Esperança
	6
	Paraná Centro (4) /
Vale do Ivaí (2)

	4
	CID CENTRO
	11.881.350/0001-20
	Mato Rico
	7
	Paraná Centro

	5
	CAMINHOS DO TIBAGI
	17.058.641/0001-08
	Reserva
	9
	Caminhos do Tibagi

	6
	VALE DO RIO JORDÃO
	17.851.062/0001-00
	Pinhão
	4
	Cantuquiriguaçu (3)

	7
	PIQUIRIGUAÇU
	13.929.841/0001-20
	Guaraniaçu
	5
	Cantuquiriguaçu

	8
	C.M.C.
	11.011.900/0001-50
	Foz do Jordão
	7
	Cantuquiriguaçu

	9
	CIDEPSUL
	18.096.312/0001-06
	Paula Freitas
	10
	Vale do Iguaçu

	10
	CIVARC
	08.976.528/0001-02
	Japira
	7
	Integração Norte Pioneiro

	11
	CODENOP
	08.146.679/0001-15
	Nova Fátima
	10
	Integração Norte Pioneiro

	12
	CODREN
	16.834.987/0001-99
	Wenceslau Braz
	5
	Integração Norte Pioneiro

	13
	REGIÃO CENTRAL
	11.134.392/0001-42
	Sta. Maria Do Oeste
	6
	Paraná Centro

	14
	G5
	12.731.728/0001-72
	Ribeirão Claro
	6
	Integração Norte Pioneiro

	15
	PROCAXIAS
	10.984.874/0001-84
	Boa Esperança do Iguaçu
	2
	Cantuquiriguaçu (2)

	16
	VALE DO IVAÍ
	11.344.494/0001-48
	Ariranha Do Ivaí
	7
	Vale do Ivaí (6) /
Paraná Centro (1)

	17
	CIDVALI
	Grupo de Municípios
	
	8
	Vale do Ivaí

	
	115
	


Fonte: CODAPAR (2014)

Situação de execução das atividades previstas

	Com relação a formalização dos convênios junto aos Consórcios Intermunicipais, atualmente existem oito (8) Termos de Cessão de Uso formalizados. No Quadro 5 encontra-se o resumo da situação de formalização de cada Consórcio.

QUADRO 5 – RESUMO DOS CONVÊNIOS COM OS CONSÓRCIOS INTERMUNCIPAIS PARA CESSÃO DAS PATRULHAS RODOVIÁRIAS (outubro/2018)
	PROTOCOLO
	NOME DO CONSÓRCIO
	TERRITÓRIO
	MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO
	DATA INICIO
	DATA FIM DE VIGENCIA

	14.126.866-0
	CONDER
	Centro Sul
	(10)  Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio Martins, Irati, Mallet, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares
	01/06/2017
	01/08/2019

	14.127.545-3
	CAMINHOS DO TIBAGI
	Caminhos do Tibagi
	(11)  Carambeí, Curiúva, Figueira, Imbaú, Ortigueira, Reserva, Tamarana, Telêmaco Borba, Tibagi, Ventania, Palmeira
	08/05/2017
	01/05/2019

	14.127.445-7
	VALE DO RIO JORDÃO -  CRJ
	Cantuquiriguaçu
	(2)  Guarapuava e Pinhão.
	08/05/2017
	24/05/2019

	14.127.748-7
	CID CENTRO
	Paraná Centro
	(7)   Cândido de Abreu, Laranjal, Manoel Ribas, Mato Rico, Palmital, Pitanga, Turvo
	06/09/2017
	21/09/2019

	14.127.702-2
	
CODENOP

	Integração Norte Pioneiro
	(9)  Congonhinhas, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Santa Cecília do Pavão
	31/05/2017
	05/06/2019

	14.116.249-7
	CODREN
	Integração Norte Pioneiro
	(4)  Santana do Itararé, Siqueira Campos, Wenceslau Braz, São José da Boa Vista
	02/06/2017
	19/06/2019

	14.127.791-0
	VALE DO IVAÍ
	Vale do Ivaí
	(3)  Arapuã, Ariranha do Ivaí, Ivaiporã
	08/05/2017
	24/05/2019

	14.753.627-5
	CENTROPAR
	Paraná Centro
Cantuquiriguaçu
	(6) Cantagalo, Boa Ventura do São Roque, Campina do Simão, Goioxim, Marquinho e Santa Maria do Oeste
	26/01/2018
	31/01/2020

	14.126.369-2
	G5
	Integração Norte Pioneiro
	(5)  Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Ribeirão Claro e Santo Antônio da Platina
	A formalizar
	-----


Fonte: UTP (2018)

[bookmark: _Toc526932603][bookmark: _Ref526931391]FIGURA 1. LOCALIZAÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS
[image: CONSORCIOS]


Sobre a operação das Patrulhas Rurais cedidas e a execução das obras de adequação de estradas rurais dos trechos críticos identificados pelos Consórcios segue um breve relato do andamento dos trabalhos em cada Consórcio Intermunicipal. Maiores detalhes encontra-se no Anexo 3.

a) CONSÓRCIO CID CENTRO 
O consórcio contratou os operadores e motoristas de máquinas através de empresa terceirizada, o engenheiro é cedido pelo município de Mato Rico, o técnico agrícola é pela empresa terceirizada. 
Em 2017 e 2018 já elaboraram um total de 96,96 km de projetos de estradas rurais, dos quais já executaram 45,89 km, retiraram as autorizações ambientais necessárias, e os municípios em que trabalharam até o presente momento todos possuíam leis de faixa de domínio. Os municípios que já tralharam e ou estão trabalhando são Palmital, Turvo e Mato Rico.
Estão com dificuldades financeiras para realizar as manutenções das máquinas e caminhões, fazem através do rateio entre eles estão efetuando as mesmas. Só realizaram um curso para operadores de máquinas e os supervisores da SEAB, realizaram somente um curso, os engenheiros estão sendo treinados treinado quando da elaboração dos projetos. O convênio tem um período de vigência e de execução de 24 meses e foi publicado no dia 01/05/2017 e vai até 01/05/2019.
Das obrigações do consórcio constantes no convênio, não tivemos nenhum relato e ou recebemos notificações feitas pelos fiscais e gestores do convênio, o consórcio aparentemente está cumprindo todas as suas obrigações. A SEAB das obrigações constantes no convênio falta o mapeamento á campo e a elaboração do plano de gestão.

b) CONSÓRCIO CAMINHOS DO TIBAGI
O consórcio contratou os operadores e motoristas de máquinas através de empresa terceirizada, o engenheiro e o técnico agrícola são terceirizados.
Em 2017 e 2018 já elaboraram um total de 142,76 km de projetos de estradas rurais, dos quais já executaram 95,14 km, retiraram as autorizações ambientais necessárias, e os municípios em que trabalharam até o presente momento todos possuíam leis de faixa de domínio. Os municípios que já tralharam e ou estão trabalhando são Tamarana, Ipiranga e Carambeí.
Estão com dificuldades financeiras para realizar as manutenções das máquinas e caminhões, porém através do rateio entre eles estão efetuando as mesmas. Só realizaram um curso para operadores de máquinas e os supervisores da SEAB, realizaram somente um curso, os engenheiros estão sendo treinados treinado quando da elaboração dos projetos O convênio tem um período de vigência e de execução de 24 meses e foi publicado no dia 01/05/2017 e vai até 01/05/2019.
Das obrigações do consórcio constantes no convênio, não tivemos nenhum relato e ou recebemos notificações feitas pelos fiscais e gestores ao consórcio aparentemente está cumprindo todas. A SEAB das obrigações constantes no convênio falta o mapeamento á campo e a elaboração do plano de gestão.

c) CONSÓRCIO VALE DO IVAI
O consórcio contratou os operadores e motoristas de máquinas através de empresa terceirizada, o engenheiro é terceirizado, o técnico agrícola é cedido ao consórcio pela prefeitura de Ivaiporã
Em 2017 e 2018 já elaboraram um total de 98,95 km de projetos de estradas rurais, dos quais já executaram 39,02 km, retiraram todas as autorizações ambientais necessárias, e os municípios em que trabalharam até o presente momento todos possuíam leis de faixa de domínio. Os municípios que já tralharam e ou estão trabalhando são Ivaiporã, Ariranha do Ivaí e Arapuã.
Estão com dificuldades financeiras para realizar as manutenções das máquinas e caminhões, fazem através do rateio entre eles estão efetuando as mesmas. Só realizaram um curso para operadores de máquinas e os supervisores da SEAB, realizaram somente um curso, os engenheiros estão sendo treinados treinado quando da elaboração dos projetos O convênio tem um período de vigência e de execução de 24 meses e foi publicado no dia 24/05/2017 e vai até 24/05/2019.
Das obrigações do consórcio constantes no convênio, não tivemos nenhum relato e ou recebemos notificações feitas pelos fiscais e gestores ao consórcio aparentemente está cumprindo todas. A SEAB das obrigações constantes no convênio falta o mapeamento á campo e a elaboração do plano de gestão.

d) CONSÓRCIO CONDER
O consórcio contratou os operadores e motoristas de máquinas através de PSS - processo seletivo simplificado, o arquiteto é funcionário do consórcio, o técnico agrícola é processo seletivo simplificado
Em 2017 e 2018 já elaboraram um total de 73,95 km de projetos de estradas rurais, dos quais já executaram 46,54 km, retiraram todas as autorizações ambientais necessárias, e os municípios em que trabalharam até o presente momento todos possuíam leis de faixa de domínio. Os municípios que já tralharam e ou estão trabalhando são Irati, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro e Rebouças.
Estão com dificuldades financeiras para realizar as manutenções das máquinas e caminhões, porém através do rateio entre eles estão efetuando as mesmas. 
Só realizaram um curso para operadores de máquinas e os supervisores da SEAB, realizaram somente um curso, os engenheiros estão sendo treinados treinado quando da elaboração dos projetos O convênio tem um período de vigência e de execução de 24 meses e foi publicado no dia 01/08/2017 e vai até 01/08/2019.
Das obrigações do consórcio constantes no convênio, não tivemos nenhum relato e ou recebemos notificações feitas pelos fiscais e gestores ao consórcio aparentemente está cumprindo todas. Foi feita uma notificação referente, execução do projeto. A SEAB das obrigações constantes no convênio falta o mapeamento á campo e a elaboração do plano de gestão.

e) CONSÓRCIO VALE DO RIO JORDÃO
O consórcio contratou os operadores e motoristas de máquinas através de seleção competitiva, o engenheiro é contratado através de cargo de comissão, não contratou técnico agrícola, prefeitura disponibiliza um encarregado para acompanhar os trabalhos.  
Em 2017 e 2018 já elaboraram um total de 35,8 km de projetos de estradas rurais, dos quais já executaram 12,00 km, retiraram todas as autorizações ambientais necessárias, e os municípios em que trabalharam até o presente momento todos possuíam leis de faixa de domínio. O município que já tralharam é de Guarapuava.
Estão com dificuldades financeiras para realizar as manutenções das máquinas e caminhões, através do rateio entre eles estão efetuando as mesmas. Só realizaram um curso para operadores de máquinas e os supervisores da SEAB, realizaram somente um curso, os engenheiros estão sendo treinados treinado quando da elaboração dos projetos O convênio tem um período de vigência e de execução de 24 meses e foi publicado no dia 24/05/2017 e vai até 24/05/2019.
Das obrigações do consórcio constantes no convênio, não tivemos nenhum relato e ou recebemos notificações feitas pelos fiscais e gestores ao consórcio aparentemente está cumprindo todas. Foram feitas várias notificações referente a utilização em local indevido, morosidade na contratação de pessoal e início da execução dos projetos. A SEAB das obrigações constantes no convênio falta o mapeamento á campo e a elaboração do plano de gestão.

f) CONSÓRCIO CODENOP
O consórcio contratou os operadores e motoristas de máquinas através de PSS - processo seletivo simplificado, dois operadores saíram para suprir esta falta por foram contratados novos processo licitatório até ser feito novo PSS, o engenheiro é de cada município em que faz o projeto, tem um encarregado/diretor da patrulha rural, não tem técnico agrícola e está contratado por cargo de comissão do consórcio.
O consórcio trabalha também com micro pavimento, além das estradas rurais. 
Irão trabalhar na aquisição conjunta de materiais elétricos (lâmpadas de Led) para os municípios que fazem parte do consórcio e aderiram a idéia.
Em 2017 e 2018 já elaboraram um total de 122,45 km de projetos de estradas rurais, dos quais já executaram 43,35 km, retiraram todas as autorizações ambientais necessárias, e os municípios em que trabalharam até o presente momento todos possuíam leis de faixa de domínio. Os municípios que já tralharam e ou estão trabalhando são Santa Amélia, Santa Cecilia do Pavão e Cornélio Procópio.
Estão com dificuldades financeiras para realizar as manutenções das máquinas e caminhões, porém através do rateio entre eles estão efetuando as mesmas. Só realizaram um curso para operadores de máquinas e os supervisores da SEAB, realizaram somente um curso, os engenheiros estão sendo treinados treinado quando da elaboração dos projetos. O convênio tem um período de vigência e de execução de 24 meses e foi publicado no dia 05/06/2017 e vai até 05/06/2019.
Das obrigações do consórcio constantes no convênio, não tivemos nenhum relato e ou recebemos notificações feitas pelos fiscais e gestores ao consórcio aparentemente está cumprindo todas.
A SEAB das obrigações constantes no convênio falta o mapeamento á campo e a elaboração do plano de gestão.

g) CONSÓRCIO CODREN
O consórcio não contratou os operadores e motoristas de máquinas através de PSS - processo seletivo simplificado ainda não chamaram os operadores, o engenheiro é da prefeitura onde vai ser feito o projeto, o técnico agrícola é PSS - processo seletivo simplificado ainda não chamaram os operadores. Observamos que o consórcio teve problemas com o primeiro PSS que fizeram, e o primeiro município trabalhou com operadores e municípios do mesmo, teve muitas dificuldades.
Em 2017 e 2018 já elaboraram um total de 14,47 km de projetos de estradas rurais, dos quais já executaram 5,55 km, retiraram todas as autorizações ambientais necessárias, e os municípios em que trabalharam até o presente momento todos possuíam leis de faixa de domínio. O município em que executaram o projeto foi o de Santana do Itararé, máquinas parada no município de Quatiguá, estão elaborando projeto.
Consórcio com muita dificuldade em desenvolver os trabalhos e dificuldades financeiras para realizar as manutenções das máquinas e caminhões, porém através do rateio entre eles estão efetuando as mesmas. Só realizaram um curso para operadores de máquinas e os supervisores da SEAB, realizaram somente um curso, os engenheiros estão sendo treinados treinado quando da elaboração dos projetos O convênio tem um período de vigência e de execução de 24 meses e foi publicado no dia 19/06/2017 e vai até 19/06/2019.
Das obrigações do consórcio constantes no convênio, não tivemos nenhum relato e ou recebemos notificações feitas pelos fiscais e gestores ao consórcio aparentemente está cumprindo todas. Foram feitas várias notificações referente a utilização em local indevido, morosidade na contratação de pessoal e início da execução dos projetos. A SEAB das obrigações constantes no convênio falta o mapeamento á campo e a elaboração do plano de gestão.

h)  CONSÓRCIO REGIÃO CENTRAL
O consórcio contratou os operadores e motoristas de através de teste seletivo aproximadamente 60% o restante 40% são da prefeitura que são cedidos ao consórcio, dos municípios de Goioxim e Marquinhos, Cantagalo e BVSR, o engenheiro é da prefeitura de BVSR, e quando for para outro município será ?????, o técnico agrícola também o da BVSR. 
Iniciaram os trabalhos em outubro/2018 com a elaboração dos projetos das obras que totalizam 20,25 km de estradas rurais. Retiraram todas as autorizações ambientais necessárias, e os municípios em que trabalharam até o presente momento todos possuíam leis de faixa de domínio. Estão iniciando a execução do projeto de estrada rural no município de Boa Ventura do São Roque. 
Aparentemente tem sérios problemas financeiros e de administração não consegue fazer a patrulha funcionar. O Gestor, o fiscal e o Supervisor da SEAB, estão em contato constante com o secretário executivo e presidente do consórcio no intuito de dar sequência aos trabalhos. 
Estão com dificuldades financeiras para realizar as manutenções das máquinas e caminhões, porém através do rateio entre eles estão efetuando as mesmas. Só realizaram um curso para operadores de máquinas e os supervisores da SEAB, realizaram somente um curso, os engenheiros estão sendo treinados treinado quando da elaboração dos projetos. O convênio tem um período de vigência e de execução de 24 meses e foi publicado no dia 31/01/2018 e vai até 31/01/2020.
Das obrigações do consórcio constantes no convênio, não tivemos nenhum relato e ou recebemos notificações feitas pelos fiscais e gestores ao consórcio aparentemente está cumprindo todas. Foram feitas notificações referente, morosidade na contratação de pessoal e início da execução dos projetos. A SEAB das obrigações constantes no convênio falta o mapeamento á campo e a elaboração do plano de gestão.


Para as atividades estratégicas previstas para apoiar os municípios e os consórcios intermunicipais em seus processos de gestão da rede viária estadual a Unidade Técnica do Programa iniciou no 2º semestre de 2018 o mapeamento da malha viária de todo o Estado do Paraná.
Como produto deste trabalho foi elaborado um relatório/estudo utilizando-se arquivos vetoriais cedidos pelo Paranacidade.

	[image: WarningSymbol]
	Os dados representam informações dos anos de 2005 e 2006

	
	O mapeamento das estradas foi elaborado pelo Paranacidade com base no mapeamento sistemático do Brasil de 1973 (escala 1:50.000) e atualizado por meio de imagens do satélite SPOT do ano de 2005. Desta forma, é de se esperar que desde a época da realização do mapeamento, novas estradas tenham surgido, ou tenham mudado seu traçado ou, ainda, tenham recebido novo tipo de pavimentação.



O relatório está organizado de forma a apresentar um resumo dos dados da malha viária de todo o Estado do Paraná e, posteriormente, de cada Consórcio Intermunicipal e seus respectivos mapas de malha viária.
De acordo com os dados do mapeamento da malha viária elaborado pelo Paranacidade (2006), o Estado do Paraná possui cerca de 290 mil km de estradas rurais não pavimentadas, as quais representam 84% de toda extensão da malha viária do Estado. Na TABELA 6 estão apresentados o somatório destes dados.

[bookmark: _Toc526932583][bookmark: _Ref526929038]TABELA 6. EXTENSÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ
	Classe
	km
	%

	Arruamento
	35.132,74
	10,22

	Ferrovias
	2.485,77
	0,72

	Est. não pavimentadas principais
	133.654,65
	38,88

	Est. não pavimentadas secundárias
	156.571,72
	45,55

	Rodovias pavimentadas
	15.889,82
	4,62

	Total
	343.734,70
	100,00


Fonte: Dados obtidos na PARANACIDADE - (2017)
Elaborado por:  Unidade Técnica do Programa PRO-RURAL (2018)

	[image: D:\users\flavionascimento\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\WarningSymbol.gif]
	Classificação de estradas principais e secundárias

	
	Esta classificação foi feita com base nos dados disponíveis a época (mapeamento sistemático e imagens SPOT). Assim sendo, esta diferenciação de estradas representa tão somente que as principais possuíam melhor estrutura que as secundárias. Isto não significa, por exemplo, que as estradas principais são municipais ou que não são estradas particulares. 



Os Consórcios Intermunicipais possuem cerca de 69.491 km de estradas rurais não pavimentadas (principais e secundárias) conforme pode ser observado na TABELA 7.


[bookmark: _Toc526932584][bookmark: _Ref526932288]TABELA 7. EXTENSÃO DA MALHA VIÁRIA DOS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAIS
	Consórcios
	Arruamento (km)
	Ferrovias (km)
	Estradas não pavimentadas (km)
	Rodovias Pavimentadas (km)

	
	
	
	Principais
	Secundárias
	

	Caminhos do Tibagi
	588,97 
	271,41 
	       7.119,33 
	       8.509,81 
	561,65 

	CENTROPAR
	95,42 
	52,87 
	       2.386,31 
	       5.122,77 
	118,58 

	CID CENTRO
	244,28 
	-   
	       4.375,40 
	       5.723,52 
	325,62 

	CODENOP
	458,51 
	55,64 
	       2.977,78 
	       2.211,23 
	282,84 

	CODREN
	185,45 
	60,64 
	       1.477,67 
	       1.131,89 
	141,05 

	CONDER
	630,00 
	276,07 
	       5.518,36 
	       9.446,10 
	479,87 

	G5
	425,08 
	95,71 
	       1.706,45 
	       1.241,72 
	280,57 

	Vale do Ivaí
	179,07 
	-   
	          870,02 
	          651,70 
	43,36 

	Vale do Rio Jordão
	802,60 
	69,17 
	       2.901,66 
	       6.569,34 
	292,14 

	Total
	3.609,38 
	881,51 
	29.332,98 
	40.608,09 
	2.525,69 


Fonte: Dados obtidos na PARANACIDADE - (2017)
Elaborado por: Unidade Técnica do Programa PRO-RURAL (2018)

[bookmark: _Toc526932604]FIGURA 2. DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA EXTENSÃO DA MALHA VIÁRIA DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS.
[image: ]
Fonte: Dados obtidos na PARANACIDADE - (2017)
Elaborado por:  Unidade Técnica do Programa PRO-RURAL (2018)
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	A necessidade de atualização dos dados

	
	Em princípio, estes dados podem servir para o planejamento das ações da SEAB voltadas às estradas rurais. No entanto, deve-se ter em mente que uma ampla atualização destes é necessária e deve ser considerado como o próximo passo para estas ações.



	



[bookmark: _Toc529196090]3.2.3. Subcomponente 2.3. Regularização Fundiária

Este apoiará agricultores familiares no processo de titulação de sua propriedade rural, procedimento indispensável para o acesso à políticas públicas. A falta de regularização das propriedades dificulta e/ou impede o acesso dos pequenos agricultores a recursos para investimentos de médio e longo prazo e limita a capacidade de garantia a estes financiamentos. Políticas públicas de interesse da família rural como PRONAF, PROGER, Programa de Subsídio a Habitação de Interesse Social, necessitam de áreas regularizadas para assegurar a elegibilidade dos beneficiários. A falta da documentação legal de posse da terra acarreta ainda problemas para regularização ambiental das propriedades que, consequentemente, impossibilitam o licenciamento de investimentos em atividades de transformação da produção agropecuária.
Esta ação estruturante será implementada em áreas com predominância de pequenos agricultores pobres, e cuja causa principal da inexistência de titulação é a incapacidade financeira dos beneficiários para atualização dominial no registro de imóveis.

Situação de execução das atividades previstas

	Até o presente momento, o Programa ajuizou através da Defensoria Pública ações envolvendo 2.702 famílias de agricultores familiares. Esses números representam 45 % do total de famílias previstas até o final da execução (6.000 famílias).
	Porém, o ITCG já realizou o trabalho de georreferenciamento de 6.907 propriedades, representando uma execução física de 86,3 % da meta prevista. 
Destaca-se que o maior entrave da ação de regularização fundiária estão nas etapas de ajuizamento e trâmite no Poder Judiciário e são motivadas por uma série de fatores entre os quais podemos destacar: incompreensão e diferentes entendimentos dos juízes sobre o processos de usucapião coletivo, demora dos cartórios para atendimento das solicitações de certidões necessárias ao processo, alta rotatividade de juízes nas Comarcas onde ocorrem os ajuizamentos, poucos recursos humanos na Defensoria Pública para atendimento da demanda  
	O Tabela 8 apresenta o detalhamento da execução física das etapas da ação de regularização fundiária.
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TABELA 8 – DETALHAMENTO DAS ETAPAS DA REGULARIZAÇÃO E NUMERO DE FAMILIAS COM PROCESSO AJUIZADOS – OUTUBRO DE 2018.
	TERRITORIO
	MUNICÍPIO
	ETAPAS DA REGULARIZAÇÃO

	
	
	DATA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
	REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO OCUPACIONAL E CARTORIAL
	LICITAÇÃO DO TRABALHO DE GEORREFERENCIAMENTO
	REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE GEORREFERENCIAMENTO
	REALIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PELO ITC
	AJUIZAMENTO DAS AÇÕES

	
	
	
	DATA DE INICIO
	Nº FAMILIAS PREVISTAS
	EXECUTADO
	Nº PROCESSO
	FASE DA LICITAÇÃO
	Nº DE IMOVEIS
	AREA PREVISTA (ha)
	% EXECUTADO
	DATA DE INICIO
	NUMERO DE PRECESSOS
	RESPONSÁVEL
	Nº IMOVEIS
	Nº FAMILIAS BENEFICIADAS

	CAMINHOS DO TIBAGI
	IMBAÚ
	14/06/2013
	17/06/2013
	120
	214
	001/2016
	CONCLUÍDA
	214
	612,04
	100%
	2018
	 
	 
	 
	 

	CAMINHOS DO TIBAGI
	ORTIGUEIRA
	14/06/2013
	24/06/2013
	120
	142
	0004/2013
	CONCLUIDA
	142
	1.461,50
	100%
	nov/13
	91
	DEFENSORIA PÚBLICA
	228
	228

	CANTUGUIRIGUAÇU
	CANTAGALO
	01/08/2012
	16/10/2018
	150
	267
	2012/2012
	CONCLUIDA
	267
	2.687,63
	100%
	jul/13
	267
	DEFENSORIA PÚBLICA
	281
	281

	CANTUGUIRIGUAÇU
	FOZ DO JORDÃO
	01/08/2012
	19/10/2012
	150
	174
	2012/2012
	CONCLUIDA
	174
	1.481,74
	100%
	jul/13
	103
	DEFENSORIA PÚBLICA
	181
	181

	CANTUGUIRIGUAÇU
	MARQUINHO
	19/04/2013
	29/05/2013
	186
	186
	005/2013
	CONCLUIDA
	186
	2.156,00
	100%
	nov/13
	147
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JB
	114
	114

	CANTUGUIRIGUAÇU
	PINHÃO
	01/08/2013
	16/09/2013
	120
	222
	007/2013
	CONCLUIDA
	177
	1.593,00
	100%
	dez/13
	147
	DEFENSORIA PÚBLICA
	213
	213

	CANTUGUIRIGUAÇU
	RESERVA DO IGUAÇU
	01/08/2013
	23/09/2013
	120
	308
	002/2014
	CONCLUIDA
	304
	4.304,00
	100%
	nov/14
	304
	DEFENSORIA PÚBLICA
	 
	 

	CANTUQUIRIGUAÇU
	VIRMOND
	11/08/2017
	14/08/2017
	50
	49
	004/2019
	CONCLUIDA
	49
	588,34
	100%
	ago/17
	 
	 
	 
	 

	CANTUQUIRIGUAÇU
	CANDOI 
	01/12/2017
	05/12/2017
	180
	180
	007/2018
	CONCLUIDA
	180
	1.546,11
	Em andamento
	nov/17
	 
	 
	 
	 

	CENTRO SUL
	IPIRANGA
	10/11/2012
	16/11/2012
	120
	382
	001/2013
	CONCLUIDA
	382
	2.552,00
	100%
	jul/13
	382
	DEFENSORIA PÚBLICA
	260
	260

	CENTRO SUL
	IVAI
	18/11/2012
	25/11/2012
	120
	425
	001/2013
	CONCLUIDA
	425
	2.508,00
	100%
	jul/13
	113
	DEFENSORIA PÚBLICA
	 
	 

	CENTRO SUL
	PRUDENTÓ-POLIS
	11/05/2017
	30/05/2017
	150
	175
	004/2018
	CONCLUIDA
	175
	818,86
	100%
	mai/17
	175
	DEFENSORIA PÚBLICA
	 
	 

	CENTRO SUL
	PALMEIRA
	28/06/2018
	02/07/2018
	80
	64
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CENTRO SUL
	FERNANDES PINHEIRO
	10/10/2018
	16/10/2018
	200
	216
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NORTE PIONEIRO
	RIBEIRÃO CLARO
	02/06/2017
	20/06/2017
	100
	47
	004/2016
	CONCLUIDA
	47
	418,28
	 
	jun/17
	 
	 
	 
	 

	PARANÁ CENTRO
	CAMPINA DO SIMÃO
	01/08/2012
	19/10/2012
	150
	154
	2012/2012
	CONCLUIDA
	154
	1.377,97
	100%
	jun/13
	123
	DEFENSORIA PÚBLICA
	170
	170

	PARANÁ CENTRO
	STA. MARIA DO OESTE
	01/08/2012
	19/10/2012
	150
	257
	2012/2012
	CONCLUIDA
	257
	1.980,91
	100%
	dez/13
	151
	DEFENSORIA PÚBLICA
	406
	406

	PARANÁ CENTRO
	TURVO
	01/08/2012
	19/10/2012
	150
	277
	2012/2012
	CONCLUIDA
	277
	2.731,87
	100%
	jun/13
	253
	DEFENSORIA PÚBLICA
	450
	450

	PARANÁ CENTRO
	GUARAPUAVA
	26/04/2013
	06/05/2013
	120
	256
	005/2013
	CONCLUIDA
	265
	3.292,00
	100%
	nov/13
	256
	DEFENSORIA PÚBLICA
	183
	183

	PARANÁ CENTRO
	LARANJAL
	06/06/2013
	01/07/2013
	120
	116
	004/2013
	CONCLUIDA
	116
	110,00
	100%
	dez/13
	116
	 
	 
	 

	PARANÁ CENTRO
	MATO RICO
	25/07/2013
	26/08/2013
	94
	94
	006/2013
	CONCLUIDA
	94
	1.130,00
	100%
	dez/13
	94
	DEFENSORIA PÚBLICA
	50
	50

	PARANÁ CENTRO
	NOVA TEBAS
	31/07/2013
	09/09/2013
	120
	169
	007/2013
	CONCLUIDA
	169
	1.375,00
	100%
	dez/13
	169
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JB
	10
	10

	PARANÁ CENTRO
	PITANGA
	05/09/2013
	30/09/2013
	303
	303
	002/2014
	CONCLUIDA
	360
	3.384,00
	100%
	nov/14
	360
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JB
	 
	 

	PARANÁ CENTRO
	BOA VENTURA DO SÃO ROQUE
	17/05/2016
	18/05/2016
	36
	36
	001/2016
	CONCLUIDA
	36
	218,48
	100%
	mai/17
	33
	EXTRAJUDICIAL
	 
	 

	PARANÁ CENTRO
	CANDIDO DE ABREU
	06/10/2017
	16/10/2017
	200
	222
	007/2018
	CONCLUIDA
	221
	1.033,38
	Em andamento
	out/17
	 
	 
	 
	 

	PARANÁ CENTRO
	GRANDES RIOS
	08/10/2018
	20/11/2017
	100
	25
	007/2018
	CONCLUIDA
	26
	129,80
	100%
	nov/17
	 
	 
	 
	 

	PARANÁ CENTRO
	PALMITAL
	11/05/2017
	16/05/2017
	100
	106
	004/2017
	CONCLUIDA
	106
	1.386,26
	100%
	mai/17
	 
	 
	 
	 

	PARANÁ CENTRO
	LARANJAL
	12/05/2017
	23/05/2017
	100
	116
	004/2017
	CONCLUIDA
	116
	796,05
	100%
	mai/17
	 
	 
	 
	 

	PARANÁ CENTRO
	ALTAMIRA DO PARANA
	22/09/2017
	25/09/2017
	50
	33
	007/2018
	CONCLUIDA
	33
	304,51
	Em andamento
	set/17
	 
	 
	 
	 

	VALE DO IGUAÇU
	ANTONIO OLINTO
	18/04/2013
	22/04/2013
	120
	152
	005/2013
	CONCLUIDA
	150
	792,00
	100%
	nov/13
	152
	DEFENSORIA PÚBLICA
	 
	 

	VALE DO IGUAÇU
	CRUZ MACHADO
	16/05/2013
	11/06/2013
	120
	183
	002/2014
	CONCLUIDA
	183
	2.465,00
	100%
	nov/14
	183
	DEFENSORIA PÚBLICA
	 
	 

	VALE DO IGUAÇU
	SÃO JOÃO DO TRIUNFO
	25/06/2013
	19/08/2013
	120
	214
	007/2013
	CONCLUIDA
	237
	677,00
	100%
	dez/13
	237
	DEFENSORIA PÚBLICA
	 
	 

	VALE DO IGUAÇU
	PAULO FRONTIN
	26/10/2015
	16/11/2015
	120
	82
	001/2016
	CONCLUÍDA
	82
	791,21
	100%
	2018
	82
	DEFENSORIA PÚBLICA
	 
	 

	VALE DO IGUAÇU
	SÃO MATEUS DO SUL
	27/10/2017
	30/10/2017
	120
	87
	007/2018
	CONCLUIDA
	87
	159,11
	Em andamento
	out/17
	 
	 
	 
	 

	VALE DO IVAÍ
	BORRAZO-PÓLIS 
	12/09/2013
	04/11/2014
	120
	70
	001/2016
	CONCLUÍDA
	56
	470,00
	100%
	2018
	56
	DEFENSORIA PÚBLICA
	 
	 

	VALE DO IVAÍ
	GODOY MOREIRA
	13/09/2013
	21/10/2013
	120
	72
	002/2014
	CONCLUIDA
	72
	507,00
	100%
	mar/17
	72
	DEFENSORIA PÚBLICA
	 
	 

	VALE DO IVAÍ
	ROSARIO DO IVAÍ
	04/05/2018
	08/10/2018
	91
	91
	007/2018
	CONCLUIDA
	91
	698,76
	Em andamento
	 
	 
	 
	 
	 

	VALE DO IVAÍ
	MARILÂNDIA DO SUL
	16/08/2018
	20/08/2018
	70
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VALE DO RIBEIRA
	ITAPERUÇU
	10/11/2012
	05/05/2013
	120
	63
	 
	EXECUTADO PELO ITCG
	85
	744,83
	100%
	nov/13
	63
	DEFENSORIA PÚBLICA
	121
	121

	VALE DO RIBEIRA
	RIO BRANCO DO SUL
	10/11/2012
	04/02/2013
	120
	58
	 
	EXECUTADO PELO ITCG
	36
	382,45
	100%
	nov/13
	36
	DEFENSORIA PÚBLICA
	35
	35

	VALE DO RIBEIRA
	DOUTOR ULYSSES
	16/08/2013
	02/08/2013
	120
	253
	006/2013
	CONCLUIDA
	334
	1.375,00
	100%
	dez/13
	334
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JB
	 
	 

	VALE DO RIBEIRA
	CERRO AZUL
	28/08/2013
	07/10/2013
	120
	248
	002/2014
	CONCLUIDA
	342
	2.708,00
	100%
	nov/14
	342
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JB
	 
	 

	VALE DO RIBEIRA
	BOCAIUVA DO SUL
	20/11/2015
	23/11/2015
	200
	184
	001/2016
	CONCLUÍDA
	200
	816,13
	100%
	2018
	184
	DEFENSORIA PÚBLICA
	 
	 

	TOTAL
	5.440 
	7.024 
	 
	
	6.907 
	54.564,22 
	
	
	5.025 
	 
	2.702 
	2.702 
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FONTE: RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DO PRÓ-RURAL – ITCG 2018.
[bookmark: _Toc529196091]3.3. COMPONENTE 3 - APOIO AS INICIATIVAS DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS
Este Componente financiará iniciativas de negócio sustentável apresentadas por organizações formais de agricultores (associações e cooperativas), destinadas a melhorar a competitividade destes empreendimentos, possibilitando a geração e o aumento na renda das famílias beneficiárias.
Os apoios terão como base, alternativas que ampliem a competitividade, acesso a mercado e melhoria de renda com uso de boas práticas ambientais e sociais. Dentre as ações e atividades que buscam ampliar a competitividade e o acesso a mercado e melhoria da renda destacam-se: (a) agregar valor através da melhoria da infraestrutura para comercialização, beneficiamento, processamento e padronização, transformação e armazenagem da produção agropecuária; (b) ampliar a diversificação agropecuária como: fruticultura, olericultura, suínos, aves, piscicultura e outras: (c) ampliar a diversificação das economias com atividades não agrícolas: turismo rural, artesanato, atividades ligadas aos Arranjos Produtivos Locais existentes (malhas, confecções, bonés, moveis e cerâmica vermelha); e, (d) ações estratégicas para o desenvolvimento das cadeias produtivas (melhoria técnica de produção; certificação da produção – selo verde para frutas e legumes; fortalecimento de acordos com o agronegócio - frutas, suínos, aves, leite e outros). Este componente apoiará, ainda, iniciativas elegíveis desenvolvidas por organizações indígenas e quilombolas, bem como, alternativas que poderão ser demandadas e desenvolvidas por mulheres e jovens.

Situação de execução das atividades previstas

Em relação aos apoios financeiros foram 66 (sessenta e seis) associações e cooperativas que tiveram os seus projetos aprovados no Edital nº 001/2014 e 003/2017 sendo que, 48 projetos foram formalizados e 45 encontram-se pagos de forma integral ou parcial, totalizando uma execução financeira de R$ 14.436.053,34, conforme apresentado no Quadro 6.
Ainda existem 11 projetos produtivos que encontram-se em processo de formalização aguardando o envio ou obtenção de documentos (exemplo, matriculas de imóvel, cessão de uso do INCRA, licenciamento sanitário, entre outros) necessários para dar o andamento regular do processo. 
Por fim, 7 associações e Cooperativas desistiram de continuar os trâmites para formalizar o repasse financeiro.
No Anexo 4 encontra-se um detalhamento das 66 Proposta de Iniciativa de Negócios.


QUADRO 6 – SINTESE DA SITUAÇÃO ATUAL DAS PROPOSTAS DE INICIATIVAS DE NEGÓCIOS APROVADAS NOS EDITAIS Nº 001/2014 E 003/2017 SEAB / BANCO MUNDIAL - OUTUBRO DE 2018.
	STATUS
	NUMERO DE PROPOSTAS
	NUMERO DE AGRICULTORES BENEFICIADOS
	VALOR SOLICITADO AO PRO-RURAL
(R$)
	VALORES PAGOS
(R$)

	APOIADAS
	48
	5.138
	R$ 15.582.567,87
	 R$  14.436.053,34

	À FORMALIZAR
	11
	2.232
	R$ 3.226.771,51
	

	DESISTÊNCIA
	7
	197
	R$1.694.604,39
	

	TOTAL (aprovadas)
	66
	7.557
	R$ 20.423.923,00
	R$  14.436.053,34


Fonte: Unidade Técnica do Programa PRO-RURAL (2018)

Na figura 3 apresenta-se a distribuição espacial das propostas de iniciativas de negócios com os seus projetos apoiados pelo Programa.

FIGURA 3 – MAPA COM A DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSTAS DE INICIATIVAS DE NEGÓCIOS APOIADAS ORIUNDAS DOS EDITAIS Nº 001/2014 E 003/2017 SEAB/BANCO MUNDIAL - OUTUBRO DE 2018.
[image: ]
Elaborado por: Unidade Técnica do Programa PRO-RURAL (2018)

QUADRO 7 – PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS APRESENTADAS NAS PROPOSTAS DE INICIATIVAS DE NEGÓCIOS APOIADAS PELO PRO-RURAL - OUTUBRO DE 2018.
	CADEIAS PRODUTIVAS APOIADAS
	NUMERO DE PROPOSTAS
	NUMERO DE AGRICULTORES BENEFICIADOS
	VALOR SOLICITADO AO PRO-RURAL
(R$)
	VALORES PAGOS
(R$)

	OLERICULTURA
	20
	2.624
	R$ 6.011.785,69
	R$ 5.711.984,69

	FRUTICULTURA
	7
	1.230
	R$ 2.507.285,60
	R$ 2.370.077,56

	BOVINOCULTURA LEITEIRA
	7
	813
	R$ 2.279.933,80
	R$ 1.957.961,52

	CULTIVOS FLORESTAIS
	5
	160
	R$ 1.804.739,68
	R$ 1.417.947,50

	APICULTURA
	3
	107
	R$ 981.989,24
	R$ 981.989,24

	OUTROS
	6
	204
	R$ 1.996.833,86
	R$ 1.774.935,18

	TOTAL (apoiadas)
	48
	5.138
	R$ 15.582.567,87
	 R$  14.436.053,34


Fonte: Unidade Técnica do Programa PRO-RURAL (2018)

Ainda no 1º semestre de 2018 (março de 2018) um novo edital foi elaborado pela UTP e enviado para autorização de lançamento pela área técnica (protocolo nº 15.113.868-3) porém os recursos orçamentários necessários para a abertura do edital não foram autorizados pela SEFA (descontigenciamento da fonte 120 e conversão para fonte 142). 
O não lançamento do Edital impactará futuramente no não atingimento da meta física pactuada com o Banco Mundial de 75 propostas de iniciativas de negócios apoiadas, consequentemente, na avaliação final do Programa
Outra atividade executada do Componente 3 - Apoio a Iniciativas de Negócios Sustentáveis durante o 2º semestre de 2018, coordenada pela SEAB, em parceria com a EMATER e o IPARDES, este na condição de instituição responsável pelo monitoramento e avaliação no contexto do Projeto Multissetorial, foi a formatação da proposta para a avaliação da  implementação das Iniciativas de Negócios apoiadas financeiramente pelo Programa, conforme compromisso pactuado com o Banco Mundial, em virtude das metas do Componente 3 serem consideradas como Indicador de Desenvolvimento do Programa.
O objetivo da avaliação será investigar o êxito do Programa no cumprimento dos objetivos definidos para a presente ação ou seja, apoiar técnica e financeira às Iniciativas de Negócios apresentadas pelas organizações da agricultura familiar visando melhorar a competitividade destes empreendimentos, possibilitando a geração e o aumento na renda das famílias beneficiárias.
Fruto das discussões técnicas entre SEAB, EMATER e IPARDES foi definido como método a ser empregado para avaliar o êxito na implementação das propostas de iniciativas de negócios apoiadas o Modelo Lógico.
Para o desenvolvimento das atividades de avaliação serão utilizados os documentos exigidos em atendimento às chamadas públicas gerenciadas pela SEAB quando da apresentação da Proposta de Negócios pelas organizações de agricultores entre os quais: o Formulário de Apresentação da Proposta de Negócio, o Projeto Técnico da Proposta de Negócio e o Estudo de Viabilidade da Proposta de Negócio. Além desta documentação, serão trabalhados os dados disponíveis do Cadastro da Organização Rural aplicado pelos técnicos da Emater quando do assessoramento técnico para a elaboração das propostas de negócios.
Estão previstos os seguintes produtos como resultado do processo de avaliação pactuado entre SEAB, EMATER e IPARDES (Quadro 8):
a) Estudo com a caracterização das organizações aprovadas até 31 de maio de 2018 para participar do programa (concluído);
b) Estudo teórico do Subcomponente, gerando dessa forma um modelo lógico, onde serão apresentados os indicadores utilizados para monitorar e avaliar as propostas segundo os critérios apresentados na revisão do Indicador de Desenvolvimento do Programa Pró-Rural para o período 2016-2018 (concluído);
c) Relatórios de monitoramento, detalhando o andamento do Subcomponente, com base nos indicadores de desempenho, como também em resultados intermediários (maio/2019).
d) Relatório de Avaliação Final do Subcomponente, fundamentada nos produtos apresentados nas duas primeiras etapas, ou seja, a caracterização das organizações aprovadas que foram efetivamente apoiadas pelo programa, o modelo lógico do Subcomponente e os relatórios de monitoramento (nov/19).

quadro 8 - Cronograma das atividades PREVISTAS PARA O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS INICIATIVAS DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS
	ATIVIDADES REALIZADAS PELO IPARDES
	SEMESTRE/ ANO

	
	01/18
	02/18
	01/19
	02/19

	Caracterização das Associações participantes
	X
	X
	
	

	Elaboração e entrega do Modelo Lógico
	X
	X
	
	

	1º relatório de monitoramento do ML
	
	
	X
	

	Avaliação final
	
	
	X
	X
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4. [bookmark: _Toc529196092]EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA
O Quadros 9 apresenta a execução financeira do Programa para o período de janeiro de 2013 a outubro de 2018.

quadro 9 – valores DA execução financeira do programa aTÉ OuTUBRO/2018
	EXECUTOR
	INIC.
PPA
	ATE 2017
	
	2018
	TOTAL

	
	
	EXECUÇÃO FINANCEIRA
(R$)
	%
	PREVISÃO LOA
(R$)

FONTE 142
	EXECUÇÃO FINANCEIRA*
(R$)

** Posição em 17/10/2018
	%
	PREVISÃO CONTRATUAL
(dez/13)

* Cotação do dólar U$ 2
	EXECUÇÃO FINANCEIRA
(R$)

* Posição em 17/10/2018
	%

	SEAB
	3028
	R$ 27.949.847
	23,3
	R$ 20.000.000
	R$ 11.554.923
	57,8
	R$ 102.489.560
	R$ 39.504.770
	38,5

	EMATER
	3033
	R$ 13.976.008
	80,4
	R$ 2.000.000
	R$ 1.845.113
	92,2
	R$ 17.393.254
	R$ 15.821.121
	91,0

	ITC
	3034
	R$ 4.570.287
	41,6
	R$ 3.000.000
	R$ 598.880
	20,0
	R$ 10.988.085
	R$ 5.169.167
	47,0

	TOTAL
	R$  
	35,5
	R$   
	 
	56,0
	R$  
	 
	46,2


FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2018
OBS: * ESTA INCLUINDO-SE COMO EXECUÇÃO FINANCEIRA OS RECURSOS JÁ EMPENHADOS NO ORÇAMENTO DOS PROGRAMAS E QUE AINDA NÃO FORAM LIQUIDADOS.



quadro 10 – valores DA EXECUÇÃO FINANCEIRA  POR ATIVIDADE ATÉ OUTUBRO/2018
	Atividade
	Orçamento total previsto no Programa
	Orçamento executado até 2017
	Orçamento executado em 2018
(outubro)
	Total
	% realizado

	Componente 1

	Fortalecimento Institucional (Componente 1 – Subcomponente 1.1)

	Escritórios reformados
	R$ 4.740.000
	R$ 5.905.937
	R$ 73.159
	R$ 5.979.096
	126,1 %

	Veículos adquiridos 
	
	
	R$ 0
	
	

	Atualização do parque de informática e vídeo
	
	
	R$ 0
	
	

	Capacitação dos Beneficiários e Parceiros (Componente 1 – Subcomponente 1.1 e 1.2)

	Famílias atendidas pela ATER
	R$ 9.153.254
	R$ 4.207.798
	R$ 519.216
	R$ 4.727.014
	51,6 %

	Agricultores capacitadas
	R$ 3.500.000
	R$ 3.617.442
	R$ 1.168.640
	R$ 4.786.082
	136,7 %

	Lideranças capacitadas
	
	
	
	
	

	Técnicos capacitados
	
	
	
	
	

	Gestão do Programa (Componente 1 – Subcomponente 1.3)

	Recursos para Gestão, Execução, Monit. e Controle do Programa
	R$ 7.718.089
	R$ 2.243.068
	R$ 353.674
	R$ 2.596.742 
	33,6 %

	Componente 2

	Projetos Pilotos e Iniciativas Inovadoras ( Subcomponente 2.1)

	Projetos-piloto e iniciativas inovadoras apoiadas
	R$ 3.370.880
	R$ 285.834
	R$ 83.738
	R$ 369.572 
	11 %

	Adequação de Estradas Rurais (Subcomponente 2.2)

	Consórcios intermunicipais apoiados
	R$ 32.475.000
	23.120.730
	R$ 0
	23.120.730
	71,2 %

	Operadores e gestores capacitados
	R$ 3.500.000
	R$ 0
	R$ 0
	R$ 0
	0 %

	Planos de gestão elaborados
	
	R$ 0
	R$ 0
	R$ 0
	0 %

	Regularização Fundiária (Subcomponente 2.3)

	Atualização de documentação do imóvel rural
	R$ 10.988.087
	R$ 4.570.287
	R$ 436.288
	R$ 5.169.167
	47 %

	Apoio a Iniciativas de Negócios Sustentáveis (Componente 3)

	Propostas de negócios financiadas
	R$ 51.248.648
	R$ 3.234.805
	R$ 11.201.249
	R$ 14.436.054
	28,2 %


FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2017
5. [bookmark: _Toc529196093]INDICADORES DE PRODUTO E RESULTADOS DO PROGRAMA
Abaixo segue quadro 11 com a síntese dos indicadores de produtos (IP), indicadores de resultados (IRI) e os indicadores de desembolso (ID) para o período de execução do programa de 2013 a outubro de 2018.

quadro 11  – QUADRO COM OS INDICADORES DE PRODUTOS (ip), RESULTADOS (iri) E DE DESEMBOLSOS (id) DO PRO-RURAL
	INDICADOR
	REALIZADO ATE 2017
	REALIZADO EM 2018 
(janeiro a outubro)
	META TOTAL REALIZADA ATÉ 2018
	META TOTAL PREVISTA ATÉ 2018
	SETOR RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO/ DATA

	Fortalecimento institucional da EMATER através da aquisição de veículos e equipamentos de informática e a reforma de escritórios locais (IP)
	106 escritórios reformados(1)
	10 escritórios reformados
	116 escritórios municipais reformados
	102 escritórios municipais reformados
	UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 30/10/2018

	
	131 veículos adquiridos(1)
	0
	131 veículos adquiridos
	100 veículos adquiridos
	UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 30/10/2018

	
	70 kits de equipamentos de informática
	0
	190 kits de informática
	70 kits de informática
	UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 30/10/2018

	Técnicos capacitados através da realização de 103 Cursos (IP)
	824 técnicos capacitados através de 147 cursos totalizando 1708 horas(1) (2)
	491 técnicos capacitados em 45 cursos totalizando 468 horas
 (1) (2)
	A calcular
	Meta anualizada
	UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 30/10/2018

	Convênios firmados para aquisição de 30 carros e/ou 50 kits de equipamentos de informática (IP)
	0 convênios realizados
	0 convênios realizados
	retirado
	retirado
	UTP/SEAB em 30/10/2018

	Número de famílias atendidas pela ATER pública oficial (IP)
	
23.651 famílias atendidas pela ATER 
	13.715 famílias atendidas pela ATER
	23.651 famílias atendidas pela ATER
	21.000 famílias atendidas pela ATER
	UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 30/10/2018

	Número de agricultores familiares treinados e recebendo assistência técnica (IRI)
	
	
	
	
	

	Agricultores capacitados através de 320 cursos (IP)
	27.534 pessoas capacitadas através de 1.771 cursos totalizando 17.187 horas
	25.194 pessoas capacitadas em 618 cursos totalizando 5.618 horas
	A calcular
	Meta anualizada
	UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 30/10/2018

	Número de propostas de negócios sustentáveis aprovadas e financiadas  (ID e IRI)
	13 propostas financiadas 
	35 propostas financiadas
	48 proposta financiadas
	75 propostas financiadas
	UTP/SEAB em 30/10/2018

	Projetos-pilotos e iniciativas inovadoras apoiada (IP)
	26 projetos apoiados
	11 projetos apoiados
	37 projetos pilotos
	60 projetos pilotos
	UTP/SEAB em 30/10/2018

	Processos ajuizados (IP)
	1.619 famílias beneficiarias com processos ajuizados
	1.083 famílias beneficiarias com processos ajuizados
	2.702 famílias beneficiarias com processos ajuizados
	6.000 famílias beneficiarias com processos ajuizados
	UTP/SEAB, ITCG e Defensoria Pública em 30/10/2018

	Llideranças capacitadas através 206 eventos (IP)
	2.742 pessoas capacitadas através de 385 eventos totalizando 2.937 horas
	4.018  pessoas capacitadas através de 139 eventos totalizando 866 horas
	A calcular
	Meta anualizada
	UTP/SEAB e Coordenação do Programa/ EMATER em 30/10/2018

	Consórcios intermunicipais apoiados através da disponibilização de patrulhas rodoviárias  e de recursos para o custeio da adequação de estradas (IP)
	0 consórcios apoiados
	0 consórcios apoiados
	0 consórcios apoiados
	7 consórcios apoiados
	UTP/SEAB em 30/10/2018

	Operadores e 400 gestores capacitados na execução e gestão de estradas rurais (IP)
	50 operadores capacitados
	50 operadores capacitados
	100 operadores capacitados
	1.600 operadores capacitados
	UTP/SEAB em 30/10/2018

	
	10 gestores capacitados
	2 gestores capacitados
	12 gestores capacitados
	400 gestores capacitados
	UTP/SEAB em 30/10/2018

	Planos municipais de gestão e conservação de estradas rurais elaborados (IP)
	0 planos de gestão elaborados
	0 planos de gestão elaborados
	0 planos de gestão elaborados
	60 planos de gestão elaborados
	UTP/SEAB em 30/10/2018


FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2018




[bookmark: _Toc529196094]6.  AQUISIÇÕES E LICITAÇÕES PREVISTAS NO PROGRAMA 2018 E 2019
SEAB 
	Descrição da Atividade
	Número do Protocolo
	Valor Estimado (R$)
	Método de Aquisição
	Previsão da Data de Início do Processo
	Situação Atual

	Aquisição de mobiliários (12 Núcleos e Sede)
	15.099.297-4
	1.200.000
	Pregão Eletrônico
	12/03/2018
	Aguardando liberação de orçamento

	Contratação de serviços para reforma do Núcleo de União da Vitória
	13.185.934-1
	1.800.000
	Concorrência
	09/05/2014
	Em fase de final para publicação

	Contratação de serviços para reforma do Núcleo de Ivaiporã
	15.228.434-9
	1300.000
	Concorrência
	05/06/2018
	Fase inicial da elaboração do Edital pela PRED

	Contratação de serviços para elaboração de projeto da reforma do Núcleo de Cornélio Procópio
	11.512.591-5
	150.000
	Concorrência
	20/06/2012
	Fase inicial da elaboração do Edital pela PRED


FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2018



EMATER
	Descrição da Atividade
	 Valor Estimado (R$) 
	 Método de Aquisição 
	Previsão da Data de Início do Processo
	Situação Atual

	Melhoria de infraestrutura física de ATER – Reforma de escritórios em 20 Unidades Municipais
	500.000,00
	Carta Convite
Cotação de Preços
	Continuada
	Em andamento


FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2018

ITC
	Descrição da Atividade
	Número do Protocolo
	 Valor Estimado (R$) 
	 Método de Aquisição 
	Previsão da Data de Início do Processo
	Situação Atual

	Georreferenciamento - prestação de serviços de medição topográfica em lotes rurais
	
	
	 Pregão Eletrônico
	
	


FOnte: Unidade Técnica do PRograma, 2018
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6.  COMPROMISSOS A SEREM CUMPRIDOS E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS 
No quadro abaixo encontra-se elencados os compromissos que o Programa necessários ao cumprimento das metas estabelecidas no empréstimos com o Banco Mundial (8201-BR) e que impactaram na avaliação final de desempenho do PRÓ-RURAL e concomitantemente, do PROJETO MULTISSETORIAL.
  
	COMPROMISSOS
	PROVIDÊNCIAS
	REQUISITOS

	Apoiar 75 projetos produtivos de associações e cooperativas da agricultura familiar
	Não haverá como cumprir este compromisso de forma integral pois a SEFA efetivou as alterações orçamentárias necessárias para o lançamento do 3º edital que foram solicitadas em maio/2018 no SIAF através dos pedidos 87 e 88 (descontigenciamento da fonte 120 e conversão para fonte 142). 
Até o momento foram apoiados 48 projetos produtivos e a Coordenação do Programa (UTP) vem trabalhando para a formalização de mais 11 projetos aprovados nos editais que ainda possuíam alguma pendência documental 
	Intensificação do trabalhos da Emater visando a revisão dos projetos técnicos e a obtenção de toda a documentação necessária para a formalização   

	Beneficiar 6.000 famílias com a regularização fundiária das propriedades privadas 
	Ajuizamento 3.300 processos de usucapião coletivo pela Defensoria Pública no Tribunal de Justiça
	Retomada das conversas com o Tribunal de Justiça para criação de uma Vara Agrária.
Os processos de usucapião coletivo em áreas privadas são complexos e a criação da Vara traria uma maior previsibilidade no andamento dos processos e uma segurança jurídica (centralização das ações). Também deixaria o andamento dos processos mais agéis.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


46







ANEXOS



47


ANEXO 1
	ORGANIZAÇÃO
	CNPJ
	EDITAL
	TERMO DE ADESÃO
	DIAGNOSTICO INICIAL (CADASTRO)
	PLANO DE NEGÓCIOS
	PLANO DE ATER
	TÉCNICO RESPONSÁVEL
	RENOVAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO
	MARCO 1
	PLANO DE NEGÓCIOS AVALIADO
	PLANO DE ATER AVALIADO
	DAP Nº

	APROLEITE– Associação dos Produtores de Leite de Barbosa Ferraz
	05.836.006/0001-17
	001/2014
	NÃO
	OK
	OK
	OK
	MV Rafael Piovesan
	PENDENTE
	PENDENTE
	OK
	OK
	SEM DAP VÁLIDA

	APROCOR– Associação dos Produtores de Corumbataí do Sul
	95.640.017/0001-10
	001/2014
	NÃO
	OK
	OK
	OK
	MV Rafael Piovesan
	PENDENTE
	PENDENTE
	OK
	OK
	DAP EXPIRADA

	ANE - Associação de Moradores Nova Esperança São Luiz II
	17.336.037/0001-98
	001/2014
	OK
	OK
	OK
	 NÃO
	TA Aguinaldo da Costa Queiroz
	 
	 
	 
	 
	SEM DAP VÁLIDA

	Associação Sertaneja dos Agricultores Familiares de Cerro Azul
	02.680.253/0001-89
	001/2014
	OK
	OK
	OK
	OK
	TA Marcos Roberto Santos 
	 
	 
	 
	 
	SEM DAP VÁLIDA

	Associação dos Produtores Rurais Borges II
	08.946.164/0001-18
	001/2014
	OK
	OK
	OK
	OK
	EA José Osmar F. da Costa e Silva
	 
	 
	 
	 
	SDW0894616400010507160321

	PAIOL DE TELHA - Associação para o Desenvolvimento da Comunidade Paiol de Telha
	17.280.720/0001-50
	001/2014
	OK
	OK
	OK
	OK
	ATER MUNICIPAL
	PENDENTE
	PENDENTE
	OK
	OK
	SDW0753651500012302160146

	AHT - Associação de Hortifruticultores de Turvo
	78.043.650/0001-01
	001/2014
	OK
	OK
	OK
	OK
	TA Tiago Pacheco Stadler e E.AL.Estella Paula Galina
	PENDENTE
	PENDENTE
	OK
	OK
	SDW7804365000011707180236

	IAF– Instituto Agroflorestal Bernardo Hakvoork
	00.853.993/0001-44
	001/2014
	NÃO
	OK
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA
	NÃO
	 
	NÃO
	NÃO
	SEM DAP VÁLIDA

	ACIMAR– Associação Comunitária Indígena de Inácio Martins
	00.945.002/0001-53
	001/2014
	OK
	OK
	OK
	OK
	EA Osvaldir Nunes Pereira
	 
	 
	 
	 
	SEM DAP VÁLIDA

	ACOPAC– Associação Coletiva de Produção Agropecuária Camponesa
	01.080.926/0001-05
	001/2014
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	EA Osvaldir Nunes Pereira
	 
	 
	 
	 
	SDW0108092600010903171124

	AAMR - Associação de Apicultores de Mato Rico
	00.867.315/0001-30
	001/2014
	 NÃO
	OK
	OK
	OK
	TA Ilcio Horn Schefer e MV Carlos Eduardo Santos
	OK
	OK
	OK
	OK
	DAP EXPIRADA

	AAFAMIG - Associação de Agricultores Familiares do Município de Guaraniaçu
	04.101.433/0001-94
	001/2014
	OK
	OK
	OK
	NÃO 
	EA Márcio Roberto de Ramos
	 
	 
	 
	 
	SDW0410143300011011170315

	APOMEL– Associação de Produtores Ortigueirense de Mel
	80.620.859/0001-32
	001/2014
	OK
	OK
	OK
	OK
	EA Carlos Alberto Meerhy Filho e EA Henry Rosa
	OK
	OK
	OK
	OK
	DAP EXPIRADA

	AGROJAC– Associação de Agropecuaristas de Jacarezinho
	03.762.637/0001-03
	001/2014
	NÃO
	OK
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA
	NÃO
	 
	NÃO
	NÃO
	SDW0376263700011312170403

	APROPRIA– Associação dos Produtores da Microbacia do Pico Agudo de Japira
	00.867.284/0001-18
	001/2014
	OK
	OK
	OK
	OK
	EA Mara Emília de Castro Pangone
	 
	 
	 
	 
	SDW0086728400011412170547

	Associação de Agricultores de Produtos Orgânicos de Ribeirão Claro
	11.943.653/0001-20
	001/2014
	OK
	OK
	OK
	NÃO 
	EA Denise Lutgens Rizzo
	 
	 
	 
	 
	SDW1194365300010201181002

	INDUBRA - Associação da Indubra
	 03.791.722/0001-08 
	001/2014
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	 José Eustáquio Pereira
	 
	 
	 
	 
	 

	AATRE– Associação dos Agricultores e Trabalhadores Rurais Encantilado
	03.308.935/0001-28
	001/2014
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	ZOO José Nelson Galar Zubiaurre
	 
	 
	 
	 
	SEM DAP VÁLIDA

	COOCAPI- Cooperativa dos Cafeicultores de Pirapó
	13.726.584/0001-29
	003/2017
	OK
	OK
	OK
	OK
	TA Geraldo Maronezi 
	 
	 
	 
	 
	SDW1372658400011412170406

	COFAI- Cooperativa dos Agricultores Familiares de Novo Itacolomi
	11.399.712/0001-41
	003/2017
	OK
	OK
	OK
	NÃO 
	TA Leandro Aparecido de Araujo
	PENDENTE
	PENDENTE
	OK
	OK
	SDW1139971200011203180131

	COAPROCOR– Cooperativa Agroindustrial de Produtores de Corumbataí do Sul e Região
	10.956.576./0001-80
	003/2017
	NÃO 
	OK
	NÃO
	NÃO
	MV Rafael Piovesan
	PENDENTE
	PENDENTE
	OK
	PENDENTE
	SDW1095657600011312171149

	COAVRCAN– Cooperativa dos Agricultores Familiares do Vale do Rio Cantu
	11.268.958/0001-84
	003/2017
	OK
	OK
	OK
	OK
	TA Gilson Martins
	 
	 
	 
	 
	SDW1126895800012303170337

	APROCEC- Associação de Produtores de Cafés Especiais e Certificados de Congonhinhas - Paraná e Região
	20.292.319/0001-45
	003/2017
	NÃO
	NÃO 
	NÃO
	NÃO
	SEBRAE + EMPRESA CONTRATADA
	NÃO
	 
	NÃO
	NÃO
	SEM DAP VÁLIDA

	Associação de Moradores da Terra Indígena Laranjinha
	80.926.652/0001-90
	003/2017
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA PLANAPEC
	NÃO
	 
	NÃO
	NÃO
	SEM DAP VÁLIDA

	COAF- Cooperativa da Agricultura Familiar de São Jerônimo da Serra
	16.436.543/0001-96
	003/2017
	OK
	OK
	OK
	OK
	EA Felipe Alvares Spagnuolo  
	 
	 
	 
	 
	SDW1643654300011412170355

	Associação dos Remanescentes de Quilombos do Bairro de Areia  Branca
	11.126.040/0001-09
	003/2017
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	AS Jussara Ines Dresch
	 
	 
	 
	 
	SDW0824154100011901161104

	COOPAFI– Cooperativa Da Agricultura Familiar Integrada De Cerro Azul
	08.751.550/0001-54
	003/2017
	OK
	OK
	OK
	OK
	TA Marcos Roberto Santos 
	 
	 
	 
	 
	SDW0875155000010607171109

	ACARS– Associação Do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrícola de Rio Branco Do Sul
	03.332.298/0001-25
	003/2017
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	EA José Osmar F. da Costa e Silva
	 
	 
	 
	 
	SDW0333229800012706170417

	Associação dos Agricultores Familiares de Catanduvas
	14.736.414/0001-98
	003/2017
	OK
	OK
	OK
	OK
	AS Jussara Walkowicz
	PENDENTE
	PENDENTE
	OK
	OK
	SDW1473641400010501181051

	APLEPI- Associação de Produtores de Leite do Pinhão
	04.817.551/0001-01
	003/2017
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	AS Luzyanna Tavares
	 
	 
	 
	 
	SDW0481755100011207170224

	COOAFAPI- Cooperativa de Agricultores Familiares de Pinhão
	11.589.924/0001-91
	003/2017
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	EA Nilo Bragagnolo
	 
	 
	 
	 
	SDW1158992400010604170901

	Associação Pró-Reintegração Invernada Paiol de Telha Fundão
	01.194.255/0001-03
	003/2017
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NECOOP / UFFS
	NÃO
	 
	NÃO
	NÃO
	SDW0119425500011107171036

	COOPAFI RESERVA DO IGUAÇU- Cooperativa da Agricultura Familiar com Interação Solidária do Município de Reserva do Iguaçu
	11.393.513/0001-26
	003/2017
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NECOOP / UFFS
	NÃO
	 
	NÃO
	NÃO
	SDW0828971400011501160433

	AMFEPI- Associação de Apicultores e Meliponicultores de Fernandes Pinheiro
	09.205.943/0001-47
	003/2017
	NÃO
	OK
	NÃO
	NÃO
	UNICENTRO
	NÃO
	 
	NÃO
	NÃO
	SEM DAP VÁLIDA

	Associação dos Agricultores de Marmeleiro de Baixo
	79.261.657/0001-62
	003/2017
	NÃO
	OK
	NÃO
	NÃO
	ATER MUNICIPAL
	NÃO
	 
	NÃO
	NÃO
	SDW7926165700012604180204

	COAFRA- Cooperativa Agroindustrial Dos Agricultores Familiares de Rio Azul
	17.611.629/0001-70
	003/2017
	OK
	OK
	OK
	OK
	TA Erison Adrianczyk
	 
	 
	 
	 
	SDW1761162900010207180226

	COOPCATS- Cooperativa de Produção, Comercialização e de Agroindustrialização de Agricultores Familiares de Teixeira Soares
	16.898.236/0001-27
	003/2017
	NÃO
	OK
	NÃO
	NÃO
	ATER MUNICIPAL
	NÃO
	 
	NÃO
	NÃO
	SDW1689823600011805180324

	COOPERLAF ARAPUÃ– Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar com Interação Solidária
	08.241.541/0001-13
	003/2017
	OK
	OK
	OK
	OK
	Marino
	PENDENTE
	PENDENTE
	OK
	OK
	SDW0824154100011901161104

	APPMBSF- Associação Dos Pequenos Produtores e Moradores do Bairro do Salto da Fogueira
	14.528.512/0001-30
	003/2017
	OK
	OK
	OK
	OK
	EA Thaynara Sola Pozzobon
	 
	 
	 
	 
	SEM DAP VÁLIDA

	AAFJ- Associação dos Agricultores Familiares de Jacutinga
	11.816.653/0001-60
	003/2017
	OK
	OK
	OK
	OK
	EA Cleverson  da Silva Souza e Rossana
	PENDENTE
	PENDENTE
	OK
	PENDENTE
	SDW1181665300011408180842

	COCAVI-Cooperativa de Comercialização Camponesa Vale do Ivai Ltda
	11.845.482/0001-05
	003/2017
	NÃO
	OK
	OK
	OK
	ATER PRIVADA
	NÃO
	 
	 
	 
	SDW1184548200011901160309

	COOPERATVAMA– Cooperativa dos Agricultores das Comunidades 300 Alqueires....... e Alvorada
	10.670.589/0001-99
	003/2017
	OK
	OK
	OK
	OK
	EA Alini Taichi da S. Machado
	 
	 
	 
	 
	SDW1067058900011005170516

	COOPERTEBAS– Cooperativa de Agricultores Familiares de Nova Tebas
	12.821.709/0001-37
	003/2017
	OK
	OK
	OK
	OK
	EA Alini Taichi da S. Machado
	 
	 
	 
	 
	SDW1282170900011306180338

	COORLAF PITANGA- Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar Com Interação Solidaria de Pitanga
	09.485.916/0001-53
	003/2017
	NÃO
	NÃO 
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA
	NÃO
	 
	NÃO
	NÃO
	SDW0948591600013107170459

	Associação de Desenvolvimento Comunitário do assentamento União Camponesa
	02.209.804/0001-20
	003/2017
	NÃO
	OK
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA
	OK
	OK
	PENDENTE
	PENDENTE
	SEM DAP VÁLIDA

	Associação dos Moradores da Comunidade Indígena Apucaraninha
	81.877.201/0001-73
	003/2017
	NÃO
	OK
	NÃO
	NÃO
	PBA
	NÃO
	 
	NÃO
	NÃO
	SEM DAP VÁLIDA

	AAOQI - Associação d Agricultores Orgânicos de Quedas do Iguaçu
	 
	003/2017
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	EA Emerson Gerstemberger
	 
	 
	 
	 
	SDW0749261800010201180643

	COOPAIA– Cooperativa Agroecológica Ireno Alves
	02.877.969/0001-70
	003/2017
	NÃO
	OK
	NÃO
	NÃO
	NECOOP / UFFS
	NÃO
	 
	NÃO
	NÃO
	SDW0287796900011512170629

	COLERVI– Cooperativa dos Produtores de Leite de Virmond
	04.608.721/0001-30
	003/2017
	OK
	OK
	NÃO
	 NÃO
	EA Carla Cristina Piaia
	 
	 
	 
	 
	SDW0460872100011812171035

	Associação da Comunidade Negra de Rio do Meio
	09.005.629/0001-07
	003/2017
	OK
	OK
	NÃO
	OK
	EA Luciane Curtes Porfírio Silva e EA Rafael Branco de Araujo
	 
	 
	 
	 
	SDW0900562900012006170225

	COODESAFI– Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar de Ivaí
	12.301.773/0001-97
	003/2017
	OK
	OK
	NÃO
	OK
	EA Luciane Curtes Porfírio Silva e EA Rafael Branco de Araujo
	 
	 
	 
	 
	SDW1230177300011105180836

	APOAITV - Associação de produção Orgânica do Assentamento Imbauzinho - Terra & vida
	21.212.024/0001-84
	003/2017
	OK
	OK
	OK
	OK
	EA Henry Rosa e ECON Josélia Alves da S. Belinovski
	OK
	OK
	PENDENTE
	PENDENTE
	SDW2121202400011608180324

	APC- Associação dos Fruticultores e Olericultores de Carlópolis
	00.902.465/0001-38
	003/2017
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA
	 
	 
	NÃO
	NÃO
	SDW0090246500011107170930

	COOMPETIR– Cooperativa de Produção  e Comercialização dos Agricultores Familiares de Ibaiti
	13.812.786/0001-93
	003/2017
	OK
	OK
	OK
	OK
	EA Mara Emília de Castro Pangone
	 
	 
	OK
	OK
	SDW1381278600012012170204

	COOPER TERRA- Cooperativa Agropecuária de Produtos Orgânicos da Terra
	03.110.407/0001-60
	003/2017
	NÃO
	OK
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA
	NÃO
	 
	NÃO
	NÃO
	SDW0311040700011708161103

	ACEPMA– Associação Central dos  Produtores de leite do P. A. MATIDA
	04.286.202/0001-00
	003/2017
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	EA Mara Emília de Castro Pangone
	 
	 
	 
	 
	SDW0428620200012908171120

	APROCAFEL- Associação de Produtores de Cafés Especiais de Lavrinha
	15.580.298/0001-23
	003/2017
	NÃO
	OK
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA
	NÃO
	 
	NÃO
	NÃO
	SDW1558029800013007170554

	COFRUNORPI- Cooperativa de Produtores de Frutas, Olerícolas e Flores do Norte Pioneiro
	05.860.403/0001-24
	003/2017
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	EA Mara Emília de Castro Pangone e EA Otávio Oliveira da Luz
	 
	 
	 
	 
	SDW0586040300012607170352

	COAFLEP– Cooperativa Agropecuária Familiar do Leste Pioneiro
	08.199.888/0001-45
	003/2017
	OK
	OK
	OK
	OK
	EA Wagner Mattos Cardozo e EA Otávio Oliveira da Luz
	 
	 
	 
	 
	SDW0819988800010507170946

	COOAVI– Cooperativa Agroecológica Vale do Iguaçu
	06.261.279/0001-43
	003/2017
	OK
	OK
	OK
	OK
	EA Rodolpho Thiago Neumann
	 
	 
	 
	 
	SDW0626127900011212170252

	ASAGRIFA - Associação Dos Agricultores Familiares do Norte Pioneiro
	18.112.010/0001-84
	PROXIMOS
	OK
	OK
	OK
	OK
	EA Felipe Y. Abboud - Emater
	 
	 
	 
	 
	 

	APAC- Associação dos Produtores Agropecuários de Califórnia
	07.594.439/0001-39
	PROXIMOS
	OK
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	TA Peter A. Van Engelenhoven
	
	
	
	
	

	COOPERVITI - Cooperativa Dos Viticultores de Jandaia do Sul
	10.377.447/0001-35
	PROXIMOS
	OK
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	EA Adriana Rodrigues Pontes 
	
	
	
	
	

	ASS. DO BAIRRO BAIXADÃO– Ass. dos Produtores Rurais dos Bairros do Baixadão, Vila Rica, Ortiguinha, Santa Rosa e Bairro do Bandeira.
	07.619.603/0001-75
	PROXIMOS
	OK
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	MV Rafael Piovesan
	
	
	
	
	

	COAMINC -Cooperativa agroindustrial Catuense
	07.822.382/0001-88
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	TA Gilson Martins
	
	
	
	
	

	AFARP - Assoc. de Prod. da Agricultora Familiar de Ribeirão do Pinhal 
	02.075.313/0001-34
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	EA Paulo Cesar Dal Piccolo / Garcia
	
	
	
	
	

	APROSERRA - Associação Produtores Rurais S. J. Serra 
	05.245.406/0001-58
	PROXIMOS
	#
	NÃO 
	NÃO
	NÃO
	SEM ATER
	
	
	
	
	

	Assoc. Terra Indígena Barão de Antonina
	07.429.464/0001-67
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	Clovis Rene Glaeser
	
	
	
	
	

	Assoc. Terra indígena S. Jeronimo
	07.379.628/0001-99
	PROXIMOS
	OK
	 NÃO
	NÃO
	NÃO
	Clovis Rene Glaeser
	
	
	
	
	

	APRAFI - Associação dos Produtores da agricultura Familiar de Itaperuçu
	08.174.561/0001-19
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	OK
	TA Rudinei José Cioccari
	
	
	
	
	

	PROVALE- Cooperativa dos Produtores do Vale do ribeira
	26.163.104/0001-00
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	EA José Osmar F. da Costa e Silva
	
	
	
	
	

	AGRICAMPO- Associação dos Agricultores Familiares de Campo Bonito
	11.783.920/0001-40
	PROXIMOS
	OK
	OK
	OK
	OK
	AS Jussara Walkowicz
	
	
	
	
	

	Associação dos Agricultores Familiares de Ibema
	12.082.883/0001-05
	PROXIMOS
	OK
	OK
	OK
	OK
	AS Jussara Walkowicz
	
	
	
	
	

	COOPAFI- Cooperativa da Agricultura Familiar Integrada do Município de Três Barras do Paraná
	11.502.845/0001-00
	PROXIMOS
	OK
	NÃO 
	OK
	OK
	AS Jussara Walkowicz
	
	
	
	
	

	Associação Comunitária de Desenvolvimento rural  Treze de Maio
	09.223.881/0001-84
	PROXIMOS
	NÃO
	OK
	NÃO
	NÃO
	Silvio Campana e E.AL.Estella Paula Galina
	
	
	
	
	

	AFASSA - Assoc. Fax. Saudade Santa Anita 
	16.367.710/0001-94
	PROXIMOS
	NÃO
	OK
	NÃO
	NÃO
	TA  Ivete Stoski Weber e E.AL.Estella Paula Galina
	
	
	
	
	

	FRUTIFOZ - Associação de Hortifritigranjeiros de Foz do Jordão
	08.704.240/0001-89
	PROXIMOS
	OK
	OK
	OK
	OK
	EA Aline de Carvalho Gasparotto
	
	
	
	
	

	COMMICRO - Cooperativa Agrária Mista dos Micros e Pequenos Produtores de Guarapuava e Região 
	03.060.844/0001-16
	PROXIMOS
	OK
	OK
	 NÃO
	 NÃO
	EA Jairo Macedo / Mário - PM
	
	
	
	
	

	COAGROTUR– Cooperativa Agroindustrial de Turvo
	13.863.619/0001-71
	PROXIMOS
	OK
	OK
	OK
	OK
	TA Tiago Pacheco Stadler e TA  Ivete Stoski Weber / Anderson - Coop.
	
	
	
	
	

	APLEJ - Associação dos Produtores de Leite de Foz do Jordão
	08.991.299/0001-03
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	E.AL.Estella Paula Galina / Bruna e Vanessa- PM
	
	
	
	
	

	Associação da Comunidade de Arroio Bonito
	 
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	TA Ivan Jr. Oliveira
	
	
	
	
	

	Associação de Moradores de Faxinal do São Roquinho
	 
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	AS Luzyanna Tavares
	
	
	
	
	

	Associação para o Desenvolvimento de Barreiros 
	 
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	AS Luzyanna Tavares
	
	
	
	
	

	AMA - Associação Marcondense Agricultores de Prudentópolis
	81.394.348/0001-02
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	TA Divanzir Batista e E.AL.Estella Paula Galina
	
	
	
	
	

	APAM - Assoc. Prudentopolitana de Apicultores e Meliponicultores
	80.057.904/0001-92
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	TA Marlon Tiago Hladzuck e E.AL.Estella Paula Galina
	
	
	
	
	

	COORLAF - Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar de Reserva do Iguaçu
	 
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	EA Leandro Michalovicz  e AS Luzyanna Tavares
	
	
	
	
	

	ASFARI - Associação das Famílias Rurais do Ivaí
	04.770.263/0001-30
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	OK
	OK
	TA Tiago Pacheco Stadler / Favael Cabral - PM
	
	
	
	
	

	Associação de Produtores Rurais do Jardim da Curva
	 
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	 NÃO
	 NÃO
	TA Ilcio Horn Schefer
	
	
	
	
	

	AFB- Associação dos Feirantes de Borrazópolis
	07.101.365/0001-51
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	TA Leandro Cividini
	
	
	
	
	

	Associação dos Produtores Hortifrutigranjeiros de Godoy Moreira
	11.643.298/0001-74
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	EA Reginaldo Ap. Sambugari
	
	
	
	
	

	ACAFE - Associação de Cafeicultores de Grandes Rios
	 
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	EA Nelson Menoli Sobrinho
	
	
	
	
	

	AMBA - Associação De Moradores Dos Bairros De Vila Uniao, Campineiro Do Sul E Boa Vista Da Santa Cruz
	07.414.277/0001-00
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	EA André Luis Alves Miguel
	
	
	
	
	

	APRI – Associação Dos Produtores De Rosário Do Ivaí
	 
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	EA André Luis Alves Miguel
	
	
	
	
	

	Associação de Desenvolvimento Comunitário do Chapéu do Sol
	 
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	EA Frederico de Cauduro
	
	
	
	
	

	APROFASPIR - Associação de Produtores Familiares de São Pedro do Ivaí e Região
	23.855.952/0001-92
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	Luiz e TA Leandro Cividini
	
	
	
	
	

	Associação dos Moradores do Bairro dos Moreira
	08.712.151/0001-84
	PROXIMOS
	OK
	OK
	OK
	OK
	TA João Vitor Carmezini Rosa
	
	
	
	
	

	COOCAFAT - Cooperativa de Producao e Comercialização da Agricultura Familiar de Tamarana e Região
	24.884.526/0001-40
	PROXIMOS
	OK
	OK
	OK
	OK
	TA João Vitor Carmezini Rosa
	
	
	
	
	

	COOPERATIVA CELEIRO - Cooperativa da Agricultura Familiar de Produção, Agroindústria e Comercialização de Diamante do Sul
	23.075.295/0001-60
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	TA Wagner Gonçalves da Silva e EA Márcio Roberto de Ramos
	
	
	
	
	

	COOAFASG –Cooperativa da Agricultura Familiar Solidária de Guaraniaçu
	11.843.518/0001-03
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	EA Márcio Roberto de Ramos
	
	
	
	
	

	Cooperativa Monjolo -Coop. Reg. de Produção, Agroindustrialização e Comercialização de Agricultores Familiares de Nova Laranjeiras
	11.427.842/0001-40
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	EA Daiani Hartman
	
	
	
	
	

	Associação dos Piscicultores de Porto Barreiro e Região
	02.906.053/0001-00
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	EA Thiago Ruppenthal Bobato  
	
	
	
	
	

	CAPRIVIR- Associação de Criadores de Caprinos de Virmond e Região
	08.350.857/0001-43
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	EA Carla Cristina Piaia
	
	
	
	
	

	COPARBI- Cooperativa de pequenas agricultoras do Rio Bonito do Iguaçu
	27.932.506/0001-95
	PROXIMOS
	NÃO 
	 NÃO
	NÃO
	NÃO
	EA Lucas Travassos Deda
	
	
	
	
	

	Associação dos Produtores do Assentamento Guanabara
	07.816.230/0001-72
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	ECON Josélia Alves da S. Belinovski
	
	
	
	
	

	APROCAM - Associação dos Produtores Rurais de Campinas Belas
	00.766.590/0001-68
	PROXIMOS
	OK
	OK
	OK
	OK
	ECON Josélia Alves da S. Belinovski
	
	
	
	
	

	Associação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Palmital de Baixo
	13.024.604/0001-10
	PROXIMOS
	OK
	OK
	OK
	OK
	ECON Josélia Alves da S. Belinovski
	
	
	
	
	

	Ass. dos Agricultores e Moradores de Coxilhão das Ameixeiras e Colônia Bromato
	09.515.239/0001-79
	PROXIMOS
	OK
	OK
	 NÃO
	 NÃO
	TA Fabricio Karas
	
	
	
	
	

	COOCAT-MEL– Cooperativa dos Apicultores e Meliponicultores Caminhos do Tibagi
	09.573.744/0001-70
	PROXIMOS
	OK
	OK
	OK
	OK
	EA Carlos Alberto Meerhy Filho e ECON Josélia Alves da S. Belinovski
	
	
	
	
	

	ASPARAT– Associação de Produtores Rurais do Assentamento Rancho Alegre Tibagi
	07.683.218/0001-37
	PROXIMOS
	OK
	OK
	OK
	OK
	ECON Josélia Alves da S. Belinovski
	
	
	
	
	

	COFPAL - Cooperativa da Agricultura Familiar de Palmeira
	14.056.825/0001-32
	PROXIMOS
	NÃO 
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	Fabrício e ECON Josélia Alves da S. Belinovski
	
	
	
	
	

	APCC - Associação dos Produtores de Café de Carlópolis
	02.212.914/0001-41
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	EA Otávio Oliveira da Luz / EA Almir Del Padre
	
	
	
	
	

	AGRISANTA- Associação de Agricultores do Assentamento Santa Rita de Inácio Martins
	07.814.131/0001-51
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	SEM ATER
	
	
	
	
	

	ASSIS -Associação dos Grupos de Agricultura Ecológica São Francisco de Assis
	06.146.972/0001-75
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	UNICENTRO
	
	
	
	
	

	Associação dos Produtores Rurais Cândido de Abreu
	08.222.181/0001-02
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA
	
	
	
	
	

	Ass. Piscicultores de Laranjeiras do Sul
	 
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA
	
	
	
	
	

	Associação dos Pequenos Agricultores  Assentamento Recanto da Natureza
	08.182.948/0001-17
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA
	
	
	
	
	

	AFABEVI - Associação Dos Agropecuaristas Assentados Na Fazenda Bela Vista
	02.496.937/0001-25
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	ATER MUNICIPAL
	
	
	
	
	

	COOPERLEITE - Cooperativa Agropecuária De Produtores De Leite De Jaboti
	07.340.050/0001-67
	PROXIMOS
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA
	
	
	
	
	

	ASSOCIAÇÃO TRES CORAÇÕES- Associacao Vida Nova Dos Moradores Dos Tres Coracoes e Adjacencias
	07.735.062/0001-90
	PROXIMOS
	NÃO
	OK
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA
	
	
	
	
	

	APROCEM- Associacao De Produtores E Produtoras De Cafes Especiais Do Matao
	79.260.501/0001-67
	PROXIMOS
	NÃO
	 NÃO
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA
	
	
	
	
	

	Associação Moradores e Pequenos Produtores do Bairro Lambari
	05.917.441/0001-76
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA
	
	
	
	
	

	Cooperativa de Processamento Alimentar e Agricultura Familiar Solidaria de Sapopema
	19.803.793/0001-05
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA
	
	
	
	
	

	COOPLAF - Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar com Interação Solidária de Guaraniaçu
	07.492.618/0001-65
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	SEM ATER
	
	
	
	
	

	CANTUMEL- Associação dos Apicultores da Cantuquiriguaçu
	 
	PROXIMOS
	OK
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	ATER PRIVADA
	
	
	
	
	

	Associação da Comunidade Negra de São Roque
	09.005.670/0001-75
	PROXIMOS
	OK
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	SEM ATER
	
	
	
	
	

	Associação de Desenvolvimento comunitário da Linha Barreirinha
	13.795.384/0001-28
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	SEM ATER
	
	
	
	
	

	Associação de Desenvolvimento comunitário da Linha Dr. Silvino Farias
	19.129.952/0001-38
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	SEM ATER
	
	
	
	
	

	Associação de Desenvolvimento Comunitário da Linha Grenhalg
	19.260.311/0001-18
	PROXIMOS
	OK
	NÃO 
	NÃO
	NÃO
	SEM ATER
	
	
	
	
	

	Associação de Desenvolvimento Comunitário de Chapada
	25.402.266/0001/91
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	SEM ATER
	
	
	
	
	

	Associação dos Produtores Rurais de São Roque
	15.758.938/0001-42
	PROXIMOS
	OK
	OK
	NÃO
	NÃO
	SEM ATER
	
	
	
	
	

	APLIC – Associação de Produtores do Assentamento Libertação Camponesa
	07.822.524/0001-98
	PROXIMOS
	OK
	NÃO 
	NÃO
	NÃO
	SEM ATER
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ANEXO 2

	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES DE REFERENCIAS DA CADEIA PRODUTIVA DO BAMBU



No decorrer do ano de 2018, o Projeto Bambu vem desenvolvendo atividades voltadas ao desenvolvimento de uma cadeia produtiva do Bambu no Estado do Paraná, em bases sustentáveis e econômicas, direcionada para as propriedades da Agricultura Familiar. 
Os recursos oriundos do Programa PRORURAL foram aplicados na apropriação de tecnologias e metodologias inovadoras para a produção do bambu, de gestão e/ou comercialização de produtos ou serviços, sendo direcionados a agricultores de Bocaiúva do Sul, Paulo Frontin, Paula Freitas, União da Vitória e São Jerônimo da Serra, para juventude rural da Casa Familiar Rural de Cruz Machado e Sapopema e para indígenas Kaingang e Guarani do Turvo.

1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Após o período de implantação dos bambuzais foram realizados acompanhamentos técnicos relativos ao manejo do bambuzal conforme as descrições da cartilha de instalação da unidade de difusão de bambu. Nas unidades de Cruz Machado, Sapopema e São Jerônimo da Serra foi realizado o curso de capacitação: “Curso Básico da Cadeia Produtiva do Bambu” de duração de 3 dias para agricultores e técnicos envolvidos na implantação das unidades.

2. SITUAÇÃO DAS UNIDADES DE DIFUSÃO
2.1 Município: Bocaiúva do Sul - Limeira
Cooperador: Felipe Bisinela e Mario Donizete da Silva (Bamboca)
Responsável Emater: Laís Gomes Adamuchio de Oliveira
Data de plantio: Dezembro 2016
Mortalidade: A unidade apresenta plantas com boas condições de desenvolvimento com mortalidade baixa de mudas em torno de 10%. 
Adubação/Calagem: Nessa unidade foi realizada aplicação de NKP no plantio. 
Capinas: Realizadas quando necessário coroando as mudas. 
Presença de pragas, doenças ou fatores abióticos adversos: Algumas mudas apresentam manchas fúngicas foliares.

2.2 Município: Bocaiúva do Sul - Campina
Cooperador: Felipe Bisinela e Mario Donizete da Silva (Bamboca)
Responsável Emater: Laís Gomes Adamuchio de Oliveira
Data de plantio: Dezembro 2016

Mortalidade: A unidade apresenta plantas com boas condições de desenvolvimento com mortalidade baixa de mudas em torno de 10%. 
Adubação/Calagem: Nessa unidade foi realizada aplicação de NKP no plantio. 
Capinas: Realizadas quando necessário coroando as mudas. 
Presença de pragas, doenças ou fatores abióticos adversos: Algumas mudas apresentam manchas fúngicas foliares.

2.3 Município: Paulo Frontin
Cooperador: Basilio Babiak
Responsável Emater: Marcos Ludorf
Data de plantio: 26 de dezembro de 2016
Mortalidade: Ocorreu mortalidade de 50% das mudas devido a baixa qualidade das mudas plantadas e ocorrência de geadas no primeiro ano de implantação. 
Adubação/Calagem: Não foi realizada.
Capinas: Capinas vem sendo realizadas 3 vezes por ano. 
Presença de pragas, doenças ou fatores abióticos adversos: Geadas no primeiro ano ocasionando morte de parte das mudas.
Dados Biométricos: A altura varia por espécie vai de 0,60 metros na variedade com espinhos até 5,50 metros variedades mais desenvolvidas. O diâmetro varia de 01 cm a 04 cm nas variedades mais desenvolvidas. O número de hastes é de 01 até 12 hastes, de acordo com as variedades.

2.4 Município: Paula Freitas
Cooperador: Wilson José Stecki
Responsável Emater: João Dozorec e Jonas Eduardo Bianchin
Data de plantio: Dezembro de 2016
Mortalidade: Foram plantadas 105 mudas de 10 espécies diferentes de bambu. Destas, até o momento 32 plantas morreram, o que totaliza uma taxa de mortalidade de 30,5%. Uma das espécies apresentou mortalidade de 87,5%, restando apenas um indivíduo vivo. Por ouro lado, duas espécies têm todos os indivíduos vivos até o presente momento. 
Adubação/Calagem: O agricultor fez uma aplicação de pó de basalto, na dose de 1,65 toneladas por hectare, no dia 23/02/2017. Foi realizada a correção do solo utilizando 2,0 toneladas de calcário calcítico, de acordo a recomendação pela análise de solo para culturas anuais. A calagem foi feita no mês de agosto de 2015. 

Presença de pragas, doenças ou fatores abióticos adversos: Cerca de 40 dias após o plantio das mudas (meados de janeiro de 2017), houve a ocorrência de um período de estiagem que dificultou o desenvolvimento inicial das mudas, apesar de a mortalidade das mudas não estar totalmente relacionada a esse período de estiagem, pois o agricultor molhou as mudas nesse período, de acordo com a necessidade das plantas. No inverno do ano de 2017, houve geadas seguidas e severas que prejudicaram o desenvolvimento de algumas variedades de bambu. No inverno de 2018, as geadas também prejudicaram algumas variedades. 
Capinas: Quanto a capinas, o produtor colaborador vem fazendo duas limpezas anuais da Unidade de Referência, e também tem feito o plantio de culturas anuais nas entrelinhas dos plantios de bambu, para aproveitar melhor o terreno enquanto a unidade de bambu ainda permite esse cultivo. 
Dados Biométricos: A altura entre as espécie varia de 0,50 metros até 4,50 metros. O número de hastes é de 07 até 18 hastes, de acordo com as variedades.

2.5 Município: União da Vitória
Cooperador: Henrique Breyer
Responsável Emater: Cleacir Dall’Agnol
Data de plantio: Dezembro de 2016
Mortalidade: As plantas diferiram no desenvolvimento conforme as espécies. Devido a qualidade das mudas e a geada no inicio do primeiro ano de estabelecimento houve mortalidade de 100% das mudas de Bambú Mosso, 40% de mortalidade das mudas de Bambu Balde e 20% de mortalidade nas mudas de bambu Guadua.
Capinas: Realizadas quando necessário coroando as mudas.
Adubação/Calagem: Não houve correção.
Dados Biométricos: A altura das plantas variou entre 0,75 e 5,20 metros dependendo da espécie. O numero de hastes variou entre 3 e 27.
Presença de pragas, doenças ou fatores abióticos adversos: Geada no primeiro ano e mudas  de baixa qualidade, pouco enraizadas.

2.6 Município: Cruz Machado
Cooperador: Sandra Brixi (Casa Familiar Rural)
Responsável Emater: José Nelson Zubiaurre
Data de plantio: Dezembro de 2016
Mortalidade:  Houve mortalidade de 85% das mudas devido a falta de aclimatação as condições locais, mudas de ruim qualidade e ocorrência de geada e seca durante a implantação.
Capinas: Foram realizadas roçadas na área.
Adubação/Calagem: Foi utilizado apenas matéria orgânica na cova. 
Presença de pragas, doenças ou fatores abióticos adversos: não ocorreu incidência de pragas e doenças, porém houve seca e geadas no inverno. 

2.7 Município: Turvo – TI Marrecas
Cooperador: Aldeia Kaingang
Responsável Emater: Ivete Stoski Weber
Data de plantio: Março de 2017
Situação: Foi arrendada a área para terceiros para plantio de lavouras anuais e houve a passagem de grade sobre a lavoura de bambu. Posteriormente o arrendatário aplicou um herbicida dessecante na área. Após a aplicação do agrotóxico cerca de 25 mudas ainda rebrotaram e estavam em boa situação de desenvolvimento vegetativo, porém no mês de Julho houve uma queimada que afetou os blocos em que foram plantados. Atualmente não existem mais plantas de bambu e o solo está sendo preparado para o cultivo de soja.

2.8 Município: Turvo – TI Marrecas
Cooperador: Aldeia Guarani
Responsável Emater: Ivete Stoski Weber
Data de plantio: Março de 2017
Situação: Foi arrendada a área para terceiros para plantio de lavouras anuais e houve a passagem de grade sobre a lavoura de bambu. Posteriormente o arrendatário aplicou um herbicida dessecante na área. Após a aplicação do agrotóxico cerca de 25 mudas ainda rebrotaram e estavam em boa situação de desenvolvimento vegetativo, porém no mês de Julho houve uma queimada que afetou os blocos em que foram plantados. Atualmente não existem mais plantas de bambu e o solo está sendo preparado para o cultivo de soja.

2.9 Município: Sapopema 
Cooperador: Patricia de Souza (Casa Familiar Rural)
Responsável Emater: Juan Pinto Barrios / Aguinaldo Costa Queiroz 
Data de plantio: 05 à 10 Janeiro de 2017 
Mortalidade: 60% Mudas debilitadas e falta dágua.
Capinas: 3 capinas ao ano
Adubação/Calagem: Adubo Minorgam 50g no plantio, calcário dolomítico na base 100g /cova no preparo de solo.
Dados Biométricos: não houve grande desenvolvimento. 
Presença de pragas, doenças ou fatores abióticos adversos: Não houve presença de pragas ou doenças – O que ocorreu foi a entrada de bovinos na área da unidade e consumiram parte das brotações. Houve seca no período da brotação.

2.10     Município: São Jerônimo da Serra
Cooperador: Humanitas  Pe. Sasaki e  Helton Péricles
Responsável Emater: José Eleno de Souza Evangelista / Aguinaldo Costa Queiroz 
Data de plantio: 15/12/2016
Mortalidade: Houve mortalidade de 10% devido a presença de mudas debilitadas e falta dágua.
Capinas: Foram realizadas 3 capinas por ano.
Adubação/Calagem: Adubo Minorgam 50g no plantio e Adubo de cobertura com uréia 50 g / planta. Não foi realizada calagem. 
Dados Biométricos: 3 a 10mm  de diâmetro de hastes e em média 8 hastes por plantas. 
Presença de pragas, doenças ou fatores abióticos adversos: Não houve presença de pragas ou doenças – O que ocorreu foi a entrada de bovinos na área da unidade e consumiram parte das brotações. Houve seca no período da brotação.

3. PLANO DE ATIVIDADES 2019
Acompanhamento técnico e avaliação das unidades. Elaboração de um estudo de mercado da cadeia produtiva afim de identificar canais de comercialização da cadeia produtiva do bambu em cada região onde foram implantadas as unidades de acordo com as espécies que apresentaram melhor desenvolvimento até o momento. A partir dos estudos de mercado será providenciada a realização de cursos de capacitação voltado para atender a necessidade de mercado local.

4. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES
Reposição das mudas que tiveram mortalidade por parte do viveiro fornecedor.

5. SUBSTITUIÇÕES NAS RESPONSABILIDADES PELA UNIDADE
Nas Unidades de Bocaíuva de Sul (Limeira) e Bocaíuva do Sul (Campina) aposentaram Jorge Mazuchowski e Jorge Watanabe sendo substituída a responsabilidade a Laís Gomes Adamuchio de Oliveira.
Na Unidade de Paulo Frontin, aposentou Irineu Paulo Chilanti sendo substituída a responsabilidade a Marcos Ludorf.
Na Unidade de Paula Freitas Jonas Eduardo Bianchin estará auxiliando juntamente com João Dozorec.

6. FOTOS
6.1 Município: Bocaiúva do Sul – Limeira e Bocaiúva do Sul - Campina
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6.2 Município: Paulo Frontin
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6.3 Município: Paula Freitas
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6.5 Município: Sapopema e São Jerônimo da Serra
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	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES DE REFERENCIAS DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ



1. Introdução:
As análises de nematoide foram feitas em todas as áreas das URs. Algumas apresentaram nematoides e foi recomendado o uso de variedade resistente a nematoide. O atraso nos resultados das análises de nematoide devido a cronograma de realização das análises foi que atrasou o processo de compra das mudas. Pois a definição das variedades a serem plantadas dependiam das análises de nematoide. Com um pequeno atraso na definição das variedades perdeu a época em que tinha sementes disponíveis o que só possibilitou a compra das sementes pelo viveiro contratado na época da colheita do café. Não se encontra sementes de café no período de novembro a agosto.

2. REGIÃO DE IVAIPORÃ

2.1.  Município: Grandes Rios
Técnico responsável: Nelson Menoli Sobrinho
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Unidade 1
-  Agricultor: WANGLER FREIRE
-  Local de Instalação: SÍTIO PRIMAVERA -  Comunidade de Ribeirão Bonito
- Atividades desenvolvidas:  Subsolagem, calagem, aração, gradagem, sulcamento, esparramação de fertilizantes (químico e orgânico), fechamento do sulco com incorporação dos fertilizantes.
- Situação atual: A área plantada e a ser plantada é de 2 hectares, sendo 1,0 hectare com mudas enxertadas e com recursos próprios da cultivar Mundo Novo já plantada e 1,0 hectare com pé franco da cultivar IPR 100 com recursos da Pró-rural. A área a ser implantada (IPR 100) já está pronta e deve ser plantada até o final do mês. A área com Mundo Novo enxertado já está plantada. O produtor plantou uma linha de milho (no centro da entrelinha) e duas linhas de Brachiaria ruzisiensis (ao lado da linha de milho).

Unidade 2
-  Agricultor: JOÃO AFONSO SIQUEIRA
-  Local de Instalação: SÍTIO SANTA TEREZINHA -  Comunidade de Ponte Nova
-  Atividades desenvolvidas: Até o momento nenhuma ação. Os insumos e as mudas serão utilizados para reposição de linhas de café com infestação de nematoides (Meloidogine paranaensis), descobertos após plantio de área em abril de 2013. 
- Situação atual: A área a ser plantada de 1,0 hectare, aguarda as mudas enxertadas que serão entregues em março de 2019 (contrato assinado com o viveiristas de Terra Boa – Valter Martins)). O produtor já plantou Brachiaria ruzisiensis em toda a área, aguardando as mudas e já adquiriu matéria orgânica para colocar nas covas. Não será efetuado o preparo do solo, só o coveamento entre as falhas e linhas da lavoura já implantada. Os insumos estão armazenados na propriedade.

2.2. Município: Ivaiporã
Técnico responsável: Cleversom da Silva Souza

Unidade 1
- Agricultor: Dalva Aparecida Cereja Gonçalves. 
Local da UR: Propriedade da família Cereja, localizada no bairro jacutinga no município de Ivaiporã Coordenadas: Lat.: -24º15’25,44”S, long.: -51º34’55,01”O. 
- Situação da UR: A família inicialmente fez todas as atividades necessárias para a implantação da lavoura em uma área logo acima da casa, que inicialmente foi escolhida para ser a UR, porém pela demora no processo de compra das mudas, e estando com os adubos e corretivos já na propriedade, decidiram comprar por conta própria as mudas, plantaram e utilizaram parte dos adubos para a implantação nesta área. Devido ao ocorrido a família decidiu proceder o plantio das mudas da UR em outra área, que no momento está plantado soja, e logo que colhido, por volta de fevereiro a março de 2019, vai fazer todo o processo necessário como: Análise de solo (Antecipada da colheita), correção com calagem(metade antes da subsolagem e outra antes do tombamento), e neste momento farão subsolagem do solo para descompactar, tombamento para maior contato do calcário no solo e gradagem para nivelamento, sulcamento, fosfatagem no sulco, esterco no sulco, fechamento do sulco, após o plantio de braquiária, túnel de guandu, e após isso o plantio das mudas.
 
Croqui da propriedade da família Cereja: a área destacada em amarelo, será a área de plantio com 1ha, no momento ocupada com soja. 
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Foto dos Insumos: Insumos – Local de armazenamento: na tulha da propriedade[image: ]
Foto mudas de IPR107 enxertadas, compradas pela família para plantio na área logo acima da casa. 
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Fotos da área acima da casa, que foram plantadas as mudas compradas pela família 
[image: ]

2.3.  Município: Jardim Alegre
Técnico responsável: Cleverson da Silva Souza

Unidade – Lunardelli/Jardim Alegre 
Agricultor: Sidinei Anderson Falco. 
Local da UR: Propriedade da família Falco, localizada no município de Lunardelli Coordenadas: Lat.: -24º5’25,42”S , Long.: -51º43’6,19”O. 
- Situação da UR: Devido à demora no processo de compra das mudas da UR, a família decidiu o plantio de grão na área destinada para a unidade de referência, no momento a área está com vegetação espontânea, que dessecaram e já foi realizado a mais de 15 dias a análise de solo com profundidade 0-20cm e 20-40cm, já realizado também a recomendação de calagem e fosfatagem. Vão fazer todos os processos necessários como: correção com calagem (metade antes da subsolagem e outra antes do tombamento para melhor efeito da calagem), e neste momento farão subsolagem do solo para descompactar, tombamento para maior contato do calcário com o solo e gradagem para nivelamento, sulcamento, fosfatagem no sulco, esterco no sulco, fechamento do sulco, após farão o plantio de braquiária, e o plantio das mudas da UR, todos estes processos estão planejados para a execução ainda neste último trimestre de 2018 (estão aguardando disponibilidade de máquinas e a situação climática ficar favorável para iniciar os trabalhos de preparo e correção do solo), também pretendem fazer o plantio de guandu. 

3. REGIÃO DE APUCARANA
3.1.  Municípios: Cambira, Jandaia do Sul
Técnico responsáveis: Roni Garcia Rossi e Leandro aparecido de Araujo

- Situação das URs - as duas URs já foram realizadas o preparo do solo, o sulcamento, distribuídos os adubos, esterco e fechamento dos sulcos. O plantio ocorrerá a partir de janeiro de 2019, ocasião que serão distribuídas as mudas. Os produtores estão aguardando o período exato de entrega das mudas pelo viveiro vencedor da licitação para iniciar plantio

4. REGIÃO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
4.1. Municípios: Congonhinhas e Ribeirão do Pinhal
Técnico Responsável: Lucas da Costa Dias e Paulo Cesar Dal Píccolo

- Produtores: Elton Cassio Sanchez e Benedito Osório Carvalho e Silva
- Local da Instalação: Sítio São Gabriel, bairro são benedito, município de Congonhinhas e Sítio
- Situação das URs, realizou-se análise de solo e coleta de terra e raízes para análise nematológica. Os adubos estão armazenados em armazém das propriedades. As mudas, serão entregues a partir de janeiro de 2019. Os técnicos recomendaram aos produtores preparar o solo, fazer o alinhamento e sulcamento, distribuição de esterco e adubos, fechamento do sulcos e plantio de guandu nas entrelinhas. Os produtores estão aguardando o período exato de entrega das mudas pelo viveiro vencedor da licitação para iniciar esses trabalhos  recomendados pelos técnicos

4..2. Município:  Abatiá
Técnico responsável: Rosângela Delamuta

- Produtor: José Roberto Tavares
- Local de Instalação: Sítio São José, bairro água das pedras
- Situação da UR, realizou-se o sulcamento e a distribuição de esterco. Os adubos estão armazenados em local apropriado na propriedade. No mês de dezembro o produtor irá colocar os adubos no sulco. Está fazendo manejo de mato através de roçadas. O plantio das mudas ocorrerão 
a partir de janeiro de 2019

4.3. Município: São Jerônimo da Serra
[bookmark: __DdeLink__928_124644700]Técnico responsável: Fernando Cesar Machado

- Produtores: 
- Local de Instalação das URs: 
- Situação das URs: As duas unidades foram feitos o alinhamento, sulcamento e distribuição dos adubos e estercos. Foi orientado e realizado o plantio de braquiária. Os produtores estão aguardando as mudas para efetuar o plantio que deverá ocorrer em janeiro de 2019

4.4. Município: Nova Fátima
Técnico responsável: Wiliam Maria Coutinho

- Produtor: Thais Fernanda Durães
Local de Instalação da UR: Bairro Messias
- Situação das URs: realizou-se análise de solo, correção de solo, análise nematológica, recomendação da variedade de acordo com resultado nematológica. O produtor efetuou o alinhamento, sulcamento, distribuição de esterco e adubos e plantio de braquiária para cobertura de solo. O plantio será efetuado a partir de janeiro a partir do qual as mudas estão previstas para serem entregues.
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4.5. Município: Sapopema
Técnico responsável: Aguinaldo Costa Queiroz

- Produtor: Rafael Barbosa
- Local de Instalação da UR: Sítio Rafael lote 18 comunidade Assentamento São Luiz 2
- Situação da UR:
Realizou-se as seguintes atividades:
- Definição e limpeza da área de 1 hectare
- Coleta e amostra de solo
- Preparo do solo e sulcamento de acordo com o espaçamento de plantio (2,5 x 0,80m)
- Correção com calcário com base no resultado das análises de solo 0 – 20cm e 20 – 40 cm de profundidade
- Aplicação de matéria orgânica e esterco de curral
- Aplicação de superfosfato simples e cloreto de potássio
- Fechamento dos sulcos
- No período de espera da vinda das mudas previstas para janeiro foi implantada a cultura de melancia visando o aproveitamento do espaço e cobertura do solo
[image: ]

5. REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
Os fertilizantes foram entregues aos cafeicultores em 15 de dezembro de 2017. Como ainda não havia sido definido as variedades (por falta das análises de nematoides de todas as URs) os cafeicultores foram orientados para guardarem o fertilizante em local protegido e envelopado com lona plástica para ser utilizado futuramente.
Os técnicos dos locais encaminharam declarações que os fertilizantes estão na sua totalidade armazenados em locais adequados.
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As análises de solo foram feitas em todas as URs. As recomendações de calagem, gessagem (quando necessário) e adubação de plantio foram feitas.
A maior parte das URs o calcário já foi aplicado, algumas URs que necessitam de gesso ainda não aplicaram por dificuldades de aquisição em pequenas quantidades. Está sendo estudado a possibilidade de uma compra conjunta para toda a região.
As áreas das URs, a maioria já foi feito início do preparo como aração, subsolagem, gradagem, aplicação do calcário e plantio da adubação verde. A abertura dos sulcos e adubações de plantio vão ser feitas a partir de meados de novembro (60 dias antes da data prevista de plantio que será aproximadamente 15 de janeiro). Segue foto de uma área.
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As mudas estão sendo produzidas pelo viveiro de Ibaiti estando hoje no primeiro par de folhas. Abaixo a posição:
	VARIEDADE
	DATA INÍCIO DA SEMEADURA
	DATA DA GERMINAÇÃO (previsão)
	DATA DO RESULTADO DO EXAME NEMATOLÓGICO
	DATA  DA ENTREGA DAS MUDAS (previsão)

	IPR-107
	09/08/18
	10/10/18
	07/12/18
	2ª quinzena Jan/19

	ARARA
	13/08/18
	15/10/18
	07/12/18
	2ª quinzena Jan/19

	IPR-106
	14/08/18
	15/10/18
	07/12/18
	2ª quinzena Jan/19

	MUNDO NOVO
	01/08/18
	01/10/18
	07/12/18
	2ª quinzena Jan/19




FOTO DO VIVEIRO TIRADA EM 01/10/2018
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6. PLANO DE ATIVIDADES PARA O PRÓXIMO ANO.
O plano de atividade é realizado através do sistema de metodologia treino & visita café, realizado através de reuniões com os técnicos envolvidos e reuniões de repasse para os agricultores da vizinhança e municípios em três períodos estratégicos (três rodadas por ano)

PRIMEIRA RODADA: Reunião com os técnicos em 27 e 28/02/2019
 Assunto (s): - Implantação / formação e condução da lavoura e gestão propriedade
REPASSE AOS PRODUTORES: 
- 1 reunião técnica por grupo  de agricultores por município, até 30/04/2019.
- 1 Visita por UR por mês Janeiro a abril de 2019

SEGUNDA RODADA: Reunião com os técnicos em: 26 e 27/06/2019
 Assunto (s): - USO DA ÁGUA E MANEJO AMBIENTAL; - Manejo do Solo, da cobertura vegetal e do cafeeiro; - Fertilidade do solo e nutrição do cafeeiro
REPASSE AOS PRODUTORES:
- 1 reunião técnica por grupo produtores de 3/07 até 30/08/2019 
- 1 Visita por UR por mês de 01/05 a 30/08/2019

TERCEIRA RODADA: Reunião com os técnicos em 25 e 26/9/2019 
 Assunto (s): - Proteção Integrada do cafeeiro (diagnóstico e manejo de pragas e doença);  - Agroquímicos (equipamentos e aplicação)
REPASSE AOS PRODUTORES: 
 - 1 Reunião técnica por grupo até 30/11/2019 com os grupos
 - 1 Visita por UR por mês no período de 4/9 a 30/12/2019                    
Além de um total de 3 reuniões por ano por grupo de produtores, serão realizados dois encontros para aproximadamente 500 produtores por evento programados par 10 de abril de 2019 em Londrina e 31 de outubro de 2019 em local a ser definido.

Para 2020, o processo continua com três rodadas nos Três períodos estratégicos, com assuntos a serem repassados por período para técnicos e produtores,  a ser definidos com grupo base em novembro de 2019 “

7. NECESSIDADE DE ADEQQUAÇÃO;
Ajustar recursos para continuidade das ações / Insumos para 1 hectare por unidade das áreas objeto desse trabalho para a condução, formação e produção das URs  num total de R$10.000, 00 por unidade.

8. SUBSTITUIÇÃO DOS RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES
76

Em função do PDV, foi substituído os técnicos Pedro Tadeu de Almeida Siloto e Jose Adauto de Almeida pelos técnicos Cleverson Souza e Silva e Leandro Aparecido Araújo respectivamente dos municípios de Ivaiporã e Cambira
ANEXO 3
	CONSÓRCIOS
	MUNICÍPIOS
	EXECUTADO
	EM EXECUÇÃO KM
	EXECUTADO 
+ 
EM EXECUÇÃO ACUM. 

	
	
	MUNICÍPIO
	KM
	MUNICÍPIO
EM EXECUÇÃO OU
A INICIAR
	INICIO DATA DO PROJETO
	PROJETO EM 2018
(KM)
	PROJETO EM 2017
(KM)
	AUT. AMBIENTAL IAP
	LEI DE FAIXA DE DOMINIO
	PROJETO 2017
+
2018
(KM)
	PRE-VISÃO NO POA/18
	PRE-VISÃO NO POA/17
	POA 2017
+
2018
	INICIO DATA EXECUÇÃO PROJETO
	DATA CONCLUSÃO EXECUÇÃO DO PROJETO
	Nº DE DIAS TRABA-LHADOS
	KM / DIAS
	EM EXECUÇÃO SEM CASCALHO
	

	CID CENTRO 
	Candido de Abreu, Manuel Ribas, Mato Rico, Laranjal, Palmital, Pitanga e Turvo
 
	PALMITAL
	20,39
	PALMITAL
	24/10/2017
	 
	20,400
	48390;
48392;
48394
	025/2014
	20,400
	37,430
	47,00
	84,43
	04/03/2018
	01/06/2018
	89
	0,229
	 
	45,893

	
	
	TURVO
	18,00
	TURVO
	09/03/2018
	27,091
	 
	49020;                48962
	004/2018
	27,091
	15,000
	60,00
	75,00
	01/06/2018
	31/08/2018
	91
	0,198
	 
	

	
	
	MATO RICO
	7,50
	MATO RICO
	30/06/2018
	49,468
	 
	49585;
49580;
49582;
49586;
49584;
49583
	371/2011
	49,468
	40,800
	40,80
	81,60
	04/09/2018
	05/11/2018
	62
	0,121
	 
	

	
	
	MANOEL RIBAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,400
	 
	70,40
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	PITANGA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,900
	 
	40,90
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	LARANJAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 SUBTOTAL
	45,89
	 
	 
	76,56
	20,40
	 
	 
	96,96
	93,23
	147,80
	241,03
	 
	 
	 
	 
	 
	

	CAMINHOS DO TIBAGI 
	Reserva, Ortigueira, Tamarana, Imbau, Figueira, Curiúva, Ventania, Tibagi. 
 
	TAMARANA
	41,10
	 
	27/07/2017
	 
	57,920
	47434;
47437;
47436;
47432;
47435
	818 /2011
	57,920
	 
	59,40
	59,40
	08/08/2017
	06/03/2018
	210
	0,196
	 
	95,142

	
	
	IPIRANGA
	54,04
	 
	05/02/2018
	15,040
	 
	14.966.846-2;  14.966.859-4;  14.975.122-0
	1863/2008
	15,040
	43,000
	49,00
	92,00
	06/03/2018
	01/08/2018
	148
	0,365
	 
	

	
	
	
	
	
	15/05/2018
	27,400
	 
	1601160014304;  15.164.627-1;  15.164.641-7;                             49686;  1601160014284   
	
	27,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	25/05/2018
	15,600
	 
	15.151.820-6
	
	15,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ORTIGUEIRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	49,000
	 
	49,00
	 
	
	
	
	
	

	
	
	CARAMBEÍ
	
	CARAMBEÍ
	10/05/2018
	26,80
	
	49798;                    49804;                    49799;                     49805;                    49806
	516/2007
	26,800
	27,810
	
	27,81
	01/08/2018
	05/11/2018
	96
	
	25,030
	

	
	
	TAMARANA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	33,800
	 
	33,80
	 
	 
	
	
	 
	

	
	
	ORTIGUEIRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	54,00
	54,00
	 
	 
	
	
	 
	

	
	
	RESERVA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	35,00
	35,00
	 
	 
	
	
	 
	

	
	
	 SUBTOTAL
	95,14
	 
	 
	84,84
	57,92
	 
	 
	142,76
	153,61
	197,40
	351,01
	 
	 
	
	 
	25,03
	

	VALE DO IVAÍ 
	Ariranha do Ivaí, Arapuã, Ivaiporã,
 
	IVAIPORÃ
	14,705
	 
	16/05/2017
	 
	26,418
	47400
	1520/2008
	26,418
	 
	53,42
	53,42
	17/08/2017
	15/12/2017
	120
	0,123
	 
	39,015

	
	
	ARIRANHA DO IVAÍ
	13,74
	 
	10/01/2018
	41,000
	 
	48472
	084/2001
	41,000
	24,500
	20,93
	45,43
	01/02/2018
	01/07/2018
	150
	0,092
	 
	

	
	
	ARAPUÃ
	10,57
	ARAPUÃ
	16/05/2018
	31,430
	 
	49121
	 
	31,430
	30,500
	20,00
	50,50
	01/07/2018
	05/11/2018
	127
	0,083
	 
	

	
	
	IVAIPORÃ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	86,985
	 
	86,99
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	SUBTOTAL
	39,02
	 
	 
	72,43
	26,42
	 
	 
	98,85
	141,985
	94,36
	236,34
	 
	 
	
	
	
	

	CONDER
	 Irati, Guamiranga, Prudentópolis, Imbituva, Ipiranga, Ivai,  Inácio Martins, Rebouças, Teixeira Soares, Mallet, Rio Azul e Fernandes Pinheiro
	IRATI
	10,00
	 
	28/06/2017
	 
	24,370
	36968;               47413;
47417
	4230/2016
	24,370
	0,000
	24,70
	24,70
	03/10/2017
	22/12/2017
	80
	0,125
	 
	46,540

	
	
	TEIXEIRA  SOARES
	9,20
	 
	17/10/2017
	 
	15,290
	37701;                         18882;                    48396
	1320/2007
	15,290
	35,000
	35,00
	70,00
	01/01/2018
	07/04/2018
	96
	0,096
	 
	

	
	
	FERNANDES  PINHEIRO
	12,70
	 
	22/02/2018
	12,700
	 
	38125
	320/2007
	12,700
	12,700
	40,80
	53,50
	04/04/2018
	09/07/2018
	96
	0,132
	 
	

	
	
	REBOUÇAS
	14,64
	REBOUÇAS
	20/06/2018
	21,585
	 
	49316
	1247/2008
	21,585
	29,000
	41,00
	70,00
	01/08/2018
	05/11/2018
	96
	0,153
	 
	

	
	
	RIO AZUL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	30,000
	 
	30,00
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	 SUBTOTAL
	46,54
	 
	 
	34,29
	39,66
	 
	 
	73,95
	106,70
	141,50
	248,20
	 
	 
	
	
	
	

	VALE DO RIO JORDÃO 
	Guarapuava, Pinhão 
 
	GUARAPUAVA
	12,00
	GUARAPUAVA
	10/06/2017
	 
	35,80
	47753;                       47767;                   48010;                         37441;   
	065/2016
	35,80
	50,00
	50,00
	100,00
	09/04/2018
	05/11/2018
	210
	 
	 
	12,000

	
	
	PINHÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	60,000
	25,00
	85,00
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	 SUBTOTAL
	12,00
	 
	 
	
	35,80
	 
	 
	35,80
	110,00
	75,00
	185,00
	 
	 
	
	
	
	

	CODENOP
	Nova Fátima, Congonhinhas, Abatia, Nova Sta. Barbara, Ribeirão do Pinhal, Sta. Amélia, Sta. Cecília do Pavão, Sto. Antonio do Paraiso, São Jeronimo da Serra, Sapopema
 
	SANTA AMÉLIA
	5,89
	 
	11/0//2017
	 
	31,380
	47447;
47448;
47449;
47450;
47451;
47452
	865/93
	31,380
	40,000
	32,00
	72,00
	21/09/2017
	31/01/2018
	132
	0,045
	 
	43,352

	
	
	SANTA CECILIA DO PAVÃO
	21,93
	 
	10/01/2018
	30,290
	0,000
	48469;
48471;
48470
	129/95
	30,290
	36,000
	41,00
	77,00
	06/02/2018
	24/05/2018
	107
	0,205
	 
	

	
	
	CONGONHINHAS
	0,00
	 
	12/04/2018
	22,520
	0,000
	 
	672/2010
	22,520
	40,000
	40,00
	80,00
	 
	 
	
	
	 
	

	
	
	CORNÉLIO PROCÓPIO
	15,53
	CORNÉLIO PROCÓPIO
	19/03/2018
	38,259
	0,000
	48860;
48861;
48858;               48872
	Não possui ?????
	38,259
	38,259
	0,00
	38,26
	01/06/2018
	05/11/2018
	157
	0,099
	 
	

	
	
	RIBEIRÃO DO PINHAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	40,00
	40,00
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	SÃO JERONIMO DA SERRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	40,00
	40,00
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	SANTO ANTONIO DO PARAISO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	25,460
	46,31
	71,77
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	 SUBTOTAL
	43,35
	 
	 
	91,07
	31,38
	 
	 
	122,45
	179,72
	239,31
	419,03
	 
	 
	
	
	
	

	CODREN
	Wenceslau Braz, Santana do Itararé, Siqueira Campos, Salto do Itararé, São José da Boa Vista.
 
	SANTANA DO ITARARÉ
	5,55
	SANTANA DO ITARARÉ
	22/06/2017
	 
	14,470
	48126;
48124;
48125;
48127;                   47591
	015/2011
COMPLE. 035/2012
	14,470
	56,800
	43,00
	99,80
	04/03/2018
	04/09/2018
	184
	0,030
	0,00
	5,550

	
	
	SIQUEIRA  CAMPOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	39,500
	39,90
	79,40
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	WENCESLAU BRAZ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	50,100
	47,10
	97,20
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	45,000
	45,00
	90,00
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	 SUBTOTAL
	5,55
	 
	 
	
	14,47
	 
	 
	14,47
	191,40
	175,00
	366,40
	 
	 
	
	
	
	

	CODAPAR

FUTURO CONSÓRCIO G5
	ADRIANO-POLIS
 
	ADRIANOPOLIS
	7,44
	ADRIANÓPOLIS
	02/08/2017
	 
	7,411
	48442
	761/2011
	7,411
	
	
	
	17/01/2018
	20/07/2018
	184
	0,040
	0,00
	7,440

	
	
	 SUBTOTAL
	7,44
	
	
	
	7,41
	
	
	7,41
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REGIÃO CENTRAL 
	Marquinho e Cantagalo, Boa Ventura do São Roque, Campina do Simão, Goioxim, Sta. Maria do Oeste
 
	CANTAGALO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	20,700
	 
	20,70
	 
	 
	
	 
	 
	0,000

	
	
	BOA VENTURA DO SÃO ROQUE
	0,00
	BOA VENTURA DO SÃO ROQUE
	03/04/2018
	20,25
	0,000
	49304;                 49464
	271/2006
	20,250
	20,000
	
	20,00
	07/08/2018
	05/11/2018
	90
	0,000
	0,00
	

	
	
	SANTA MARIA DO OESTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	20,000
	 
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	SUBTOTAL
	
	 
	 
	20,25
	
	 
	 
	20,25
	60,70
	
	60,70
	 
	 
	 
	 
	
	

	TOTAL 
	EXECUTADO
	294,93
	 
	 
	379,43
	233,46
	 
	 
	612,89
	1.037,34
	1.070,37
	2.107,71
	 
	 
	 
	 
	25,03
	294,932
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anEXO 4 
	Nº PROTOCOLO
	MUNICIPIO
	PROPONENTE
	OBJETO
	SITUAÇÃO ATUAL
	VALOR SOLICITADO AO PRÓ-RURAL
	Nº BENEF 
	NUMERO DO TERMO 
	DATA DE INICIO 
	DATA DO REPASSE FINANC.
	DATA DE TÉRMINO DO TERMO
	VALOR REPASSADO
	SALDO A REPASSAR

	
	
	
	
	
	INV
(4450)
	CUS
(3350)
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	

	13.414.944-2
	Cruz Machado
	AATRE - Associação dos Agricultores e Trabalhadores Rurais Encantilado
	Construção física e equipamentos para unidade de beneficiamento e armazenamento de grãos
	FORMALIZADO - PAGO
	R$ 271.195
	
	R$ 271.195
	28
	002/2017
	05/04/2017
	22/06/2017
	05/10/2018
	 R$ 271.195 
	

	13.419.869-9
	General Carneiro
	INDUBRA - Associação da Indubra
	Construção física e equipamentos para unidade de processamento de alimentos de origem vegetal
	Aguardando envio do PT assinado e documentos 
	R$ 136.000
	
	R$ 136.000
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13.421.283-7
	Turvo
	AHT - Associação dos Hortifruticultores de Turvo
	Readequar a unidade de recebimento e resfriamento de leite cru
	NUCONV – Aguardando a revisão da minuta e indicação orçamentária para formalização
	R$ 340.000
	
	R$ 340.000
	62
	 
	 
	 
	 
	    
	

	13.432.804-5
	Turvo
	IAF - Instituto Agroflorestal Bernardo Hakvoork
	Implantação de Unidade de Beneficiamento e Secagem de Erva-Mate Orgânica
	FORMALIZADO - PAGO
	R$ 296.140
	
	R$ 296.140
	27
	002/2016
	05/01/2017
	18/04/2017
	05/01/2018
	 R$  296.140 
	    

	13.436.328-2
	Sapopema
	ANE - Associação de Moradores Nova Esperança São Luiz II
	Construção e aquisição de equipamentos para transformação de carvão vegetal
	ENTIDADE - Aguardando envio do PT assinado e documentos (cessão de uso do imóvel pelo INCRA)
	R$ 128.968
	
	R$ 128.968
	15
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.436.935-3
	Barboza Ferraz
	APROLEITE - Associação dos Produtores de Leite de Barboza Ferraz
	Aquisição de maquinas e equipamentos para o processamento de leite
	FORMALIZADO - PAGO
	R$ 221.157
	
	R$ 221.157
	15
	003/2016
	05/01/2017
	28/03/2017
	05/01/2018
	 R$   221.157 
	

	13.437.450-0
	Corumbataí do Sul
	APROCOR - Associação dos Produtores de Corumbataí do Sul
	Aquisição de equipamentos e serviços para agroindústria de processamento de uva rústica e envasamento
	FORMALIZADO - PAGO
	R$ 328.255
	R$ 11.744
	R$ 340.000
	114
	003/2017
	24/04/2017
	04/05/2017
	24/04/2018
	 R$   340.000 
	

	13.440.137-0
	Quedas do Iguaçu
	AAOQI - Associação dos Agricultores Orgânicos de Quedas do Iguaçu
	Construção de instalação e aquisição de equipamentos para olerícolas
	ENTIDADE - Aguardando envio do PT assinado e documentos 
	R$ 254.800
	R$ 0,00
	R$ 254.800
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.444.180-1
	Ribeirão Claro
	APO - Associação de Agricultores de Produtos Orgânicos de Ribeirão Claro
	Aquisição de maquinas e equipamentos para o processamento mínimo de olerícolas
	FORMALIZADO - PAGO
	R$ 251.011
	R$ 19.860
	R$ 270.871
	21
	006/2017
	22/06/2017
	06/07/2017
	22/06/2018
	 R$  270.871 
	

	13.446.550-6
	Mato Rico
	AAMR - Associação dos Apicultores de Mato Rico
	Reforma de barracão para implantação de entreposto de mel
	FORMALIZADO - PAGO
	R$ 141.982
	R$ 128.449
	R$ 270.431
	32
	015/2017
	05/12/2017
	04/05/2018
	05/06/2019
	 R$  270.431 
	

	13.447.863-2
	Ortigueira
	APLIC - Associação de Produtores do Assentamento Libertação Camponesa
	Aquisição de maquinas, equipamentos e insumos para produção de olerícolas
	ENTIDADE - Desistência da Entidade por não atender as exigências legais
	R$ 323.179
	
	R$ 323.179
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13.449.516-2
	Candido de Abreu
	APCA - Associação dos Produtores de Candido de Abreu
	Construção de Barracão para recepção, limpeza, classificação e embalagem de frutas
	ENTIDADE - Desistência da Entidade por não atender as exigências legais
	R$ 129.500
	
	R$ 129.500
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13.451.074-9
	Ortigueira
	APOMEL - Associação dos Produtores Ortigueirense de Mel
	Aquisição de maquinas e equipamentos de beneficiamento de mel e produtos apícolas
	FORMALIZADO - PAGO
	R$ 340.000
	
	R$ 340.000
	33
	001/2016
	24/11/2016
	23/12/2016
	24/11/2017
	 R$ 340.000 
	

	13.452.064-7
	Guarapuava
	PAIQUERE - Associação Comunitária de Produtores Rurais do Paiquerê
	Construção e equipamentos para agroindústria de transformação de leite
	ENTIDADE - Desistência da Entidade por não atender as exigências legais
	R$ 105.674
	
	R$ 105.674
	43
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13.452.074-4
	Guarapuava
	PAIOL DE TELHA - Associação Paiol de Telha
	Construção de agroindústria para processamento mínimo de olerícolas
	FORMALIZADO - PAGO
	R$ 68.289
	
	R$ 68.239
	48
	007/2017
	13/07/2017
	18/07/2017
	13/07/2018
	 R$ 68.239 
	

	13.452.913-0
	Guaraniaçu
	AAFMIG - Associação de Agricultores Familiares do Município de Guaraniaçu
	Aquisição de máquinas e equipamentos para produção de sucos e polpa de frutas
	FORMALIZADO - PAGO
	R$ 407.832
	R$ 9.950
	R$ 417.782
	30
	010/2017
	04/12/2017
	15/12/2017
	04/06/2019
	 R$ 417.782 
	

	13.453.629-2
	Inácio Martins
	ACIMAR - Associação Comunitária Indígena de Inácio Martins
	Construção de Centro Cultural
	FORMALIZADO - PAGO
	R$ 265.555
	
	R$ 265.555
	25
	005/2017
	04/05/2017
	08/06/2017
	04/11/2018
	R$ 265.555 
	 

	13.453.668-3
	Inácio Martins
	ACOPAC - Associação Coletiva de Produção Agropecuária Camponesa
	Construção de unidade para recepção, armazenamento e preparo de alimentos da agricultura, aquisição de veículo de carga e equipamentos
	ENTIDADE - Aguardando envio do PT assinado e documentos (cessão de uso do imóvel pelo INCRA)
	R$ 259.330
	R$ 10.037
	R$ 269.367
	38
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.454.087-7
	Rio Branco do Sul
	APRA - Associação Produtores Borges II
	Construção de abatedouro de aves
	ENTIDADE - Desistência da Entidade por não atender as exigências legais
	R$ 328.030
	
	R$ 328.030
	11
	 
	 
	 
	 
	   
	

	13.454.630-1
	Reserva
	ACFR RESERVA - Associação Casa Familiar Rural de Reserva
	Construção de barracão, aquisição de veículo e equipamentos
	ENTIDADE - Desistência da Entidade por não atender as exigências legais
	R$ 252.000
	
	R$ 252.000
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13.455.206-9
	Adrianópolis
	APL - Associação de Produtores de Leite do Alto Ribeira
	Implantação , ampliação e modernização da unidade de Derivados Lácteos
	ENTIDADE - Desistência da Entidade por não atender as exigências legais
	R$ 310.720
	
	R$ 310.720
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13.455.207-7
	Cerro Azul
	SERTANEJA - Associação Sertaneja dos Agricultores Familiares de Cerro Azul
	1 (um) caminhão com baú 
	FORMALIZADO - PAGO
	R$ 172.000
	
	R$ 172.000
	15
	004/2017
	04/05/2017
	27/06/2017
	04/05/2018
	 R$ 172.000 
	

	13.456.479-2
	Tamarana
	AMBM - Associação dos Moradores do Bairro dos Moreiras
	Construção de estufas e adequação de barracão comunitário
	ENTIDADE - Desistência da Entidade por não atender as exigências legais
	R$ 245.500
	
	R$ 245.500
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13.459.854-9
	Japira
	APROPRIA - Associação da Microbacia do Pico Agudo de Japira
	Construção e reforma de 03 agroindústrias de vegetais e panificios
	FORMALIZADO - PAGO
	R$ 200.127
	R$ 9.900
	R$ 210.027
	45
	026/2017
	08/12/2017
	04/04/2018
	08/12/2019
	 R$  210.027 
	

	13.459.859-0
	Jacarezinho
	AGROJAC - Associação Agropecuária de Jacarezinho
	Aquisição de equipamentos, reforma ampliação
	FORMALIZADO - PAGO
	R$ 147.200
	
	R$ 147.200
	101
	001/2017
	28/03/2017
	04/04/2017
	28/03/2019
	 R$ 147.200 
	

	14.727.957-4
	Bocaiuva do Sul
	ARQBAB - Associação dos Remanescentes de Quilombos do Bairro de Areia  Branca
	Aquisição de caminhão com carroceria e equipamentos industriais 
	FORMALIZADO - PAGO
	R$247.000
	
	R$247.000
	45
	040/2018
	06/06/2018
	03/09/2018
	06/06/2019
	 R$ 247.000 
	

	14.727.964-7
	Rio Branco do Sul
	ACARS – Associação do Conselho Muncicipal de Desenvolvimento Agrícola de Rio Branco do Sul
	Aquisição de conjunto de máquinas, equipamentos e utensílios para a agroindustrialização dos produtos
	FORMALIZADO - PAGO
	R$92.017
	R$13.171
	R$105.188
	15
	040/2018
	03/08/2018
	13/08/2018
	03/08/2019
	 R$ 105.188 
	

	14.728.018-1 
	Cerro Azul
	COOPAFI – Cooperativa da Agricultura Familiar Integrada de Cerro Azul
	Aquisição de um caminhão (180 CV) com baú refrigerado, a contratação de seguro veicular e a aquisição de caixas plásticas para transporte (hortifruti e panificios) 
	FORMALIZADO
	R$264.200
	R$35.601
	R$299.801
	596
	055/2018
	 
	 
	 
	   
	 R$       299.801 

	14.737.460-7 
	Corumbataí do Sul
	COAPROCOR – Cooperativa Agroindustrial de Produtores de Corumbataí do Sul e Região
	Construção de viveiro de mudas de frutíferas, totalizando 2142m2 de área e capacidade de produção de 530.000 mudas/ano
	FORMALIZADO - PAGO
	R$299.566
	R$113.100
	R$412.666
	879
	035/2018
	06/06/2018
	24/07/2018
	06/06/2019
	 R$ 412.666 
	

	14.743.625-4
	Borrazópolis
	ABASF - Associação Dos Pequenos Produtores e Moradores do Bairro do Salto da Fogueira
	Construção de barracão em alvenaria com 1040 m2 ,incluso instalação de cobertura metálica e elétrica
	FORMALIZADO - PAGO
	R$420.000
	
	R$420.000
	30
	030/2018
	18/05/2018
	11/06/2018
	18/05/2019
	 R$ 420.000 
	

	14.745.899-1
	Congonhi-nhas
	APROCEC - Associação de Produtores de Cafés Especiais e Certificados de Congonhinhas - Paraná e Região
	Aquisição de caminhão e maquinas industriais para beneficiamento e secagem do café 
	FORMALIZADO
	R$372.740
	R$14.051
	R$386.792
	26
	068/2018
	 
	 
	 
	  
	 R$ 386.792 

	14.746.345-6
	São Jerônimo da Serra
	COAF - Cooperativa da Agricultura Familiar de São Jerônimo da Serra
	Aquisição de um caminhão baú refrigerado e construção de 24 estufas de 500 m².
	FORMALIZADO - PAGO
	R$260.000
	R$160.000
	R$420.000
	56
	050/2018
	05/07/2018
	23/07/2018
	05/07/2019
	 R$ 420.000 
	

	14.747.192-0 
	Iretama
	COAVRCAN – Cooperativa dos Agricultores Familiares do Vale do Rio Cantu
	Aquisição de equipamentos para processamento mínimo de olerícolas
	FORMALIZADO - PAGO
	R$383.000
	
	R$383.000
	636
	065/2018
	24/08/2018
	01/10/2018
	24/08/2019
	 R$ 383.000 
	

	14.747.649-3 
	Santa Amélia
	AMOPIL _ Associação de Moradores da Terra Indígena Laranjinha
	Contratação de serviços e a aquisição de equipamentos, para adequar os tanques de cultivo de peixes
	FORMALIZADO
	R$29.500
	R$192.398
	R$221.898
	67
	071/2018
	 
	 
	 
	   
	 R$ 221.898 

	14.747.925-5
	Arapuã
	COOPERLAF ARAPUÃ – Cooperativa de Leite da Agric. Familiar com Interação Solidária
	Aquisição de Caminhão Tanque isotérmico, veículo utilitário e equipamentos laboratoriais e materiais
	FORMALIZADO - PAGO
	R$254.969
	R$835
	R$255.804
	138
	027/2018
	14/05/2018
	11/06/2018
	14/05/2019
	 R$  255.804 
	

	14.748.051-2
	Ivaiporã
	AAFJ - Associação dos Agricultores Familiares de Jacutinga - 279571
	Construção do barracão e aquisição de máquinas (trator) e equipamentos (arado reversível de 28’’, arado subsolador, distribuidor de calcário e trincha)
	FORMALIZADO - PAGO
	R$279.967
	R$10.000
	R$289.967
	51
	021/2018
	24/05/2018
	22/06/2018
	24/05/2019
	 R$ 289.967 
	

	14.748.097-0
	Nova Tebas
	COOPERTEBAS – Cooperativa de Agricultores Familiares de Nova Tebas - 137496
	Aquisição de máquinas, implementos agrícolas e unidade classificadora (maracujá/tomate) e caixas plásticas
	FORMALIZADO - PAGO
	R$209.430
	R$34.890
	R$244.320
	150
	042/2018
	07/06/2018
	08/08/2018
	07/06/2019
	 R$ 244.320 
	

	14.748.127-6
	Ivaí
	COODESAFI – Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar de Ivaí
	Reforma e adequação de barracão em alvenaria com 1.245 m2 e aquisição de conjunto de maquinas industriais
	FORMALIZADO - PAGO
	R$274.288
	R$110.264
	R$384.552
	112
	039/2018
	05/06/2018
	19/07/2018
	05/12/2019
	 R$ 384.552 
	

	14.748.228-0
	Tamarana
	ADCAUC - Associação de Desenvolvimento Comunitário do assentamento União Camponesa
	Aquisição de caminhões e materiais para a construção de aviários
	FORMALIZADO - PAGO
	R$360.000
	R$42.662
	R$402.662
	19
	051/2018
	27/06/2018
	19/07/2018
	27/06/2019
	 R$ 402.662 
	

	14.748.428-3 
	Cruz Machado
	COOAVI – Cooperativa Agroecológica Vale do Iguaçu
	 Implantação de uma agroindústria de 170 m² para processamento de produtos olerícolas e aquisição de um conjunto de equipamentos para processamento de hortaliças
	DEAGRO - Para complemento de Informações (matricula do imóvel em nome da entidade)
	R$419.981
	
	R$419.981
	51
	 
	 
	 
	 
	   
	 

	14.748.468-2
	Ivaí
	ACNRM - Associação da Comunidade Negra de Rio do Meio
	Construção de barracão em alvenaria com de 160 m2, a aquisição de conjunto de maquinas industrial, materiais para acondicionamento de produtos, material de cozinha e a aquisição de equipamentos de informática
	FORMALIZADO - PAGO
	R$247.180
	R$1.274
	R$248.454
	28
	060/2018
	27/07/2018
	08/08/2018
	27/01/2020
	 R$ 248.454 
	

	14.748.504-2
	Reserva do Iguaçu
	APIPTF - Associação Pró-Reintegração Invernada Paiol de Telha Fundão
	Construção de barracão em alvenaria com 75 m2, a aquisição de conjunto de maquinas industriais e materiais para acondicionamento de produtos
	NUCONV –Aguardado matricula do imóvel
	R$224.732
	R$22.762
	R$247.494
	40
	 
	 
	 
	 
	   
	

	14.748.584-0
	Catanduvas
	AAFC - Associação dos Agricultores Familiares de Catanduvas
	Construção de barracão em alvenaria com 244,32 m2
	FORMALIZADO - PAGO
	R$227.117
	R$2.445
	R$229.563
	26
	053/2018
	02/07/2018
	06/08/2018
	02/07/2019
	 R$ 229.563 
	

	14.748.884-0
	Reserva do Iguaçu
	COOPAFI RESERVA DO IGUAÇU - Cooperativa da Agricultura Familiar com Interação Solidária do Município de Reserva do Iguaçu
	Construção de barracão em alvenaria com 126 m2, a aquisição de conjunto de maquinas industriais e materiais para acondicionamento de produtos e a prestação de serviços profissionais nas áreas administrativa e agronômica
	FORMALIZADO - PAGO
	R$402.100
	R$14.500
	R$416.600
	97
	052/2018
	02/07/2018
	06/08/2018
	02/07/2020
	 R$ 416.600 
	

	14.748.972-2
	Pinhão
	APLEPI - Associação de Produtores de Leite do Pinhão
	Construção e instalação de uma usina de pequeno porte de beneficiamento e industrialização de leite e derivados e a aquisição de máquinas, equipamentos e acessórios, e estruturar o transporte e distribuição da produção com a aquisição de um veículo utilitário
	FORMALIZADO - PAGO
	R$395.826
	
	R$395.826
	44
	001/2018
	02/04/2018
	11/04/2018
	02/04/2020
	 R$ 395.826 
	

	14.749.059-3
	Pinhão
	COOAFAPI - Cooperativa de Agricultores Familiares de Pinhão
	Reforma de um barracão de 648,90 m2 em alvenaria, a aquisição e reforma de equipamentos e contratação de profissional técnicos especializados para prestação de serviços na área administrativa e na construção civil
	FORMALIZADO - PAGO
	R$368.899
	R$50.857
	R$419.757
	92
	041/2018
	05/06/2018
	19/07/2018
	05/12/2019
	 R$ 419.757 
	

	14.749.268-5
	Tamarana
	AMC - Associação dos Moradores da Comunidade Indígena Apucaraninha
	Aquisição de materiais para construção de viveiro de mudas, a aquisição de sementes e a contratação de profissional especializado para a prestação de serviços de assistência técnica na área de cultivo florestais
	ENTIDADE - Aguardando envio do PT assinado e documentos
	
	R$161.680
	R$161.680
	1792
	 
	 
	 
	
	
	 

	14.749.298-7
	Jardim Alegre
	COCAVI -Cooperativa de Comercialização Camponesa Vale do Ivaí Ltda
	Reforma de 297 m2 de barracão em alvenaria, a aquisição de conjunto de maquinas industriais e materiais para acondicionamento, a aquisição de veículo utilitário, a aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e a contratação de profissionais técnicos
	FORMALIZADO - PAGO
	R$325.824
	R$79.140
	R$404.964
	277
	031/2018
	18/05/2018
	19/07/2018
	18/11/2019
	 R$ 404.964 
	

	14.749.329-0
	Nova Tebas
	COOPERATVAMA – Cooperativa dos Agricultores das Comunidades 300 Alqueires, Vila Rural,...
	Aquisição de caminhão refrigerado, de material de acondicionamento, de material para manutenção de bens imóveis e equipamentos para controle de qualidade
	FORMALIZADO - PAGO
	R$178.600
	R$72.060
	R$250.660
	54
	005/2018
	23/04/2018
	11/05/2018
	23/04/2019
	 R$ 250.660 
	

	14.749.359-2
	Apucarana
	COCAPI - Cooperativa dos Cafeicultores de Pirapó
	Aquisição de maquinas e equipamentos agrícolas, incluindo trator agrícola, colheitadeira de café tracionada e distribuidor de calcário e fertilizantes
	FORMALIZADO - PAGO
	R$419.929
	R$0,00
	R$419.929
	35
	004/2018
	13/04/2018
	27/04/2018
	13/04/2019
	 R$ 419.929 
	

	14.749.439-4
	Novo Itacolomi
	COFAI - Cooperativa dos Agricultores Familiares de Novo Itacolomi
	Construção de barracão em alvenaria com 425,00 m2, incluindo a instalação de linha de recepção, lavagem e classificação de banana e a construção de 02 câmaras climatização, além da aquisição de caminhão (275 CV)
	FORMALIZADO - PAGO
	R$419.177
	
	R$419.177
	47
	038/2018
	05/06/2018
	24/07/2018
	05/12/2019
	 R$ 348.275 
	 R$  70.902 

	14.749.752-0
	Pitanga
	COORLAF PITANGA - Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar Com Interacao Solidaria de Pitanga
	Adequação do terreno, implantação de sistema de tratamento de efluentes, instalação de energia elétrica e sistema de abastecimento de agua, reforma e adequação de barracão industrial com 311.72m2 e a aquisição de conjunto de maquinas industriais e equipamentos para análise laboratorial 
	FORMALIZADO - PAGO
	R$420.000
	
	R$420.000
	136
	061/2018
	27/07/2018
	16/08/2018
	27/01/2020
	 R$ 319.185 
	 R$  100.815 

	14.750.163-3
	Fernandes Pinheiro
	AMFEPI - Associação de Apicultores e Meliponicultores de Fernandes Pinheiro
	Construção de barracão em alvenaria com 114,25 m2, a aquisição de maquinas industriais, material para manutenção de imóvel e de móveis
	FORMALIZADO - PAGO
	R$356.718
	R$14.839
	R$371.557
	42
	048/2018
	22/06/2018
	06/08/2018
	22/12/2019
	 R$  371.557 
	

	14.750.204-4
	Rio Azul
	COAFRA - Cooperativa Agroindustrial Dos Agricultores Familiares de Rio Azul
	Construção de 273,52 m2 e a reforma de 80 m2 de barracão em alvenaria existente
	FORMALIZADO - PAGO
	R$336.989
	
	R$336.989
	92
	033/2018
	24/05/2018
	11/06/2018
	24/11/2019
	 R$ 336.989 
	

	14.750.291-5
	Teixeira Soares
	COOPCATS - Cooperativa de Produção, Comercialização e de Agroindustrialização de Agricultores Familiares de Teixeira Soares
	Construção de barracão em alvenaria com 206,47 m2, a aquisição de conjunto de maquinas industriais para processamento de vegetais e a aquisição de veículo tipo furgão
	ENTIDADE - Aguardando envio do PT assinado e documentos
	R$252.410
	R$96.508
	R$348.918
	82
	 
	 
	 
	 
	   
	 

	14.750.345-8
	Rebouças
	AAMB - Associação dos Agricultores de Marmeleiro de Baixo
	Aquisição de maquinas e implementos para processamento de vegetais, a aquisição de mobiliários e equipamentos de informática, a aquisição de caminhão com câmara fria, a contratação de profissional qualificado na área de produção vegetal 
	FORMALIZADO - PAGO
	R$360.343
	R$40.262
	R$400.606
	70
	032/2018
	06/06/2018
	06/08/2018
	06/06/2020
	 R$ 400.606 
	  

	14.750.639-2
	Rio Bonito do Iguaçu
	COOPAIA – Cooperativa Agroecológica Ireno Alves
	Construção de um barracão em alvenaria de 97,11 m2, aquisição de máquinas para a agroindústria, 
	DEAGRO - Para complemento de Informações
	R$391.287
	R$28.378
	R$419.666
	51
	 
	 
	 
	 
	
	

	14.750.667-8
	Virmond
	COLERVI – Cooperativa dos Produtores de Leite de Virmond - 137574
	Reforma e ampliação de barracão em alvenaria, a construção de barracão em alvenaria com 239,9 m2 e a aquisição de conjunto de equipamentos industriais
	FORMALIZADO - PAGO
	R$266.200
	R$153.744
	R$419.944
	60
	047/2018
	22/06/2018
	30/07/2018
	22/12/2019
	 R$  419.944 
	

	14.751.608-8
	Ortigueira
	APOAITV - Associação de Produção Orgânica do Assentamento Imbauzinho - Terra & vida
	Aquisição de caminhão com baú refrigerado, a aquisição de balança eletrônica e de caixas plásticas 
	FORMALIZADO - PAGO
	R$176.355
	R$7.200
	R$183.555
	20
	003/2018
	13/04/2018
	30/04/2018
	13/04/2019
	 R$  183.555 
	

	14.751.758-0
	Jundiaí do Sul
	ACPMA – Associação Central dos  Produtores de leite do P. A. MATIDA -
	Reforma de barracão em alvenaria com 150 m2, a aquisição de conjunto de maquinas industriais e materiais para análise laboratorial para a produção de queijo e doce de leite
	DEAGRO - O Aguardando o envio do Plano de Trabalho atualizado e os projetos da obra 
	R$376.146
	R$43.747
	R$419.893
	56
	 
	 
	 
	 
	   
	

	14.751.813-7
	Pinhalão
	COFRUNORPI - Cooperativa de Produtores de Frutas, Olerícolas e Flores do Norte Pioneiro
	Construção de barracão em alvenaria, com 281,6 m², a contratação de profissional de Engenharia Civil para fiscalização da obra e aquisição de veículo utilitário
	FORMALIZADO - PAGO
	R$392.940
	R$18.600
	R$411.540
	28
	056/2018
	01/08/2018
	24/08/2018
	01/04/2020
	 R$  411.540 
	

	14.751.847-1
	Pinhalão
	APROCAFEL - Associação de Produtores de Cafés Especiais de Lavrinha
	Aquisição de maquinas e implementos (lavadores, desmuciladores, descascadores, secadores, transportadoras, torradores, entre outros)
	FORMALIZADO - PAGO
	R$411.911
	
	R$411.911
	21
	002/2018
	11/04/2018
	19/04/2018
	11/04/2019
	 R$ 411.911 
	

	14.751.964-8
	Jaboti
	COOPERTERRA  - Cooperativa Agropecuária de Produtos Orgânicos da Terra
	Aquisição de 01 caminhão e 01 carroceria graneleira 
	FORMALIZADO - PAGO
	R$415.522
	
	R$415.522
	35
	007/2018
	13/04/2018
	25/06/2018
	13/04/2019
	 R$ 415.522 
	

	14.752.002-6
	Carlópolis
	APC - Associação dos Fruticultores e Olericultores de Carlópolis
	Ampliação de 106,12 m2 e reforma do barracão em alvenaria e aquisição e instalação de conjunto de maquinas industriais para classificação e embalagem de frutas e a aquisição de baú frigorífico refrigerado para montagem em caminhão
	FORMALIZADO - PAGO
	R$420.000
	
	R$420.000
	61
	054/2018
	27/07/2018
	09/08/2018
	27/01/2020
	 R$ 353.693 
	 R$  66.307 

	14.752.049-2
	São José da Boa Vista
	COAFLEP – Cooperativa Agropecuária Familiar do Leste Pioneiro
	Aquisição de caminhão e equipamentos para pasteurização
	FORMALIZADO - PAGO
	R$420.000
	
	R$420.000
	319
	006/2018
	13/04/2018
	27/04/2018
	13/04/2019
	 R$ 420.000 
	

	14.752.160-0
	Ibaiti
	COOMPETIR – Cooperativa de Produção  e Comercialização dos Agricultores Familiares de Ibaiti
	Construção de barracão 240 m2, a aquisição de conjunto de maquinas industriais para processamento de vegetais
	FORMALIZADO - PAGO
	R$391.752
	R$10.000
	R$401.752
	200
	049/2018
	22/06/2018
	08/08/2018
	22/12/2019
	 R$ 401.752 
	

	
	
	
	
	
	R$ 18.689.059
	R$ 1.734.908
	R$ 20.423.923
	7567
	
	
	
	
	R$ 14.436.054 
	R$ 1.146.515 
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